## 分投资规模 (hidden)
池州市2024年重点项目清单（分投资规模汇总表）
单位：个、亿元
县区 | 合计 |  |  | 续建项目 |  |  | 计划开工项目 |  |  | 计划竣工项目个数
| 项目数 | 总投资 | 2023年计划投资 | 项目数 | 总投资 | 2023年计划投资 | 项目数 | 总投资 | 2023年计划投资
合计 | 471 | 3706.9982 | 446.835 | 276 | 2301.9962 | 295.805 | 195 | 1405.002 | 151.03 | 116
10亿元以下 | 383 | 1012.3564 | 216.4571 | 216 | 623.4364 | 116.1271 | 167 | 388.9199 | 100.33 | 112
10-50亿元 | 71 | 1316.9965 | 131.38 | 50 | 955.8245 | 106.88 | 21 | 361.172 | 24.5 | 3
50-100亿元 | 14 | 897.5153 | 74.9979 | 9 | 574.7353 | 54.7979 | 5 | 322.78 | 20.2 | 1
100亿元以上 | 3 | 480.13 | 24 | 1 | 148 | 18 | 2 | 332.13 | 6 | 0

## 明细表 (hidden)
池州市2024年重点项目清单（初稿）
单位：个、亿元
序号 | 项目名称 | 行业分类 | 建设地点 | 所属园区 | 建设阶段 | 项目A/B类 | 建设单位 | 建设规模和内容 | 总投资 | 项目固定资产投资 | 预计截至到2023年底累计完成投资 | 2024年计划完成固定资产投资 | 项目进展情况 | 2024年工作目标 | 责任单位 | 市直行业主管部门 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 所属领域 | 备注
| 合计（471个） | [7 empty] | 3537.9656 | 2251.8524 | 650.9167 | 435.3271
| 贵池区（116个） | [7 empty] | 808.3595 | 631.85 | 179.8212 | 118.8471
| 续建（85个） | [7 empty] | 589.534 | 442.6643 | 179.8212 | 76.4871
1 | 年处理52万吨废旧磷酸铁锂电池材料综合回收利用项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | A | 安徽西恩循环科技有限公司 | 主要建设厂房、仓库、办公楼等，建设生产线，建成后年处理52万吨废旧磷酸铁锂电池材料 | 43.1833 | 27.8398 | 1 | 1.6 | 3栋厂房基础开挖结束，余下2栋已完成基础部分进行回填整平 | 部分主体完工 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
2 | 20万吨锂电池回收及综合利用项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | A | 安徽西恩循环科技有限公司 | 项目分为三期建设，一期完成4万吨锂电池拆解，1万吨前驱体和5000吨碳酸锂等生产线的建设；二期完成8万吨锂电池拆解，2万吨前驱体，1万吨碳酸锂等生产线的建设；三期完成8万吨锂电池拆解，2万吨前驱体和1万吨氢氧化锂，以及3万吨三元正极材料等生产线的建设 | 40.4602 | 27.4 | 10.2 | 1 | 一期20栋厂房9月9日竣工验收；正在逐步试生产。二期土建已竣工验收。两栋厂房正在试生产，三栋厂房设备安装已完成，正在单机调试 | 部分主体竣工 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
3 | 池州起帆电线电缆产业园建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | A | 池州起帆电缆有限公司 | 建设特种电线电缆和环保型电线电缆生产车间，购置拉丝机、绞线机、挤塑机、成缆机等设备2000余台（套），建成电线电缆产业园，相关配套建设水、电、路、消防、安全、环保等附属建设 | 25 | 20 | 7.8 | 2 | 2、3、4、5、6共5个厂房均已建成，宿舍楼、办公楼正在进行施工 | 部分主体竣工 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
4 | 年处理8万吨磷酸铁锂电池材料项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 池州西恩新材料科技有限公司 | 拟建设3万吨磷酸铁锂正极回收线以及5万吨锂电池负极拆解回收线，建成后实现电池级磷酸铁锂2.4万吨、负极石墨3.75万吨、铜箔粉1.25万吨以及铝箔粉0.6万吨能力 | 6.558 | 3.1356 | 0.8 | 0.2 | 部分建成，正在进行负极生产线生产，正极试生产 | 部分产线投产 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
5 | 年产2000万套(件)汽车零部件及电子元器件建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 安徽常崟科技有限公司 | 新建厂房及办公等配套用房约6.2万平方米，建设汽车零部件生产线和电子元器件生产线，建成后年产2000万套(件)汽车零部件及电子元器件 | 15 | 10 | 1.2 | 0.15 | 研发楼和3栋钢结构厂房均主体完工，正在进行粉刷；附属设施施工 | 部分产线建成投产 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
6 | 沅瀚精密机械产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 安徽沅瀚科技有限公司 | 建设厂房及办公等用房4万平方米，购置高精密CNC加工中心、磨床及配套设备，建成后实现年产1000万件消费类电子产品和年产200万件汽车零部件能力 | 5 | 3.5 | 0.75 | 0.3 | 办公楼宿舍楼已封顶，两栋钢构厂房已搭建完成 | 一期项目建成投产 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
7 | 安徽摩方光电年产700万片中尺寸液晶模组项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 安徽摩方光电科技有限公司 | 租用标准化厂房标房6万平方米，建设集研发、生产、销售于一体的车载中控系统、触屏系统、电子元器件等电子产业园 | 4 | 2 | 0.8 | 0.1 | 2条生产线正在进行生产 | 部分产线投产 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
8 | 年产30000吨新型超细旦功能性纤维丝项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 安徽圣瑞斯新材料科技有限公司 | 新建厂房约1.6万平方米，进口20台（套）全自动高性能TMT新型高速加弹机、以及空压机等配套设备，年产30000吨新型超细旦功能性纤维丝 | 4 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 部分主体竣工，待验收，附属工程正在实施 | 一期项目建成投产 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
9 | 短流程电炉钢置换项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | B | 贵池区贵航金属制品有限公司 | 退出现有1座90吨电炉、1座90吨精炼炉，建设1座130吨电炉、2座130吨LF精炼炉，优化调整现有轧钢产线产品结构，配套升级环保、电力等公辅设施 | 3.9 | 2.1 | 0.1 | 1.12 | 已完成变电站建设，炉壳设备已购置，待更换 | 建成投产 | 贵池区政府 | 市经信局 |  | 9 | 产业
10 | 池州智能自动化设备制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 池州平舍智能科技有限公司 | 项目分两期建设，一期租用厂房5000平方米，购置数显铣床、台式钻床、机用虎钳、立式钻床生产设备60台套；二期建设标准化厂房、研发中心、综合办公中心，购置生产、研发、检测设备102台套 | 2.5 | 2 | 1.3 | 0.18 | 一期建成投产，二期正在进行基础施工 | 厂房主体建设完成，购置部分设备 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
11 | 年产3万吨功能性膜材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 安徽申嘉聚合物科技有限公司 | 新建厂房1.3万平方米，购置设备100台左右，主要吹膜生产线12套，年产3万吨膜材料 | 1.5 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 3#车间已完成封顶，待内部粉刷，1#车间基础施工 | 1号楼主体建成 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
12 | 日产30万件新能源方型电池顶盖结构件项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 池州市骏智机电科技有限公司 | 新建15套自动化高速产线，同时购置生产、检测等相应设备，采用焊接、组装、注塑、检测等工艺，建成日产30万件新能源方型电池顶盖结构件项目 | 1.5 | 1.35 | 0.4 | 0.2 | 购置部分设备，5条线生产,3条线正在调试设备 | 竣工投产 | 贵池区政府 | 市经信局 |  | 9 | 产业
13 | 年产各类蓝宝石衬底片300万片项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 鑫星光电（池州）有限公司 | 拟通过对现位于池州市高新区机械产业园5号厂房进行改造，厂房改造面积约5000平方米。项目拟新增蓝宝石晶体生长线20条，达产后可实现年产各类蓝宝石衬底片300万片能力 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 厂房装修工程已完成，正在进行设备调试 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 市经信局 |  | 8 | 产业
14 | 年产3000KK集成电路封测及扩建QFN/DFN新产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 池州巨成电子科技有限公司 | 总建筑面积约1.76万平方米，购买固晶机、焊线机、塑封系统、测试系统等主要设备，通过硅片减薄、硅片切割、芯片贴装、等生产工艺 | 7 | 5 | 0.97 | 0.1 | 主体扫尾，正在进行外部外墙漆粉刷，门窗、雨污管网等附属工程施工。 | 厂房建设完成，购置部分设备 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
15 | 贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿年产4000万吨建设项目 | 传统产业升级改造 | 梅街镇 | / | 续建 | A | 池州中建材新材料有限公司 | 从矿山加工区矿产品入料转运站起，至运输廊道(至码头加工区)起点1#转运站为止的矿产品半成品加工生产线，含矿产品细碎，检查筛分，除泥筛分，中间料、半成品、泥粉料及水泥生产用料储存设施，以及有关必要的辅助生产设施等 | 66.6353 | 11.3653 | 42.5 | 15.62 | 矿山加工区桩基已完成总工程量的96%；土建工程已完成总工程量的70% | 竣工建成 | 贵池区政府 | 市住建局 |  | 6 | 产业
16 | 池州海螺二期年产1500万吨熔剂灰岩扩能技改项目 | 传统产业升级改造 | 牛头山镇、唐田镇 | / | 续建 | B | 池州海螺新材料有限责任公司 | 建设矿山石灰石破碎、除泥，筛分及二级破碎车间，皮带输送、废料再利用、码头储存及发运系统等，并采购铲装、运输、工艺等大型进口设备设施等 | 14.9877 | 14.5596 | 4.5 | 0.3 | 主厂区已竣工投产 | 部分竣工，开展廊道等前期工作 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
17 | 年产2000万平方米硅酸钙板生产线项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区 | 高新区 | 续建 | A | 中材节能（池州）有限公司 | 主要建设硅酸钙板生产线及配套工程。一期建设年产1000万平方米硅酸钙板生产线以及配套设施；二期建设年产1000万平方米硅酸钙板生产线，建成后年产2000万平方米硅酸钙板 | 10 | 3.0994 | 0.51 | 0.5 | 正在进行基础施工 | 部分主体竣工 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业 |  | 可以放
18 | 年产300万吨钙化物系列产品深加工生产线项目 | 传统产业升级改造 | 殷汇镇 | / | 续建 | B | 安徽创迪钙业科技有限公司 | 项目分两期建设，一期建设生产厂房及仓库1.5万平方米，二期新建生产厂房及仓库7.8万平方米，购置颚式破碎机、锤式破碎机、摆式粉磨机、超细粉磨机、改性机等相关先进设备共243台/套 | 5 | 4 | 0.8 | 1.5 | 规划设计已上会并通过，正在办理施工许可；厂内正在建设大棚基础 | 计划2024年正式投产 | 贵池区政府 | 市经信局 |  | 5 | 产业
19 | 池州海螺水泥熟料生产线节能降耗技改项目 | 传统产业升级改造 | 牛头山镇 | / | 续建 | B | 池州海螺水泥股份有限公司 | 分批次对2#、4#、5#、6#、7#水泥熟料生产线实施综合节能降耗技改 | 3 | 2.9532 | 0.7 | 0.375 | 2#窑已竣工复产，5#窑相关大件制作和采购中，年底前具备停窑接品条件 | 部分产线投产 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
20 | 池州高新区表面处理产业园镁合金新材料产业园基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 池州高新区管委会 | 新建3层生产厂房4栋，4层电镀厂房⒉栋，联合厂房﹖栋，开闭所、变配电1间，综合楼1栋，配套建设道路、停车位、供配电、给排水、绿化、环保、消防等基础设施 | 4.18 | 4.1812 | 0.1 | 0.87 | 正在进行桩基施工。 | 部分厂房开工建设 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
21 | 年综合利用15万吨含锌废物项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | B | 安徽省辉文新材料有限公司 | 新建原料车间、生产车间、产品库房、综合楼、宿舍等建筑物，建筑面积3.85万平方米，购置回转窑系统、余热锅炉系统、脱硫系统等生产设备，同时建设道路、给排水、供配电、绿化环保等配套基础设施 | 2.9 | 2.4962 | 0.15 | 0.85 | 正在进行桩基施工。 | 主体开工 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
22 | 年产3万吨竹制品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 安徽鸿叶集团鸿亮竹业有限公司 | 建筑面积约5.5万平方米，建设生产厂房、科研楼等，购置竹制品深加工生产线设备；配套建设道路、给排水、供配电、绿化环保等所有必要的基础设施 | 2.5 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 目前7、8、9号车间待验收，办公楼主体封顶，10、11号厂房正在主体施工 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 市经信局 |  | 7 | 产业
23 | 节能环保新型墙材装配式建筑项目 | 传统产业升级改造 | 牌楼镇 | / | 续建 | B | 池州中桥环保新材料有限公司 | 总建筑面积4.1万平方米，建设原料库、成品库等生产车间，建设两条节能环保新型墙材生产线，配套建设办公用房、配电房、给排水、配供电、环保、消防、绿化等附属设施，建成后使用池州神山固体废弃物精分出的泥土作为节能环保新型墙材原料 | 1.75 | 1.3324 | 0.18 | 0.38 | 厂区基础回填施工已基本完成。，已委托第三方公司设计用电方案。 | 竣工投产 | 贵池区政府 | 市经信局 |  | 12 | 产业
24 | 梅村乐味6PS繁殖场“种养结合”基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 梅村镇 | / | 续建 | B | 池州市乐味农牧有限公司 | 规划总建筑面积约7.12万平方米，采用楼房式猪场，包括养殖用楼房综合房、公猪站、生活区配套设施用房同时流转13.34万平方米农田用于瓜果蔬菜及水稻种植，购置各类设备7930台套，建成“种养结合”的养殖模式 | 1.5 | 1.45 | 0.5712 | 0.68 | 工程因经济纠纷停工，目前仲裁已进入执行阶段，处理结束后引入新投资商继续施工，完成项目建设。 | 复工并竣工 | 贵池区政府 | 市农业农村局 |  | 12 | 产业
25 | 新兴食品产业基地项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 池州市一帆食品有限公司 | 项目分两期，一期租用厂房，新建4条果冻生产线，液体和固体饮料生产线各一条；二期购买建设用地，新建6条果冻生产线和5条饮料生产线 | 1.2 | 0.99491 | 0.35 | 0.1 | 一期已投入生产；二期双园厂房已购置，正在修改规划文本。 | 二期厂房开工 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
26 | 年产2万吨橡胶循环利用项目 | 传统产业升级改造 | 梅村镇 | / | 续建 | B | 安徽柏和新材料科技发展有限公司 | 建设汽车废弃轮胎回收利用厂房和生产线，年处理量2万吨废弃轮胎 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 配电房附属建设已完成，厂房框架搭建完成，进行内部装修，消防水管铺设完成，办公楼框架已搭建完毕，正在进行内部装修，待主体、装修、规划通过验收后采购安装设备。 | 竣工投产 | 贵池区政府 | 市经信局 |  | 6 | 产业
27 | 年产8万吨装配式建筑及装配桥梁钢结构项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 安徽通拓钢结构有限公司 | 租赁厂房2.2万平方米，办公楼和宿舍4700平方米，建设6条钢结构生产线 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 设备已购置，正在进行试生产。 | 部分产线投产 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
28 | 年产40万立方米建筑物表面修护新型材料项目 | 传统产业升级改造 | 牛头山镇 | / | 续建 | B | 池州市金泓新材料科技有限公司 | 新建综合楼、车间、门卫室、消防控制室，厂区道路及设备基础等以达到年产40万立方米 | 1.1788 | 1.0788 | 0.2 | 0.3 | 正在进行厂房建设 | 部分建成 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
29 | 再生资源综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 涓桥镇 | / | 续建 | B | 安徽奥洋再生资源有限公司 | 新建建筑面积3.82万平方米，包括钢结构拆解车间、办公用、生产辅助用房，同时购置国内外先进成套拆解设备组建报废机动车拆解流水线及废弃电器电子产品处理流水线和固体废物建筑垃圾综合处理生产线，配套建设道路、停车场、绿化、环保等基础设施。建成后，年可回收拆解1万辆报废机动车及10万台废弃电器电子产品和5万吨工业固废和5万吨城市拆迁建筑垃圾 | 1.138 | 0.938 | 0.05 | 0.38 | 正在进行基础施工 | 部分建成 | 贵池区政府 | 市环保局 |  |  | 产业
30 | 碳分子筛产品技改扩规项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | B | 池州山立分子筛有限公司 | 在对现有1000吨/年的碳分子筛生产线产进行改造，新建2个车间厂房，购置破碎、粉体加工、烘干、成型、炭化等设备，同时配套建设安全、环保等设施，项目建成后，实现年新增碳分子筛产品3000吨生产能力 | 1.08 | 0.3 | 0.8 | 0.28 | 5#厂房已投入使用，4#厂房正进行基础施工 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 市经信局 |  | 7 | 产业
31 | 灿诚环保设备制造项目 | 传统产业升级改造 | 殷汇镇殷汇村 | / | 续建 | B | 安徽灿诚环保科技有限公司 | 总建筑面积约7500平方米，其中新建标准化厂房2栋，综合楼一栋，配套建设消防、道路、绿化亮化、供排水等附属设施 | 1.06 | 0.8 | 0.02 | 0.18 | 正在进行基础施工 | 部分主体竣工 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
32 | 年产10000吨智能阀门制造项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 安徽昂索阀门制造有限公司 | 项目总用地面积1.8万平方米,建设厂房和办公用房，购置专业设备126台次，年产10000吨智能阀门 | 1.0015 | 0.6515 | 0.1 | 0.2 | 正在进行1号楼、3号楼、办公楼等基础施工 | 部分主体竣工 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
33 | 原料仓库建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | B | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 新建金属原料仓库5594平方米，建设原料仓库、制样间、地磅、门卫室及内部消防道路 | 1 | 1 | 0.09 | 0.12 | 项目暂停。产权纠纷相关后续办理中，目前法院已裁定冠华黄金破产，土地待拍卖，预计2024年2月份完成中标。 | 项目复工建设 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
34 | 高端数控机床设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区 | 高新区 | 续建 | B | 安徽达斯智能科技有限责任公司 | 建设厂房约1万平方米及办公等配套用房约1500平方米，建成投产后可形成年产1000台高端数控机床设备生产能力 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 正在进行基础施工。 | 部分主体竣工 | 贵池区政府 | 市经信局 |  |  | 产业
35 | 池州中骏世界城建设项目 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 续建 | B | 池州骏景房地产开发有限公司 | 项目总建筑面积约45.53万平方米，分为A、B、C三个区，其中，A、B两区均为居住用地，总建筑面积约33.89万平方米；C区为商服用地，主要建设大型购物中心、金街等，总建筑面积约11.63万平方米 | 25 | 20 | 9 | 0.23 | 1、住宅一期璟颂雅苑已于8月底交付使用；住宅二期璟峰雅苑1-16#楼正在进行景观绿化等附属工程施工；住宅三期璟峰雅苑24-27#楼桩基已完成，28-34#楼主体已封顶，目前处于停工状态； 2、璟尚广场暂时缓建。 | 住宅项目交付使用 | 贵池区政府 | 市住建局 |  |  | 产业
36 | 贵池区智慧城市数据资源产业中心建设项目 | 创新能力 | 贵池区境内 | / | 续建 | B | 贵池区数据资源管理局 | 以区域内现有的数据为基础，围绕智慧贵池所需，主要建设协同运营指挥中心、数据中心、云平台、展示中心、大数据产业孵化中心等，配套建设公用辅助设施，为城市智慧应用场景提供数据支撑、业务支撑和人工智能智力支撑智慧应用，包括智慧康养、智慧教育、智慧城管、智慧照明（灯杆）、智慧农业、智慧文旅、智慧水利、智慧应急、智慧乡村、智慧社区等重点领域进行智慧应用场景开发 | 4.26 | 4.26 | 0.85 | 0.63 | 目前已组织开展“智慧档案馆”二期建设项目、城区视频补盲项目、电子政务外网升级项目等9个子项目深化设计方案专家评审，下一步将于12月底组织第二批子项目深化设计方案评审。 | 部分建成 | 贵池区政府 | 市数据资源局 |  |  | 产业
38 | 池州高新区5G园区建设项目 | 新型城镇化 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 池州高新区管委会 | 改造提升园区实训基地、道路绿化、前江大道、沿江路周边雨水管道、吉金东路道排、货车停车场、前江医院等 | 11.405 | 11.405 | 6.1 | 0.2 | 主体工程建设 | 部分建成 | 贵池区政府 | 市住建局 |  |  | 基础设施
40 | 池州高新区新材料产业园基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 池州高新区管委会 | 总建筑面积约20.73万平方米，主要包括：标准化厂房、技术研发中心、综合楼、职工宿舍楼，电子信息区基础设施提升改造、园区线路改造，配套建设道路、绿化、亮化、雨水管网、供水提升等附属工程 | 7.4504 | 7.4504 | 2.75 | 0.3 | 主体工程建设 | 部分建成 | 贵池区政府 | 市住建局 |  |  | 基础设施
41 | 长江经济带池州市天堂湖片区基础设施一体化提升工程（一期） | 新型城镇化 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 续建 | B | 池州建投清溪城镇化投资发展有限公司 | 实施天堂湖污水处理厂配套完善工程，其中新改建污水管网约40千米，新建污水提升泵站4座，新建天堂湖下白洋河堤道路、永明西路西延工程、大渡口路南段工程等，道路长度总计约11.2千米 | 7.3668 | 0.62722 | 1.8 | 3.3 | 1、污水管网工程：七星路、永义路、龙泉路污水管网完成；太平路、青莲路、升金湖路污水管网施工中。 2、长江南路附属工程：已组织竣工预验收。 3、永明西路西延工程：正办理林地报批手续。 4、永明西路下穿城际铁路：铁路北侧：土方开挖外运，块石回填、山皮石回填、雨污水管道施工；铁路南侧：电排施工、级配碎石回填。红线外土地待管委会报批。 5、白洋河堤下道路：北段800米土地划拨，沉井下沉，顶管设备准备进场。 | 竣工交付 | 贵池区政府 | 市住建局 |  | 12 | 基础设施
43 | 池州高新技术产业开发区基础设施提升建设项目 | 新型城镇化 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 池州高新建设发展有限公司 | 对旧厂房、办公建筑、厂区环境进行提升改造；对现有部分标准化厂房进行洁净化改造和外立面等改造；扩建工业用房 | 6.275 | 6.275 | 0.35 | 0.92 | 厂房改造净化。 | 部分建成 | 贵池区政府 | 市住建局 |  |  | 基础设施
44 | 贵池区2024年城市更新项目 | 新型城镇化 | 贵池区境内 | / | 续建 | B | 贵池区文明办 | 对池阳、秋浦、清风、杏花村、清溪、江口等主城区街道居民小区的外立面、路面等基础设施进行更新维护。 | 3.12 | 3.1232 | 0.5 | 0.5 | 2023年三批已完成，2024年项目正在推进中。 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 市住建局 |  | 12 | 基础设施
45 | 贵池区农村供水保障工程项目 | 新型城镇化 | 贵池区境内 | / | 续建 | B | 池州金桥水务有限公司 | 项目主要包括自来水厂改造工程、小型工程标准化改造、供水管网工程等其中自来水厂改造工程主要包括20座乡镇自来水厂改造；小型工程标准化改造主要包括10处千人以上小型集中供水工程改造和20处千人以下小型集中供水工程；供水管网工程主要包括供水管网改建工程和供水管网新建工程 | 4.88 | 4.88 | 2.94 | 0.3 | 完成施工图设计服务开标并确定中标单位；完成贵池区农村供水保障二期项目水表井、阀门招标12月13日开标并确定中标单位；农村供水保障项目2023年度施工图设计驻驾、涓桥、唐田等项目点正在绘制施工设计图纸。 | 完成墩上街道、秋江街道、乌沙镇、滑桥镇、唐田镇等镇街道部分未通水区域工程建设工作，主要建设任务是支干管网延伸和改造、部分加压泵房建设;安排2到3处小型集中供水工程标准化提升改造。 | 贵池区政府 | 池州金桥投资集团有限公司 |  |  | 基础设施
46 | 池州高新区产业发展综合配套服务项目 | 新型城镇化 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 池州高新区管委会 | 总建筑面积11.22万平方米，包括信息产业孵化器、人才公寓、配套服务中心、地下室等；基础配套工程主要包括园区内雨污水管网整修整治、雨水管道改造、园区升级改造工程以及土方平整工程，配套建设停车位、供水、排水、电力、绿化、交通标志牌等辅助工程 | 4.8554 | 4.8554 | 0.75 | 0.3 | 主体工程建设 | 部分建成 | 贵池区政府 | 市住建局 |  |  | 基础设施
47 | 馨香花园安置点A区 | 新型城镇化 | 池阳街道 | 贵池区 | 续建 | B | 池州市贵池汇财置业有限责任公司 | 总建筑面积约3.75万平方米，新建安置房221套，配套建设地下车库（含人防工程）、养老用房、物管用房、门卫室及办公用房等 | 2.55 | 0.3903 | 0.95 | 0.55 | 进行A1#、2#、4#楼主体结构及A2#、4#、5#、6#楼砌体施工 | 计划2024年10月底竣工交付 | 贵池区政府 | 市住建局 |  | 10 | 基础设施
49 | 贵池区牛头山梅园新村项目 | 新型城镇化 | 牛头山镇 | 高新区 | 续建 | B | 池州市贵池汇财置业有限责任公司 | 总建筑面积约5.69万平方米，共建设10栋楼及地下室，规划住宅套数342套 | 1.99 | 1.99 | 1.1 | 0.76 | 主体结构验收完成，正进行地库顶板防水、电梯安装、外墙油漆施工。 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 市住建局 |  | 5 | 基础设施
50 | 原西门车站地块安置房建设项目 | 新型城镇化 | 杏花村街道 | / | 续建 | B | 区房屋征收服务中心 | 项目建设用地面积约1.09万平方米，规划总建筑面积约2.32万平方米。具体包括：规划住宅套数约88户，住宅建筑面积约9322平方米；地下车库及人防建筑面积约5800平方米；配套建设公厕、超市、酒店、幼儿园、机动车及非机动车停车位等 | 1.51 | 1.51 | 0.96 | 0.55 | 幼儿园主体封顶，商业楼施工至5层，住宅楼施工到7层 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 市住建局 |  | 6 | 基础设施
51 | 贵池区建国排涝泵站工程 | 新型城镇化 | 秋江街道 | / | 续建 | B | 贵池区水利局 | 设计抽排流量采用34.0立方米/秒，设计自排流量为24.9立方米/秒，设计灌溉流量2.5立方米/秒,泵站总装机功率4250kW主要建设内容为新建进水闸、 前池、泵房、压力水箱等建筑物、穿堤箱涵及防洪闸等 | 1.26 | 1.26 | 0.68 | 0.58 | 穿堤涵箱建设已完成，穿堤涵箱土方回填已完成，防洪闸门已完装，主厂房已完工，副厂房已封顶，水泵正在安装。 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 市水利局 |  | 12 | 基础设施
52 | 池州港乌沙港区公用码头进港道路工程 | 新型城镇化 | 乌沙镇 | / | 续建 | B | 池州乌沙港口运输有限公司 | 起点位于G318，终点位于江洲村，拟采用三级公路标准建设，设计路线全长约6.01千米 | 1.2555 | 1.2555 | 0.1 | 0.5 | 已完成项目建议书编制及备案，完成涉河建设方案编制及审查会召开，完成EPC招标工作，完成路线方案征求意见，正在进行规划选址工作。 | 完成一期工程建设 | 贵池区政府 | 市交通运输局 |  |  | 基础设施
53 | 横山矿项目安置点 | 新型城镇化 | 梅街镇 | 梅街镇 | 续建 | B | 池州市贵池汇财置业有限责任公司 | 建筑面积3.2万平方米，新建35栋美丽乡村示范安置楼，2 栋配套用房（包括物管、养老、社区用房、教育培训基地等） | 1.14 | 1.14 | 0.45 | 0.5 | 地下室正在进行垫层及防水施工；正在进行25-31＃楼基础梁施工。 | 2024年12月底完成17#-35#楼单体竣工。 | 贵池区政府 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
54 | 贵池区公共矿产品运输廊道建设项目 | 交通 | 贵池区境内 | / | 续建 | A | 池州中建材新材料有限公司 | 建设贵池区梅街镇横山村至秋江街道幸福村码头约36公里长胶带输送机及收尘系统，途径涓桥镇、秋江街道，其中隧道约12千米,高架约24千米；配套供电、供水、环保、消防、安全等设施，购置皮带机等设备，形成年运输矿产品6000万吨能力 | 27.8 | 26.7844 | 15 | 8.25 | 隧道工程完成全线贯通，钢廊道、钢支架、皮带机正在安装 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 市交通局 |  | 6 | 基础设施
55 | 池州港乌沙港区公用码头工程 | 交通 | 乌沙镇 | / | 续建 | A | 池州乌沙港口运输有限公司 | 建设8个5000吨级通用泊位，申请使用岸线长度1025米，为周边矿山、腹地及园区企业提供货物港廊公水联运及装卸服务，项目建成后实现年新增吞吐量4000万吨 | 10.8494 | 10.3129 | 4.4 | 6.5 | 正在进行水域部分预制梁板安装。陆域部分正在进行施工图审查及拆迁工作，土地已挂牌，招标文件已标前公示。设备部分招标已全部完成，皮带机作业线设备制作完成工作量35%，电气部分已完成招标，港口信息化招标文件已完成招标。 | 项目竣工，进入试运营 | 贵池区政府 | 市交通局 |  | 6 | 基础设施
56 | 池州市贵池区中小河流防洪治理工程项目 | 水利 | 梅街镇 梅村镇 里山街道 秋江街道 | / | 续建 | B | 贵池区水利局 | 1、梅村镇双丰电站库区治理工程：岸坡护砌长210米，清淤疏浚100.34万立方米；2、建国排涝站拆除重建工程：拆除重建拦污闸、前池、站身、出口防洪闸及泵房等建筑物，总装机4250kW；3、白洋河里山段防洪治理工程：清淤疏浚9.31万立方米，堤防加固长3250米，新建护岸长4683米；4、白洋河桃坡段防洪治理工程：河道疏浚15.82万立方米，新建防汛道路1780米，堤防加固2080米 | 3.1 | 3.1001 | 0.86 | 0.9 | 1、梅村镇双丰电站库区治理工程：岸坡护砌长210米，清淤疏浚40万立方米；2、建国排涝站拆除重建工程：拆除重建拦污闸、前池、站身、出口防洪闸及泵房等建筑物，总装机4250kW；3、白洋河里山段防洪治理工程：清淤疏浚5万立方米，堤防加固长3000米，新建护岸长3600米； | 部分建成 | 贵池区政府 | 市水利局 |  |  | 基础设施
57 | 池州墩上渔光互补光伏发电项目 | 能源 | 墩上街道 | / | 续建 | A | 池州合洪新能源有限公司 | 利用墩上街道水域及未利用地约267万平方米，投资建设200MW光伏项目，拟分两期执行，一期建设100MW配套新建一座110KV升压站及14MW/28MWh储能系统，二期建设100MW | 10.2 | 9.89 | 0.1 | 2 | 项目已备案，环评、水保、湿地、社稳均已批复，升压站建设用地已上报省自然资源厅，待省政府批复，目前正在上报投资公司决策。 | 电站全容量并网发电 | 贵池区政府 | 市发改委 |  | 12 | 基础设施
58 | 润能牛头山光伏发电项目 | 能源 | 牛头山镇 | / | 续建 | B | 华润电力控股有限公司 | 项目光伏场区用地总面积约为133-200万平方米，利用坑塘水面建设渔光互补电站，规划光伏装机容量约为128MW，电化学储能装机容量为17.3MW/34.6MWh，新建1座220kV升压站，站内安装1台150MVA主变压器，升压站220kV侧采用线变组接线，35kV侧采用单母线接线 | 7.9418 | 7.8235 | 0.05 | 4.7521 | 正在进行水面基础设施建设 | 部分建成 | 贵池区政府 | 市发改委 |  |  | 基础设施
59 | 中电工程安徽贵池区（秋江）100MW渔光互补光伏发电项目 | 能源 | 秋江街道 | / | 续建 | B | 中能建贵池新能源有限公司 | 利用秋江街道高脊岭养殖场、谷塘村、东埂村周边约140万平方米坑塘水面建设1座110kV升压站及配储能设施等 | 5.8353 | 5.7367 | 0.7 | 0.76 | 项目已完成备案、土地预审、接入系统批复、环评、水保、社会稳定性风险评估、工程详勘等前期手续办理，光伏区正在进行临时进场道路修整以及预制管桩试桩工作。目前正在推进项目接入系统方案优化以及签订升压站预征地协议、光伏场区土地租赁工作。 | 完成升压站建设 | 贵池区政府 | 市发改委 |  |  | 基础设施
60 | 梅街镇60MW光伏发电项目 | 能源 | 梅街镇 | / | 续建 | B | 国能神皖池州发电有限责任公司 | 新建太阳能光伏面积约120万平方米，光伏发电装机容量60MW | 2.1528 | 2.1348 | 1.4 | 0.05 | 目前正在进行地质环境治理及剩余光伏板铺设。 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 市发改委 |  | 3 | 基础设施
61 | 涓桥镇40MW光伏复合项目 | 能源 | 涓桥镇 | / | 续建 | B | 池州市丰阳新能源发电有限公司 | 利用涓桥镇大白湖周边区域约66.7万平方米水面建设40MW渔光互补光伏发电项目及新建开关站一座 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 已完成项目公司注册、项目备案、用地预审等工作,正在进行升压站用林、用地报批；同步开展水保、环评、洪评等报告编制，水面已全面征收完成，管桩作业正在施工。 | 全容量并网 | 贵池区政府 | 市发改委 |  | 7 | 基础设施
62 | 菲韵新能源唐田镇20MW户用屋顶光伏发电项目 | 能源 | 唐田镇唐田社区、吴田社区、凤凰村 | / | 续建 | B | 池州菲韵新能源技术有限公司 | 唐田镇20MW分布式户用光伏，预计安装农户屋顶数1000户左右。工程规划按二期实施：第一期400户，投建规模8MW；第二期600户，投建规模12MW | 1.2 | 1.2 | 0.06 | 0.225 | 已开工建设 | 部分建设完成 | 贵池区政府 | 市发改委 |  |  | 基础设施
63 | 若迅新能源梅龙街道20MW户用分布式光伏项目 | 能源 | 梅龙街道 | / | 续建 | B | 池州市若迅新能源科技有限公司 | 利用约1000户农户的屋顶，建设装机为20MW户用分布式光伏电站。包括房屋的踏勘，电站设计，房屋安全鉴定，电站施工，电站并网以及电站运维等 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.375 | 已稳步开展，初步完成1MW。 | 完成计划60% | 贵池区政府 | 市发改委 |  |  | 基础设施
64 | 梅龙街道20MW分布式户用光伏项目 | 能源 | 梅龙街道 | / | 续建 | B | 池州市菲琰新能源科技有限公司 | 利用约1000户农户的屋顶，建设装机为20MW户用分布式光伏电站。包括房屋的踏勘，电站设计，房屋安全鉴定，电站施工，电站并网以及电站运维等 | 1.2 | 1.2 | 0.24 | 0.45 | 正在铺设光伏板。 | 部分建成 | 贵池区政府 | 市发改委 |  |  | 基础设施
65 | 驰优新能源里山街道20MW户用分布式光伏项目 | 能源 | 里山街道 | / | 续建 | B | 池州市驰优新能源科技有限公司 | 项目利用约1000户农户的屋顶，建设装机察量为20MM户用分布式光伏电站包括房屋的踏勘、电站设计。 | 1.2 | 1.2 | 0.01 | 0.12 | 项目已备案，正在开展前期农户摸底工作 | 建成分散式光伏发电站约200户。 | 贵池区政府 | 市发改委 |  |  | 基础设施
66 | 贵池区唐田镇绿色能源项目 | 能源 | 唐田镇尚书村、八一村、石坡村、扬名村 | / | 续建 | B | 池州皓驰新能源科技有限公司 | 约1000户农村屋顶，装机容量约25MW分布式光伏发电项目。该项目分5个批次进行，1-3期每期装机容量为5MW，4-5期根据实际摸排情况进行实施。 | 1 | 1 | 0.1 | 0.225 | 已开工建设 | 部分建设完成 | 贵池区政府 | 市发改委 |  |  | 基础设施
67 | 贵池区国家储备林工程建设一期首批项目 | 农林 | 贵池区境内 | / | 续建 | B | 池州金桥国家储备林建设有限公司 | 贵池区建设国家储备林，项目按一次规划、分期建设模式实施，一期首批建设10万亩，建设期8年 | 16 | 14 | 0.8 | 0.3 | 1、林地流转林木收储工作累计完成情况。经镇街申报、林业专班复核，符合收储条件的林地面积34347亩，第三方评估进场31544亩，完成26713亩森林资源调查并与镇街工作专班对接，完成2762.52亩林地流转测绘及权籍调查工作，完成4482.52亩林地流转合同签订； 2、贵池区梅街镇栏坑林场中央预算内林业基本建设投资项目实施工作已全面启动，目前已完成割灌抚育等森林抚育约2200亩，林木主伐已完成。 | 完成2万亩林地流转及启动建设 | 贵池区政府 | 池州金桥投资集团有限公司 |  |  | 产业
68 | 唐田镇锋韵田园度假综合体项目 | 农林 | 唐田镇吴田社区 | / | 续建 | B | 池州锋韵农业有限公司 | 新建接待中心，新建民宿50栋；改扩建现有厂房，开展农产品收购、贮存以及特色农产品深加工；流转林地400亩，开展苗圃、林业种植和休闲营地等；总建设面积16000平方米 | 1.1 | 1 | 0.26 | 0.3 | 本月土地已获市级批复，正在编制规划设计。 | 部分建设完成 | 贵池区政府 | 市农业农村局 |  |  | 产业
69 | 池州高新区环境治理提升项目 | 生态环保 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 池州高新区管委会 | 包括池州高新区西区安置点环境综合整治工程；智慧园区项目，涵盖政务管理、产业运行、设施管理和公共服务平台；东部新城基础设施建设提升工程，涉及老旧小区改造、龙腾大道等25条道路建设等 | 7.6084 | 7.6084 | 6.8 | 0.3 | 主体工程建设 | 部分建成 | 贵池区政府 | 市住建局 |  |  | 社会民生
70 | 贵池区区管道路及涉农镇街驻地雨污水管网综合整治项目 | 生态环保 | 池州市主城区及涉农镇街驻地 | / | 续建 | B | 贵池区住建局 | 整治池州市主城区雨水管网改造144公里，污水管网改造288公里，农村集镇雨水管网改造54公里，污水管网改造108公里。 | 5.0476 | 5.0476 | 0.3 | 0.375 | 青云路、西一路已接近完工 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 市住建局 |  | 12 | 社会民生
71 | 池州市贵池区水环境综合治理项目 | 生态环保 | 牛头山镇、乌沙镇等 9 个涉农乡镇 | / | 续建 | B | 贵池区水利局 | 对木闸河、夹江河、马衙河、龙舒河等水系进行水系综合治理建设，主要包括水系连通、河道清障、 清淤疏浚、岸坡整治、防污控污、景观人文、水源涵养与水土保持等内容，总治理河道16条，总治理长度 66.4千米 | 3.65 | 3.65 | 3.35 | 0.3 | 主体工程建设，对木闸河、夹江河、马衙河、龙舒河等水系进行综合治理，完成治理长度65.4千米。 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 市水利局 |  | 12 | 社会民生
72 | 贵航特钢超低排放改造工程 | 生态环保 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | B | 安徽省贵航特钢有限公司 | 分批实施，炼钢厂、炼铁厂及石灰窑厂除尘器超低排放改造，更换布袋，采用ssc球团（烧结）烟气干式超净工艺、ssc-M干式超净循环流化床工艺，达到国家超低排放要求 | 3.36 | 3.36 | 2.28 | 0.6 | 改造工程正在实施。 | 建成投产 | 贵池区政府 | 市环保局 |  | 9 | 社会民生
73 | 贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程 | 社会事业 | 贵池区境内 | / | 续建 | B | 贵池区卫健委 | 改造医学影像科楼1715平方米；新建含池州市第二人民医院信息化系统、池州市中医院信息化系统和基层医疗卫生一体化信息系统的信息化平台建设；新建中医院康复中心2.2万平方米、改建行政楼为传染病区2500平方米等 | 9.173 | 9.173 | 3.4 | 0.05 | 牛头山镇卫生院正在进行内部装饰改造 | 力争2024年3月份发挥项目效益 | 贵池区政府 | 市卫健委 |  | 3 | 社会民生
74 | 贵池区职业学校东部校区建设项目 | 社会事业 | 贵池区境内 | / | 续建 | A | 贵池区教体局 | 建筑面积13.57万平方米，新建教学实验楼、实训楼、实训基地等，配套建设给排水、变配电、室内管网线及照明系统，道路、绿化、停车位等附属工程，购置工程装饰、信息化及教育教学设备 | 3.1598 | 3.1598 | 2.04 | 1.2 | 1#教学楼竣工验收，2#-8#建筑物主体基本完工，正在管道消防等安装；装饰装修等附属工程正在施工前准备工作。 | 竣工使用 | 贵池区政府 | 市教体局 |  | 9 | 社会民生
75 | 池州职业技术学院实验实训综合提升项目 | 社会事业 | 池州职业技术学院 | / | 续建 | B | 池州建投清溪城镇化投资发展有限公司 | 建设实验实训楼约7000平方米、技能大赛训练基地3200平方米、学生公寓楼26000平米、食堂8900平方米等 | 2.68 | 2.68 | 0.5 | 0.8 | 技能大赛训练基地、学生公寓楼竣工验收。 | 部分建成 | 贵池区政府 | 市教体局 |  |  | 社会民生
76 | 贵池区学前教育促进工程项目 | 社会事业 | 贵池区境内 | / | 续建 | B | 贵池区教体局 | 新建贵池区滨江幼儿园，总建筑面积约8700平方米；对5所幼儿园室内外装饰进行改造，总建筑面积约1.8万平方米，以及配套设施设备添置等 | 1.7014 | 1.7015 | 0.9 | 0.2 | 1.滨江幼儿园主体竣工验收，装饰装修等附属工程完成工程量的90%；教学设施设备等同步采购安装中。2.祥云路幼儿园、江口中心幼儿园、朝阳幼儿园、启航幼儿园、滨湖幼儿园等均完成建设并投入使用。3.昭明幼儿园完成设计招标。 | 竣工使用 | 贵池区政府 | 市教体局 |  | 1 | 社会民生
77 | 池州市急救中心建设项目 | 社会事业 | 池州市人民医院 | / | 续建 | B | 池州建投清溪城镇化投资发展有限公司 | 新建1栋综合大楼(其中地下2层为人防工程)，配套装饰装修、电梯、供配电、给排水、智能化、空调、医用气体、环保系统，建筑周边道路和绿化等辅助设施等 | 1.7 | 1.6278 | 0.75 | 0.95 | 正在进行装饰装修。 | 竣工交付 | 贵池区政府 |  |  | 8 | 社会民生
78 | 池州市第二人民医院门诊及感染病区综合楼建设项目 | 社会事业 | 贵池区境内 | / | 续建 | B | 池州市第二人民医院 | 新建门诊综合楼1.2万平方米，同时改造现有三层医学影像科楼与门诊楼连为一体,设置负压病房，建设独立的预检分诊处、感染科门诊、发热门诊、肠道门诊、传染病留观室，感染病区总床位60张另购置CT、DR、多普勒超声诊断仪、医用空气加压氧舱等设备62台，并改造原污水处理站为感染科专用污水处理站 | 1.3003 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 项目前期工作已完成；门诊综合楼主体已封顶，正在进行室内墙体砌筑和水电消防安装，装饰工程预算编制已完成，正在组织进行财政预算审核，待将装饰工程招标；感染科专用污水预处理站土建改造已完成；医疗设备已采购48台（套）。 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 市卫健委 |  | 8 | 社会民生
79 | 池州市九诚船员培训学校建设项目 | 社会事业 | 马衙街道峡山社区 | / | 续建 | B | 池州市九诚物流有限公司 | 购买原枫岭中学，并改造原枫岭中学教学楼3318平方米，新建综合楼4000平方米，新建驾驶模拟器、轮机模拟器，购置船舶操纵模拟器5台套、轮机模拟器1套、自动化仪表实验台10台、GMDSS模拟器1套等教学设施，并配套改建环形跑道标准运动场、游泳池等设施。 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.26 | 两栋教学楼，装修外墙以及内部。 | 综合楼建设完工 | 贵池区政府 | 市教体局 |  |  | 社会民生
80 | 池州蓝城康养文旅项目 | 文化产业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 续建 | B | 池州蓝城康旅小镇建设发展有限公司 | 规划建设用地约42万平方米，主要建设旅游度假村、动物主题庄园、颐乐中心（含康复医院、体检中心、健康管理中心、颐乐学院、老年活动中心、居家养老服务中心等）、文旅特色商业街、清溪河公园、学校等产业配套及居家康养住宅区（非别墅类）等项目 | 50 | 45 | 4.45 | 0.4 | 1、项目公司于2022年8月23日通过土地挂牌竞得项目出让用地约238亩，土地交付已全部完成； 2、小镇中心已建成并投入使用，住宅1-8#楼场地平整硬化已完成，目前处于停工状态； 3、一期项目产业用地（约271亩）交付时间待定。 | 主体工程建设 | 贵池区政府 | 市住建局 |  |  | 社会民生
81 | 傩窝基地康养智慧服务项目 | 文化产业 | 梅街镇 | / | 续建 | B | 安徽金碧田生态农业旅游有限公司 | 本项目分二期建设，主要建设规模及内容:一期项目:1、新建金家山和美综合楼1栋，配套建设康养休闲中心、接待中心、会议中心、农耕民俗展示馆各1处，停车场2处，总建筑面积约3000平方米，总占地面积3195.2平方米，租用民房建成民宿50栋。2、在源溪村建成观景民宿20栋，总建筑面积6000平方米，配套建设标志性门庭1个，音乐喷泉1处、停车场3处。3、在刘街社区新建智能化服务中心1栋、电商孵化基地1处、非遗文化馆1座，总建筑面积7000平方米。二期项目:1、在长村新建农产品深加工基地1处，建筑面积10000平方米，利用现有青梅基地建设“十里梅廊，十里花海”观光地。2、在源溪村新建年产50万吨天然矿泉水生产基地、果酒生产基地、购置生产设备6套，建筑面积14500平方米，整合源溪村特色旅游资源，打造特色康养中心1座，建筑面积3000平方米。 | 2.56 | 1.86 | 0.3 | 0.3 | 正在进行基础施工 | 部分建成 | 贵池区政府 | 市文旅局 |  |  | 社会民生
82 | 湖山云著花园项目 | 文化产业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 续建 | A | 池州龙登置业有限公司 | 总建筑面积约20.28万平方米，建设住宅（非别墅类）、酒店，地下人防、城市管理用房米、老年日间照料中心、社区级文化活动站等 | 16.8 | 16.8 | 7.75 | 1.26 | 1、住宅已封顶，部分楼栋正在进行外墙涂料施工； 2、五星级酒店A楼（酒店主体），总层数14层（地上12层，地下2层），地上3层正在施工；B楼（酒店主体），总层数12层（地上10层，地下2层），地上4层正在施工；C楼（配套管理用房），总层数7层（地上5层、地下2层），已封顶； D楼（餐饮娱乐用房），总层数7层（地上5层，地下2层），地上3层正在施工； E 楼（公共配套用房），总层数5层（地上3层、地下2层），已封顶；F楼（宴会厅）总层数3层（地上1层，地下2层）地上1层正在施工。 | 酒店内部装修 | 贵池区政府 | 市住建局 |  |  | 社会民生
83 | 池州杏花村智慧康疗项目 | 文化产业 | 杏花村风景区 | 杏花村风景区 | 续建 | B | 池州华医远拓置业有限公司 | 项目规划用地面积16.8万平方米，主要建设综合医院、医护疗养配套建筑及康养社区，同时建设内部道路、停车场、给排水、供电、绿化环保及其他辅助设施 | 15 | 15 | 9.8 | 0.1 | 已基本完成医院内部装修和启动医疗设备采购 | 医院正式运营 | 贵池区政府 | 市住建局 |  |  | 社会民生
84 | 中硒文旅田园综合开发项目 | 文化产业 | 殷汇镇 | / | 续建 | B | 中硒文旅开发（池州）有限公司 | 分两期建设，一期总建筑面积约7300平方米，包括综合服务区、五行养生区、健康管理中心、道路绿化；二期总建筑面积约1.35万平方米，包括健康管理中心、修禅康养区 、运动康养区、人造水景、栈道等 | 1.9 | 1.6 | 0.05 | 0.2 | 正在进行建筑装修装饰 | 正式投入运营 | 贵池区政府 | 市文旅局 |  | 6 | 社会民生
85 | 象山文旅康养休闲度假建设项目 | 文化产业 | 里山街道象山村 | / | 续建 | B | 安徽省象山文化旅游发展有限公司 | 该项目主要分为壹号山庄建设(由商务服务区、生态经营区构成)和白洋河漂流区建设。项目分为两大区域规划建设，主要建设内容及规模：一、度假康养项目：包括康养休闲民宿、景区小木屋 、景区人行栈道、中小学生农耕培训教育基地 、采摘园区、景区无动力乐园；二、白洋河漂流建造水上乐园和皮艇漂流，上游为白洋河大桥，下游至万罗山风景区接壤。 | 1.0832 | 0.7659 | 0.1 | 0.08 | 一期原校舍改造工程完成，林地、水面流转工作进行中，因土地问题，项目暂停 | 项目一期竣工并投入运营，度假木屋区建设启动 | 贵池区政府 | 市文旅局 |  |  | 社会民生
| 计划开工（31个） | [7 empty] | 218.8254 | 189.1857 |  | 42.36
86 | 联森（池州）浙江五金机电制造产业园 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 计划开工 | A | 池州联森产业园发展有限公司 | 标准化厂房建设，建筑面积大于8万平方米，产业园开发经营 | 12 | 8 |  | 1.5 | 项目已备案，规划方案已通过园区规划领导小组会议审议，待分管会审议 | 开工建设 | 贵池区政府 | 市经信局 | 2 |  | 产业
87 | 年产1亿米高性能增强纤维新材料项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 计划开工 | B | 池州浩龙新材料科技有限公司 | 全资收购卡尔菲特产业园已建建筑面积为1.92万平方米的两栋标准化厂房和土地,新建建筑面积为2万平方米，标准化厂房两栋及配套建设供电、供水、环保、安全等设施,购置智能高速喷水织机、高速数控无梭织机、涂层机、自动穿经机、加弹机等设备 2018 台(套),建成年产1亿米高性能增强纤维新材料项目 | 6 | 2.01 |  | 0.5 | 土地已摘牌 | 部分建成 | 贵池区政府 | 市经信局 | 3 |  | 产业
88 | 年产3万吨新能源汽车零部件等制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 计划开工 | B | 安徽璟民科技有限公司 | 新购国内外先进加工设备，新上汽车零部件智能生产线项目，年产3万吨新能源汽车零部件 | 2.4 | 1.2 |  | 0.23 | 正在进行开工前准备工作 | 开工建设 | 贵池区政府 | 市经信局 | 7 |  | 产业
89 | 新能源汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区 | 高新区 | 计划开工 | B | 池州力恒机械科技有限公司 | 采购先进加工设备，建设汽车零部件智能生产线，建成后年产1200万件汽车零部件 | 2.2 | 1.1 |  | 0.225 | 土地证已完成，待办理工程证。 | 开工建设 | 贵池区政府 | 市经信局 | 6 |  | 产业
90 | 年产5万平方米智能光伏幕墙项目 | 战略性新兴产业 | 涓桥镇 | / | 计划开工 | B | 安徽旭鸿智新科技有限公司 | 总建筑面积约2万平方米。计划新建综合楼1栋、生产用房、辅助生产用房，购买生产设备若干，配套建设给排水设施、供配电设施、环保设施、安监系统、生产用房屋顶光伏，综合楼外立面光伏幕墙等基础设施等。项目建设智能光伏幕墙玻璃制品生产线1条，年产5万平方米智能光伏幕墙深加工及幕墙配套产品加工 | 2.01 | 2.01 |  | 0.3 | 已完成项目建议书编制，待有关部门预审 | 开工建设 | 贵池区政府 | 市经信局 | 9 |  | 产业
91 | 高低压成套设备建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 计划开工 | B | 安徽上恒电力科技有限公司 | 收购原安徽常盛合金有限公司资产，项目占地面积1.3万平方米。购置激光切割机，数控转塔冲床，数控折弯机，铜排加工机等生产设备。采用切割、折弯、焊接、喷塑、装配、试验、调试等工艺，配套建设安全环保等基础设施，形成年产1万台套高低压成套设备的生产线。 | 1.58 | 0.4 |  | 0.5 | 项目已备案，正在开展开工前准备工作 | 建成投产 | 贵池区政府 | 市经信局 | 1 | 11 | 产业
92 | 池州金亚汽车零部件制造有限公司万向节生产销售项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 计划开工 | B | 池州金亚汽车零部件制造有限公司 | 新建1.3万平标准化厂房和3千平综合楼，年产1千万套万向节总成。 | 1 | 0.5 |  | 0.2 | 规划方案已通过园区规划领导小组会议审议，待分管会审议 | 开工建设 | 贵池区政府 | 市经信局 | 3 |  | 产业
93 | 1000t/d难处理金精矿综合回收产品提升项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区西区 | 高新区 | 计划开工 | A | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 建设年产10万吨阴极铜智能化阳极板整形机组一套，不断电单片阴、阳极出装槽机组一套，智能化阴极铜剥片及残极洗涤机组一套，智能化电解整流电源二套，硫酸镍回收系统一套，脱铜电积及净液处理系统一套，配套建设污水处理、供配电、给排水等辅助工程 | 9.3756 | 3.2318 |  | 1 | 项目备案已完成，正在进行规划设计 | 开工建设 | 贵池区政府 | 市经信局 | 9 |  | 产业
94 | 源溪漫乡度假民宿集群建设项目 | 现代服务业 | 梅街镇源溪村 | / | 计划开工 | B | 池州喵吉客露营管理有限公司 | 项目分三期建设，建设内容及规模如下：一期项目：喵吉客露营部落建设，新建途境移动房屋、露营院子、三角帐篷位，租用民房并改造为餐厅，并配套设相关基础设施。二期项目：源溪漫乡度假民宿集群主营区建设，新建不同型号移动房屋和露营位、接待中心和改造业务用房、新建生态停车位，共计3000平方米，配套建设给排水、供配电等。三期项目：源溪一二三产联合度假区建设项目，整村文旅产业打造，包含源溪文化主题度假村、源溪峡谷溯溪、源溪冷水鱼苗种基地、万担山农垦研学基地等5个子项目 | 1.53 | 0.9 |  | 0.2 | 已取得发改委立项，正在进行林地调整工作 | 完成一期启动区工程建设，2024年底一期项目正式开业 | 贵池区政府 | 市文旅局 | 6 |  | 产业
95 | 安徽泓银商业贸易中心建设项目 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 计划开工 | B | 安徽泓银商贸有限公司 | 本项目主要建设综合办公中心、农产品生产加工基地、矿产品集散中心、搭建电子商务贸易平台等。 | 1.1 | 1.1 |  | 0.05 | 正在进行开工前准备工作 | 正式运营 | 贵池区政府 | 市住建局 | 1 |  | 产业
96 | 安徽聚企盛科技孵化园项目 | 创新能力 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 计划开工 | B | 安徽聚企盛众创空间有限公司 | 该项目位于商会大厦，前期总办公面积约1200平方米，主要从事电商企业、科技型中小企业、软件开发企业、智能科技企业和大数据企业的孵化培育。 | 1.17 | 1.17 |  | 0.05 | 正在进行开工前准备工作 | 正式运营 | 贵池区政府 | 市经信局 | 1 |  | 产业
97 | 安徽乌沙船舶工业基地加工区搬迁项目 | 新型城镇化 | 乌沙镇 | / | 计划开工 | A | 池州金舸建设发展有限公司 | 总建筑面积为24.87万平方米，主要包括标准化厂房、各类生产辅助用房等，同时配套建设室外工程及其他配套基础设施建设 | 17 | 10.8 |  | 3 | 已召开项目初步设计专家评审会，项目用地已完成征迁 | 完成项目主体厂房施工 | 贵池区政府 | 市经信局 | 3 |  | 基础设施
98 | 秋江全域整治安置点一期（A、C区） | 新型城镇化 | 秋江街道梅里社区 | 贵池区 | 计划开工 | B | 池州市贵池汇财置业有限责任公司 | A区规划总建筑面积约31.83万平方米，其中地下车库面积5.2万平方米，共2046套 | 14.56 | 14.56 |  | 0.3 | 1、已完成A区EPC总承包预挂网、土地证手续、施工围墙及施工大门的建设施工、弱电杆线、国防光缆迁移施工、临时用水施工、全面清表工作及A区融资省国开行授信工作 2、推进临时用电和供电杆线迁移工作； 3、目前正在洽谈、确定实施主体； 4、推进总体规划方案文本的优化工作； 5、贵池现代农村示范区（秋江全域土地整治）乡村建设项目招标计划已于2023年10月10日挂网招标，总投资约70亿元。 | 2024年12月底完成20栋楼封顶，27栋楼主体验收。 | 贵池区政府 | 市住建局 | 11 |  | 基础设施
100 | 池州市贵池区城镇基础设施补短板建设项目 | 新型城镇化 | 贵池区涉农镇街 | / | 计划开工 | B | 贵池区住建局 | 提升改造道路约65.4万平方米，包括给排水管网、路灯、公厕、强弱电杆线下地、沟塘清淤、河道疏浚，圩埂加固修整。完善停车场等配套设施建设，新建停车场面积7万5千平方米，停车位3032个，配套540个充电桩；建设村民便民服务点4.7万平方米 | 5.17 | 5.1744 |  | 1.2 | 14个涉农镇街整体设计已完成。 | 完成6个镇街建设 | 贵池区政府 | 市住建局 | 2 |  | 基础设施
102 | 贵池区2023年度美丽乡村省级中心村建设项目 | 新型城镇化 | 各镇街 | / | 计划开工 | B | 贵池区农业农村局 | 新建31个省级美丽乡村中心村，重点完成垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等建设任务，打造农民幸福生活美好家园 | 1.178 | 1.178 |  | 0.61 | 正在进行规划设计 | 计划年底竣工 | 贵池区政府 | 市农业农村局 | 2 | 12 | 基础设施
103 | 贵池矿产品运输铁路专用线 | 交通 | 棠溪镇 梅街镇 里山街道 清溪街道 马衙街道 | / | 计划开工 | A | 池州铁路建设营运有限公司 | 新建线路一期工程——马衙北站(含)~棠溪站。新建正线全长44.239千米，新设车站4座，分别为马衙北站、里山站、梅街站、棠溪站 | 54.309 | 54.309 |  | 15 | 用地预审已完成 | 站前工程的主体工程部分完成 | 贵池区政府 | 市发改委 | 6 |  | 基础设施
104 | 池州江口港区铁路专用线 | 交通 | 江口街道 马衙街道 墩上街道 | 池州市经济技术开发区 | 计划开工 | A | 池州铁路建设营运有限公司 | 本项目一期工程为江口港站至马衙北站（不含），一期线路全长11.097千米，设车站1座，为江口港站；二期工程马衙北站（不含）至墩上站段，二期线路全长11.941千米，新设车站1座为墩上站，预留池州东站 | 50.8515 | 50.8515 |  | 6.1 | 用地预审已完成 | 站前工程的主体工程部分完成 | 贵池区政府 | 市发改委 | 6 |  | 基础设施
105 | 秋浦港区殷汇公用码头项目 | 交通 | 殷汇镇 | / | 计划开工 | B | 池州金桥港口服务有限公司 | 拟在G50沪渝高速大桥上游 260 米处新建9个500吨级（水工结构兼顾1000吨级）通用泊位，共使用岸线长度647m，项目总占地面积30.9117公顷，其中林地21.2261公顷。工程内容包括码头岸线的水域、对应的后方陆域作业区及进港道路。 | 6.1 | 5.2 |  | 2 | 1、2023年6月7日，完成项目备案变更。 2、该项目规划修订已通过省级审查，正在征求交通部意见，待省政府批复后开工建设。 3、2023年9月22日，贵池区林业局召开了秋浦港区殷汇公用码头项目占用一般湿地生态影响评估报告审查会，会议通过了项目的评估报告。 4、2023年10月12日，安徽省港航中心召开了秋浦港区殷汇公用码头项目通航条件影响评价报告审查会，会议一致通过了项目影响评价报告。 5、2023年11月4日，为加快推进项目建设，经主管部门同意，秋浦港区殷汇公用码头项目疏港道路工程单独召开初步设计审查会，会议通过了疏港道路的初步设计方案。 6、2023年11月12日，池州市交通局召开了秋浦港区殷汇公用码头项目初步设计审查会，会议通过了港区的初步设计方案，下一步将结合会议意见及港区实际情况进一步论证方案。 7、2023年11月17日，疏港道路工程已挂网公示。 | 完成疏港道路建设及码头土建设施 | 贵池区政府 | 池州金桥投资集团有限公司 | 3 |  | 基础设施
106 | 池州市贵池区丰收圩站、九华湖站、拆除重建工程 | 水利 | 马衙街道 江口街道 | / | 计划开工 | B | 池州市贵池区水利工程建设管理处 | 丰收圩泵站设计排涝流量25.0立方米/秒，总装机功率2560kW，丰收圩站主要建设内容：新建进水闸、前池及进水池、泵房、压力水箱、控制闸、穿堤箱涵、防洪闸等；九华湖泵站设计排涝流量20立方米/秒，总装机功率2500kW，主要建设内容：新建进水闸、前池及进水池、泵房、压力水箱、控制闸、穿堤箱涵及防洪闸。 | 1.7838 | 1.7838 |  | 0.61 | 可研报告已编制完成，待批复 | 开工建设 | 贵池区政府 | 市水利局 | 9 |  | 基础设施
107 | 池州市贵池区中型灌区续建配套与节水改造项目 | 水利 | 秋江街道、乌沙镇、涓桥镇、梅龙街道、马衙街道 | / | 计划开工 | B | 池州市贵池区水利工程建设管理处 | 本项目为秋江圩沿江灌区等8个中型灌区建设：1、更新改造泵站16座，改造排水泵站22处；2、灌溉渠道硬化353.75千米，渠系建筑物新建105座，渠系建筑物改造392座，管理设施改造7处；3、斗口以上水量计量设施94处，改造水源工程2座，对28条灌排沟渠进行整治，总长46.2千米，新建小型节制闸4座、拆除重建小型节制闸5座等。 | 1.67 | 1.6744 |  | 0.3 | 秋江圩东埂灌区实施方案已批复，其他7个正在编制。 | 开工建设 | 贵池区政府 | 市水利局 | 3 |  | 基础设施
108 | 池州市贵池区九华河系统治理-干流（贵池片区）防洪治理工程 | 水利 | 墩上街道 马衙街道 梅龙街道 | / | 计划开工 | B | 池州市贵池区水利工程建设管理处 | 主要治理范围为贵池青阳界线处至马衙河入河口，治理河道长约11.2千米。主要建设内容为堤防达标整治、新建防汛道路、河道清淤；新建护岸挡墙及抛石加固、护坡工程、穿堤涵闸，拆建穿堤涵闸。新建穿路涵1座，坡面整治2处。 | 1.6004 | 1.6004 |  | 0.85 | 已完成初步设计批复 | 开工建设 | 贵池区政府 | 市水利局 | 9 |  | 基础设施
109 | 晶科科技池州市贵池区200MW集中式共享储能电站项目 | 能源 | 梅龙街道 | / | 计划开工 | B | 池州晶鸿储能新能源有限公司 | 项目总规200MW/400MWh，一期建100MW/200MWh，二期建设100MW/200MWh，项目建设地点在池州市贵池区梅龙街道境内，项目用地约3万3千平方米，项目建成投产后，年产可达24000万千瓦时。 | 7.0757 | 5 |  | 1 | 目前办理项目用地规划，电网接入等。前期已经落实国土等部门选址意见。 | 计划2023年11月份开工，2023年底完成设备安装等。 | 贵池区政府 | 市发改委 | 3 |  | 基础设施
110 | 晶兴能源梅村镇35.4MW户用屋顶光伏发电项目 | 能源 | 梅村镇 | / | 计划开工 | B | 池州晶永新能源科技有限公司 | 拟在梅村镇全境租赁农户、厂房、工商业房屋屋顶约52万平方，建设590W太阳能光伏电板20万块，形成13510万度规模的年发电量。 | 1.5 | 1.345 |  | 0.24 | 项目已完成第一批次并网用户备案 | 按计划建设 | 贵池区政府 | 市发改委 | 1 |  | 基础设施
111 | 池州市梅村镇GP种养循环新型农业项目 | 农林 | 梅村镇 | / | 计划开工 | B | 安徽华育种猪有限公司 | 建设包含生活办公区、生产区、环保区、隔离区等主要功能区，存栏母猪5300头，年出栏仔猪10万头的养殖基地。 | 2.55 | 1.576 |  | 0.35 | 项目已完成预审、备案流程，正在办理环评以及林地等审批手续。 | 完成一期GP场工程建设 | 贵池区政府 | 市农业农村局 | 4 |  | 产业
112 | 年产10000吨鳜鱼育苗、养殖及加工产业园建设项目 | 农林 | 秋江街道驻驾村 | / | 计划开工 | B | 安徽省大富大鳜水产有限公司 | 建设养殖车间、育苗车间、加工包装车间和冷库，建设综合办公大楼、培训大楼、职工宿舍、食堂等，修建停车场，以及增设的变配电室、污水处理设施等，达到年产1万吨鳜鱼育苗、养殖及加工的生产能力。 | 1.8 | 1.2 |  | 0.3 | 正在进行开工前准备工作 | 建设养殖基地，建设循环水处理系统，停车场、办公室大楼、职工食堂及生活配套设施，道路硬化 | 贵池区政府 | 市农业农村局 | 1 |  | 产业
113 | 2024年贵池区高标准农田建设项目 | 农林 | 各涉农镇街 | / | 计划开工 | B | 贵池区农业农村局 | 项目治理面积33平方千米，建设内容包括土地平整，土壤改良，农田水利工程修筑堤坝、沟渠、渠系建筑物，田间道路修建，农田防护与生态环境保护，农田输配电及科技推广措施等。 | 1.375 | 1.375 |  | 0.75 | 已完成立项，正在进行前期工作 | 完成项目初步设计 | 贵池区政府 | 市农业农村局 | 6 |  | 产业
114 | 2024年乡村振兴项目 | 农林 | 贵池区境内 | / | 计划开工 | B | 贵池区乡村振兴局 | 建设包括产业发展类项目、就业帮扶类项目、教育帮扶类项目、小额信贷贴息类项目、防贫保综合保险类项目、基础设施建设项目在内的乡村振兴项目，带动我区脱贫户提升受益，带动增收致富，进一步夯实我区乡村振兴产业发展基础 | 1 | 1 |  | 0.75 | 初步规划阶段 | 部分竣工 | 贵池区政府 | 市乡村振兴局 | 4 |  | 产业
| 池州电厂二期220kV线路送出工程 | 能源 | 梅龙街道、江口街道、里山街道、清溪街道、马衙街道、涓桥镇 | / | 计划开工 | B | 国网池州供电公司 | 新建220千伏双回输电线路路径长度46公里，新建杆塔129基；在运500千伏涓桥变站内扩建2个220千伏出线间隔等。 | 3.33 | 3.33 |  | 1.5 | 已开工建设 | 线路基础完成100%，立塔完成100%，架线完成70% | 贵池区政府 | 市发改委 | 1 |  | 基础设施
| 工业气体智能充装项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区西区 | 高新区 | 计划开工 | B | 池州市福星气体有限公司 | 一期用地30亩，主要新建综合楼、充装车间、钢瓶仓库、电子气及标气充装区、钢瓶周转区、丙烷充装区、检测房以及车辆维护保养车间。购置设备及系统，同时配套建设停车场、道路广场、绿化、环保、给排水、供配电等基础设施。 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 等待杆线迁移，同时办理工程规划许可证等前期手续 | 开工建设 | 贵池区政府 | 市经信局 | 1 |  | 产业
115 | 平天湖湿地保护和生态修复项目 | 生态环保 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 计划开工 | B | 平天湖风景区管委会 | 1、湿地保护工程：包括管护点、投食点、瞭望塔等；2、湿地生态修复工程：包括河道水葫芦等清理、沉水植物种植、退化湿地恢复、碧山河人工湿地、石马河人工湿地、月亮湖挺水植物种植、基地改良、鸟类栖息地恢复、岸线生态恢复等 | 1.26 | 1.26 |  | 0.57 | 项目已立项，拟于近期招标建设 | 退化湿地70%、河道湿地水生态优化70%、人工湿地建设64%、瞭望塔100%、岸线生态恢复100%、月亮湖水生生态优化46%、鸟类栖息地恢复55% | 贵池区政府 | 市环保局 | 2 |  | 社会民生
116 | 池州市技工学校项目 | 社会事业 | 贵池区境内 | / | 计划开工 | B | 区人社局 | 本项目规划建设教学楼、实训楼、学生宿舍、教学配套用房、地下建筑等主体工程以及建设给排水、供配电、消防、道路、停车场等配套附属工程。项目规划总建筑面积5万3千平方米。 | 3.1464 | 3.1464 |  | 1.875 | 项目已立项，拟于近期招标建设 | 项目开工建设 | 贵池区政府 | 市人社局 | 6 |  | 社会民生
| 东至县（88个） | [7 empty] | 679.7759 | 554.5186 | 99.424 | 100.63
| 续建（43个） | [7 empty] | 466.9259 | 374.1786 | 99.424 | 53.26
123 | 无人矿用自卸车、无人口岸物流集运车、巨型装载机生产技改项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 东至县 | 续建 | B | 安徽天道智能重工有限公司 | 建设生产线3条，规划冲压车间、焊接车间、涂装车间、总装车间、底盘系统车间、试验中心、辅助车间等，年产各类非道路车辆及部件总成7000辆 (套) | 58 | 42 | 6.703 | 0.2 | 正在办理土地收储前期手续 | 部分完工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 固投就报了几千万
| 年产12GW高效TOPCON光伏电池项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 东至县 | 续建 | A | 中清先进电池制造（池州）有限公司 | 总建筑面积约17万平方米，规划建设电池车间、110KV变电站、废水处理站、化学品仓库、危废库、氨气笑气站、空分制氨站、化学品集中供液站、动力中心、垃圾房、倒班楼等，以及室外道路及周转场地、厂区管网系统、绿化等，建设完成后形成年产12GWTOPCON光伏电池生产能力 | 52.16 | 36.69 | 2.5 | 2 | 厂房主体基本完工，正在订购生产设备 | 部分完工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 固投1.8
| 年产6Gwh锂电池项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 东至县 | 续建 | B | 安徽天道新能源科技有限公司 | 项目分两期建建设,总用地面积19.98万平方米，其中项目一期规划生产车间,辅助车间,其他生产车间,配套建设原料仓储、供配电室等工程，购置设备共计6台（套） ,主要包括: 自动配料匀浆输送系统等设备 | 30 | 23.91 | 11.37 | 0.1 | 一期正在试生产 | 部分完工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 一期基本完工试生产；二期不一定搞。固投5亿
124 | 年产6GW光伏组件项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 东至县 | 续建 | B | 中清（池州）光伏科技有限公司 | 本项目利用大渡口经开区现有标准化厂房，占地面积15.3万平方米，总建筑面积11万平方米，通过改造标准化厂房，规划建设组件车间、成品库、原材料库、宿舍楼等，建设完成后形成6GW光伏组件生产能力 | 30 | 18 | 1.8 | 0.2 | 一期已投产 | 部分完工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 0.6亿.不报A类
125 | 合成氨制气节能环保升级改造项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 续建 | A | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 购买安装合成氨制气气化装置、净化装置、合成气压缩装置等及公用配套设施，年产12万吨液氨 | 15.28 | 15.19 | 4.8 | 0.8 | 主体施工 | 部分完工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 3.8亿
126 | 年产2GWH电化学储能设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 东至县 | 续建 | A | 六如动力新能源（池州）有限公司 | 一期拟投资12亿元，投资建设2GWh电化学储能集成工厂及配套500MW光伏发电项目 | 12 | 8 | 1 | 1 | 正在进行钢构施工 | 部分完工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 0.3亿
| 年产3500吨抑菌类医药原料(AH22081)技改项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽普洛生物科技有限公司 | 拟利用67#车间北建设年产3500 吨抑菌类医药原料 (AH22081) 项目及相关的辅助设施，主要建设内容包括生产线 1 条及相关配套设备与仓储等公辅设施 | 1.23 | 0.8 |  | 0.2 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 8 |  | 产业
| 年产4000吨三乙烯二胺扩建项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽兴欣新材料有限公司 | 新增年产4000吨三乙烯二胺生产装置 | 1.1 | 0.9 |  | 0.2 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 11 |  | 产业
| 闻泰光学触控面板生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 东莞闻泰光学有限公司 | 租赁智能制造产业园1.5万平方米，拟建设定制化生产 GFF / GF2 / PFF / PSG / GG / OGS / PG / IML 等各类结构的电容触控模组和液晶全贴合模组 | 1.5 | 0.8 |  | 0.1 | 已达初步意向 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 11 |  | 产业
| 东至县主城区保障性租赁住房及周边基础设施配套项目 | 新型城镇化 | 尧渡镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 县住建局 | 新建保障性租赁住房（人才公寓）共300套，每套面积60-70㎡。共计4栋7个单元11层，总建筑面积约2.9万㎡，其中地上建筑面积2.1万㎡，地下停车以及人防工程0.8万㎡；占地面积约15亩集贤路东段向保障性租赁住房延伸段300m*4m混凝土路面改造 | 1.74 | 1.74 |  | 0.2 | 正进行项目前期准备工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市住建局 | 9 |  | 基础设施
| 东至县尧渡镇5000吨食用菌产业集群乡村振兴项目 | 农林 | 尧渡镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 注册中 | 建设实验中心培养室、管山村食用菌棒实验基地、建成一个储存能力达1000 吨的食用菌冷藏库，储存能力达 200 吨干品仓库及配套的运输能力的仓储分拨中心等 | 3.1 | 0.96 |  | 0.05 | 项目正在规划设计 | 开工建设 | 东至县政府 | 市农业农村局 | 8 |  | 产业
| 航瑞屏蔽设备项目 | 传统产业升级改造 | 胜利镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽航瑞屏蔽电子科技有限公司 | 项目占地60亩，新建厂房、购买设备及配套附属用房 | 1.25 | 0.75 |  | 0.05 | 已签约 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 10 |  | 产业
| 特变电工东至县香隅镇光伏发电项目 | 能源 | 香隅镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 东至县以利新能源发电有限公司 | 本项目为渔光互补复合型集中式光伏发电项目，建设容量为40MW，项目占地约840亩，新建一座升压站，采用全容量上网并入国家电网 | 1.6 | 1.28 |  | 1.28 | 已完成前期工作 | 竣工 | 东至县政府 | 市发改委 | 1 | 6 | 基础设施
| 东至充电网基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 有关乡镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 安东集团 | 分两期建设，一期（2024年—2027年）总投资8000万元，主要打造县城3公里充电生态圈，建设800根快充及1000根慢充，打造城市核心网络建设阶段，规划需要改造升级场站，适度投建公交复用充电站、在其他公共服务领域建设特种车辆充电示范站，为邮政、物流、环卫、渣土等车辆电动化服务，在工业园、产业园等择址建设光储充放微网示范站等；第二阶段（2026-2027年）总投资4000万元， 打造1-2公里充电生态圈，补全1000根快充及2200根慢充建设目标。在县内商业网点、交通枢纽、酒店商超、医院社区等重要公共服务区域建设充电设施，加大对新能源汽车的推广 | 1.2 | 0.8 |  | 0.2 | 正在进行项目规划方案编制工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市数据资源局 | 6 |  | 基础设施
| 东流老街历史文化街区核心区保护与整治项目 | 文化产业 | 东流镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 乡村振兴集团 | 包括东流老街内60余栋老建筑的修缮改造、内部装饰、道路、管网提升改造、院落景观建设等工程 | 2.8 | 2 |  | 1 | 正在做规划设计 | 开工建设 | 东至县政府 | 市文旅局 | 6 |  | 社会民生
127 | 年产6万吨电子级碳酸甲乙脂锂电池电解液和年产2.63万吨甲醇新材料技改项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 续建 | B | 安徽利安德新材料科技有限公司 | 新建年产6万吨电子级碳酸甲乙脂锂电池电解液和年产2.63万吨甲醇新材料技改项目生产线及公用配套设施 | 5.2 | 4.6 | 2.7 | 2 | 正在车间、研发中心、仓库主体工程施工，部分设备安装 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  | 8 | 产业
128 | 5万吨/年顺酐项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 续建 | B | 安徽益沣石化有限公司 | 建设年产5万吨顺酐生产装置及储运设施，及空压站、循环水、泡沫站、机塑车间初期雨水池、生产生活污水等配套设施 | 4.78 | 4.31 | 3.38 | 0.5 | 土建施工 | 部分完工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
| 年产5000吨特胺生产项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 续建 | B | 安徽恒光聚氨酯材料有限公司 | 新建年产5000吨特胺生产项目装置，配套建设相关辅助设施 | 3.54 | 3.04 | 0.63 | 1 | 正在主体工程施工 | 主体竣工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
129 | 年产6万吨医用复合高强度阻菌材料建设项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 东至县 | 续建 | B | 安徽和美瑞新材料有限公司 | 总建筑面积为6.7万平方米，规划建设原材料预处理车间、复合材料成型车间等主要生产车间、清水泵站、污水处理站等各类辅助生产车间，建设办公楼、科研楼和门卫等必要的行政办公设施，年产6万吨医用复合高强度阻菌材料 | 3.2 | 2.39 | 2.24 | 0.5 | 厂房主体已完工，正在安装部分设备，综合楼正在进行主体施工 | 部分完工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
130 | 年产11450吨锂离子电池电解液添加剂和中间体及300吨医药中间体技改项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 续建 | B | 安徽汉邦化工有限公司 | 年产1.145万吨锂离子电池电解液添加剂和中间体及300吨医药中间体技改生产线及公用配套设施工程 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.8 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  | 11 | 产业
| 15万吨/年稀硝酸装置项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 续建 | B | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 新建厂房，建设生产线，年产15万吨稀硝酸 | 2.17 | 2.1 | 0.32 | 0.4 | 主体工程施工 | 部分完工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
131 | 年产2.9万吨新型高性能磷系阻燃材料技改项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 续建 | B | 池州聚石化学有限公司 | 拟建设年产2.9万吨新型高性能磷系阻燃材料技改项目 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 土建施工 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  | 7 | 产业
132 | 年产1.42万吨日用化工原料/石墨烯材料技改项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 续建 | B | 池州聚石化学有限公司 | 年产1.42万吨日用化工原料/石墨烯材料技改项目（含0.8万吨的脂肪酸脂肪醇类合成酯、0.4万吨的表面活性剂和0.22万吨的石墨烯材料）生产装置、仓库、污水废气处理、共用工程 | 1.66 | 1.15 | 0.36 | 1 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  | 10 | 产业
| 年产4000吨盐霉素产品优化提升改造项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 续建 | B | 安徽普洛生物科技有限公司 | 拟利用年产4000吨盐霉素生产线部分发酵罐、种子罐等设备，新购发酵罐、膜系统、分离系统等先进新设备及公用配套设施进行优化升级，升级改造后年产3500吨抑菌类生物制品 | 1.28 | 1.13 | 0.19 | 1.13 | 正在主体工程施工 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  | 3 | 产业
133 | 年产5万吨PPA项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 续建 | B | 池州天赐高新材料有限公司 | 建设年产5万吨PPA项目生产线及公用配套工程 | 1.24 | 1.01 | 0.54 | 0.6 | 设备安装中 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  | 3 | 产业
134 | 香隅设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 香隅镇 | 东至县 | 续建 | B | 东至县联润化工设备有限公司 | 拟占地面积大约1.332万平方米，新建厂房、生活用房，项目拟引进全新的化工设备制造项目，年加工各种化工设备6.6万件 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 基础施工中 | 部分完工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
136 | 安徽交控东流新材料有限公司年处理6000万吨非金属新材料深加工产业园 | 传统产业升级改造 | 东流镇 | 东至县 | 续建 | A | 安徽交控东流新材料有限公司 | 年处理6000万吨原矿，其中建筑石料用白云岩5000万吨/年；熔剂灰岩或白云岩1000万吨/年 | 37.63 | 36.8074 | 0.8 | 5 | 主体施工（完成可研、安全预评价、安全设施设计、稳评、卫评、水保、林地报批等12项审批手续；环评已通过审查，待落实颗粒物排放指标后批复；详规技术审查和办公区工程地勘已完成；能评已通过评审正在根据专家意见修改；土地已批复正在挂网出让；林木采伐手续正在办理） | 部分完工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 未纳统
137 | 东至县华丰矿区深部及外围建筑用白云岩石灰岩矿900万吨/年建设工程 | 传统产业升级改造 | 尧渡镇 | 东至县 | 续建 | A | 安徽中池新材料有限公司 | 矿区深部及外围建筑用白云岩石灰岩矿900万吨/年建设工程 | 19 | 18.1688 | 8 | 1 | 生产线基建收尾，吨袋包装仓正在吊装相关设备安装；筛分系统平台正在焊接加固；中细破系统建设除尘器平台及相关设备吊装安装；成品库转运站2、3通廊已安装完成；成品库1号线钢架通廊已制作完成，等待吊装 | 部分完工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 6.3亿
138 | 安徽池州大渡口镇高标准产业园区提升及新建产业基地项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 东至县 | 续建 | A | 东至大渡口产业发展有限责任公司 | 项目分为原安东产业园提升工程和新建产业园二个子项目：1.原安东产业园位于大渡口镇原泰富产业园基地，占地440亩，本项目将总建筑面积10万平方米安东智能制造产业基地厂房改造提升为定制厂房，并配置改造综合楼、宿舍楼、食堂、道路、停车场等基础设施。2.新建产业园：产业园占地约400亩，新建厂房、仓库、污水处理站、办公楼、变电站等建筑17万平方米，配套建设给排水、供配电、绿化、消防、环保等设施 | 16.29 | 16.29 | 4.5 | 1.3 | 主体施工建设 | 部分完工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 安东给中清建厂房4亿
139 | 安徽迪卡高端纺织科技产业园项目一期建设项目 | 传统产业升级改造 | 胜利镇 | 东至县 | 续建 | B | 安徽迪卡纺织科技有限公司 | 项目拟用地面积8.8万平方米，新建8幢厂房，全部为三层框架结构，建筑面积约14万平方米，购置喷水织布机960台、智能袜机1200台、包纱机120台 | 10.2 | 8.1 | 6.45 | 0.2 | 1号厂房正在准备基础打桩；2号厂房三层浇筑完成，一层砖砌筑50%；3号厂房三层顶浇筑完成3层砖砌体完成；4号厂房结顶完3层砖砌体砌筑开始；5号厂房已封，外墙砌筑已完成.粉刷完成100%。6号厂房结顶3层砖砌筑；7号厂房已封顶，开始粉刷60%；8号厂房已封顶，开始粉刷60% | 部分完工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 不建议放A类 1.5亿
140 | 金娃科技创新产业园项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 东至县 | 续建 | B | 安徽金娃绿色食品科技有限公司 | 总规划面积7.6万平方米，规划建设钢构标准化厂房以及园区道路、水电、消防等相关配套设施建设 | 3.1 | 2.3 | 1.06 | 0.8 | 正在进行主体施工 | 一期竣工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
141 | 池州中莱智创城项目 | 现代服务业 | 尧渡镇 | 东至县 | 续建 | A | 安徽中莱置业有限公司 | 总建筑面积约60万平方米，建设厂房、研发中心、仓储物流基地、非生产区 | 16.1439 | 13.52 | 6 | 0.5 | 3、4、8、9、13、19#楼已竣工验收，14、15、16#准备办理竣工验收，12#楼准备做消防安装，7#、11#楼基础已浇筑，1、2、5#楼准备基础开挖。 3、4、8、9、12、13、14、15、16、19#楼附属工程已完成 | 部分完工 | 东至县政府 | 市商务局 |  |  | 产业 |  | 可以放。完成固投5亿
142 | 东至县小七里湖游客服务中心项目 | 现代服务业 | 东流镇 | 东至县 | 续建 | B | 东至安东赛瑞文旅开发有限公司 | 项目包含小七里湖景区游客服务中心、东流高速口服务区及配套基础设施建设 | 1.032 | 1.03 | 0.531 | 0.4 | 主体施工建设 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市文化和旅游局 |  | 3 | 产业
| 洋湖镇商贸街商业综合体项目 | 现代服务业 | 洋湖镇 | 东至县 | 续建 | B | 东至隆发房地产开发有限公司 | 新建商业综合体建筑面积8000平方米，配套街道绿化、停车位、给排水管网、供配电管网等基础设施建设，建设商贸街商业综合体 | 1.02 | 1 | 0.2 | 0.8 | 主体施工中 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市商务局 |  | 9 | 产业
143 | 东至经济开发区基础设施提升项目 | 新型城镇化 | 东至经开区 | 东至县 | 续建 | A | 安徽东至经开区建设投资有限公司 | 改造提升园区及周边道路、电力、给排水等基础设施建设，对园区内及周边水系进行治理 | 11.19 | 11.19 | 1.36 | 1 | 主体施工 | 部分完工 | 东至县政府 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施 |  | 含安置房
144 | 大渡口产业园区基础设施（二期）项目 | 新型城镇化 | 大渡口经开区 | 东至县 | 续建 | B | 安东大渡口投资有限公司 | 项目总用地面积93.6万平方米，分两个部分：一是升金产业园，二是滨江商务新区，配套建设供配电、给排水、消防、环保、道路、场地、绿化、停车场等基础设施 | 10.4 | 10.4 | 0.77 | 0.3 | 子项目武夷山路开工建设中 | 部分完工 | 东至县政府 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施 |  | 不放A类
145 | 铁水联运项目 | 新型城镇化 | 东至经开区 | 东至县 | 续建 | B | 东至经开区管委会、安东集团 | 7.86公里铁路正线、香隅站改扩建、园区装卸场、码头装卸场建设，两个5000吨级散货码头建设 | 8.29 | 8.29 | 1 | 0.8 | 铁路正线已完工，装卸场、码头装卸场已确定运营单位并签订合作协议，待优化设计方案 | 部分完工 | 东至县政府 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
148 | 东至县国土空间生态修复暨矿业绿色发展一体化工程（洋湖段）征迁安置项目 | 新型城镇化 | 洋湖镇 | 东至县 | 续建 | B | 洋湖镇政府 | 一是洋湖镇境内东至县国土空间生态修复暨矿业绿色发展一体化涉及土地征收和拆迁工程；二是泥黄安置点安置房及相关配套公共服务设施建设；三是泥黄安置点河道治理加固工程 | 5.75 |  | 0.2 | 1 | 已开展土地清表工作，围挡正在搭建中，目前已开工建设，基桩已出土 | 部分完工 | 东至县政府 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
149 | 舜城新区综合开发项目二期 | 新型城镇化 | 尧渡镇 | 东至县 | 续建 | B | 东至县东尧城镇化建设投资有限公司 | 具体建设内容及规模如下：（一）东至县舜城新区育才培训学校：新建建筑面积5.5万平方米，主要新建多功能培训教研楼、实训楼、图书馆、餐厅、展示楼、宿舍等，配套建设绿化、亮化等基础设施；（二）查栅河河道治理：治理范围为老G206国道跨查栅河桥下至舜德大道跨查栅河桥上，河道长度0.75千米；对老G206国道跨查栅河桥下长约80m右岸进行岸坡防护；对该段河道两岸进行坡面防护；（三）480亩前期土地整理：包括场地平整、房屋拆迁、六通一平等；（四）舜城新区商业街建设：规划总用地面积66886平方米，总建筑面积45300.2平方米，建筑层数1-3层，建设地下人防建筑、地面机动车停车位等 | 5.48 | 5.48 | 3.8 | 1 | 查栅河项目建设已完成；育才培训学校正在进行主体施工建设；480亩土地平整项目基本完成 | 部分完工 | 东至县政府 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
151 | 舜城新区雨污水管网一期项目 | 新型城镇化 | 尧渡镇 | 东至县 | 续建 | B | 安东投资集团 | 主要建设内容包含雨污水管网铺设工程、道路工程、道路附属工程以及河道工程，新增雨污水管网12.85千米，新增污水管网4500米 | 2.28 | 2.28 | 0.78 | 1.5 | 一体化泵站已回填至进水口位置，东侧格栅井基础开挖及混凝土浇筑，同时东侧HDPE600管道25米基础开挖 | 竣工建成 | 东至县政府 | 市住房城乡建设局 |  | 11 | 基础设施
152 | 2023年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 尧渡镇 | 东至县 | 续建 | B | 县住建局 | 45个老旧小区改造 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 已已完成人民巷路、幼儿巷、西湖巷路主体工程建设，现小区正进行地下管线施工 | 竣工建成 | 东至县政府 | 市住房城乡建设局 |  | 8 | 基础设施
153 | 东至县城第二配水厂及输水管网项目 | 新型城镇化 | 尧渡镇 | 东至县 | 续建 | B | 安东投资集团 | 新建第二配水厂工程和输水管道工程，输水管道工程，管道总长30千米；对茅屋刘水厂进行设备更新和厂房改造 | 1.13 | 1.13 | 0.43 | 0.7 | 正在进行主体施工建设 | 竣工建成 | 东至县政府 | 市住房城乡建设局 |  | 11 | 基础设施
154 | 安徽交控东流新材料有限公司非金属新材料年输送8000万吨公用运输廊道工程 | 交通 | 洋湖镇、葛公镇、张溪、尧渡镇、东流镇 | 东至县 | 续建 | A | 安徽交控东流新材料有限公司 | 建设线路皮带廊总长度23.77千米，其中主线长约20.04千米，产业园至码头3.73千米，用于输送建筑骨料白云岩、灰岩等产品，输送能力规模为8000万吨/年 | 30.18 | 19.7324 | 9 | 7 | 完成稳评、灾评、环评、洪评、安评、卫评、水保、安全设施设计、穿跨许可、压覆矿备案、林地、土地等20项专题备案或批复；廊道桥梁部分已开工；能评已报省发改委待审查批复；施工许可待取得土地权属后办理；截至目前，隧道工程已累计掘进7400余米（总长8352米），其中1#、4#、5#隧道已全面贯通 | 部分完工 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 基础设施 |  | 固投13亿（包含9亿征迁非要）
155 | G206赤头至黄泥段一级公路建设工程 | 交通 | 尧渡镇 | 东至县 | 续建 | B | 县交通运输局 | 起点赤头，终点G206罗家桥，路线全长约8.676公里，其中云峰桥至城南汽车站段按一级公路标准兼具市政功能设计 | 4.79 | 4.37 | 1.93 | 1.6 | 1.桥梁桩基36根全部完成、墩柱完成6根，系梁完成2道，涵洞完成41.5m；2.路基挖方完成2.8万m3，填方完成1.68万m3；路面底基层完成7543m2，路面基层20800m2，路面下面层完成18000m2，挡墙完成800m3；3.雨水管道安装完成239m | 部分完工 | 东至县政府 | 市交通运输局 |  |  | 基础设施
156 | G35济广高速花园东至花园互通立交工程 | 交通 | 花园乡 | 东至县 | 续建 | B | 县交通运输局 | 在花园乡境内增开高速出口一处，主要建设内容为匝道、收费站、管理用房及连接线 | 2.34 | 2.3 | 1.24 | 1.1 | 灌注桩完成22根，墩柱完成2根；挖方完成20000m³；填方完成9000m³ | 竣工投产 | 东至县政府 | 市交通运输局 |  | 12 | 基础设施
157 | G236东至县省界段改建工程 | 交通 | 龙泉镇 | 东至县 | 续建 | B | 县交通运输局 | 改建工程起点于东至县昭潭镇以北上清溪，经下清溪、昭潭镇、桥上屋、营桥村、荣房屋村、张家、刘家屋，终点于东至县龙泉镇与江西省交界处，道路全长14.626千米。按二级公路标准建设，设计时速60千米每小时，路基宽度12米，路面宽度9米，桥梁工程7座，涵洞68座，平面交叉64处 | 1.85 | 1.3 | 0.85 | 1 | 拼宽段路基填筑10公里，桥梁完工，盖板涵完成6处、圆管涵完成65道 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市交通运输局 |  | 8 | 基础设施
158 | 东至县城乡供水一体化工程二期项目 | 水利 | 有关乡镇 | 东至县 | 续建 | B | 县水利局 | 项目涉及东至县中心城区以及东至县10个乡镇，实施配水厂改造7处，新建配水厂3处，实施水源地改造1处，实施备用水源改造 1 处，新建及改建供水管网 568.7公里，实施 20 处小型集中式供水工程水质净化设施及管网改造，配套实施户表改造工程、智慧水务建设以及互联互通等工程 | 5.07 | 5.07 | 0.22 | 1 | 胜利水厂已完成已完成PE管道安装约150000米，已完成了老水厂维修加固改造。正在进行胜利镇区管道铺设及配水厂土方回填；洋湖水厂已完成新建PE主管道75000米， 送水泵房及变配电间底板浇筑完成，正在进行送水泵房及吸水井的池壁及顶板模板安装 | 部分完工 | 东至县政府 | 市水利局 |  |  | 基础设施
| 三峡新能源东至县东流镇100MW农光互补光伏发电项目 | 能源 | 东流镇 | 东至县 | 续建 | B | 中国三峡新能源（集团）股份有限公司安徽分公司 | 本项目工程设计发电容量100兆瓦，工程主要包括光伏复合生产区、光伏发电方阵、逆变设备、箱变、管理区及升压站等；新建一座220千伏升压站 | 4.2 | 4.2 | 2.38 | 1.6 | 光伏场区打桩完成70MW，升压站基础建设，送出线路完成13基塔整体建设 | 完工 | 东至县政府 | 市发改委 |  | 6 | 产业
159 | 东至县国家储备林工程建设（一期首批）项目 | 农林 | 有关乡镇 | 东至县 | 续建 | A | 乡村振兴集团 | 建设国家储备林基地10万亩，其中2024年续建5万亩，集约人工林栽培0.2万亩，现有林改培1.4万亩，中幼林抚育1.2万亩，林下经济1万亩，以及防火用车、生物防火隔离带、种苗基地、灌溉等附属配套设施建设 | 11.2 | 7.8 | 1 | 1 | 目前已完成5万亩山场评估；完成营造林6744亩，其中集约人工林栽培2268亩，中幼林抚育2887亩；完成东流苗圃国储林苗木基地建设 | 部分完工 | 东至县政府 | 市林业局 |  |  | 产业
160 | 东至县高标准农田建设项目(2022-2025) | 农林 | 有关乡镇 | 东至县 | 续建 | B | 县农业农村局 | 建设高标准农田14.5万亩，提升高标准农田7.5万亩，进行土地平整、土壤改良、灌溉和排水改造等 | 5.77 | 5.77 | 1.69 | 1 | 已完成2022年度建设，2023年度正在建设 | 部分完工 | 东至县政府 | 市农业农村局 |  |  | 产业
161 | 东至县生活垃圾综合处理项目 | 生态环保 | 东至经开区 | 东至县 | 续建 | B | 东至海创环境科技有限公司 | 项目占地约4.8万平方米,规划建设400t/d生活垃圾综合处理系统及相关配套设施 | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 项目所有主体结构已经全部封顶，炉排炉及余热锅炉基本安装完毕，现正在安装汽轮发电机及其余设备 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市生态环境局 |  | 10 | 社会民生
| 大渡口经开区胜利园区污水处理项目 | 生态环保 | 胜利镇 | 东至县 | 续建 | B | 胜利镇政府 | 项目规划用地7.9万平方米，建设园区污水处理厂，处理规模为10万吨每天；配套新建5万吨每天污水提升泵站、16千米长DN800污水管网及格柵、生化池、泵房等厂区设施 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 正在主体施工 | 部分完工 | 东至县政府 | 市住房城乡建设局 |  |  | 社会民生
163 | 东至县舜城新区育才学校建设项目 | 社会事业 | 舜城新区 | 东至县 | 续建 | B | 舜城新区管理处 | 建筑面积9万平方米，主要建设教学及辅助用房、实训实习基地、运动场等 | 2.96 | 2.96 | 1 | 1 | 正在进行施工建设 | 部分完工 | 东至县政府 | 市教育和体育局 |  |  | 社会民生
164 | 东至县学前教育提升工程 | 社会事业 | 有关乡镇 | 东至县 | 续建 | B | 县教体局 | 总用地面积约5万平方米，总建筑面积约2.11万平方米。包括新城幼儿园、昭潭幼儿园、城南幼儿园、城南托幼中心等 | 1.15 | 1.15 | 0.5 | 0.65 | 主体已完工，进入内外墙装饰和水电安装 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市教育和体育局 |  | 9 | 社会民生
165 | 三森生态园休闲度假山庄项目 | 文化产业 | 龙泉镇 | 东至县 | 续建 | B | 安徽省三森园林绿化有限公司 | 三森生态园休闲度假山庄项目，规划面积1600余亩，建设休闲民宿、餐饮垂钓区等2500平方米，并栽种桂花、红叶石楠、紫薇、杨梅等树木50万株，配套洒水车、挖机、吊机、压路机等设备12台，打造集特色水果生产、农村旅游、休闲采摘观光农业等为一体的绿色生态园 | 1.05 | 0.49 | 0.5 | 0.4 | 主体建设中 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市文化和旅游局 |  | 3 | 社会民生
| 计划开工（55个） | [7 empty] | 212.85 | 180.34 |  | 47.37
167 | 年产羧基丁苯胶乳20万吨、丙烯酸乳液5万吨项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 计划开工 | A | 安徽新富翔合成材料有限公司 | 总建筑面积16万平方米，建设厂房、仓库、研发及综合楼、门卫室等，新增年产羟基丁苯胶乳20万吨、丙烯酸乳液5万吨生产线 | 10.7 | 6.5 |  | 1 | 已完成备案，正在开展安评环评前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 11 |  | 产业
168 | 年产10000吨DOPO系列产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽东淮新材料有限公司 | 年产4000吨邻苯基苯酚OPP、年产4000吨9，10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物DOPO、年产2000吨6，6，-（1，4-乙烷二基）双-6，6，-二氧化物DIDOPO的生产装置及设备和相关原辅材料及成品仓库、办公大楼、研发中心、配电房等配套附属设施 | 4.5 | 2 |  | 1 | 正在进行开工前准备工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 2 |  | 产业
171 | 年产20000吨3.4-二氯苯胺项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽东至广信农化有限公司 | 建设规模为年产2万吨3,4-二氯苯胺装置 | 3.01 | 2.23 |  | 0.5 | 已完成备案，正在开展安评环评前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 4 |  | 产业
| 激光焊传热板及烟气余热回收换热器项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽赢创激光科技有限公司 | 规划占地100亩，购置激光焊接机、数控激光切割机、机加工等设备，建设传热板及换热器项目生产线 | 2 | 1 |  | 0.1 | 已完成意向签约 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 11 |  | 产业
| 食品包装新材料项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 浙江格睿包装新材料有限公司 | 规划占地面积35.18 亩，改造厂房8700㎡，建设标准洁净车间，购置柔印机、高速全自动卷筒模切机等最新机台设备，建设食品包装生产线及配套设施 | 2 | 1 |  | 0.1 | 已签约并通过招商预审 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 10 |  | 产业
173 | 年产3万吨特种涂料助剂项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽益行新材料科技有限公司 | 年产3万吨特种涂料助剂项目生产车间，主要包括合成车间、发生间、净化间、气柜、罐装间和储罐等公辅设施 | 1.6 | 1.32 |  | 0.5 | 已完成备案，正在开展安评环评前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 9 |  | 产业
174 | 核心原料及高端医药中间体共性生产平台建设项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 池州东升药业有限公司 | 年产3吨利奈唑胺、2吨伐地那非、2吨甘草酸二铵和年产20吨钆布醇、5吨啊伐那非、3吨佐匹克隆、30吨琥珀酸亚铁、3吨盐酸克素棕榈酸脂等8个核心原料及高端医药中间体建设项目 | 1.44 | 1.16 |  | 0.5 | 已备案，环评、能评正在办理中 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 3 |  | 产业
175 | 年产8000吨农用生物制剂装置改建项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽苏启化工有限公司 | 年产8000吨农用生物制剂装置改建项目生产线及充分利用原有配套辅助工程设施 | 1.3 | 0.4 |  | 0.4 | 已备案 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 2 |  | 产业
176 | 安徽裕坤新材料科技有限公司5万吨/年高比表氢氧化钙项目 | 战略性新兴产业 | 东流镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽裕坤新材料科技有限公司 | 建一条年产5万吨高比表氢氧化钙的生产线，建设内容包括从氧化钙原料进场到氢氧化钙产品出厂的全套设备设施,具体有：消化、烘干厂房及内部消化、烘干工艺设施，配套的供配电、照明、通风除尘、给排水、仪表、消防及厂区道路等辅助设施 | 1.22 | 1.2 |  | 1 | 已备案，土地正在转让中，环评、能评正在办理中 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 3 | 8 | 产业
177 | 年产5000吨麝香-T改扩建项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽金鹏香精香料股份有限公司 | 建设年产5000吨麝香-T的生产装置、厂房及附属设施 | 1.2 | 0.7 |  | 0.4 | 正在开展安评环评能评等前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 3 |  | 产业
| 智能触显模组制造项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 深圳市宇联昊科技有限公司 | 项目拟租赁位于经开区小微创业园2#、3#、6#标准化厂房，面积约9300平方米。主要从事笔记本、平板、工控车载导航、一体机商显、工控医疗设备、智能家居设备等产品 | 1.2 | 1 |  | 1 | 已签约并通过招商预审 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 6 | 11 | 产业
178 | 安徽科祥新材料有限公司年产11万吨碳酸钙深加工项目 | 战略性新兴产业 | 东流镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽科祥新材料有限公司 | 分三期建设。一期建设年产1万吨超细碳酸钙生产线及配套设施，二期建设年产5万0吨亚微米级超细碳酸钙生产线及配套设施，三期建设年产5万吨亚微米级超细碳酸钙生产线及配套设施 | 1.17 | 0.77 |  | 0.1 | 已备案，正在办理土地、环评等有关手续 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 9 |  | 产业
180 | 年产10000吨L-2-氨基-4-［羟基（甲基）膦酰基］丁酸项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽红太阳生物化学有限公司 | 建设规模为年产10000吨L-2-氨基-4-［羟基（甲基）膦酰基］丁酸项目装置及相关的辅助设施。 | 1.08 | 0.8 |  | 0.3 | 正在开展安评环评能评等前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 3 |  | 产业
183 | 年产8580吨医药及日化中间体改扩建项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽兴东化工有限公司 | 建设年产8580吨医药及日化中间体改扩建项目项目装置及相关的辅助设施 | 1.03 | 0.55 |  | 0.3 | 正在开展安评环评能评等前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 3 |  | 产业
184 | 建设年产5000吨乙基苯胺、13000吨2等项目生产线及附属配套工程 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽鑫泰新材料有限公司 | 建设年产5000吨2.6-二乙基苯胺、年产13000吨2-甲基-6-乙基苯胺、年产1000吨2.6-二乙基-4-甲基苯胺及年产1000吨2.7-二异丙基苯胺项目生产线及附属配套工程 | 1.01 | 0.48 |  | 0.48 | 正在进行开工前准备工作 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 3 | 8 | 产业
186 | 东至县柯家村熔剂用白云岩熔剂用石灰岩矿6000万吨每年建设工程项目 | 传统产业升级改造 | 洋湖镇 | 东至县 | 计划开工 | A | 安徽交控东流新材料有限公司 | 本项目包括矿山开采、矿山加工区配套建设的矿石粗加工设施，分两期建设开采，建成后年开采溶剂用白云岩矿、溶剂用灰岩矿、建筑用石料矿6000万吨，矿山加工区配套建设年处理原矿能力6000万吨 | 62.72 | 60.67 |  | 10 | 完成安全预评价、稳评、水保、环评、能评、矿山备案、采矿许可证等专题备案或批复，矿山初设已通过省经信厅审查，安全设施设计报告已编制 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 3 |  | 产业
187 | 池州大渡口经开区高端装备制造产业园建设及基础设施提升项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会 | 主要建设内容包括标准化厂房、仓库、配套生产用房、附属设施，总建筑面积约16.8万平方米，并配套建设园区道路、室外给排水、供配电、安防等工程 | 5.68 | 5.68 |  | 1 | 项目已备案，正在进行招标预公告 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 8 |  | 产业
188 | 年产100万件汽车铝合金轮毂生产项目 | 传统产业升级改造 | 尧渡镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽三赢汽车配件有限公司 | 新建厂房约6万5千平方米，用于建设生产车间、组装车间、原材料及产品堆场车间、仓库和辅助设施，引进国内外先进技术、先进设备，购置熔化炉、中压机、机械手等各类测试台等设备，建成年产100万件汽车铝合金轮毂生产项目的生产能力 | 5.1 | 4 |  | 0.3 | 三调新增林地已向省级报批，获得批复后启动建设 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 9 |  | 产业
189 | 大渡口绿色食品产业基地（一期） | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 大渡口经开区管委会 | 绿色食品加工业为主导产业，招商入驻相关企业，建筑面积15万平方米 | 5 | 5 |  | 2 | 可研已编制完成，正在收储土地 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 8 |  | 产业
190 | 安徽迪卡高端纺织产业园污水处理厂等配套设施项目 | 传统产业升级改造 | 胜利镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽迪卡纺织科技有限公司 | 新建污水处理厂，设计规模为日处理污水10万立方米，主要用于处理本产业园产生的污水。包括污水处理厂构筑物、污水处理厂设备 | 4.5 | 4.1 |  | 0.5 | 项目环评正在进行修改，安评、水保缺主体设计方案。待设备、管线设计图纸完成后即可组卷上报审批 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 7 |  | 产业
191 | 汽车精密紧固件制造项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽巨鹏五金制品有限公司 | 总建筑面积3.2万平方米，建设生产车间、仓库、办公楼，同步建设厂区道路、水电、消防、绿化等相关配套设施，新购置20条机械紧固件生产线，年产2万吨汽车精密紧固件 | 2 | 1 |  | 0.5 | 正在进行基础施工（设计方案已二次上会待批复） | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 3 |  | 产业
192 | 年产1300万米高档服装面料生产线一期建设项目 | 传统产业升级改造 | 胜利镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽金地纺织科技有限公司 | 新建生产车间及配套污水处理设施；购置喷水织机等生产设备约370台，形成年产500万米高档服装面料的生产能力 | 2 | 1.4 |  | 1.5 | 项目一期用地已挂牌，正在开展施工图纸设计 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 3 | 10 | 产业
| 年产8万羽雏鸡孵化养殖及秸秆有机肥颗粒制造 | 传统产业升级改造 | 香隅镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 浙江思运商贸有限公司 | 新建8万羽育雏舍，新建50万羽鸡粪处理厂房及蛋品分级保鲜储存库；秸秆有机肥颗粒制造项目 | 1.2 | 0.45 |  | 0.2 | 开工前期准备工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 3 |  | 产业
| 香隅镇白岭村“鱼菜共生”三产融合发展先导区开发项目 | 传统产业升级改造 | 香隅镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽省山寻农业发展有限公司 | 建设香隅镇溪鱼三产融合发展先导区，含现代设施渔业、鱼稻共生、渔光互补、渔旅观光为一体的养殖区、加工区、体验区 | 1.1 | 0.38 |  | 0.2 | 开工前期准备工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 2 |  | 产业
| 安徽杰大饲料有限公司杰大饲料水产品饲料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 大渡口经开区管委会 | 新建一条水产品饲料生产线 | 1 | 0.5 |  | 0.15 | 正在报招商预审 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 2 |  | 产业
| 东至县城南物流园建设项目 | 现代服务业 | 尧渡镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽省华升建设集团有限公司 | 总建筑面积5.44万平方米，建设城南物流园，包括物流服务中心、仓库等共计11栋楼，并配套建设供配电、给排水、消防、道路等 | 1.82 | 1.52 |  | 1.52 | 开工前期准备工作 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市商务局 | 2 | 8 | 产业
193 | 东至县农产品一级批发市场冷链物流园项目 | 传统产业升级改造 | 舜城新区 | 东至县 | 计划开工 | B | 国晟农产品物流股份有限公司 | 建设总规模为9.2万平方米商业配套房，购置冷链仓储相关设备 | 1.8 | 1.4 |  | 0.2 | 正在推进前期规划设计等工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 1 |  | 产业
| 香隅物流园建设项目 | 现代服务业 | 香隅镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽栢望供应链管理有限公司 | 新建物流区建筑面积1.6万平方米、非危化品仓储面积4200平方米、研发中心及行政综合楼1.3万平方米 | 1.35 | 0.82 |  | 0.2 | 开工前期准备工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市商务局 | 2 |  | 产业
| 胜利星级酒店建设项目 | 现代服务业 | 胜利镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽融建酒店管理有限公司 | 拟建设住宿、餐饮一体化星级酒店，包含住宿区、餐饮区、休闲区，打造集会议、商务、住宿一体化酒店 | 1.01 | 0.6 |  | 0.2 | 已在胜利镇注册运营公司，项目规划设计方案已编制完成，项目用地已挂牌，正在准备签订出让合同 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 7 |  | 产业
204 | 东至经开区尧渡滨湖产业园区基础设施建设工程 | 新型城镇化 | 尧渡镇滨湖产业园区 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽东至经济开发区管理委员会 | 建设标准化厂房工程以及配套园区内道路、管网、水电气基础设施；新建一处停车场工程。1、标准化厂房工程。主要包括标准化厂房、服务设施、配电房、门卫、地下消防水池、泵房主体工程以及厂区内道路、给排水、供电、消防、环卫基础设施工程；2、道路工程。全长2737米，配套建设道路沿线电力电缆、电信电缆、给水、雨污水、燃气市政综合管线；3、停车场工程。设置停车泊位340个，含新能源充电桩，并配套建设停车场管理系统 | 3.1 | 1.2 |  | 1.2 | 创业路段已完工，标准化厂房及和谐南路段正在用地报批 | 开工建设 | 东至县政府 | 市住房城乡建设局 | 2 |  | 基础设施
205 | 东至经开区租赁住房建设项目（一期） | 新型城镇化 | 东至经开区管委会 | 东至县 | 计划开工 | B | 东至经开区管委会 | 总建筑面积约6.5万平方米，配套建设给排水、电气、暖通、道路等附属工程 | 2.99 | 2.99 |  | 2.09 | 初步设计 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 4 |  | 基础设施
206 | 东至县葛公镇黄湓河综合治理搬迁安置点建设项目 | 新型城镇化 | 葛公镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 葛公镇政府 | 主要包括安置房、文化活动中心、老年食堂、公厕等，同时配套建设场地硬化、场地平整、停车场、绿化、给排水、强弱电、围墙、大门及牌坊等 | 2.91 | 2.91 |  | 2.91 | 已立项，林地已审批，2户征迁已结束，正在土地组卷报批 | 竣工建成 | 东至县政府 | 市住房城乡建设局 | 2 | 9 | 基础设施
208 | G206大渡口至东流段一级公路改建工程 | 交通 | 有关乡镇 | 东至县 | 计划开工 | A | 东至县交通运输局 | 改建道路约20公里，一级公路，路基宽度25.5米，路面宽度22米、涵洞以及安全服务设施等。其中大渡口镇区段兼具市政道路功能 | 19.33 | 18.39 |  | 1 | 已完成用地预审及规划选址批复，正在开展工可报批及土地组卷前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市交通运输局 | 12 |  | 基础设施
| 东至县东流港口码头及物流仓储配套设施项目 | 交通 | 东流镇 | 东至县 | 计划开工 | A | 安徽交控东流港口有限公司 | 整个工程按年吞吐量8000万吨设计，拟建设9个5000吨级（水木结构兼顾10000吨级）通用泊位。为周边矿山、腹地及园区企业提供货物港廊公水联运及装卸服务 | 15.76 | 15.76 |  | 1 | 一期公用码头工程完成规划选址论证、工程地勘、工可报告、稳评、岸线申请、锚地共建等专题备案或批复；已组织召开航道影响论证、通航安全技术评价会议，待落实菊江港埠第三方收购权益协议后，报长江航道局批复；用地预审、环评和洪评等报告编制工作正在开展 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 12 |  | 产业
| 安徽大渡口经开区升金湖路大修工程 | 交通 | 大渡口经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会 | 包括道路改造、配套排水管网改造及修复、交通工程、照明工程及绿化工程的完善几方面。1、道路工程：改造道路总长度10.23千米；2、排水工程：对现状排水管道进行修复处理；3、交通工程：主要建设历山路、仙寓山路及陶公路交叉口信号灯及监控设施、道路沿线警告、禁令、导向、路名牌等标志牌及路面标线等；4、照明工程：更换道路沿线已损坏路灯；5、绿化工程：道路红线内现状行道树损坏严重的按原状更换处理，并对全线行道树进行修整、养护处理 | 1.69 | 1.69 |  | 0.6 | 已完成项目立项、可研批复、财政评审等前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 市经济和信息化局 | 3 |  | 基础设施
210 | 东至县东流新闸拆除重建工程 | 水利 | 东流镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 县水利局 | 拟进行原址重建。根本工程设计防洪标准取20年一遇，校核防洪标准取50年一遇，闸室、岸墙、翼墙等主要建筑物级别确定为2级。工程等别为三级，规模为中型 | 3 | 3 |  | 1 | 初设已编制完成 | 开工建设 | 东至县政府 | 市水利局 | 5 |  | 基础设施
211 | 龙泉河干流治理工程（上游段二期、中游段、下游段） | 水利 | 有关乡镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 县水利局 | 龙泉等乡镇河道整治 | 2.56 | 2.56 |  | 0.9 | 初设已批复 | 开工建设 | 东至县政府 | 市水利局 | 5 |  | 基础设施
212 | 东至县北闸站建设工程 | 水利 | 大渡口镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 县水利局 | 设计流量31.0立方米/秒，装机4000kw | 1.74 | 1.74 |  | 0.5 | 可研已编制完成 | 开工建设 | 东至县政府 | 市水利局 | 10 |  | 基础设施
| 东至县官港风电场项目 | 能源 | 官港镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 池州官港新能源有限公司 | 项目装机容量50.04兆瓦，建设9台单机容量5.56兆瓦的风力发电机组，拟新建一座110千伏升压站，拟以110千伏电压等级接入电网 | 3.74 | 3.74 |  | 2 | 其他前期工作均已完成，目前正在办理林地指标报批，目前已完成市级专家评审，待指标下达后，办理规划许可和施工许可 | 部分完工 | 东至县政府 | 市发展改革委 | 3 |  | 基础设施
| 国能神皖池州东至县龙泉让塘100MW光伏发电项目 | 能源 | 龙泉镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 国能神皖池州发电有限责任公司 | 本项目利用池州市东至县龙泉镇约133万平方米茶园建设交流侧100兆瓦光伏发电站，通过6回35千伏集电线路接入光伏电站110千伏母线，每条集电线路挂5台3500千伏安的箱式变压器。光伏场地内采用组串式逆变器及箱式升压变压器，共25个发电单元，每个发电单元交流侧4.0兆瓦，共配置350台225千瓦组串式逆变器 | 3.61 | 3.61 |  | 0.8 | 已核准，土地租赁合同已完成内部上会，协助茶厂将相关材料上报农村农业局，正在协商签订事宜。升压站用地已经完成选址，正在按用地报批流程办理用地手续.已完成项目主体部分13项专题报告编制委托。累计完成7项专题报告，剩余6项专题报告已编制完成，正在报审。项目可研报告已编制完成并通过内部审查，设计院正在完善。已完成三方联合送出线路协议签订工作。正在委托池州电力规划设计院重新编制接入方案报审 | 开工建设 | 东至县政府 | 市发改委 | 10 |  | 基础设施
| 国华东至林丰100MW光伏复合项目 | 能源 | 龙泉镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 国华智恒（东至）新能源有限公司 | 建设50兆瓦复合光伏发电项目，项目建设完成后，年均发电量7140万千瓦时。主要设备有单晶高效光伏组件、箱逆变一体机、预制管桩、支架、升压变等，新建220KV升压站一座 | 2.51 | 1.92 |  | 0.5 | 已核准，完成地质勘探与土地地形图测绘工作；土地意向协议及租赁协议已完成签订，因光伏场区涉及东至茶园文旅资源核心区域，场区用地正在协调中，已完成升压站、储能电站选址及测绘工作，升压站用地的成片开发方案已通过批复，升压站用地征收土地预公告已发布、稳评报告备案已完成。正在进行征地补偿安置方案公告。已取得升压站无需用地预审和规划选址的初审意见 | 开工建设 | 东至县政府 | 市发改委 | 1 |  | 基础设施
213 | 东至县国家储备林工程建设（一期二批）项目 | 农林 | 有关乡镇 | 东至县 | 计划开工 | A | 乡村振兴集团 | 建设国家储备林基地10万亩，其中2024年续建5万亩，集约人工林栽培0.2万亩，现有林改培1.4万亩，中幼林抚育1.2万亩，林下经济1万亩，以及防火用车、生物防火隔离带、种苗基地、灌溉等附属配套设施建设 | 11.2 | 5 |  | 1 | 前期准备工作中 | 开工建设 | 东至县政府 | 市农业农村局 | 10 |  | 产业
214 | 2023年和美乡村精品示范村建设项目 | 农林 | 东流镇 香隅镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 乡村振兴集团 | 打造东流镇红叶村、香隅镇白岭村及漕东村3个和美乡村示范点 | 1.27 | 0.65 |  | 1.27 | 正在进行规划设计方案编制 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市农业农村局 | 3 | 12 | 产业
218 | 大渡口经开区工业污水处理厂建设工程 | 生态环保 | 大渡口经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 大渡口经开区管委会 | 日处理污水4万吨：新建除氟系统、碳钢防腐性砂过滤器、臭氧接触反应塔、臭氧缓冲池、曝气生物滤池 (3格)、1座加药及污泥脱水间 (含污泥贮池、滤液收集池、电解催化氧化进水池、电解催化氧化清洗水池 )、臭氧制备车间 | 2 | 2 |  | 0.1 | 正在编制可研报告 | 开工建设 | 东至县政府 | 市生态环境局 | 10 |  | 社会民生
| 工业园区废水低碳减排工程 | 生态环保 | 东至经开区 | 东至县 | 计划开工 | B | 东至东华水务有限责任公司 | 项目占地面积3000平方米，建设总规模5000吨/日的废水低碳减排处理装置，一期建设规模1000吨/日，二期建设规模4000吨/日 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 项目已备案 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市生态环境局 | 8 | 12 | 社会民生
219 | 东至嘉能新材料有限公司生活垃圾综合处理炉渣综合利用处置项目 | 生态环保 | 香隅镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 东至嘉能新材料有限公司 | 项目总占地约9333平方米，包括工业厂房、综合楼，购买各类生产设备151台 | 1.2 | 1.05 |  | 1 | 项目已备案 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市生态环境局 | 1 | 12 | 社会民生
| 东至县龙泉河流域（昭潭段）水环境综合治理项目 | 生态环保 | 昭潭镇 | 东至县 | 计划开工 | B | 昭潭镇政府 | 龙泉河（昭潭段）河道治理工程：河道清淤疏浚，清理河道垃圾，河道两岸新建生态护坡，河岸沿线建设生态隔离带，沿龙泉河河岸建设绿色步道，思源河段入河口治理，永官河段入河口治理；生活污水治理工程：新建3座小型污水处理终端，配套建设镇区污水管网 | 1 | 1 |  | 0.85 | 已完成招标设计，设计单位已进场设计 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市水利局 | 1 | 7 | 社会民生
220 | 东至县舜城新区泉水湖旅游公路南段工程项目 | 文化产业 | 舜城新区 | 东至县 | 计划开工 | B | 东至县东尧城镇化建设投资有限公司 | 1、道路工程：包含路线、路基、路面等，泉水湖路南段全长约6.7千米，占地4万平方米，共包含四条路线；2、交通工程：包含全线的标志、标线和监控等；3、桥涵工程：包含新建桥梁4座，圆管涵20道；4、景观工程：在环泉水湖周边滨水绿地进行景观提升设计，总景观面积8.7万平方米，具体包含硬质铺装、休闲游乐设施、栈桥、公共服务设施、景观构筑物、景观雕塑小品、夜景灯光照明、绿化植物等方面景观提升；5、照明工程：包含环湖路沿线的路灯，间距30-40米 | 1 | 1 |  | 1 | 已完成立项、可研报告批复、规划方案设计、招投标等工作，正在进行用地报批 | 竣工投产 | 东至县政府 | 市文化和旅游局 | 2 | 12 | 社会民生
| 石台县（38个） | [7 empty] | 214.7377 | 169.78 | 18.68 | 24.3
| 续建（15个） | [7 empty] | 113.6368 | 98.28 | 18.68 | 13
222 | 乡村振兴一、二、三产业融合发展示范区项目（农民工返乡创业园 | 传统产业升级改造 | 石台县仁里镇 |  | 续建 | B | 安徽石台工业园区投资发展有限公司 | 总建筑面积约7.2万平方米。新建综合性园区、农副产品综合孵化园区，现代化产业孵化园区以及冷库仓储园区 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 1号地块方舱医院改造成县物流共配中心，8月底投入使用；2号地块土地正在组织出让；3号地块、4号地块已完成综合验收，并投入使用 | 完工 | 石台县 政府 | 市乡村振兴局 |  | 12 | 产业
223 | 农产品加工产业园（鸿凌产业园） | 传统产业升级改造 | 石台县仁里镇 |  | 续建 | B | 安徽石台工业园区投资发展有限公司 | 新建厂房建筑面积5万平方米，改造老旧厂房及其配套附属设施3万5千平方米，新建道路、亮化及管网等配套基础设施升级改造工程 | 1.24 | 1 | 0.1 | 0.2 | 已开工建设 | 完成两栋厂房建设 | 石台县 政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
225 | 硒乡桃花园项目 | 新型城镇化 | 石台县仁里镇 |  | 续建 | B | 石台雅达康养有限公司 | 总建筑面积7.2万平方米，其中商业建筑面积1万平米、住宅建筑面积6万平米 | 7.2 | 4.5 | 3.8 | 0.4 | 一期主体工程已完成，二期已开工的基本完成 | 三期项目开工建设 | 石台县 政府 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
226 | G530石台至查桥（石台段）改建工程项目 | 交通 | 石台县有关乡镇 |  | 续建 | B | 池州市公路管理服务中心 | 全线长33.56公里，设计时速60公里/小时，路基宽10.0米，路面宽8.5米，隧道两座（小岭短隧道253m，梓桐岭长隧道1480m），沥青路面 | 7.4268 | 7 | 0.7 | 2 | 完成工程和监理招标，正在进行土地报批 | 完成路基70%、桥梁80%、隧道70% | 石台县 政府 | 市交通运输局 |  |  | 基础设施
227 | 石台县X210仙牌路县乡公路升级改造项目 | 交通 | 石台县仙寓镇 |  | 续建 | B | 县农村公路管理发展中心 | 升级改造三条农村公路，下库至雾基坡段公路、芦村口至彭溪村段公路和徐村一组至徐村老山段公路。三条路总设计里程15.44公里，均采用双向2车道。公路采用三级公路设计标准，设计速度30km/h;受地形条件限制，局部路段设计参数按四级公路控制，设计速度为20km/h | 3.8 | 3.4 | 3 | 0.4 | 路基初步贯通，预计年内路基完工 | 竣工建成 | 石台县 政府 | 市交通运输局 |  | 8 | 基础设施
228 | 三合水库工程 | 水利 | 石台县仙寓镇 |  | 续建 | B | 石台县三合水库工程建设管理局 | 新建规模为小(1)型水库1座，为Ⅳ等工程，水库总库容175万立方米，兴利库容130万立方米。主要建设37.1米高大坝以及配套上坝道路、管理房、大坝安全监测设施等附属管理设施 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 正在浇筑坝体，预计年内完成全部浇筑任务即高程221米 | 竣工建成 | 石台县 政府 | 市水利局 |  | 7 | 基础设施
229 | 石台抽水蓄能电站项目 | 能源 | 石台县仁里镇 |  | 续建 | A | 石台抽水蓄能有限公司 | 新建120万千瓦抽水蓄能电站1座 | 80 | 75 | 6 | 8 | 正在进行进场交通洞、施工供电工程、地下主副厂房支护等工程施工 | 上下库、地下厂房等工程施工 | 石台县 政府 | 市发展改革委 |  |  | 基础设施
230 | 三正硒水文化园项目 | 文化产业 | 石台县仁里镇 |  | 续建 | B | 浙江三正实业投资有限公司 | 新建1万平方米硒水产业园区和1.1万平方米康养地产区 | 3 | 0.38 | 0.08 | 0.3 | 目前完成场地平整，正在进行基础施工 | 完成厂房及桥梁建设 | 石台县 政府 | 市文化和旅游局 |  |  | 社会民生
231 | 斗文山康养综合体项目 | 文化产业 | 石台县仁里镇 |  | 续建 | B | 石台霄谷康养基地有限公司 | 新建游度假接待中心、徽派禅修酒店、风情商业街、斗文山村落养生禅修基地等，一期改造建筑面积约1.2万平方米。二期租赁流转同心村林业组闲置农户房屋并进行改造 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 消防水池主体工程已完成，正在实施墙立面屋面改造、室外停车场、景观毛石挡墙，以及接待中心规划改扩建基础施工等工程 | 完成一期建设，二期民宿改造开工建设 | 石台县 政府 | 市文化和旅游局 |  |  | 社会民生
232 | 硒世仙源·康养美学度假中心（一期）项目 | 文化产业 | 石台县仙寓镇 |  | 续建 | B | 银睿康养产业发展有限公司 | 总建筑面积1.9万平方米。新建综合服务中心、多层康养组团、低层康养组团、精品景观别院等及配套设施 | 2 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1#楼已完工并投入使用；2#、3#、4-A#、4-B#、4-C#五栋楼均已封顶，正在进行内部装饰施工 | 竣工建成 | 石台县 政府 | 市文化和旅游局 |  | 5 | 社会民生
233 | 圣天地·臻硒度假中心项目 | 文化产业 | 石台县仙寓镇 |  | 续建 | B | 安徽圣天地旅康养有限公司 | 收购并改建原天方度假村，建设高档康养度假社区 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 正在进行部分旧建筑改造和新建楼房基础施工 | 竣工建成 | 石台县 政府 | 市文化和旅游局 |  | 5 | 社会民生
234 | 慢乐·云水一方项目 | 文化产业 | 石台县横渡镇 |  | 续建 | B | 池州市颐和生态养生度假有限公司 | 新建酒店及8栋高端民宿，总建筑面积1万平方米 | 1.37 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1-4号楼、11号楼正在进行主体工程施工；5-10号楼已完成封顶，正在进行墙体施工 | 竣工建成 | 石台县 政府 | 市文化和旅游局 |  | 12 | 社会民生
| 白石古寨项目 | 文化产业 | 石台县大演乡 |  | 续建 | B | 池州梦乡置业有限公司 | 对白石岭现有房屋，采取拆改留的方式实施保护、开发和利用，把白石岭打造成一个康养社区 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 完成总体规划（初稿）编制，项目用地纳入新联村村庄规划（初稿）已完成编制；完成对客商选定地块的勘探及测绘工作，目前收储房屋19栋，租赁房屋3栋，其中6栋正在进行修缮 | 完成收储房屋改造 | 石台县 政府 | 市文化和旅游局 |  |  | 社会民生
| 计划开工（23个） | [7 empty] | 101.1009 | 71.5 |  | 11.3
| 生命健康产业园项目 | 战略性新兴产业 | 石台县仁里镇 |  | 计划开工 | A | 安徽万海和康细胞生物科技有限公司 | 建设医疗可研项目及高端康养社区。其中医疗可研项目重点建设干细胞生物样本库、细胞制品供应平台、健康管理中心并自营 | 10 | 5 |  | 1 | 目前土地平整已结束，设计图纸正在审核环节，同步搭建零件房等设施，正在进行桩基施工 | 医疗科研项目施工建设 | 石台县 政府 | 市经济和信息化局 | 1 |  | 产业
| 包装饮用水建设项目 | 传统产业升级改造 | 石台县七都镇 |  | 计划开工 | B | 江苏澳洋集团有限公司 | 建设标准化厂房1.2万平方米，仓储用房6000平方米。购置一条3.6万瓶/小时生产线设备和二条4.8万瓶/小时生产线设备及水研究院（分二年完成投资） | 5 | 1.4 |  | 0.6 | 正在规划设计方案 | 建设6000平方米标准化厂房，购置一条3.6万瓶/小时和一条4.8万瓶/小时包装饮用水生产线设备 | 石台县 政府 | 市经济和信息化局 | 9 |  | 产业
| 石云硒泉年产20万吨山泉水项目 | 传统产业升级改造 | 石台县仙寓镇 |  | 计划开工 | B | 苏州康洲健康科技有限公司 | 新建富硒饮用水生产厂房及生产线，形成年产20万吨富硒饮用水能力 | 2 | 1.8 |  | 0.2 | 正在进行开工前准备工作 | 部分建成 | 石台县 政府 | 市经济和信息化局 | 2 |  | 产业
238 | 创亿矿业园区建设项目 | 传统产业升级改造 | 石台县小河镇 |  | 计划开工 | B | 创亿矿业有限公司 | 新建石灰石生产线1条，形成年产400万吨石灰石产能 | 1.5 | 1 |  | 0.5 | 正在进行开工前准备工作 | 竣工建成 | 石台县 政府 | 市经济和信息化局 | 1 | 12 | 产业
239 | 七都新型建筑材料建设项目 | 传统产业升级改造 | 石台县七都镇 |  | 计划开工 | B | 安徽鑫富环保新材料有限公司 | 改建9000平方米生产车间及辅助用房，购置破碎机、磨粉机组等设备改建碳酸钙、石英砂产品生产线，同时利用废料和原有设备，改造生产工艺，生产建筑用建筑材料，形成年产年产10万吨碳酸钙、10万吨石英砂及10万吨建筑材料 | 1.01 | 0.4 |  | 0.4 | 完成规划设计，等待上规划委副主任会议 | 新建4000平方米厂房，购置设备，并进行试生产 | 石台县 政府 | 市经济和信息化局 | 10 |  | 产业
240 | 封闭式沥青搅拌站生产线项目 | 传统产业升级改造 | 石台县仁里镇 |  | 计划开工 | B | 池州建投石台环保新材料有限公司 | 建设综合楼、厂房、仓库等，购置沥青搅拌机、振动筛等设备，建成公路沥青混凝土生产线 | 1 | 0.4 |  | 0.4 | 完成项目备案和林地报批手续，正在进行土地报批工作 | 竣工投产 | 石台县 政府 | 市经济和信息化局 | 5 | 12 | 产业
241 | 城市更新建设项目 | 新型城镇化 | 石台县仁里镇 |  | 计划开工 | B | 石台县城市重点工程建设中心 | 实施新街二期棚户区改造，打通牯牛降中路，实施雨污水管网改造，部分节点建设停车场和绿化、并对沿路立面进行改造 | 2 | 1.8 |  | 0.5 | 完成初步方案设计 | 完成主体工程 | 石台县 政府 | 市住房城乡建设局 | 11 |  | 基础设施
242 | 石台非金属矿铁路专用线项目 | 交通 | 石台县小河镇、东至县 |  | 计划开工 | A | 待定 | 新建铁路专用线全长47.929千米，其中主线42.758千米，支线5.171千米；新建皮带廊道长3.289千米 | 56.91 | 48 |  | 0.5 | 目前完成可研初稿，正在进行用地预审、规划选址、社稳等专题报告编制以及特许经营权招标工作 | 路基工程施工 | 石台县 政府 | 市交通运输局 | 10 |  | 基础设施
244 | 石台县鸿陵河防洪综合治理工程 | 水利 | 石台县横渡镇 |  | 计划开工 | B | 石台县水利局 | 综合治理河道长度64.649公里，主要新建河道清淤、拆除重建拦河塥堰、生态护岸等工程 | 3.3809 | 2.4 |  | 2 | 2024年新增中央投资第一批需求国家发改委反馈通过，正在进行可研编制 | 开工建设 | 石台县 政府 | 市水利局 | 6 |  | 基础设施
247 | 秋浦河综合治理项目 | 水利 | 石台县有关乡镇 |  | 计划开工 | B | 石台县城市投资有限公司 | 以石台县城河段及各河口治理为核心，重点进行石台县城段生态保护与修复，主要建设内容包括：生态环境修复、提防、防洪道路、防洪坝、排涝泵站、停车位及充电桩等 | 1.8 | 1.7 |  | 0.9 | 正在进行开工前准备工作 | 完工 | 石台县 政府 | 市水利局 | 1 |  | 基础设施
251 | 石台县电动汽车充换电基础设施项目及屋顶光伏电站项目 | 能源 | 石台县有关乡镇 |  | 计划开工 | B | 兴石集团 | 布置充电站45个，总计布置充电桩1100个。主要包括：1、在全县12个三A级、四A级景区布置充电桩763个；2、在全县8个乡镇建设27个充电站，安装充电桩211个。3、在县城中心区域计划新建充电桩126个，解决城区充电设施少，电动汽车充电难的问题。利用石台县各乡镇工商业屋顶新建屋顶光伏电站，共计项目点12个，装机容量30兆瓦 | 4 | 0.5 |  | 0.3 | 正在进行项目融资前期工作 | 完成中心城区、牯牛降、醉山野、蓬莱洞景区充电桩建设任务。完成30兆瓦屋顶光伏电站建设工作 | 石台县 政府 | 市发展改革委 | 5 |  | 基础设施
252 | 石台抽水蓄能电站建设运营管理中心项目 | 能源 | 石台县仁里镇 |  | 计划开工 | B | 石台抽水蓄能有限公司 | 新建3万平方米抽蓄电站建设运营管理中心业务用房 | 1 | 1 |  | 0.6 | 目前完成土地出让，正在设计招标，预计春节前后开工建设 | 开工建设 | 石台县 政府 | 市发展改革委 | 4 |  | 基础设施
253 | 九华粮品一体化项目 | 农林 | 石台县丁香镇 |  | 计划开工 | B | 长山生态有限公司 | 建设标准化养鸡棚10栋，流转茶园2万6千平方米，山场6.6万平方米。租赁厂房3000平米，增加鸡蛋分拣设备4套 | 1.5 | 0.5 |  | 0.2 | 正在进行开工前准备工作 | 开工建设 | 石台县 政府 | 市农业农村局 | 1 |  | 产业
254 | 石台县重点流域农业面源污染治理项目 | 生态环保 | 石台县有关乡镇 |  | 计划开工 | B | 农业农村局 | 开展畜禽养殖污染治理、农田面源污染防治、水产养殖污染治理及农业废弃物资源化利用 | 1 | 0.5 |  | 0.2 | 正在进行开工前准备工作 | 开工建设 | 石台县 政府 | 市生态环境局 | 1 |  | 社会民生
255 | 牯牛降北麓湾文旅康养综合体项目 | 文化产业 | 石台县大演乡 |  | 计划开工 | A | 安徽东升文旅康养有限公司 | 新建特色康养度假酒店、公寓，量子研学基地、富硒特色农产品品鉴中心、温泉康养别院等 | 5 | 1.5 |  | 1 | 正在进行开工前准备工作 | 完成主体建设 | 石台县 政府 | 市文化和旅游局 | 1 |  | 社会民生
256 | 石台秋浦河文旅综合体项目 | 文化产业 | 石台县仁里镇 |  | 计划开工 | B | 石台县白鹭湾旅游开发有限公司 | 建筑面积约2.8万平方米。新建旅游接待、住宿、餐饮、会议、休闲娱乐、参与性体验项目、地方特产展销等服务设施。其中主题酒店客房数约200间 | 2.6 | 2.6 |  | 1.5 | 正在进行开工前准备工作 | 酒店工程完工，其它工程主体完工 | 石台县 政府 | 市文化和旅游局 | 1 |  | 社会民生
258 | 云锦牯牛降度假酒店项目 | 文化产业 | 石台县大演乡 |  | 计划开工 | B | 合肥市烟墩新型建材有限公司 | 新建集林间疗愈、特色活动、健康度假为一体的度假酒店一座及配套附属设施 | 1.4 | 1 |  | 0.5 | 正在进行开工前准备工作 | 完成主体建设 | 石台县 政府 | 市文化和旅游局 | 5 |  | 社会民生
| 青阳县（94个） | [7 empty] | 554.908 | 436.387 | 123.56 | 68.48
| 续建（55个） | [7 empty] | 413.798 | 317.007 | 123.56 | 47.23
259 | 年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目 | 战略性新兴产业 | 童埠新区 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | A | 安徽宝镁轻合金有限公司 | 新建年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工生产线，并配套年开采3000万吨矿石及加工工程、码头工程、公用工程（含办公研发、生活配套等）及水电气、道路等配套设施 | 148 | 109.5 | 50 | 18.5 | 厂前区完工交付使用，主厂区部分设备安装 | 部分建成试产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 23
260 | 年产900万片镁合金板项目 | 战略性新兴产业 | 童埠新区 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | A | 安徽宝镁精密制造有限公司 | 总建筑面积10.5万平方米，，购置7000吨大型压铸机及相关配套设备84台（套）等，建设镁合金板产线30条，年产900万片镁合金板 | 20.5 | 18.5 | 5 | 2 | 厂房主体施工 | 部分生产线试产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 0.9亿
| 青阳县经济开发区产业提升建设项目 | 新型城镇化 | 青阳县 |  | 续建 | B | 青阳县建投集团 | 总建筑面积12.89万平方米，主要建设内容:1.回购开发区停产停业企业土地面积5.89万平方米平方米。2.新建标准化厂房7万平方米，同时进行厂区绿化、消防、给排水、环保等公用辅助工程 | 3.26 |  | 0.8 | 0.6 | 新建标准化厂房基础施工 | 引进部分企业入驻 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
| 泫氏高炉技改项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 续建 | B | 安徽泫氏铸造有限责任公司 | 改造原高炉生产工艺，购置微机自动配料系统、全自动堆起料系统、脱硝系统、湿电除尘系统、全自动红外线成像系统、全自动烧结系统 | 15.02 |  | 4 | 0.3 | 高炉本体已基本安装完成 | 生铁冶炼、鼓风富氧、冲渣系统等配套设施安装完成 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 不放A类。2.26亿
261 | 高端智能装备及百吨级智能装备组件项目 | 战略性新兴产业 | 木镇镇 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | A | 池州鑫力达科技有限公司 | 总建筑面积11.4万平方米，购置数控立车、立式加工中心等相关生产设备，年产5000台镁铝轻合金压铸机、注塑机及百吨级智能装备组件 | 12.93 | 7.59 | 0.8 | 3 | 加工车间基础浇筑 | 部分生产线试产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 0.4亿
262 | 年产6000套新能源汽车充电设施及通讯电源等项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | A | 思特克技术(安徽)有限公司 | 新建建筑面积7万平方米，购置锡膏印刷机、自动贴片机、回流焊机、自动测试系统等相关研发及检测设备145台（套），年产6000套新能源充电设施及通讯电源生产规模 | 10.18 | 7.5 | 2.5 | 0.8 | 办公楼、厂房主体竣工 | 部分生产线试产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 0.6亿
263 | 年产1万台水稻种肥同播机技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | B | 茂施农业科技有限公司 | 新建厂房及配套用房3.4万平方米，购置相关设备，年产1万台水稻种肥同播机 | 5.2 | 4.05 | 3.45 | 0.6 | 厂房钢结构施工 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 10 | 产业
264 | 年产1000万台智能安防监控摄像头及智慧家居系统设备项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | B | 安徽朝熙智能装备有限公司 | 租赁标准化厂房2万平方米，购置相关设备，年产100万台智能安防监控摄像头及智慧家居系统设备规模 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 厂房改造 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 6 | 产业
265 | 年产20万只汽车铝合金轮毂项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | B | 安徽通久科技有限公司 | 总建筑面积8000平方米，购置相关生产设备，年产20万只汽车铝合金轮毂 | 2 | 1.12 | 1.02 | 0.1 | 部分设备安装 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 4 | 产业
266 | 年产1万吨精密铸造零部件项目 | 战略性新兴产业 | 木镇镇 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | B | 安徽壹鑫精密零部件制造有限公司 | 总建筑面积1.2万平方米，购置射蜡机、熔炼炉、抛丸机、切割机、热处理等生产设备，年产1万吨精密铸造零部件的能力 | 1.9 | 1.79 | 1.49 | 0.3 | 厂房改造 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 6 | 产业
267 | 年产100台套高效除尘设备项目 | 战略性新兴产业 | 木镇镇 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | B | 安徽同佑智能环保科技有限公司 | 总建筑面积为2.17万平方米，购置相关设备，年产100台套高效除尘设备项目 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.2 | 厂房、办公楼主体竣工 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 4 | 产业
268 | 年产15000吨铜铝复合材料项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | B | 池州通泰金属材料有限公司 | 总建筑面积8000平方米，并购置5套铸轧机、2台蓄热式矩形熔铝炉配套2台保温炉等其他生产设备 | 1.25 | 1.06 | 0.86 | 0.2 | 部分设备安装 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 6 | 产业
269 | 年产800套数控机床系列设备项目 | 战略性新兴产业 | 木镇镇 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | B | 安徽普社昇智能科技有限公司 | 总建筑面积1.8万平方米，分期建设，购置数控车床、加工中心、数控磨床等生产设备，年产800套数控机床系列设备项目 | 1.1 | 0.98 | 0.8 | 0.1 | 厂房改造 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 3 | 产业
270 | 年产200万台镁合金智能风机及配件建设工程 | 战略性新兴产业 | 木镇镇 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | B | 安徽镁莱克科技有限公司 | 总建筑面积4000平方米，新上压铸机、数控加工中心等设备，年产200万台智能风机及配件的生产能力 | 1.07 | 0.678 | 0.2 | 0.3 | 厂房改造 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 8 | 产业
271 | 年产60万套航空器材精密配件及50台电动无杆式飞机牵引器新建项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | B | 安徽维统航天科技有限公司 | 新建2栋标准化厂房1.18万平方米，购置5轴龙门加工中心、3轴龙门加工中心、加工中心等生产设备约48台（套），年产60万套航空器材精密配件及50台电动无杆式飞机牵引器 | 1.08 | 1.05 | 0.55 | 0.5 | 厂房桩基施工 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 12 | 产业
272 | 新型生态农产品种植加工基地产业化经营项目 | 战略性新兴产业 | 杨田镇 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | B | 青阳万沣生态农业开发有限公司 | 占地2750亩，其中：高标准农田种植2100亩、经果林600亩、农村生活体验区40亩、新建原料库房、加工车间、成品库房、包装车间、烘干房等，形成以有机生态农产品加工为主，以经果林、农家乐为辅的产业化基地 | 1.018 | 0.71 | 0.4 | 0.2 | 厂房主体竣工 | 试生产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
273 | 年产220套金属制品加工专用设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | B | 安徽丰平智能装备有限公司 | 总建筑面积8700平方米；购置数控车床、铣床、钻床等共约60余台（套），年产220套金属制品加工专用设备 | 1.1 | 0.63 | 0.4 | 0.2 | 厂房改造 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 6 | 产业
274 | 年产10000台艾灸仪器项目 | 战略性新兴产业 | 杜村乡 |  | 续建 | B | 安徽艾维特健康科技有限公司 | 总建筑面积1万平方米，年产1万台艾灸仪器生产能力 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 生产车间主体施工 | 部分设备订购 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
275 | 人造玉石及PVC片材地板项目 | 传统产业升级改造 | 陵阳镇 |  | 续建 | A | 安徽泉骏新材料科技有限公司 | 总建筑面积4.6万平方米，建设生产厂房、研发中心、宿舍楼等，购置相关生产设备 | 15.84 | 12.84 | 1 | 0.6 | 宿舍、办公楼主体竣工 | 部分设备订购 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
276 | 年产60万吨钙基材料及功能母粒项目 | 传统产业升级改造 | 木镇镇 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | B | 青阳广源新材料有限公司 | 项目占地230亩，新上生产线20条，年产60万吨钙基材料及功能母粒项目 | 15.3 | 12.8 | 5.5 | 0.3 | 部分生产线试产 | 扩建生产线主体竣工 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 一期建成。二期不一定马上建设。1.5亿
277 | 年产1.2万台冶镁专用装备及研发制造扩建项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 续建 | B | 安徽泫氏铸造有限责任公司 | 改扩建标准化厂房7.4万平方米，购置节能熔炼设备、镁还原工装离心机、中心管离心机及配套设备，采用先进的离心铸造工艺，年产1.2万台冶镁专用装备 | 3.5 | 3 | 1.2 | 0.6 | 部分生产线试产 | 部分生产线试产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
278 | 年产5万吨液压工程机械铸件及精密机械配件加工项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 续建 | A | 南野金属材料（安徽）有限公司 | 新建铸造车间2万平方米，新上2条铸造生产线及150余台加工中心，年产5万吨液压零部件、汽车零部件等产品 | 10.2 | 8 | 0.3 | 1.5 | 桩基施工 | 厂房主体竣工，部分设备订购 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
279 | 年产2万吨纳米铝基复合膜项目 | 传统产业升级改造 | 开发区东河园 | 安徽青阳经济开发区 | 续建 | B | 鑫建友（安徽）新材料有限公司 | 新建厂房及研发楼4.3万平方米，购置铝基复合膜机、分切机等生产专用设备110台（套），年产2万吨纳米铝基复合膜 | 7.6 | 5.439 | 3.2 | 0.4 | 部分厂房主体竣工 | 部分生产线试产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
280 | 年产300万套市政管道专用设备项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 续建 | B | 安徽恒绵智能装备有限公司 | 新建标准化厂房4.8万平方米，新增球墨铸铁井盖生产线6条，液压剪切机、抛丸机、落砂机、输送机、提升机等相关生产设备年产300万套市政管道专用设备 | 7.03 | 6.62 | 1 | 0.6 | 厂房基础施工 | 部分设备安装 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
281 | 年产100万吨精品新材料生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 酉华镇 |  | 续建 | B | 安徽梓祥新材料科技有限公司 | 分期建设，一期总建筑面积1.68万平方米，主要购置PEX750颚式破碎机、HC2000摆式粉磨机、新型三级一体消化器等生产及辅助设备；二期建造厂房2.0万平方米，主要购置PEX900颚式破碎机、PEX750颚式破碎机等设备，年产100万吨钙基材料 | 5.7 | 4.74 | 2.5 | 0.6 | 厂房、办公楼主体竣工 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 8 | 产业
282 | 年产100万吨镁基功能型装饰装修复合新材料项目 | 传统产业升级改造 | 酉华镇 |  | 续建 | B | 安徽鼎易新型建材有限公司 | 规划建筑面积3.69万平方米，购置新型环保磨粉机等相关生产设备 | 5.2 | 3.74 | 2.5 | 0.1 | 部分生产线试产，扩建厂房主体施工 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 4 | 产业
283 | 芃盛年产30万吨有机-无机复混肥料项目 | 传统产业升级改造 | 杨田镇 |  | 续建 | B | 安徽芃盛农业科技有限公司 | 规划总建筑面积2.4万平方米，购置成套生产设备，年产30万吨有机-无机复混肥料生产能力 | 5.2 | 3.85 | 2 | 0.1 | 部分设备安装 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 2 | 产业
284 | 高档冶金辅料原址技改提升项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 续建 | B | 青阳县迎春炉料有限公司 | 在原址改建6座节能钢窑和1组煤气两用型麦尔兹钢窑，新建深加工车间及辅助设施2.46万平方米，购置煅烧及粉磨生产线相关设备，年产52万吨冶金辅料生产能力 | 5.07 | 3.87 | 0.3 | 0.6 | 基础施工 | 部分主体完工 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
285 | 青阳县小阳山年产600万吨冶金用白云岩矿项目 | 传统产业升级改造 | 酉华镇 |  | 续建 | B | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 本项目为宝镁轻合金有限公司年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目配套矿山一期工程，采用相关工艺，年产600万吨冶金用白云岩 | 4.24 | 4.24 | 2.3 | 1.5 | 内部循环道路施工 | 部分区域开采 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
286 | 高档冶金辅料原址技改提升及延伸加工项目 | 传统产业升级改造 | 酉华镇 |  | 续建 | B | 安徽省青阳县荣华炉料有限公司 | 建设标准化厂房2.52万平方米，购置相关设备，建设冶金用生产线 2 条、脱硫新材料生产线 1 条 | 5.08 | 3.73 | 0.6 | 0.6 | 厂房主体竣工 | 部分设备安装 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
287 | 高档冶金辅料原址技改提升项目 | 传统产业升级改造 | 酉华镇 |  | 续建 | B | 安徽友邦新材料有限 | 实施改造升级，扩建生产车间及产成品库房2.4万平方米，购置生产线相关设备 | 3.28 | 1.93 | 0.5 | 0.4 | 启动项目地勘 | 厂房主体竣工 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
288 | 高档冶金辅料原址技改提升项目 | 传统产业升级改造 | 乔木乡 |  | 续建 | B | 安徽省青阳恒基矿业中心 | 实施减量升级，在原址上改建成6座节能环保钢立窑，扩建深加工及辅助设施2.8万平方米，购置相关设备，年产29万吨高档冶金辅料的生产能力 | 2.8 | 2.19 | 0.2 | 0.4 | 规划设计 | 部分设备安装 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
289 | 年产1000台套茶叶智能加工项目 | 传统产业升级改造 | 陵阳镇 |  | 续建 | B | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 规划总建筑面积1.3万平方米，购置数控机床、钻床、磨床、剪板机、折弯机、卷板机、电焊机等生产及检验设备，新增茶叶加工生产线10条，流转山场600亩，年产成品茶叶3500千克 | 1.7 | 1.51 | 1.2 | 0.1 | 厂房主体竣工 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 12 | 产业
290 | 年产童车60万辆及配套童车配件生产线技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 续建 | B | 池州市骏驰儿童用品有限公司 | 新建厂房1.6万平方米，购置注塑机，粉碎机、拌料机等生产设备若干，新上整车生产线2条，扩大生产规模，并对一期生产设备、公用及辅助办公生活设施进行升级改造，年产童车60万辆童车及500吨童车配件的规模 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 厂房主体竣工 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 6 | 产业
291 | 钙基新材料延伸加工及环保设施技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 续建 | B | 安徽宝康非金属材料有限公司 | 新建厂房5000平方米，购置粉磨设备、输送机、分离器等设备，组建建筑材料添加剂生产线；同时对环保设施进行全面技改提升，主要改造2套脱硫、套除尘设备、2套在线检测系统 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.2 | 厂房主体竣工 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 8 | 产业
292 | 绿色食品深加工扩建项目 | 传统产业升级改造 | 杜村乡 |  | 续建 | B | 池州山中俏食品有限公司 | 新建2#生产车间，购置相关设备，新建预制菜生产线3条 | 1.19 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 生产车间主体竣工 | 试生产 | 青阳县政府 | 市农业农村局 |  |  | 产业
293 | 储能铅炭电池生产线技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 续建 | B | 安徽超威电源有限公司 | 根据通信储能电池的生产工艺要求，进行基础设施改造，技术升级改造连铸连轧连冲连涂连分极板等生产、环保设备约680（台）套，实现生产全系列通信储能铅炭电池的生产 | 1.16 | 0.67 | 0.3 | 0.3 | 设备订购 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 6 | 产业
294 | 方解石粉生产线环保升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 陵阳镇 |  | 续建 | B | 安徽力丰实业有限公司 | 在原有生产线上进行设备改造，新增立磨生产线一条，购置相关生产设备及其他综合配套设施 | 1.1 | 1.01 | 0.9 | 0.1 | 部分设备安装 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 2 | 产业
295 | 引拔绝缘体材料及纤维型材技改提升项目 | 传统产业升级改造 | 乔木乡 |  | 续建 | B | 安徽云竺新材料科技有限公司 | 新建生产厂房8000平方米，购置高速无梭织带机、整经机、并线机、卷带机及复合材料液压往复式拉挤生产线，年产500吨引拔绝缘体材料及5000吨玻璃纤维型材的生产能力 | 1.05 | 0.85 | 0.7 | 0.1 | 厂房主体竣工 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 |  | 3 | 产业
296 | 九华山六泉旅游度假区项目 | 现代服务业 | 庙前镇 |  | 续建 | B | 青阳县银杏生态园有限公司 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设122间房间的酒店群、生态养生中心、田园餐厅 、生态停车场、星空帐篷基地等 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 民宿、叠墅区及接待中心等主体工程建设完工 | 部分民宿装修 | 青阳县政府 | 市文化和旅游局 |  |  | 产业
297 | 大鱼民宿项目 | 现代服务业 | 朱备镇 |  | 续建 | B | 青阳大鱼海棠民宿有限公司 | 规划面积1万6千平方米，其中建设用地1万2千平方米，旨在打造宋代风格建筑度假酒店，集餐饮、住宿、旅游为一体的度假酒店 | 1.05 | 0.86 | 0.2 | 0.3 | 基础施工 | 主体竣工 | 青阳县政府 | 市文化和旅游局 |  |  | 产业
298 | 青阳县城乡供水一体化 | 新型城镇化 | 蓉城镇 |  | 续建 | B | 青阳县建投集团 | 包括6个水厂新建工程、水厂改扩建工程、新建小型集中式供水厂工程、智能水表改造工程、管线改造工程和水源地建设及修复工程 | 7.71 | 7.71 | 2 | 0.2 | 五溪水厂主体竣工 | 收购水厂改造施工 | 青阳县政府 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
302 | 池黄高铁九华山站站前广场及配套基础设施建设工程 | 新型城镇化 | 蓉城镇 |  | 续建 | B | 青阳县建投集团 | 总建筑面积5.8万平方米，包含旅游集散中心、客运中心、站前交通转换盒、风雨长廊及地下停车场，配套建设充电桩、智能化、公共卫生间、公共绿地工程、给排水工程等 | 4.07 | 4.07 | 2.67 | 1.4 | 桩基工程已完成，土方开挖累计完成3.3万方，借土回填累计完成9.1万方 | 竣工建成 | 青阳县政府 | 市住房城乡建设局 |  | 6 | 基础设施
303 | S219青阳蛤蟆岭至石台六都段改建工程 | 交通 | 青阳县 |  | 续建 | A | 青阳县交通运输局 | 起点位于新河镇蛤蟆岭，与G330平面交叉，经童埠、分姚、青阳城区、朱备、陵阳、南阳至石台县六都，终点与G530平面交叉，路线设计全长约65.52千米 | 18.79 | 18.79 | 1.32 | 2.68 | 童埠段已临时半幅通车，半幅摊铺水稳，持续推进七星河大桥桥墩建设 | 其他段路基施工 | 青阳县政府 | 市交通运输局 |  |  | 基础设施
304 | 九华黄精科技产业园 | 农林 | 蓉城镇 |  | 续建 | B | 青阳县九华中药材料科技有限公司 | 总占地面积42.3万平方米，建设周期为4年，分两期建设，四个功能区块，主要建设内容为：GAP种植区、生产加工区、科研办公区、展示体验区 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 种植区种植养护 | 加工区主体施工 | 青阳县政府 | 市农业农村局 |  |  | 产业
305 | 青阳县职教中心建设项目 | 社会事业 | 青阳县 |  | 续建 | B | 青阳县教体局 | 总建设面积2.7万平方米，主要包括教学科研楼、综合楼、宿舍、图书馆、实训中心、室外运动场等配套基础设施建设工程 | 2.01 | 2.01 | 0.9 | 1.1 | 教学、综合楼及其他配套设施基础施工 | 竣工建成 | 青阳县政府 | 市教育和体育局 |  | 12 | 社会民生
306 | 青阳县污水处理治理提升及水生态修复工程 | 社会事业 | 青阳县 |  | 续建 | B | 青阳县蓉城供排水有限责任公司 | 新建2万m3/d的生化处理单元和配套的辅助构建筑物，新建4万m3/d的鼓风机房、高效沉淀池；建设湿地进出水、预处理、湿地水生植物配置、土方、微地形、园路广场、园建；实施富阳河河道整治、水污染控制、内源污染治理、水系沟通与补水工程、九华路至污水场内管道截流井、管道修复、改造、重建等工程 | 1.34 | 1.34 | 0.3 | 0.6 | 污水处理厂主体施工 | 污水处理厂竣工，部分区域实施治理 | 青阳县政府 | 市住房城乡建设局 |  |  | 社会民生
307 | 青阳县人民医院肿瘤治疗中心建设项目 | 社会事业 | 青阳县 |  | 续建 | B | 青阳县卫建委 | 建筑面积5000平方米，设置床位40张。主体二层，一层为高压氧舱、核医学科、CT及直线加速器区，二层为办公及辅助区。专设候诊区、诊室、治疗室、检验室、放射检查室、PCR核酸检测实验室、留观隔离病房、污物处置室等 | 0.78 | 0.78 | 0.1 | 0.6 | 部分工程主体施工 | 设备安装、调试及验收 | 青阳县政府 | 市卫建委 |  |  | 社会民生
308 | 礼貌山旅游项目 | 文化产业 | 陵阳镇 |  | 续建 | A | 安徽礼山旅游开发有限公司 | 总建筑面积13万平方米，建成具有中国传统文化元素的养生观景住宅区和公共配套设施 | 31 | 28.5 | 7.8 | 0.8 | 9栋酒店公寓框架施工 | 公寓主体竣工，启动装修 | 青阳县政府 | 市文化和旅游局 |  |  | 社会民生
309 | 九华黄精讲习交流中心项目 | 文化产业 | 庙前镇 |  | 续建 | B | 安徽东贝农业发展有限公司 | 总建筑面积为5.6万平方米，建设康养中心、黄精文化展示中心、黄精文化体验中心、黄精产品研发中心、黄精产业创业交流中心和黄精育苗种植基地 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 内部装修 | 基本建成 | 青阳县政府 | 市文化和旅游局 |  |  | 社会民生
310 | 九华兰溪福苑项目 | 文化产业 | 陵阳镇 |  | 续建 | B | 安徽福苑文化艺术交流有限公司 | 建设约2公里的旅游环行步道，建设4-6个凉亭及凉凳供游客休息并配套建设相关安全防护设施；建设及餐厅、住宿、会议于一体的多功能会展中心共计4000平方米；建设老戏台、展览馆，同时移建古民居共计12栋 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 戏台、书画长廊、登山步道及餐饮中心建设已完成 | 竣工建成 | 青阳县政府 | 市文化和旅游局 |  | 11 | 社会民生
311 | 悦山康养谷 | 文化产业 | 蓉城镇 |  | 续建 | B | 安徽省悦山文化发展有限公司 | 传统徽派建筑风格，内设景观庭院，庄重禅意，徽韵雅致，功能包括高端客房、会议室、茶室、厨房餐厅、车库等 | 2.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 景观整治 | 主体施工 | 青阳县政府 | 市文化和旅游局 |  |  | 社会民生
312 | 宿心园精品民宿项目 | 文化产业 | 朱备镇 |  | 续建 | B | 青阳县九华宿心园旅游文化发展有限公司 | 打造朱备麻园古村精品民宿旅游区，建立规划设计培训中心、民俗文化展示中心、精品民宿区等 | 1.2 | 0.96 | 0.3 | 0.2 | 主体竣工 | 室内装修 | 青阳县政府 | 市文化和旅游局 |  |  | 社会民生
| 计划开工（39个） | [7 empty] | 141.11 | 119.38 |  | 21.25
314 | 铝合金及铝制品生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 浙江长锦新材料科技有限公司 | 总建筑面积2.6万平方米，建设集熔炼、铝型材加工为一体的全产业链项目 | 3 | 2 |  | 0.4 | 达成投资意向 | 部分生产线试产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 7 |  | 产业
315 | 年产120万件汽车刹车盘及汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 丁桥镇 |  | 计划开工 | B | 稳盛汽车零部件（安徽）有限公司 | 建设标准化厂房、办公楼及其他辅助用房1.5万平方米，购置建设铁模覆砂生产线、V法铸造生产线，配套中频炉、车床、加工中心、钻攻两用台钻、自动冲孔设备、表面喷涂线、管牙机等生产设备 | 3.65 | 3.19 |  | 0.5 | 已备案，开展用地、环评等前期工作 | 厂房主体建设 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 9 |  | 产业
316 | 年产300万只汽车轮毂及其他零部件项目 | 战略性新兴产业 | 丁桥镇 |  | 计划开工 | B | 安徽稳速新材料有限公司 | 建设标准化厂房、办公楼及其他附属设施1.5万平方米，建设铝合金金属铸造生产线，并购置熔解炉、压铸机、重力铸造机、低压铸造机、钻攻中心、加工中心、机器人、检测仪器等生产设备 | 3.5 | 3.11 |  | 0.5 | 已备案，开展用地、环评等前期工作 | 厂房主体建设 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 9 |  | 产业
317 | 年产300MW PACK锂电池及2万台无源滤波器及DCDC电源项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 |  | 计划开工 | B | 安徽萨顿斯电源科技有限公司 | 总建筑面积约2.3万平方米，购置相关设备，年产300MW PACK锂电池及2万台无源滤波器及DCDC电源生产规模 | 2.4 | 2 |  | 0.2 | 已签约，开展公司注册 | 部分生产线试产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 6 |  | 产业
318 | 数字显示器等锌镁铝合金配件项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 安徽鑫岳五金科技有限公司 | 租赁标准化厂房1.3万平方米，购置相关设备，年产100万套数字显示器等锌镁铝合金配件项目 | 1.8 | 1.5 |  | 0.4 | 已备案 | 部分生产线试产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 6 |  | 产业
319 | 散装物料输送设备制造基地及研发中心建设项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 池州盛和信拓输送工程建设有限公司 | 建设年产带式输送机50千米、散料堆取料机，主要生产储能设备 | 1.1 | 0.8 |  | 0.4 | 已备案 | 试生产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 3 |  | 产业
320 | 年产10万套航空航天电缆及电装技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 安徽中邦特种电缆科技有限公司 | 利用厂区原有闲置场地新建砖混厂房7968平方米，并改装洁净等级10万级的数字、智能化无尘车间，配套建设综合楼、职工活动中心、生产检验楼4000平方米，新增航空导线挤塑机组、高温挤塑机组加履带牵引、无油高速编织机、成缆机、束丝机、卧式三头绕包机等生产设备 | 1.05 |  |  | 0.4 | 已签约 | 部分设备安装 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 8 |  | 产业
321 | 花园吴家冶镁用白云岩矿年产4000万t加工线建设工程 | 传统产业升级改造 | 童埠新区 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | A | 池州润杨新材料有限公司 | 总建筑面积3.95万平方米：其中矿区工业场地建筑面积4.94万平方米；物流园区加工区建筑面积3.46万平方米；建设矿区加工区和童埠物流园区细碎、筛分、制砂等加工区，购置矿石破碎、加工设备 | 12.5 | 12.5 |  | 3 | 已备案，开展厂区平整 | 部分生产线试生产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 8 |  | 产业
322 | 年产20万吨铸造砂及炉渣回收循环再利用项目 | 传统产业升级改造 | 木镇镇 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 安徽领鑫环保科技有限公司 | 总建筑面积1.36万平方米，购置滚筒加热炉、强力覆膜砂混砂机、振动破碎筛、热法再生焙烧炉等相关生产设备，年产20万吨铸造砂及炉渣回收循环再利用产品的能力 | 2.2 | 1.32 |  | 0.4 | 已备案 | 厂房主体施工 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 7 |  | 产业
323 | 年产5000吨精密电子绝缘材料加工项目 | 传统产业升级改造 | 杨田镇 |  | 计划开工 | B | 安徽欣鹏新材料科技有限公司 | 规划总建筑面积4.73万平方米，购置安装全自动打纱机、高速编织机、通坯机、高温炉、收卷机、裁剪机、绕盘机以及UV光解+活性炭处理系统、岗位除尘器、冷凝处理器等生产设备，年产5000吨精密电子绝缘材料加工项目 | 2.1 | 1.65 |  | 0.4 | 开展备案等前期工作 | 部分生产线试产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 4 |  | 产业
324 | 年产500套智能一体化环保设备项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 计划开工 | B | 安徽恒鹏环保科技有限公司 | 规划总建筑面积2.17万平方米，购置安装激光切割机、数控剪折板机、卷板机、抛丸机、焊接机器人、水性喷漆流水线、专用机加工设备及总装流水线等生产设备 | 1.71 | 1.25 |  | 0.4 | 已签约 | 厂房主体建设 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 8 |  | 产业
325 | 年产2万吨高比表氢氧化钙建设项目 | 传统产业升级改造 | 酉华镇 |  | 计划开工 | B | 安徽宇隆新材料有限公司 | 总建筑面积0.99万平方米，主要建设生产车间、中控室、变电所以及其他辅助设施，购置安装原料处理系统、预化及消化系统、超细分级系统、烘干系统以及成品储存和包装系统等加工设备，年产2万吨高比表氢氧化钙建设项目 | 1.54 | 1.08 |  | 0.4 | 已备案，开展规划设计等前期工作 | 主体厂房施工 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 8 |  | 产业
326 | 年产2万吨公交型扶手电梯铸件、阀门铸件及延伸金加工项目 | 传统产业升级改造 | 新河镇 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 池州鸿博通用机械制造有限公司 | 总建筑面积2.05万平方米，分期购置自动垂直线、制芯流水线、全自动浇注机、抛丸机、水性漆喷涂流水线、砂处理系统以及数控车床、加工中心、滚齿机、摇臂钻等加工设备，年产2万吨公交型扶手电梯铸件、阀门铸件及延伸金加工项目 | 1.61 | 1.19 |  | 0.4 | 备案已完成，开展能评、环评、用地等前期工作 | 部分生产线试产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 6 |  | 产业
327 | 年产2万吨汽车零部件等精密铸件及5000台定制化无源滤波器项目 | 传统产业升级改造 | 木镇镇 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 安徽程航机械制造有限公司 | 一期租赁厂房1万平方米，改造各功能区，购置有色金属压铸生产线、铁模覆砂生产线、全自动铸造生产线等，并配套中频炉、压铸机等生产设备，二期用地20亩，项目建成后，将形成年产2万吨汽车零部件等精密铸件及5000台定制化无源滤波器的能力 | 1.36 | 1.22 |  | 0.2 | 已签约，开展前期工作 | 部分设备订购、安装 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 8 |  | 产业
328 | 年增产3万吨泵阀、汽车配件、机械零部件及精加工技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 新河镇 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 安徽铸鑫机械制造有限公司 | 总建筑面积2.1万平方米，购置中频电炉、混砂机、打磨机、抛丸机、自动造型线、空压机等生产设备，年增产3万吨泵阀、汽车配件、机械零部件及精加工的能力 | 1.3 | 1.02 |  | 0.6 | 开展备案、环评等前期工作 | 部分设备安装 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 5 |  | 产业
329 | 年产500台数控机床项目 | 战略性新兴产业 | 木镇镇 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 力美智能装备（安徽）有限公司 | 总建筑面积1.6万平方米，分期建设，购置相关生产设备，年产500台数控机床项目 | 1.2 | 1 |  | 0.2 | 已签约 | 生产车间竣工 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 10 |  | 产业
330 | 低氮燃烧设备生产工艺关键技术研究及产业化技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 开发区东河园 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 安徽华夏蓝天机电设备有限公司 | 收购原有厂房9600平方米，购置高精密数控车床、激光切割、智能加工中心、激光焊机等设备，年产1000台低氮燃烧设备生产工艺的生产能力 | 1.2 |  |  | 0.45 | 开展土地报批 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 2 | 10 | 产业
331 | 日产12万只18650电芯及日产3000只方形大铝壳储能电芯生产项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 中铁投实业有限公司 | 新建储能电芯生产车间及研发综合楼2.6万平方米，购置18650锂电池电芯制造生产线以及大铝壳储能电芯生产线2条，日产12万只18650电芯及日产3000只方形大铝壳储能电芯 | 4.5 |  |  | 0.5 | 已签约，开展公司注册 | 生产车间主体竣工 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 7 |  | 产业
332 | 年产10万吨高端工业铝镁合金基材及型材建设项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 安徽安科新材料科技有限公司 | 总面积2.3万平方米，新建合金锭生产线、棒材生产线、挤压生产线、压铸生产线等，项目建成达产后，年产10万吨高端工业铝镁合金基材及型材 | 3 |  |  | 0.6 | 已签约，开展公司注册 | 部分设备安装 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 5 |  | 产业
333 | 年产30万台（套）汽车离合器总成项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 计划开工 | B | 丰盛汽车零部件（池州）有限公司 | 新建标准化厂房及辅助设施1万平方米，购置中频炉，自动造型生产线、潮模砂处理线、加工中心、车加工自动线、铣床、抛丸设备、钻床、空压机等生产设备 | 1.15 | 1.02 |  | 0.4 | 已签约 | 厂房主体建设 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 8 |  | 产业
334 | 年产7000台高效节能电动机系列产品项目 | 传统产业升级改造 | 木镇镇 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 安徽兰电电机有限公司 | 总建筑面积1.1万平方米，分期建设，包括原料车间、金工车间、总装车间、成品库房等，购置转子加工设备、机座加工设备、线圈绕制设备等关键生产设备和必需的检测检验仪器，年产7000台电机系列产品的生产能力 | 1.12 | 0.72 |  | 0.4 | 已备案 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 1 | 11 | 产业
335 | 年产10万吨再生镁铝合金及深加工项目 | 传统产业升级改造 | 新河镇 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 池州市安能金属科技有限公司 | 租赁标准化厂房1万平方米，购置破碎机、脱漆窑、熔铝炉、除气过滤装置、铸造机、压铸机、自备LNG气站等设备，年产10万吨铝镁合金压铸件 | 1.1 | 0.6 |  | 0.3 | 已备案，开展环评、能评等前期工作 | 部分生产线试生产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 4 |  | 产业
336 | 新增年产150万套转向节、钳体、支架等汽车零部件机加工项目 | 传统产业升级改造 | 木镇镇 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 安徽振宇汽车部件有限公司 | 新建4栋标准化厂房和1栋倒班宿舍楼，规划总建筑面积3.1万平方米，购置全自动造型粘土砂工艺生产水平线、HMT3自动造型线、旧砂处理系统，新增150万套汽车零部件的生产能力 | 1.33 | 1.13 |  | 0.3 | 开展市场调研论证 | 部分设备订购、安装 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 8 |  | 产业
337 | 年增产2万吨铸铁阀门及管件技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 新河镇 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 安徽鸿昇机械制造有限公司 | 建筑面积为8000平方米，改造厂内各功能区，包括：生产车间、仓储区、办公区等，并购置垂直造型机、砂处理线、抛丸机、中频电炉、喂丝机等生产设备，年增产2万吨铸铁阀门及管件的能力 | 1.05 | 0.65 |  | 0.35 | 已备案，开展环评、能评等前期工作 | 部分生产线试生产 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 6 |  | 产业
338 | 青阳县农产品冷链物流一体化项目 | 现代服务业 | 青阳县 |  | 计划开工 | B | 青阳县优蔬鲜市场管理有限责任公司 | 总建筑面积2.67万平方米，其中农产品批发市场9000平方米、冷库及冷库机房1.62万平方米，物流服务中心1512平方米。建设机动车停车位193个（汽车停车位171个，货车停车位22个），充电桩54个 | 1.57 | 1.57 |  | 0.6 | 开展前期工作 | 主体工程施工 | 青阳县政府 | 市商务局 | 10 |  | 产业
339 | 九华山洲际温泉假日酒店项目 | 现代服务业 | 庙前镇 |  | 计划开工 | B | 安徽金球酒店管理有限公司 | 建设面积1.68万平方米，建筑面积1.3万平方米。酒店为3层，拥有会议中心三处、中餐厅两处、健身房 1 处、客房 80 间；建设地下室 | 1.05 | 0.6 |  | 0.35 | 开展备案等前期工作 | 酒店装修 | 青阳县政府 | 市商务局 | 2 |  | 产业
340 | 青阳县城区路网提升改造工程项目（一期） | 新型城镇化 | 青阳县 |  | 计划开工 | A | 青阳县住建局 | 项目主要包括新建道路及其配套设施工程、现状道路及其配套设施提升改造工程、其他零星工程三个子工程 | 21.5 | 21.5 |  | 1 | 开展前期工作 | 道路路基施工 | 青阳县政府 | 市住房城乡建设局 | 5 |  | 基础设施
341 | 商业街综合体项目 | 新型城镇化 | 蓉城镇 |  | 计划开工 | B | 青阳县建设投资集团有限公司 | 项目规划总建筑面积6.7万平方米，主要包括主体商业街、青阳地方文化展示中心、公寓、地下停车场、人防工程、配套管网、绿化、亮化、景观工程等 | 5 | 5 |  | 0.3 | 开展前期工作 | 主体工程竣工 | 青阳县政府 | 市住房城乡建设局 | 10 |  | 基础设施
342 | 青阳县老旧小区改造工程建设项目 | 新型城镇化 | 青阳县 |  | 计划开工 | B | 青阳县住建局 | 对城区28个老旧小区进行更新改造，建设内容：拟提升改造小区道路、机动车停车场、非机动车停车棚，铺设雨水管网、污水管网、给水管网、天然气管网，配套智能充电系统、消防设施、小区智慧化等 | 1.4 | 1.4 |  | 0.6 | 开展前期工作 | 老旧小区改造 | 青阳县政府 | 市住房城乡建设局 | 8 |  | 基础设施
343 | 池州港童埠港区童埠码头改扩建工程（二期） | 交通 | 童埠新区 |  | 计划开工 | B | 青阳县童埠港口经营有限责任公司 | 对现有童埠码头所有泊位进行智能化改造，对5个散货出口泊位进行工艺设备改造，以及码头后方成品库内所有工艺设备的安装 | 1.56 | 1.45 |  | 0.6 | 开展设计等前期工作 | 设备更新改造 | 青阳县政府 | 市交通运输局 | 6 |  | 基础设施
344 | 青阳县国储林建设项目 | 农林 | 青阳县 |  | 计划开工 | A | 青阳县国储林建设发展有限公司 | 建设国家储备林9.9万亩，其中：中幼林抚育7.5万亩，现有林改培1.7万亩，集约人工林栽培0.7万亩。发展九华黄精、中药材、食用菌、蜜蜂等林下经济2.8万亩,建设九华黄精及中药材加工基地1个,森林康养基地2个，保障性苗圃1个 | 19.8 | 19.8 |  | 0.5 | 开展前期工作 | 种植维护 | 青阳县政府 | 市林业局 | 6 |  | 产业
345 | 高档冶金辅料迁址技改提升项目 | 传统产业升级改造 | 酉华镇 |  | 计划开工 | B | 青阳县龙瑞工贸有限公司 | 总建筑面积2.55万平方米，实施改造升级，新增冶金辅料生产线 2 条、镁球压制生产线 1 条 | 3.63 | 2.43 |  | 0.4 | 已收购闲置资产，新增土地报批 | 主体厂房建设 | 青阳县政府 | 市经济和信息化局 | 8 |  | 产业
346 | 西冲山生态农业产业园项目 | 农林 | 酉华镇 |  | 计划开工 | B | 安徽西冲山生态农业科技有限责任公司 | 一期流转土地4000余亩，建设皖南土鸡林下生态观光养殖科研基地；二期建设1000亩林下黄精种植基地，并建设50亩现代农业产业园区，4000余平米的研发楼 | 5.88 | 5 |  | 0.2 | 厂区平整等前期工作 | 主体工程建设 | 青阳县政府 | 市农业农村局 | 6 |  | 产业
347 | 青阳县和美乡村（一期）建设项目 | 农林 | 青阳县 |  | 计划开工 | B | 青阳县和美乡村建设有限公司 | 拟对青阳县11个乡镇28个行政村1个社区的公益性设施进行提升，主要包括乡村旅游景点、乡村特色农林渔业、乡村民宿及沿街商业设施、露营地建设、农业观光园建设项目等 | 5.03 | 5.03 |  | 0.5 | 开展前期工作 | 景观及村部建设 | 青阳县政府 | 市农业农村局 | 4 |  | 新型城镇化
348 | 青阳县（2023-2026年）高标准农田暨“小田变大田”项目 | 农林 | 青阳县 |  | 计划开工 | B | 青阳县农业农村水利局 | 实施高标准农田新建工程2.6万亩，高标准农田提质改造工程5万亩，“小田变大田”工程7万亩，建设内容包括田块整治、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、田间监测工程和土壤改良工程等 | 2.99 | 2.99 |  | 0.5 | 开展前期工作 | 工程施工 | 青阳县政府 | 市农业农村局 | 8 |  | 基础设施
349 | 年产540吨溪流鱼陆基工厂高密度循环水养殖项目 | 农林 | 新河镇 | 安徽青阳经济开发区 | 计划开工 | B | 青阳溪农生态水产养殖有限公司 | 分期建设，其中：一期总建筑面积1万平方米，二期建筑面积2万平方米，购置陆基工厂化循环养殖系统、养殖池、循环过滤系统、生化处理体统、杀菌消毒系统、温控系统共计240套，年产540吨溪流鱼的能力 | 1 | 0.88 |  | 0.2 | 已备案 | 养殖系统完工 | 青阳县政府 | 市农业农村局 | 3 |  | 产业
350 | 青阳县托幼中心项目 | 社会事业 | 青阳县 |  | 计划开工 | B | 青阳县教体局 | 总建筑面积2.3万平方米。新建教学楼、综合楼等，配套建设道路、绿化、给排水等附属工程及设施设备采购 | 0.9 | 0.9 |  | 0.8 | 开展土地报批等前期工作 | 完工并投入使用 | 青阳县政府 | 市教体局 | 6 |  | 社会民生
| 青阳县城市公益性公墓及殡仪馆项目 | 社会事业 | 青阳县 |  | 计划开工 | B | 青阳县民政局 | 主要建设公墓墓穴、业务用房、管理用房、附属用房、道路及停车场、绿地和其他。殡仪馆规划用地面积20亩，主要建设殡仪馆2784平方米，内设多个功能区，购置殡仪车等部分相应设备，同时配套建设道路、广场、停车场、焚烧池、绿化等基础设施 | 0.9 | 0.9 |  | 0.2 | 开展土地征迁 | 主体施工 | 青阳县政府 | 市民政局 | 11 |  | 社会民生
| 农村公路提质改造工程 | 社会事业 | 青阳县 |  | 计划开工 | B | 青阳县交通运输局 | 1.县乡道升级改造工程12个项目29.923公里； 2.联网路：1个项目2.59公里 | 0.78 | 0.78 |  | 0.5 | 开展前期设计 | 部分路基完工 | 青阳县政府 | 市交通运输局 | 7 |  | 社会民生
| 青阳县生活垃圾分类转运中心及提升项目 | 社会事业 | 青阳县 |  | 计划开工 | B | 青阳县执法局 | 新建一座300吨/天的生活垃圾分类转运中心（含设备、车辆及环保设施），占地约1万平米，涵盖全县生活垃圾、餐厨垃圾转运，城区建筑垃圾分拣处理资源化回收利用 | 0.5 | 0.5 |  | 0.3 | 开展前期设计 | 部分设备订购 | 青阳县政府 | 市执法局 | 11 |  | 社会民生
351 | 祥悦林九华康养基地 | 文化产业 | 庙前镇 |  | 计划开工 | B | 池州市祥悦酒店管理有限公司 | 总面积约2.6万平方米，主要建设内容为农特产品展示中心、酒店接待中心、康养休闲中心、黄精产品研发和加工区、黄精种植体验展览区等配套设施建设 | 5.08 | 4.93 |  | 0.3 | 已备案，开展前期工作 | 酒店和黄精博物馆建成运营 | 青阳县政府 | 市农业农村局 | 3 |  | 产业
| 梦幻九华旅游度假区项目 | 文化产业 | 庙前镇 |  | 计划开工 | A | 池州海之境旅游发展有限公司 | 总建筑面积5.09万平方米，建设VR体验馆、民宿式酒店、接待中心等 | 5.02 | 3.82 |  | 1 | 目前正在办理施工许可 | 民宿主体施工 | 青阳县政府 | 市文化和旅游局 | 8 |  | 产业
352 | 九润文旅综合体项目 | 文化产业 | 庙前镇 |  | 计划开工 | B | 安徽九润文化旅游有限公司 | 总面积约1.3万平方米，其中包括:酒店接待中心、餐饮购物中心、休闲健身中心、特色民宿和文化建设规模及内容演艺中心等业态，打造集住宿、餐饮、购物和文化艺术表演等功能为一体的文旅综合体项目 | 1.05 | 0.95 |  | 0.3 | 已备案 | 竣工投产 | 青阳县政府 | 市文化和旅游局 | 2 | 12 | 产业
| 集中区（56个） | [7 empty] | 358.01 | 213.75 | 74.3 | 27.03
| 续建（41个） | [7 empty] | 206.51 | 121.23 | 74.3 | 14.8
353 | 年产24发新一代重复使用液体运载火箭项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | A | 安徽星河动力装备科技有限公司 | 一期租赁厂房1万平方米，建设两条液体运载火箭及液体发动机组装生产线；二期用地350亩，建筑面积23.6万平方米，建设厂房及配套设施 | 50 | 28.37 | 4 | 0.5 | 一期厂房装修改造，部分设备进场，二期即将建设 | 二期厂房部分完工 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
354 | 智能教育装备产业园项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | A | 安徽文香信息技术有限公司 | 总建筑面积60万平方米，从事教育装备系列产品研发、制造与销售一期租赁1.5万平方米厂房，建设无尘车间、智慧黑板自动化生产线和录播设备自动化生产线；二期规划用地20万平方米，建设综合楼、培训楼以及其他综合性配套设施；三期引进多家产业链上下游高新技术企业，新建1个人工智能研究院，打造智能教育全生态产业园 | 15 | 5 | 5.4 | 0.2 | 一期投产，二期主体建成，设备已购置，三期人工智能研究院已建成 | 智能生产线安装及生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
355 | 片式多层陶瓷电容器项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | A | 池州昀冢电子科技有限公司 | 总建筑面积10万平方米，新建3栋厂房，购置国内外先进的印刷机、烧结炉、流延机、研磨机等设备，生产片式多层陶瓷电容器 | 11.2 | 10.85 | 4 | 1 | 主体建成，设备正在安装、调试 | 竣工投产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 6 | 产业
356 | 年产10万吨铝基材料及深加工项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽浩源铝业科技有限公司 | 总建筑面积18万平方米，分两期建设一期建设两栋厂房和综合楼，利用废旧铝资源回收综合利用，建熔铸及挤压生产线 | 10 |  | 7.1 | 0.1 | 一期投产，二期主体建成 | 二期基本完工 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
357 | 年产2.5万吨电子级半导体高纯石英产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | A | 安徽威克特瑞新材料科技有限公司 | 主要建设年产2.5万吨电子级半导体石英产品生产线，主要产品为半导体领域高纯石英砂 | 10 | 5 | 0.5 | 1 | 钢结构搭建中 | 主体建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
| 年产4GWH储能动力锂离子电池产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 恒晟新能源（安徽）有限公司 | 主要建设厂房及配套设施，购置储能动力锂离子电池加工设备，主要加工储能动力锂离子电池产品，年产4GWH储能动力锂离子电池产品 | 9 | 6 | 0.2 | 1 | 桩基施工 | 主体建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
358 | 年产5000万套智能锁、五金锁具 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽九池智能安防科技有限公司 | 总建筑面积15.6万平方米，年产5000万套智能锁及其他智能家居设备、机械锁及其他锁具 | 6 | 6 | 5.2 | 0.3 | 一期投产，二期在建 | 竣工投产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 8 | 产业
359 | 年产15180KKLED照明芯片项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽芯芯半导体科技有限公司 | 项目分两期建设，一期租赁标房1.8万平方米，主要打造芯片封装测试基地，生产IC驱动、RGB照明芯片等；二期计划购地扩大生产 | 6 | 4 | 4 | 0.1 | 试生产 | 部分生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
360 | 年产20亿件新能源汽车高精密零部件和2亿件高精密电子连接器及零组件生产线项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽翊宏电子科技有限公司 | 总建筑面积约11万平方米，建设高精密电子连接器及零组件生产线，专业开发生产用于手机、电脑、新能源汽车配件、5G微波通信设备、5G摄像头模组件及消费类电子等方面的精密电子元器件等零部件 | 6 |  | 2 | 0.3 | 主体建设 | 主体完工 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
361 | 年产4万吨铝基精密加工制造及高端智能门窗项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽加多利铝业科技有限公司 | 总建筑面积11万平方米，分两期建设，主要建设2栋钢结构标准化厂房、1栋综合楼、1栋办公楼及其他附属配套设施，购买铝基加工设备 | 5.5 | 4 | 4.3 | 0.2 | 一期投产，二期厂房装修、设备引进 | 部分生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
362 | 中基（恒光）江南智能制造产业园（一期） | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 中基恒光控股有限公司 | 总建筑面积40万平方米，建设江南智能制造产业园，建12栋厂房，通过基金引进行业骨干企业10家、上下游关联企业20家以上 | 5 |  | 3.2 | 0.2 | 一栋完成外部完工，另外三栋主体建成 | 部分主体完工 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
363 | 年产500万件轨道交通及新能源汽车配件扩规项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 池州市安安新材科技有限公司 | 总建筑面积7.8万平方米，主要从事汽车轻量化、轨道交通、航空航天、光伏太阳能等领域高端工业铝基材料及深加工产品的研发、生产，年产500万件轨道交通及新能源汽车配件 | 5 | 3.75 | 1 | 0.2 | 主体建设 | 厂房主体完工 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
364 | 江南新兴产业集中区电子信息产业园 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽省皖能江南建设发展有限责任公司 | 总建筑面积13.87万平方米，主要建设园区工业厂房9栋，为园区引入电子信息企业提供标准化厂房及附属配套生产生活服务 | 3.39 | 3.39 | 2.6 | 0.2 | 主体建成、外部装修 | 竣工建成 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 10 | 产业
365 | 银鑫汇智能机器人制造项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 池州集林智能科技有限公司 | 租赁厂房约4万平方米，建立智能无尘车间、办公区、展厅及研发大楼，主要研发设计智能机器人、智能手机机整机、智能蓝牙耳机、液晶模组、及辅助智能器件等产品 | 3.3 |  | 2.4 | 0.1 | 部分生产 | 竣工投产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 10 | 产业
366 | 年产1万台出口新能源专用车项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽沃侕吉新能源汽车有限公司 | 主要建设总装线、检测线，形成1万台产能，主要生产产品为FC35、吉普尼、FC40等车型 | 3 | 1 | 0.2 | 0.5 | 厂房装修 | 一期设备安装 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
367 | 智能终端研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽华航电子科技有限公司 | 租赁厂房1万平方米，购置印刷机、回流焊等加工设备，主要生产智能终端主板、显示屏、智能手表、智能手环、蓝牙耳机、平板电脑、移动通讯终端等产品 | 3 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 部分设备安装、调试 | 设备调试 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
368 | 新能源电池制造项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 恒万新能源（池州）股份有限公司 | 分两期建设，一期租赁厂房0.8万平方米，建设新能源汽车电池、手机软包电池、18650/26650储能及动力电池生产线；二期新建4栋标准化厂房，新上新能源汽车电池、手机软包电池、动力电池生产线 | 2.5 |  | 2 | 0.1 | 设备安装、调试 | 一期投产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
369 | 中建材飞渡航天复合材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 中建材飞渡航天科技有限公司 | 总建筑面积3.5万平方米，建设生产厂房、研发楼、办公楼、实验室等购买数控加工机床、马弗炉、高温烘烤设备、检测设备等，主要用于生产航天复合材料及其产品 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 部分生产 | 竣工投产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 4 | 产业
370 | 触控屏及显示模组研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽鑫远卓电子科技有限公司 | 租赁厂房1.2万平方米，主要建设触控屏及显示模组，主要产品为镜片、接插件、SMT、手机主板、PCBA电路板等系列产品等 | 2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 部分设备安装 | 设备调试 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
371 | 年产500万套专业蓝牙音箱生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 池州市美祺信电子科技有限公司 | 租赁厂房1.48万平方米，主要购置贴片机、测试设备、波峰焊等进出口加工设备，加工生产蓝牙防水音箱，灯光蓝牙音箱产品 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 设备引进 | 设备调试 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
372 | 年产500万件汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 池州市创裕金属科技有限公司 | 总建筑面积约4.7万平方米，购置压铸机、加工中心、研磨机、喷砂机、抛丸机、卧式喷涂线等设备，主要加工铝基、锌等新材料，生产家电，家具，汽车零部件等产品 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.05 | 设备搬迁 | 竣工投产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 2 | 产业
373 | 年产80万套新能源驱动外壳、20万套医疗氧气罐项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽荣炜精工科技有限公司 | 总建筑面积1万平方米，主要建设铝基新材料生产线，主要加工新能源汽车驱动外壳及医疗器械等产品 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.1 | 主体建设 | 主体完工 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
374 | 年产2000万平方米FRP(高分子)复合材料项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽玺越新材料科技有限公司 | 总建筑面积约1.28万平方米，购置2台3960型下胶衣平板生产线设备 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.05 | 主体建成 | 竣工投产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 5 | 产业
375 | 年产1.2亿只家电及汽车配件，3000万套集成控制板项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽耀美精工科技有限公司 | 总建筑面积约1.2万平方米，购置数控车床、压铸机等加工设备，主要加工传动轮，电机端盖等家电及汽车配件 | 1 | 0.48 | 0.9 | 0.05 | 主体建设 | 竣工投产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 3 | 产业
376 | 年产500万件新能源汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽惟满新材料科技有限公司 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设新能源汽车配件生产线20条、CNC加工中心20套及模具加工维修等配套设施，主要加工产品为新能源汽车零配部件 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 主体建设 | 主体建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
377 | 年产50万套电子专用设备项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽池东电力设备有限公司 | 总建筑面积2.3万平方米，新建生产厂房2栋及1栋有棚堆场，购置CNC加工中心、精雕机、高光机、铣床、车床等生产设备，形成年产50万套电子专用设备加工能力 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 主体建设 | 主体建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
378 | 年产12GW光伏智能化产业基地项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | A | 池州市路桥建设工程有限公司 | 主要建设电池车间、硅烷站甲类化学品供应站、空分制氮站、氨气笑气站、特气站、危废库、动力中心、废水处理站等，建设光伏智能化产业基地 | 10 | 10 | 5 | 3 | 主体建设 | 主体工程完工 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市住房城乡建设局 |  |  | 产业
379 | 江南新兴产业集中区电子信息产业园(一期)建设项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽省江之南建设发展有限公司 | 总建筑面积16万平方米，主要建设园区工业厂房9栋，均为四层框架结构，园区开闭所及设备房，消防水池泵房，同时建设产业园区内道路、停车场、给排水、供配电、绿化环保等所有必要的基础设施 | 4.4 | 4.4 | 2.2 | 0.5 | 主体建设 | 主体建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
380 | 江南新兴产业集中区集成电路产业园项目（一期）工程 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽省江之南建设发展有限公司 | 总规划建筑面积8.9万平方米，一期新建建筑面积为5.3万平方米，主要建设1栋封测厂房、1栋甲类仓库、1栋氮氢混合间和1栋测试厂房及其他配套设施；二期扩建建筑面积3.6万平方米，主要扩建封测厂房等 | 2.96 | 2.96 | 0.2 | 0.8 | 桩基建设已完成 | 主体建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
381 | 池州粤浦电子信息产业园项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 池州市江之南科技孵化有限公司 | 总建筑面积为130963.28平方米，本项目建设内容包括竞拍和续建两个部分。（1）通过竞拍的方式取得（破）池州粤浦产业园管理有限公司土地使用权在建工程续建合同权利义务资产；（2）续建完成7栋标准化厂房和1栋综合楼的土建和安装工程，配套建设给排水、供配电、消防、绿化等附属设施。 | 2.05 | 1.97 | 1.8 | 0.2 | 主体建设 | 竣工验收 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 11 | 产业
382 | 年处理5万吨电镀污泥资源化利用项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 池州兰安新材料有限公司 | 总建筑面积约3万平方米，建设厂房及配套设施，主要从事危险废物的收集、暂存及资源化利用 | 1.5 | 1.15 | 1.15 | 0.1 | 主体建设 | 竣工投产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 6 | 产业
383 | 安徽中凝纺织科技有限公司年产4000万米气模布项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽中凝纺织科技有限公司 | 总建筑面积2万平方米，建设厂房及配套设施，购置喷水织布机、炼白机、涂布机加工设备，主要加工气模布产品 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 桩基建设 | 主体建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
384 | 年产280万件家居用品项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽华焱物联科技有限公司 | 总建筑面积约2.6万平方米，主要建设智能家居用品制造及销售基地，主要产品为户外家居用品（如坐垫、纺织品等）、室内家居用品（如窗帘、靠垫、厨房用品等）、宠物用品（如智能投食机等） | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.05 | 主体建设 | 竣工投产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 2 | 产业
385 | 年产13200吨成型颗粒燃料产品项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽慧碳新能源科技有限公司 | 租赁厂房0.2万平方米，购置烘干机、混合机、造粒机等加工设备，主要加工“成型碳燃料煤”产品 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 核心设备订购 | 设备调试 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
386 | 纺丝织造一体化智能产业园建设项目-配套污水处理中心项目 | 新型城镇化 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽江南环保科技有限公司 | 规划总用地面积9.15万平方米，新增建筑面积7.23万平方米。选用2套污水处理装置，接纳污水处理量5万吨/天 | 2.96 | 2.96 | 0.3 | 0.3 | 目前停建，计划2024年初复工 | 主体施工 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
387 | 皖舟湖片区路网工程 | 新型城镇化 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 本项目位于集中区起步区梅龙副中心，九华河以西、S321以南及池州大道以东区域主要建设一号路、太白山路、永定河路、松花江路、延河路东延段、环湖路、黄河路东延段等7条道路，规划均为城市支路，全长约3.5公里 | 1.92 | 1.92 | 0.5 | 0.3 | 路面施工 | 路面完工 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
388 | 皖江江南新兴产业集中区科创产业园基础设施建设工程项目-梅龙中心片区环境整 治工程 | 新型城镇化 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 主要建设梅龙中心片区环境整治工程包括: ①新建工程：本工程包括市民文体活动中心7793平方米、公交场站2000平方米；②改造工程：本工程包括公租房改造提升工程、老旧小区改造工程、道路广场改造工程、菜市场改造工程、配套设施改造等 | 1.46 | 1.46 | 0.1 | 0.2 | 公租房改造提升工程（一期）--江南智慧人才公寓项目（一期）EPC总承包项目已施工完成，其余子项目正在进行项目前期工作 | 部分建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
389 | 江南智慧人才公寓改造提升工程 | 新型城镇化 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽省江之南市政管理有限公司 | 主要建设1412套人才公寓室内装饰装修、配套家具家电采购以及公共部位升级改造人才公寓室内装饰装修主要包含内墙及地面装饰、卫生间装修、厨房装修、阳台封窗、更换内门等；公共部位升级改造主要包含楼内公共部位升级改造，配备管道燃气、有线、通讯等配套设施，群众活动中心建设，小区内绿化改造以及室外休闲中心建设等 | 1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 内部装修 | 300套完工 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市民政局 |  |  | 基础设施
390 | 滨江大道（九华河大桥—秦岭路段）工程 | 新型城镇化 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 该项目建设道路等级为城市主干路，设计行车速度60公里每小时，道路红线宽度60米，主要建设道路工程、排水工程、交通及控制工程、路灯工程、人行通道工程等 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 道路施工中 | 主体施工 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
391 | G236青通河至黄山北路段改建工程 | 交通 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽省江南产业集中区管委会 | 道路全长10.1公里，规划红线宽为32米，一级公路标准建设工程内容包括路基、路面工程、桥涵工程、绿化工程、照明工程、交通监控工程、给排水工程、燃气工程、供电工程及改沟渠等 | 4 |  | 3.2 | 0.5 | 路面施工 | 竣工建成 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市交通运输局 |  | 12 | 基础设施
392 | 皖江江南新兴产业集中区梅龙一站拆除重建工程 | 水利 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 对现有梅龙一站进行改扩建，规划装机容量4650kw，设计排涝流量41.8立方米/秒 | 1.87 | 1.87 | 0.15 | 0.6 | 基础施工 | 部分建成 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市水利局 |  |  | 基础设施
393 | 皖江江南新兴产业集中区全民健身中心及配套设施项目 | 社会事业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 续建 | B | 安徽省江之南建设发展有限公司 | 主要新建松花江路体育馆、松花江路停车场工程（一期）及改造配套综合楼等 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 桩基建设中 | 主体施工 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市教育和体育局 |  |  | 社会民生
| 计划开工（15个） | [7 empty] | 151.5 | 92.52 |  | 12.23
394 | 中清新能源池州江南集中区产业园新建12GW高效T0PCon光伏电池项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | A | 安徽中清新能源科技有限公司 | 总建筑面积约17.6万平方米，主要建设电池车间、110KV变电站、废水处理站、化学品仓库、危废库、氨气笑气站、空分制氮站、化学品集中供液站、动力中心、垃圾房、倒班楼等，安装制绒清洗设备、石英舟清洗机、PEPOLY/LPCVD设备、丝网印刷设备、磷扩散设备、ALD设备、AGV、工装器具等生产设备等，形成年产12GW(TOPCon)电池生产能力 | 82.8 | 38.8 |  | 5 | 已备案、代建厂房正在施工 | 设备安装 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 | 5 |  | 产业
396 | 年产29700KKLED照明芯片项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | B | 安徽众飞半导体科技有限公司 | 主要建设称LED半导体封装项目，主要产品为IC驱动、照明芯片 | 5.8 | 4.2 |  | 0.3 | 已签约 | 开工建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 | 8 |  | 产业
397 | 年产3万吨汽车轻量化零部件项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | B | 安徽万峰轻合金科技有限公司 | 总建筑面积12.6万平方米，分两期建设，一期建设厂房及配套设施5.8万平方米，建设2条熔铸生产线、4条挤压生产线、30条CNC数控加工的高端工业铝基材料生产线、2条汽车轻量化生产线、8条铝合金精密压铸生产线和月产500套高精度挤压模具车间；二期建设厂房及配套设施6.77万平方米，建设5条挤压生产线，1条全自动型材氧化生产线、70条CNC数控加工的高端工业铝基材料生产线等 | 2.2 | 0.8 |  | 0.4 | 已备案 | 开工建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 | 10 |  | 产业
398 | 年产80000片氮化镓晶体项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | B | 国镓芯科（池州）半导体科技有限公司 | 租赁厂房0.87万平方米，主要购置10台Φ140反应釜设备，主要生产2英寸单晶氮化镓衬底产品 | 3.2 | 2.5 |  | 0.2 | 即将签约 | 开工建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 | 6 |  | 产业
399 | 年产20000吨环保新型材料项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | B | 安徽嘉多彩新材料科技有限公司 | 总建筑面积2万平方米，购置混料机、双螺杆挤出机、冷水机组、进口邦定混合机组等加工设备，主要加工氟碳超耐候、防腐蚀等环保新型材料, | 3 | 2 |  | 0.1 | 已备案 | 开工建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 | 6 |  | 产业
401 | 年产120万吨光伏电池玻璃盖板专用材料项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | B | 安徽信致新材料科技有限公司 | 租赁厂房约1万平方米。主要建设8条光伏电池玻璃盖板专用材料生产线，主要生产产品为光伏电池玻璃盖板专用材料 | 1.1 | 0.4 |  | 0.1 | 已备案 | 开工建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 | 4 |  | 产业
402 | 煋邦数码电子雷管芯片制造项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | B | 北京煋邦数码科技有限公司 | 租赁厂房0.25万平方米，主要建设2条电子雷管芯片生产线，生产电子雷管芯片 | 1 |  |  | 0.1 | 已签约 | 开工建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 | 6 |  | 产业
403 | 纺丝织造一体化智能产业园建设项目-年产28亿米印染中心项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | A | 安徽九华蓝实业发展有限公司 | 新建标准化厂房面积39.4万平方米。形成年产28亿米四面弹时装（含印花）面料、棉感记忆冲锋衣面料等健康服饰面料、高性能阻燃防护服面料、高档复合窗帘及家纺布面料、军用蓬盖布及箱包布等户外用品面料、雪纺类裙装面料，里料等功能性面料，产品主要应用于家纺、服装、箱包、户外用品等领域 | 41 | 34 |  | 5 | 环评待批复 | 主体建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 | 3 |  | 产业
404 | 年产1.2亿米高端面料项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | B | 安徽皓渊纺织科技有限公司 | 总建筑面积4.7万平方米，购置喷水织机、倍捻机、喷气织布机、整浆联合一体机、加弹机、退浆机、定型机、练白机、涂层机、压延机、印花机、复合机等相关配套加工设备，年产年产1.2亿米高端面料 | 2 | 1.47 |  | 0.1 | 已备案 | 开工建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 | 6 |  | 产业
405 | 年产1500台喷水织机项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | B | 允春机械（池州）有限公司 | 租赁厂房面积0.38万平方米。购置加工中心、切割焊接设备、打磨抛光设备、喷涂线等加工设备，主要年生产喷水织机整机1500台 | 1.1 | 0.6 |  | 0.1 | 已备案 | 开工建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 | 6 |  | 产业
406 | 皖江江南新兴产业集中区供热管网建设工程（电厂-皖江东路段）项目 | 新型城镇化 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | B | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 期新建中压供热管网工程，起点为九华电厂，终点为九华蓝智能产业园，主管道管径为DN600，其中10.36千米架空敷设，0.71km埋地敷设，总管线长度约11.07千米。输送介质为蒸汽，管网设计压力为6.0Mpa，设计温度为330℃。二期建设延伸落户企业支管10公里 | 3 | 3 |  | 0.2 | 正在开展项目前期工作 | 开工建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市住房城乡建设局 | 10 |  | 基础设施
407 | 皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂（一期二系列2.5万m³/d）项目 | 新型城镇化 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | B | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 补全原设计中土建已建但设备只按2.5万m3/d配备的部分主项，新建事故池两座（总设计规模5万m3/d）；新建调节池、混凝气浮池、臭氧接触池等设施 | 1.6 | 1.6 |  | 0.2 | 完成立项、可研等 | 开工建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市住房城乡建设局 | 6 |  | 基础设施
| 安徽省江南产业集中区起步区中水回用子—项目中水厂及回用管网工程 | 生态环保 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | B | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 新建中水回用管道总长度约13.8千米，泵站2 座，近期规模 4万/d，远期规模为5万/d | 0.9 | 0.9 |  | 0.1 | 已完成立项 | 开工建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市生态环境局 | 10 |  | 社会民生
| 年产100万套电子锁项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | B | 池州方汇电子科技有限公司 | 租赁安徽九池智能安防产业园8#厂房，建筑面积约13000平方米。购置智能锁装配包装一体生产线六条，主要装配包装智能电子锁。 | 1.5 | 1 |  | 0.08 | 已完成立项 | 部分投产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市经济和信息化局 | 6 |  | 产业
| 江南集中区巴尔顿酒店改造工程 | 现代服务业 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | B | 安徽巴尔顿云杰酒店管理有限公司 | 租赁商业用房约1.17万平方米，建设100个床位以上中高档酒店，含会议、餐饮及其他娱乐设施等 | 0.8 | 0.75 |  | 0.05 | 已备案 | 开工建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市商务局 | 6 |  | 社会民生
408 | 皖江江南新兴产业集中区含氟废水深度处理工程项目 | 生态环保 | 江南集中区 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | B | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 新建集水池、PH调节池及活性氧化铝滤池、再生系统、废液收集系统、混凝沉淀系统、污泥处置系统、管道系统、电气自控系统及附属工程 | 0.5 | 0.5 |  | 0.2 | 已完成立项 | 开工建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 市生态环境局 | 6 |  | 社会民生
| 九华山（9个） | [7 empty] | 19.62 | 15.03 | 3.93 | 2.92
| 续建（5个） | [7 empty] | 8.41 | 7.13 | 3.93 | 2.1
409 | 九华山风景区管网排查和管网整改工程 | 新型城镇化 | 九华山风景区 |  | 续建 | B | 九安建投 | 1.景区雨污水分流及污水管网整改治理100公里，包括管网排查；修复、整改等工程性措施（包含管道结构性缺陷修复、管道功能性缺陷修复、检查井修复、雨污分流错接混接整治、新增污水网）； 2.智慧化管理措施（包含监测硬件设备、数据中心及通讯传输、系统软件）； 3.完善支管网建设工程，主要内容：老田村庄内部污水管网、二圣乔良村民组污水管网、二圣宋村村民组污水管网、化城寺地块污水支管网、香樟花园地块污水支管网、下闵园污水管网、拥华村新跃组、杨村、胜利组，柯村村青合组污水管网等； 4.新建一座污水处理厂 | 1.36 | 1.23 | 0.06 | 0.6 | 已开工建设 | 开展雨污水分流及污水管网整改治理工作 | 九华山风景区管委会 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
410 | 九华山城镇供水提质改造和智慧水务项目 | 新型城镇化 | 九华山风景区 |  | 续建 | B | 九安建投 | 改造九华镇天池水库至芙蓉峰制水厂引水管道，改扩建九华街区及闵园供水管网；扩建九华新区柯村自来水厂、供水规模达10000t/d；建设黑虎松、刘冲河、青草湾水源地和友谊水库应急备用水源并配套引水工程；改扩建九华新区供水管网，云山水库扩容 | 1.05 | 0.8 | 0.02 | 0.48 | 正在招标 | 分段推进实施 | 九华山风景区管委会 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
411 | 九华乡安置点项目 | 新型城镇化 | 九华山风景区 |  | 续建 | B | 九安建投 | 九华乡辖区内四个居民安置点建设 | 1 | 1 | 0.25 | 0.24 | 4个子项目已开工建设，正在分点推进基础设施建设 | 部分项目完工 | 九华山风景区管委会 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
412 | 九华山交通转换中心功能提升项目 | 交通 | 九华山风景区 |  | 续建 | B | 安徽九华山旅游客运有限责任公司 | 新建九华山生态立体停车场（停车位5207个），改造升级九华山游客服务中心功能（改造后建筑面积9898平米），整合杰达九华山长途客运站和景区公交站功能，提升九华山整体形象和游客的体验感 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 0.48 | 停车楼已完成内部配套服务设施安装并试运行；完成西侧停车场沥青摊铺及配电房施工；老游客服务中心改建部分推进钢筋绑扎、支模、砼浇筑、管道预埋等基础施工 | 竣工建成 | 九华山风景区管委会 | 市交通运输局 |  | 4 | 基础设施
413 | 杨宏路(拥华至柯村段）拓宽改造工程 | 交通 | 九华山风景区 |  | 续建 | B | 九安建投 | 项目总长2.34公里，按二级公路兼顾市政功能设计，将现有8米宽路面拓宽至16米，路基布局为2*3.5米行车道+2*3.5米慢车道+2*0.75米土路肩+0.5米双黄线，同时雨污水、强弱电同步下地 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 已完成赵家桥拆除并打桩；和平桥西侧箱涵浇筑完成；道路西侧路基、挡土墙、污水管网施工 | 竣工建成 | 九华山风景区管委会 | 市交通运输局 |  | 8 | 基础设施
| 计划开工（4个） | [7 empty] | 11.21 | 7.9 |  | 0.82
414 | 九华山安卓梅达酒店项目 | 现代服务业 | 九华山风景区 |  | 计划开工 | B | 池州市九华山风景区安卓梅达酒店有限责任公司 | 建设一座高端低奢酒店，配套有中西餐厅、星空红酒雪茄吧、图书馆、茶室、健身房、室内外泳池、儿童娱乐等完善综合设施 | 5 | 3 |  | 0.1 | 正在开展项目规划设计、征地拆迁等前期工作 | 完成项目前期工作并达到开工条件 | 九华山风景区管委会 | 市商务局 | 12 |  | 产业
415 | S609高源至柯村公路（天华大道）及连接线工程 | 交通 | 九华山风景区 |  | 计划开工 | A | 九华山风景区交通运输局 | 高源至柯村公路（天华大道）及连接线工程，全长5.85公里，其中主线长5公里，连接线长0.85公里；二圣至桥庵公路工程，全长约2.5公里；祇民至新丰公路工程，全长约4.8公里 | 3.01 | 1.7 |  | 0.32 | 已被列入《安徽省普通省道网规划修编（2022-2035年）》文本，待省政府审批。目前已完成初步方案设计、项目建议书与工程可行性研究报告的编制工作，项目建议书已获市发改委批复，目前方案审查、专题编制与设计招标工作正在抓紧筹备中。） | 开工建设 | 九华山风景区管委会 | 市交通运输局 | 9 |  | 基础设施
417 | 九华山狮子峰景区客运索道项目 | 文化产业 | 九华山风景区 |  | 计划开工 | B | 安徽九华山旅游发展股份有限公司 | 围绕“一线一环一居”的总体布局，开发九华山狮子峰景区，建设狮子峰索道、高山游览环道等工程 | 3.2 | 3.2 |  | 0.4 | 完成项目用地预审工作，推进项目核准、环评等前期工作 | 项目开工建设 | 九华山风景区管委会 | 市文化和旅游局 | 11 |  | 社会民生
| 开发区（30个） | [7 empty] | 209.45 | 172.3868 | 49.3815 | 44.92
| 续建（16个） | [7 empty] | 175.59 | 146.0568 | 49.3815 | 35.08
418 | 年产6GW高效新型光伏电池项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | A | 安徽瑞晶光电科技有限公司 | 项目建设用地约275亩，厂房及附属用房约113028㎡，包含1座110Kv变电站及配套设施。新购设备500余台套，建成后可年产6GW高效新型光伏电池 | 25.04 | 21.7 | 0.5 | 8 | 开工建设 | 试生产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
| 15000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | A | 安徽铜冠铜箔股份有限公司 | 新建电子铜箔主厂、办公楼及配套设施等，购买设备166台，建成高精度超薄储能用超薄电子铜箔生产线，年产15000吨高精度储能用超薄电子铜箔 | 13.4 | 11.05 | 5.2 | 1 | 主体施工 | 部分建成 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业 |  | 3.95
| 年产3亿片智能光学镜片项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | A | 池州市锐欧光学科技有限公司 | 建设两栋4层厂房总面积约42000平方米，1栋行政办公及研发楼总面积约6000平方米，环保设施及仓库用房1000平方米，购置激光机、电镀机等相关设备，建设多条光学镜片生产线，形成年产3亿片智能光学镜片能力 | 10 | 6.2 | 0.5 | 0.8 | 开工建设 | 代建及装修完成，过渡厂房试生产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
| 年产5.5万吨高品质无纺布项目 | 传统产业改造升级 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 安徽丽华无纺布股份有限公司 | 一期投资6000万，建设1#厂房、1条水刺生产线；二期投资4亿，建设2#厂房、3#厂房、1栋综合楼、1栋宿舍楼及配电设施、1条水刺生产线、5条宽幅水刺生产线；三期投资5.4亿，建设4#厂房、5#厂房、仓库、2条纺粘线、5条宽幅水刺生产线、100条制品生产线；生产无纺布以及无纺布制品研发、制造及销售，形成年产5.5万吨生产能力 | 10 | 7 | 0.78 | 0.2 | 已建成一条产线 | 产线增至2条 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
| 5G高阶线路板生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 安徽百强科技有限公司 | 项目征地104亩，建设一栋标准化厂房49692.3平方米、一栋工务中心5437平方米、一栋综合楼、一座污水预处理站。购置双辅料自动开料机(含圆角机)、大尺寸磨板机(含投收板)、内层前处理机、冷却翻板机、内层自动曝光机、显影蚀刻褪膜机、收板机、放板机、对位自动熔合机、叠板机、激光钻孔机、连线AOI、印刷机、滚涂机、显影机、曝光机、雷雕机、成品清洗机等印制电路板设备776余台，配套建设水电路以及安全、环保等附属设施，项目建成后可形成年产60万平方米HDI高密度互联多层线路板生产线，产品主要用于5G网络及高速计算机电源、可穿戴设备等 | 9 | 6 | 2.2 | 0.55 | 一期部分投产 | 一期达产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
| 100kt/a压铸锌合金项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 池州铜冠信步合金材料科技有限公司 | 两条50kt/a合金生产线、锌合金熔炼车间、冷却循环水站、空压机房、备品备件库等以及配套的电气、仪控、总图和综合管网工程等 | 5.06 | 2.04 | 1.5 | 0.8 | 厂房施工 | 竣工投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 8 | 产业
| 年产3500万平方米环保节能型（管状）输送带制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 安徽忠德输送工程技术有限公司 | 拟占地约90亩，建设8条环保节能型高强度钢丝绳（管状）输送带生产线，形成年产3500万平方米环保节能型（管状）输送带生产能力，一期拟建设4条环保节能型高强度钢丝绳（管状）输送带生产线，二期拟建设4条环保节能型高强度钢丝绳（管状）输送带生产线及配套产品生产线 | 5 | 2.7 | 0.93 | 0.6 | 一期已建成1条线 | 新增4条产线 | 开发区管委会 | 市住房城乡建设局 |  |  | 产业
| 年产6亿只半导体特色分立器件项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 安徽钜芯半导体科技有限公司 | 建厂房、仓库及附属工程（合计约5万平方米），开发建设包括消费类电子器件、新能源用电子器件以及可控硅、MOS、LV-MOS等在内的新技术和新产品（广泛应用于新能源、安防、智能穿戴、汽车电子、储能、智能硬件等诸多行业） | 5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 附属工程建设 | 试生产 | 开发区管委会 | 市水利局 |  |  | 产业
| 年处理40000吨废旧三元软包动力锂电池项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 池州小布新材料科技有限公司 | 项目分两期建设。一期投资1.5亿元，依托现租赁标准化厂房3000平方米，建设2条废旧动力锂电池正极片回收生产线，年回收处理废旧动力锂电池正极片20000吨（其中，废旧磷酸铁锂电池正极片年回收处理18000吨，废旧三元锂电池正极片年回收处理2000吨）；二期投资3.5亿元，新征用地60亩，建设5条废旧动力锂电池回收生产线和技术研发中心，年回收处理废旧动力锂电池20000吨 | 5 | 5 | 0.1179 | 0.15 | 一期项目设备进场 | 二期项目开工建设 | 开发区管委会 | 市发展改革委 |  |  | 产业
| 月产1000万颗存储芯片及1000万块SSD和DDR模组项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 安徽芯宇驰半导体科技有限公司 | 总建筑面积33000㎡，其中标准化厂房28000㎡，办公研发楼及其他辅助用房5000㎡，BGA、DDR等主要贴片测试设备1709台套，配套建设供配电、给排水、消防系统、环卫设施、道路及绿化等公辅设施，形成月产1000万颗存储芯片及1000万块SSD和DDR模组生产能力 | 2.8 | 2 | 1.7 | 1 | 厂房施工改造 | 竣工投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 10 | 产业
| 华宇电子三期项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 池州华宇电子科技股份有限公司 | 规划建筑面积1万平方米，计划购置划片机、固晶机、焊线机、注塑设备、分选机等半导体自动化设备同步利用华宇电子总部三期用地，建设建筑面积约3500平方米的研发中心，主要用于研发实验室及相关测试工作 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 厂房装修 | 试生产 | 开发区管委会 | 市住房城乡建设局 |  |  | 产业
| 年产36万平米刚性电路板和24万平米柔性电路板项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 安徽鑫米兰电子科技有限公司 | 项目规划用地46亩，一期建设1#厂房10350平方米，安装生产设备进行项目生产。同时建设办公综合楼2700平方米，宿舍楼2484平方米。二期建设2#厂房18160平方米配套完善后续产业链，共计33694平方米 | 2.2 | 1.85 | 0.9509 | 0.05 | 装修收尾 | 建成投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 6 | 产业
| 中科音瀚（安徽池州）超声产业园项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 安徽朱雀智能科技有限公司 | 规划建设用地20万平方米，建设超声先进制造、声学感知与探测以及生物医学超声等为代表的科技产业园 | 2 | 1.6 | 0.1387 | 0.1 | 部分厂房建成 | 基本建成 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
| 池州拉链产业园公服设施项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 安徽凯恩特环保科技有限公司 | 项目总占地60亩，建设1#、2#、3#（甲类仓库）、4#、5#厂房，总建筑面积55213平方米，建立表面处理生产中心（电镀车间、印染车间、喷漆车间）、集中污水处理中心、集中废气管理中心、研发检测中心、仓储供应中心及相应配套设施。购置表面处理生产线、染色生产线、喷漆生产设备、污水处理设等生产设备 | 1.97 | 1.0668 | 0.1914 | 0.4 | 建成2栋厂房及污水处理厂 | 甲类仓库建成 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
| 锂电池设备及半导体真空泵制造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 安徽金亿科新能源科技有限公司 | 重组原浙江八零智能装备股份有限公司土地60亩，厂房及办公楼、宿舍楼面积40000平方米，建设锂电池专用设备生产线8条，真空泵设备制造线1条，喷涂设备制造线1条，全部达产后可年生产锂电设备340台（套），真空泵设备3600台（套） | 1.5 | 0.45 | 0.1147 | 0.1 | 样机试制 | 试生产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  |  | 产业
| 液晶模组及柔性玻璃盖板项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 大马丁科技（安徽）有限公司 | 建设屏幕贴片生产线、盖板全自动贴合生产线、真空镀膜生产线，投产后年产2000万张显示盖板及工控面板等 | 1.2 | 0.8 | 0.0225 | 0.3 | 设备入厂 | 竣工投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 5 | 产业
| 年产6亿套高可靠性存储器生产项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 安徽华迅科技有限公司 | 租赁标准化厂房5400平方米，购置封装测试设备100多台套、模组产线设备20多台套，建成后形成年产6亿套高可靠性存储器产能 | 1 | 0.5 | 0.2836 | 0.3 | 项目开业 | 竣工投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 7 | 产业
| 高端集成电路及模块封装项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 安徽丰芯半导体有限公司 | 改造并装修5000平米净化车间、建成一个高端集成电路及模块的先进封装测试生产线，研发QFN/LGA/FC等中端产品，开发BGA及SiP等基板类高端产品 | 1 | 0.68 | 0.1743 | 0.15 | 项目开业 | 竣工投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 7 | 产业
| 自动化铸造装备项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 安徽碧砂通用机械有限公司 | 购地22.5亩，建造标准化厂房，办公楼及研发中心，购置进口数控等离子切割机、光纤维激光切割机等生产设备 | 1 | 0.9 | 0.0938 | 0.1 | 主体施工 | 试生产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 8 | 产业
| 年产2000万张显示盖板及工控面板项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 安徽省鑫池科技有限公司 | 租用电子信息产业园1-3期19号厂房约6433平方米，建设洁净厂房5800平方米，购置开料机、激光切割机、数控机床、AF（AR）镀膜机、抛光机、印刷机、检测台等生产设备141台套，建设屏幕贴片生产线、盖板全自动贴合生产线、真空镀膜生产线等，投产后形成800万片显示盖板及工控面板年产能 | 1 | 0.65 | 0.02 | 0.33 | 厂房装修完成 | 竣工投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 6 | 产业
| 半导体精密设备及高速高精度数控龙门加工中心制造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 安徽安崎智能设备有限公司 | 租用铜冠大道19号厂房约8093㎡，购置高速龙门加工中心、高精度三坐标检测仪等生产设备50台套，建设万级洁净车间约3000平米，建设高端精密装备加工生产线，形成年产500台半导体研磨设备和高速高精度数控龙门加工中心产能 | 1 | 0.5 | 0.02 | 0.2 | 设备入厂 | 竣工投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 6 | 产业
419 | 年产1800吨高分子复合膜项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 安徽华宝建材有限公司 | 高分子复合膜生产线一条，配套供配电、环保、消防等公用辅助工程 | 1 | 0.25 | 0.1337 | 0.15 | 设备入厂 | 竣工投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 |  | 5 | 产业
420 | 九华电厂二期 | 能源 | 经开区 | 经开区 | 续建 | A | 国能神皖池州发电有限公司 | 建设2×660MW火电机组，并同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘设施，项目建成后，年新增发电超60亿千瓦时，纯凝工况供电标准煤耗达到每千瓦时266克，机组热耗降至7015kJ/kWh | 50.4 | 50.4 | 16 | 15 | 机组建设 | 厂外工程竣工 | 开发区管委会 | 市发展和改革委 |  |  | 基础设施
421 | 金安安置点 | 新型城镇化 | 经开区 | 经开区 | 续建 | A | 池州市经盛产业投资运营有限公司 | 总建筑面积251602㎡，建设住宅26栋，1407套，配套建设幼儿园、菜市场、社区服务中心等 | 10.7 | 10.7 | 8.7 | 2 | 主体施工 | 竣工建成 | 开发区管委会 | 市住房城乡建设局 |  | 6 | 基础设施
423 | 池州绿地城二期 | 新型城镇化 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 绿地集团池州置业有限公司 | 总建筑面积约8.7万平方米，其中高层9栋，1栋商业、1栋商住楼 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 主体施工 | 基本建成 | 开发区管委会 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
424 | 池州市江口水厂改扩建及配套管网工程项目 | 新型城镇化 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 池州市供水有限公司 | 根据《池州市城市给水工程专项规划》，新增二期7.5万m3/d常规处理单元，实际总供水能力达到23.5万m3/d | 1.62 | 1.62 | 0.7 | 0.8 | 主体施工 | 基本建成 | 开发区管委会 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
430 | 江丰站拆除重建工程 | 水利 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 池州经开区建设服务中心 | 拆除重建江丰站，排涝标准按30年一遇设计，设计机排流量30.00m3/s，安装5台1400QZ-85潜水轴流泵，总装机功率3550kW。江口排区排涝面积28.36km2，排涝任务由已建江口站、江丰站以及拟建郭港站共同承担。同义圩堤防级别为2级，防御1954年洪水，江丰站泵站等别为Ⅲ等，泵站规模为中型，泵房属3级建筑物 | 1 | 1 | 0.41 | 0.4 | 开工建设 | 竣工建成 | 开发区管委会 | 市水利局 |  | 12 | 基础设施
| 计划开工（14个） | [7 empty] | 33.86 | 26.33 |  | 9.84
435 | 欧泰祺高端智能装备产业园项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 计划开工 | B | 安徽欧泰祺智慧水务科技有限公司 | 整合140亩地块上原有企业项目资源，重点发展智慧水务（包括智能远传水表、智慧水务管理平台等）、工业无损检测、管道抢修系列产品智能化及多样化升级改造等三大业务，建设制造、研发发和服务一体的高端智能装备产业园 | 3 | 3 |  | 0.5 | 前期工作 | 厂房施工 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 | 10 |  | 产业
436 | 池州海螺环保替代燃料资源化项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 计划开工 | B | 池州海螺环保能源有限责任公司 | 利用池州市润鹏冶金科技有限公司现有闲置场地及厂房，改造建设成替代燃料加工场地，回收利用一般工业固废及再生资源（主要为废旧纺织品、RDF燃料、秸秆、稻壳、生物质燃料、高热值一般固废污泥、废旧塑料及包装物、建筑木材垃圾等），新建50万吨/年一般工业固废边角料制备替代燃料系统，分期实施，一期建设规模10万吨/年，二期及三期建设规模分别为20万吨/年 | 3 | 0.8 |  | 0.2 | 项目已备案，厂房改造设计 | 一期试生产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 | 2 |  | 产业
437 | 年产30000套木塑成品柜项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 计划开工 | B | 安徽科居新材料科技有限公司 | 新征工业用地约87亩,建筑面积约65000平方米。建设标准厂房2栋、品牌产品运营中心大楼1栋和附属综合楼1栋。购置衣柜等装配式家具智能化生产设备320台套,配套建设供配电、给排水、消防系统、环卫设施、道路及绿化等公辅设施，形成年产 30000套木塑成品柜的生产能力。 | 2.1 | 1.8 |  | 0.8 | 项目已备案 | 开工建设 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 | 1 |  | 产业
439 | 汽车集成检测系统设备研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 计划开工 | B | 安信腾轩(安徽）科技有限公司 | 建设标准化厂房，办公楼及研发中心;购置电池充放电测试设备，高低温试验箱测试设备，控制室生产设备等 60余台套，开发集成检测系统，形成年产汽车集成检测系统设备1200余台套 | 1.5 | 0.9 |  | 0.15 | 总包合同签订，前期工作 | 主体建成 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 | 2 |  | 产业
440 | 年产130万吨菱铁矿磁化项目 | 传统产业改造升级 | 经开区 | 经开区 | 计划开工 | B | 池州市宏旗新材料科技有限公司 | 租用安徽省忠宏管业科技有限公司所有地块及厂房4000M2，增设部分生活设施及储料大棚8000M2，购置菱铁矿磁化焙烧微波加热竖式炉3套，流量为300M2/小时循环水冷却系统一套，处理风量为15000Nm3/h的尾气处理系统一套，配套新建设大型配电设施、完善建设消防系统、环卫、道路、绿化等公辅设施。形成年产130万吨菱铁矿磁化项目的生产能力 | 1.13 | 1.13 |  | 0.5 | 前期工作 | 部分投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 | 1 |  | 产业
441 | 佛瑞科技高端装备制造产业园建设项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 计划开工 | B | 安徽佛瑞科技发展有限公司 | 项目规划用地21.49亩，项目用地主要建设内容为2栋多层厂房及其它总体配套设施，总建筑面积26115㎡ | 1.08 | 0.9 |  | 0.9 | 项目已备案 | 竣工投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 | 3 | 11 | 产业
442 | 年产800万片大尺寸电子保护膜和玻璃盖板制造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 计划开工 | B | 安徽省鑫鹤光电科技有限公司 | 租赁富安产业园3号厂房约1万平米，建设洁净车间约7000平米，购置切割机、精雕机、平板清洗机、全自动印刷机、喷涂设备等，建设大尺寸电子保护膜和玻璃盖板生产线，形成800万片大尺寸电子保护膜和玻璃盖板产能 | 1 | 0.6 |  | 0.38 | 装修设计 | 竣工投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 | 3 | 8 | 产业
| 年产3亿颗磁敏传感器专用芯片项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 计划开工 | B | 安徽元盘电子有限公司 | 购置磁控溅射台、高真空磁场退火炉、PECVD、ICP、IBE、电子束蒸发、甩干机、有机清洗机、Nikon光刻机、匀胶显影机、芯片可靠性验证台等设备31台（套），建设磁传感器芯片生产线，形成年产3亿颗磁敏传感器专用芯片产能 | 1 | 0.45 |  | 0.1 | 厂房装修 | 竣工投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 | 1 | 7 | 产业
| 车规级功率器件及模块封装项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 计划开工 | B | 安徽乐鑫电子有限公司 | 租赁电子信息产业园1-3期第5号厂房第3层，开展车规级功率器件及模块研发制造 | 1 | 0.25 |  | 0.05 | 厂房装修 | 竣工投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 | 1 | 7 | 产业
| 智能电子模块及智能检测仪器设备项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 计划开工 | B | 安徽智博电子科技有限公司 | 租赁电子信息产业园11号楼2-3层改造并装修，主要建设产品研发中心、智能研究院、智能检测模组生产车间、测试车间、总装车间、智慧养殖配套装备生产线、信息化管理以及相关配套的物料存储 | 1 | 0.3 |  | 0.06 | 项目已备案 | 竣工投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 | 1 | 6 | 产业
| 智能传感器、LED显示屏模组及智能家居套系生产项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 经开区 | 计划开工 | B | 谷盈电子科技（安徽）有限公司 | 建设SMT集成电路主板及AI人工智能化生产产线，研发和生产智能传感器、LED显示屏模组及智能家居 | 1 | 0.3 |  | 0.2 | 装修图审 | 竣工投产 | 开发区管委会 | 市经济和信息化局 | 1 | 11 | 产业
| 池州港江口港区四期工程 | 交通 | 经开区 | 经开区 | 计划开工 | B | 池州港远航控股有限公司 | 新建2个10000吨级散货泊位，使用岸线345米，陆域占地面积约120亩，配套建设仓库39000平方米，设计年吞吐量1000万吨。 | 5.05 | 3.9 |  | 1 | 前期工作 | 桩基施工完成 | 开发区管委会 | 市交通局 | 1 |  | 基础设施
| 半导体特色生态产业园 | 新型城镇化 | 经开区 | 经开区 | 计划开工 | A | 池州平天湖建设工程有限公司 | 电子信息产业园第五期标房建设，规划晶圆制造、封装测试、半导体设备等板块 | 12 | 12 |  | 5 | 土地已摘牌，正在进行规划设计 | 部分主体竣工 | 开发区管委会 | 市住房城乡建设局 | 5 |  | 基础设施
| 市直（24个） | [7 empty] | 693.1045 | 58.15 | 101.82 | 48.2
| 续建（12个） | [7 empty] | 226.4595 | 58.15 | 101.82 | 30.6
448 | 池州市老城区老旧管网提质增效修复改造项目 | 新型城镇化 | 池州市贵池区 |  | 续建 | B | 市重点工程建设管理处 | 修复改造池州市老城区市政道路排水管网及沿街退让部分混接错接排水管网整治约200公里 | 3.9935 |  | 0.8 | 0.7 | 项目共划分为昭明大道片区、翠微路片区和东湖路片区，共22条路，截至目前共有14条路开工建设，总进度完成约48%。 | 完工 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |  | 12 | 基础设施
449 | 池州市城东污水处理厂二期及管网改造工程 | 新型城镇化 | 池州市贵池区 |  | 续建 | B | 市建投集团 | 扩建规模2.0万m³/d，新建及改造管网11.2公里 | 2.6 |  | 0.5 | 0.8 | 已完成管网修复改造6.5公里 | 管网新建及改造全部完工，土建工程完工并完成设备安装 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
450 | 池州市江口水厂改扩建及配套管网工程 | 新型城镇化 | 池州市贵池区 |  | 续建 | B | 市供水公司 | 改造新增供水能力7.5万立方米/日，配套建设DN600-DN900供水管网60km | 1.6 |  | 0.8 | 0.2 | 厂区内清水池已完成70%工作量，沉淀池已完成80%工作量，V型滤池已完成40%，反冲洗废水收集池已完成95%，污泥浓缩池已完成95%，平衡池已完成95%，脱水机房已完成55%;厂外管网已完成10.85公里。 | 完成配套管网建设，竣工投产试运营 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |  |  | 基础设施
451 | 池黄高铁池州段 | 交通 | 青阳县、贵池区 |  | 续建 | A | 皖赣铁路安徽公司 | 线路自宁安铁路池州站引出，经青阳县（设站）、黄山区、黟县至黄山北站，全长125.1公里（池州境内约48公里），总投资183.7亿元，建设工期4.5年，项目于2019年12月28日开工建设 | 75 |  | 70 | 2 | 池黄高铁全线铺轨已完成、正在加快推进压覆矿征迁相关工作，九华山站、四电工程加快建设。预计年内具备通车条件，2024年4月底前通车运营 | 建成通车 | 市发展改革委 | 市发展改革委 |  | 6 | 基础设施
452 | 池州长江公铁大桥 | 交通 | 贵池区、枞阳县 |  | 续建 | A | 池州滨江建设发展有限公司 | 池州长江公铁大桥是连接安徽省池州市和铜陵市枞阳县、跨长江的综合性交通工程，为上层六车道高速公路和下层四线铁路的公铁合建桥梁，公铁合建段长度3.12公里，跨江主桥主跨812米。拟作为合肥至池州铁路、S40青阳至枞阳高速公路过江通道，预留市域轨道交通功能。项目已于2022年12月开工建设 | 67.1 |  | 12 | 10 | 两岸大临工程已完工，正在开展主体工程桩基、承台施工。南岸用地已上报省自然资源厅，正在加快推进北岸用地组卷报批工作 | 开展主桥承台、主塔及引桥墩身施工 | 市发展改革委 | 市发展改革委 |  |  | 基础设施
453 | G236殷汇至查桥段一级公路改建工程 | 交通 | 贵池区 东至县 |  | 续建 | A | 市公路管理服务中心 | 项目起于池州市贵池区殷汇镇南，终于规划G530，路线全长48.1km，按一级公路标准建设 | 35.1 | 35.1 | 2 | 8 | 已开工建设，项目驻地、场站建设已基本完成，正在进行隧道和桥梁桩基施工。 | 路基、桥涵、隧道施工 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |  | 基础设施
454 | S358青阳至红石公路改建工程 | 交通 | 青阳县 贵池区 石台县 |  | 续建 | A | 市公路管理服务中心 | 项目起于青阳县芙蓉大道，终于石台县红石村，路线全长78.6公里，按二级公路标准建设 | 23.05 | 23.05 | 7.68 | 5 | 5个标段正开展路基、桥涵、隧道施工，隧道工程进洞深度1910米。 | 路基、桥涵、隧道施工 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |  | 基础设施
455 | 池州九华山机场改扩建工程 | 交通 | 贵池区 |  | 续建 | B | 安徽民航机场集团有限公司 | 跑道0.4千米；新建一条垂直联络道，新建7个C类站坪机位；新建国内航站楼1.5万平方米，改建老航站楼0.23万平方米 | 7.51 |  | 5 | 0.9 | 飞行区已完工，航站楼主体工程已完工，正在开展室内装饰装修施工。 | 竣工建成 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  | 12 | 基础设施
456 | 池州市升金湖泵站工程 | 水利 | 池州市 | 贵池区 | 续建 | B | 池州市水利事务服务中心 | 规模为大（2）型，新建泵站及配套工程、设计排水流量100立方米/米，设计引水流量20立方米/秒，总装机容量5300kW。 | 3.666 |  | 0.26 | 1 | 已开工 | 进行主体工程建设 | 市水利局 | 市水利局 |  |  | 基础设施
457 | 池州市九华河下游段综合治理工程 | 水利 | 池州市 | 主城区 | 续建 | B | 南水北调（池州）水网水务发展有限公司 | 综合治理河长9.3千米，堤防建设工程长1.665千米，防汛道路长2.715千米，河道清淤整治工程长4.7千米，护坡护岸工程长1.7千米，九华河出口控制工程等 | 2.72 |  | 1.45 | 0.8 | 已开工 | 完成主体工程 | 市水利局 | 市水利局 |  |  | 基础设施
458 | 安徽卫生健康职业学院实训实践基地项目 | 社会事业 | 池州市教育园区学院路9号 | 教育园区 | 续建 | B | 安徽卫生健康职业学院 | 建设2栋10层43.4米高建筑，底部配套4层裙楼。总建筑面积6.49万平方米 | 2.6 |  | 1 | 0.8 | 主体结构已封顶 | 竣工建成 | 安徽卫生健康职业学院 | 市教育和体育局 |  | 9 | 社会民生
459 | 池州职业技术学院实验实训综合提升项目（二期） | 社会事业 | 贵池区 | 贵池区 | 续建 | B | 池州建投清溪城镇化投资发展有限公司 | 总建筑面积3.48万平方米，篮球场、体育馆排球场建设改造，配电工程，新建学生公寓楼、食堂 | 1.52 |  | 0.33 | 0.4 | 宿舍楼1、2已完成 | 宿舍楼3及学生食堂 | 池州职业技术学院 | 市教育和体育局 |  |  | 社会民生
| 计划开工（12个） | [7 empty] | 466.645 | 0 |  | 17.6
460 | 2024年主城区城镇老旧小区改造工程EPC项目 | 新型城镇化 | 池州市贵池区 |  | 计划开工 | B | 市重点工程建设管理处 | 涉及书香名邸小区、南湖杏园、百荷小区、红光市场3号楼、兴佳小区、兴济小区、太阳新城小区、江口大市场8个老旧小区，主要对小区及周边的水电路气及停车位、绿化、亮化等进行改造更新 | 2.45 |  |  | 2 | 已取得立项批复，社会稳定性评估已公示，并已发布招标计划。 | 竣工建成 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 3 | 10 | 基础设施
461 | 合肥至池州铁路 | 交通 | 合肥市、池州市、铜陵市 |  | 计划开工 | A | 待组建 | 合肥至池州铁路已列入国家“十四五”规划、长三角多层次轨道交通体系规划等国家层面铁路网规划。线路自合安高铁庐江西站引出，经枞阳汤沟镇后，利用池州长江公铁大桥过江，引入池州境内设池州东站，后引入池黄高铁九华山站，新建线路长度约104公里，池州段约35公里 | 230 |  |  | 1 | 项目预可研报告编制完成，庐江西站、九华山站预留接轨工程基本完工。省铁投公司正在牵头开展前期工作，将于近期启动项目可研、勘察设计招标 | 开工建设 | 市发展改革委 | 市发展改革委 | 12 |  | 基础设施
462 | S40宁国至枞阳高速公路池州段 | 交通 | 青阳县 贵池区 |  | 计划开工 | A | 待定 | 项目路线起于泾县与青阳交界处顺接拟建泾青高速，终于江口附近利用池州长江公铁大桥跨江进入铜陵市枞阳县境内，全长46.3公里 | 102.13 |  |  | 5 | 用地预审已获自然资源部批复，工可报告通过省发改委审查，施工图设计已完成招标，完成预制构件施工图设计，投资人招标预公告已发布。 | 路基、桥涵、隧道施工 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 7 |  | 基础设施
463 | 东至至鄱阳高速公路安徽段 | 交通 | 东至县 |  | 计划开工 | A | / | 项目路线起于东至县尧渡镇良田村 G35济广高速良田枢纽西侧约2千米处，终于东至县龙泉镇西侧茶树良种场皖赣省界处顺接东至至鄱阳高速江西段，项目路线全长约53.1公里。 | 75.1 |  |  | 3 | 用地预审已获省自然资源厅批复，工可报告通过省发改委审查，施工图设计已完成招标，完成预制构件施工图设计，投资人招标预公告已发布，省界接点方案已确定。 | 路基、桥涵施工 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 5 |  | 基础设施
464 | G318牛头山至大渡口段一级公路建设工程 | 交通 | 贵池区 东至县 |  | 计划开工 | A | 市公路管理服务中心 | 项目起于G318牛头山前江路口，终于大渡口镇接206国道，全长19.85公里，按一级公路标准建设 | 11.39 |  |  | 3 | 工可、初步设计、施工图设计已完成，用地预审已获批，正在开展用地报批 | 路基、桥涵施工 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 7 |  | 基础设施
465 | 环升金湖旅游旅游公路项目 | 交通 | 贵池区 东至县 |  | 计划开工 | B | 贵池区交通运输局、东至县交通运输局 | 环升金湖旅游大道位于池州市贵池区、东至县升金湖畔，规划方案形成“一轴两环九联”规划路网体系。路线全长297.6公里，其中沿线县乡道、农村公路全长119.20公里。一期建设约10公里 | 8.49 |  |  | 0.1 | 已完成路线方案设计，部分路段列入2024年农村公路建设计划组织实施，正在推进前期工作 | 部分路段开工建设 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 7 |  | 基础设施
466 | 国省干线养护工程及灾毁重建项目 | 交通 | 池州市 |  | 计划开工 | B | 市公路管理服务中心 | 一二级公路路面修复、危桥改造、桥梁安全防护、灾害防治，实施长度约277.93公里 | 2.25 |  |  | 0.2 | 推进前期工作 | 开工建设 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 5 |  | 基础设施
467 | 池州市滨江区域1号公路项目 | 交通 | 池州市 |  | 计划开工 | B | 贵池区交通运输局 | 项目起于池州与铜陵界G236处，终点位于黄湓闸接G318，全长约87.4公里。一期建设约10公里 | 2.01 |  |  | 0.3 | 已完成路线方案设计，部分路段列入2024年农村公路建设计划组织实施，正在推进前期工作 | 部分路段开工建设 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 7 |  | 基础设施
468 | 长江池州段河道治理工程 | 水利 | 池州市 | 贵池区、东至县 | 计划开工 | A | 池州建设投资集团有限公司 | 由崩岸治理工程和碗船洲右汊综合治理工程两部分组成，共布置 13 段护岸工程，治理河道长度约 3.2万米，其中护脚工程长度 3.2万米（新建护脚长度 2.35万米，加固护脚长度 8850米）；新建护坡工程长度 2.478万米。新建潜坝 1 座，工程长度 1310米；疏浚工程 3 处，总长度8920米。 | 10.642 |  |  | 0.5 | 长江池州段河道治理工程可研报告水利部已复核，待出具正式审查意见后报国家发改委，11个专题已提前完成3个，其他正在有序推进。 | 开工建设 | 市水利局 | 市水利局 | 8 |  | 基础设施
469 | 老池口历史文化街区保护与城市更新项目 | 社会事业 | 主城区老池口片区 |  | 计划开工 | A | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 建设祁红文化区、工业文化区、改造水运文化区及其他配套工程。对区域内的历史建筑和传统建筑翻新提升，完善相关配套设施 | 19.92 |  |  | 1 | 已完成项目运营规划策划服务招标，8月完成现场踏勘，正在推进项目可研报告编制工作，计划会同运营策划编制单位编制规划详规、运营实施方案，上市规委会会议 | 启动一期工程建筑、景观、精装及照明方案设计，计划4月完成施工图设计及报审流程并开工建设 | 池州市投资控股集团 | 市文化和旅游局 | 4 |  | 社会民生
470 | 池州市人民医院地下停车场 | 社会事业 | 池州市百牙中路3号池州市人民医院院内 |  | 计划开工 | B | 池州市人民医院 | 地下停车库占地面积约8030平方米，总建筑面积28181.03平方米（地下共四层，建筑面积27913.99平方米；地上一层，建筑面积267.04平方米）。地下停车位共812辆（普通停车位803辆、无障碍停车位9辆) | 1.2 |  |  | 1.2 | 已立项，完成了规划设计方案批复，地质勘察、施工图设计、基坑支护方案设计等工作已基本完成，设计方案已获市卫生健康委党组会议批准 | 竣工建成 | 池州市卫生健康委 | 市卫生健康委 | 1 | 12 | 社会民生
471 | 安徽交通中等职业技术学校教学与实训基础能力提升工程 | 社会事业 | 池州市教育园区牧之路89号 | 教育园区 | 计划开工 | B | 安徽交通中等职业技术学校 | 项目总建筑面积2.7万平方米，包括教学楼、宿舍楼、实训中心、竞技体育训练馆，并配套建设给排水、道路、消防、电气、照明、装饰等工程 | 1.063 |  |  | 0.3 | 开展前期工作 | 教学楼、宿舍楼等土建工程施工 | 安徽交通中等职业技术学校 | 市教育和体育局 | 3 |  | 社会民生

## 房地产删除 (hidden)
37 | 水岸人家 | 新型城镇化 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 续建 | A | 池州龙登置业有限公司 | 项目总用地约10.19万平方米，容积率不超过1.6，总建筑面积约23.4万平方米，包括住宅（多层住宅、少量小高层住宅）、商业、地下建筑 | 14.38 | 14.38 | 1.5 | 1.27 | A区已开工、B区待开工 | 主体工程建设 | 贵池区政府 | 市住建局 |  | 基础设施
39 | 贵池紫云府 | 新型城镇化 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 池州天润置业有限公司 | 项目占地面积约12万平方米，总建筑面积20.5万平方米，主体建筑性质为住宅，附属建筑为商业 | 8 | 8 | 0.5 | 0.8 | 目前已完成17幢4.0万平方住宅楼建设 | 部分建成 | 贵池区政府 | 市住建局 |  | 基础设施
42 | 水韵江南府 | 新型城镇化 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | B | 池州拓基房地产开发有限公司 | 总用地面积8.22万平方米，规划总建筑面积约16万平方米，主要包括30栋9--11层住宅，1栋3层幼儿园幼儿园及商业、服务等 | 7 | 6.5 | 1.3 | 1.26 | 一期1#-16#楼14幢已交房，二期17#-25#楼正在施工中。 | 部分建成 | 贵池区政府 | 市住建局 |  | 基础设施
48 | 华采苑 | 新型城镇化 | 石城大道以北、福康路以东 | / | 续建 | B | 池州金鼎房地产开发有限公司 | 占地2万平方米，拟建7栋11层住宅楼，共计288户，商业用房6间 | 2.42 | 2.4171 | 0.15 | 0.15 | 正在进行基础施工 | 完成1期主体建设 | 贵池区政府 | 市住建局 |  | 基础设施
99 | 观澜上品项目 | 新型城镇化 | 贵池区境内 | / | 计划开工 | B | 池州弘业置业开发有限公司 | 规划用地面积4.6万平方米，容积率2.0，绿地率35%，建筑密度20.07%，规划总建筑面积约12万6千平方米，由7栋11+1F、8栋17+1F组成。 | 5.92 | 5.92 |  | 2.3 | 前期工作已完成。 | 主体封顶 | 贵池区政府 | 市住建局 | 1 | 基础设施
101 | 林溪风华项目 | 新型城镇化 | 贵池区境内 | / | 计划开工 | B | 池州市新富乐置业有限公司 | 总建筑面积约4.8万平方米，其中，地上建筑面积约3.6万平方米。主要包括7幢11层住宅，配套建设物业用房、养老设施用房、消控室、大门、配电房、地下室、供配电、给排水等 | 2.2 | 2.2 |  | 0.5 | 正在进行开工前准备工作 | 附属配套设施建设 | 贵池区政府 | 市住建局 | 1 | 基础设施
146 | 安东·盛品蘭庭东区项目 | 新型城镇化 | 尧渡镇 | 东至县 | 续建 | B | 东至升金房地产有限公司 | 规划建设1幢3层幼儿园、1幢16层住宅楼、3幢17层住宅楼、4栋21层住宅楼、1幢22层和6幢26层住宅楼 | 6.63 | 6.63 | 5.41 | 1 | 地库全部封顶，地库顶板后浇带清理、浇筑，顶板防水已施工完成90% | 部分完工 | 东至县政府 | 市住房城乡建设局 |  | 基础设施
147 | 安东·盛品蘭庭西区项目 | 新型城镇化 | 尧渡镇 | 东至县 | 续建 | B | 东至升金房地产有限公司 | 规划建设1幢5层商业楼、5幢17层住宅楼、3幢21层和6幢26层住宅楼 | 6.45 | 6.45 | 5.31 | 1 | 17#楼屋面构架施工完成，墙体砌筑完成；外粉完成16~17层 | 部分完工 | 东至县政府 | 市住房城乡建设局 |  | 基础设施
224 | 秋浦之星项目 | 新型城镇化 | 石台县仁里镇 |  | 续建 | B | 石台县三正房地产开发有限公司 | 新建约15万平米商住楼，由26座现代新中式单体组成，分三期开发建设 | 7.5 | 6.3 | 3 | 0.5 | 目前正在进行二期4栋施工场地块石开挖，同步进行桩基施工 | 二期主体工程竣工，组织实施三期项目 | 石台县 政府 | 市住房城乡建设局 |  | 基础设施
299 | 上宸璟建设项目 | 新型城镇化 | 蓉城镇 |  | 续建 | B | 青阳弘业房地产开发有限公司 | 项目规划总建筑面积12.77万平方米，主要建设内容包括14栋高层住宅、商业、物业及门卫等配套用房，规划户数672户 | 7.11 | 7.11 | 3.5 | 0.8 | 住房主体施工 | 部分主体竣工 | 青阳县政府 | 市住房城乡建设局 |  | 基础设施
300 | 尚学府（天河湾B地块） | 新型城镇化 | 蓉城镇 |  | 续建 | B | 青阳县建投置业有限公司 | 总建筑面积1.174万平方米，主要包括住宅、商业门面、地下停车场、人防工程、配套管网、绿化、亮化、景观工程等 | 5.39 | 5.39 | 0.5 | 2 | 基础施工 | 部分主体竣工 | 青阳县政府 | 市住房城乡建设局 |  | 基础设施
301 | 上和郡项目 | 新型城镇化 | 蓉城镇 |  | 续建 | B | 青阳弘业房地产开发有限公司 | 总建筑面积7.01万平方米，建设住宅12栋，规划户数440户，主要建设低层、多层、中高层、高层建筑、老年人养老用房、物业管理用房、地下停车位等 | 4.3 | 4.3 | 3 | 0.5 | 住房主体施工 | 部分主体竣工 | 青阳县政府 | 市住房城乡建设局 |  | 基础设施
422 | 凤起云境小区 | 新型城镇化 | 经开区 | 经开区 | 续建 | B | 池州晟名置业有限公司 | 项目用地88亩，开发商业住宅 | 5.8 | 5.8 | 2.2 | 0.4 | 主体施工 | 部分建成 | 开发区管委会 | 市住房城乡建设局 |  | 基础设施

## 分投资规模1 (hidden)
池州市2024年重点项目清单（分投资规模汇总表）
单位：个、亿元
投资规模 | 合计 |  |  | 续建项目 |  |  |  | 计划开工项目 |  |  | 计划竣工项目个数
| 项目数 | 总投资 | 2024年计划 投资 | 项目数 | 总投资 | 截止到2023年完成投资 | 2024年计划 投资 | 项目数 | 总投资 | 2024年计划投资
合计 | 472 | 3253.7326 | 438.03 | 275 | 2102.4245 | 637.6977 | 265.845 | 197 | 1151.3081 | 172.185 | 135
10亿元以下 | 392 | 999.3653 | 190.23 | 220 | 619.3796 | 241.7577 | 102.645 | 172 | 379.9856 | 87.585 | 127
10-50亿元 | 64 | 1130.2515 | 121.28 | 46 | 843.7495 | 210.49 | 91.18 | 18 | 286.502 | 30.1 | 6
50-100亿元 | 14 | 873.9858 | 103.02 | 8 | 491.2953 | 135.45 | 53.52 | 6 | 382.6905 | 49.5 | 2
100亿元以上 | 2 | 250.13 | 23.5 | 1 | 148 | 50 | 18.5 | 1 | 102.13 | 5 | 0

## 明细表
池州市2026年重点项目清单
单位：个、亿元
序号 | 项目名称 | 行业分类 | 建设地点 | 所属 园区 | 建设 阶段 | 建设单位 | 建设规模和内容 | 总投资 | 截止到2025年底累计完成投资 | 2026年计划完成投资 | 年初进展情况 | 2026年工作目标 | 责任单位 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 备注
| 合计（515个） | [6 empty] | 3290.7551 | 612.3924 | 471.8302
| 贵池区 （112个） | [6 empty] | 741.0137 | 173.9038 | 105.7396
| 续建 （64个） | [6 empty] | 535.9034 | 173.9038 | 66.7096
1 | 贵池区中济年20万吨竹碳基新材料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 安徽中济低碳科技有限公司 | 建设碳基新材料生产基地、创新赋能中心等一期规划建设年产5万吨活性炭项目，二期规划建设年产5万吨硬炭负极材料项目，三期规划建设年产5万吨碳基材料项目 | 30 | 2.53 | 0.5 | 办公楼已完成装修并投入施工，正在进行7#厂房施工；碳化线部分设备已到场，待设备基础完成后在进行设备安装 | 部分产线投产 | 贵池区政府
2 | 沅瀚精密机械产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 安徽沅瀚科技有限公司 | 建设厂房及办公用房4万平方米，购置高精密CNC加工中心、磨床及配套设备，建设年产1000万件消费类电子产品和年产200万件汽车零部件生产线 | 10 | 1.8333 | 0.21 | 办公楼已投入使用；330台设备已投产 | 部分产线投产 | 贵池区政府
3 | 贵池区陶陶年产40万片DPC陶瓷覆铜基板项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 池州陶陶新材料科技有限公司 | 盘活园区低效用地约80亩，新建厂房及配套设施，建设先进陶瓷基板产线 | 9.4 | 1.04 | 0.2 | 正在进行厂房内部改造；部分设备已订购并进场，待设备基础施工完成后安装 | 部分产线投产 | 贵池区政府
4 | 池州市贵池区友兆年产6万吨高端焊丝生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | 安徽友兆焊接材料有限公司 | 新建高端碳钢、不锈钢、铝合金焊丝等系列产品生产线20条，配套建设给排水设施、供配电设施、安防设施等，年产6万吨新建高端碳钢、不锈钢、铝合金焊丝等 | 9.21 | 1 | 0.25 | ①2栋厂房正在进行钢结构搭建，1栋办公楼主体已封顶，正在进行外墙粉刷等工作；②正在进行设备选购 | 部分产线投产 | 贵池区政府
5 | 池州市贵池区梅龙街道桐梓山100MW光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 梅龙街道 |  | 续建 | 国能神皖池州新能源有限责任公司 | 本工程利用安徽省池州市贵池区梅龙街道桐梓山坑塘,占地面积约1800亩，建设交流侧装机容量100MW光伏电站,拟采用高效晶硅光伏组件，所发电量“全额上网” | 7.7803 | 1.2 | 1.2 | 送出线路完成80%。升压站全部设备就位安装完成。光伏场区集电线路A线完成，1、8、9、21#子方阵施工完成 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 7
6 | 贵池区鸿叶以竹代塑系列产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 安徽鸿叶集团生态竹纤维科技有限公司 | 新建标准化厂房6.8万平方米，购置智能化竹吸管生产设备、竹拼接筷生产设备等，配套建设供电、给排水、环保、消防、绿化和道路设施 | 7.23 | 0.2 | 0.5 | 正在进行厂房基础施工 | 部分主体建成 | 贵池区政府
7 | 贵池区起帆电缆产业园二期项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 池州起帆电缆有限公司 | 主要建设特种电线电缆和环保型电线电缆车间，购置拉丝机，绞线机等设备，配套建设水、电、等附属设施 | 6 | 0.6 | 0.6 | 3-3号车间钢构主体已完成，正在进行屋面檩条和墙板檩条搭建 | 部分建成 | 贵池区政府
8 | 年产5.7万吨汽车及家用空调铝管的研发和生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 安徽瀚尘铝合金精密制造有限公司 | 一期租赁厂房，投资精密拉制管材、内螺纹铝管和电池壳体生产线；二期规划投资精密拉制管材、内螺纹铝管和电池壳体生产线； 三期规划投资精密拉制管材、内螺纹铝管和电池壳体和热传输材料生产线 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 正在进行厂房选址 | 部分产线投产 | 贵池区政府
9 | 贵池区中林“九华黄精”工厂化黄精苗组培中心科技孵化基地项目 | 战略性新兴产业 | 梅龙街道 |  | 续建 | 中林（安徽）科技研发公司 | 一期建设国家级“九华黄精”工厂化黄精苗组培科技孵化中心和智能化黄精种苗炼苗温室玻璃大棚二期建设原种保护区基地和种植资源圃三期建设国家级森林生态康养旅游示范基地和国家濒危名贵树种种植示范基地及苗木种苗和林业物资集采中心运营平台 | 3.3 | 0.62 | 0.6 | 一期工厂化黄精苗组培科技孵化中心和展厅已完成钢结构框架搭建主体工程，炼苗大棚正在建设 | 部分建成 | 贵池区政府
10 | 池州智能自动化设备制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 池州平舍智能科技有限公司 | 分两期建设，一期租用厂房0.5万平方米，购置数显铣床、台式钻床、机用虎钳、立式钻床生产设备60台套；二期建设标准化厂房、研发中心、综合办公中心，购置生产、研发、检测设备102台套 | 2.5 | 2.26 | 0.1 | 一期已建成投产，二期正在进行厂房装修设计等前期工作 | 追加设备，部分产线投产 | 贵池区政府
11 | 新能源汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | 池州力恒机械科技有限公司 | 采购先进加工设备，建设年产1200万件汽车零部件智能生产线 | 2.4 | 1.0833 | 0.33 | 1台设备已进场调试，正在试生产 | 部分产线投产 | 贵池区政府
12 | 欣天成新能源汽车配件研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | 安徽欣天成科技有限公司 | 购置熔炼炉、冷室铸压机、数控CNC、数控电火花EDM、大型合模机等配套设备，建设新能源车配件生产线 | 2.4 | 0.95 | 0.3 | 12台设备已调试完毕，正在试生产 | 部分建成 | 贵池区政府
13 | 年产2000万套(件)汽车零部件及电子元器件建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 安徽常崟科技有限公司 | 新建厂房及办公等用房约6.2万平方米，建设年产2000万套(件)汽车零部件及电子元器件生产线 | 2.4 | 2.0333 | 0.3 | 部分设备投产 | 部分产线建成投产 | 贵池区政府
14 | 年产3万吨新能源汽车零部件等制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 安徽璟民科技有限公司 | 新购国内外先进加工设备，建设年产3万吨新能源汽车零部件智能生产线 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 12台设备已安装，正在生产 | 部分产线投产 | 贵池区政府
15 | 高精度高性能铜合金带材数字化改造项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 安徽金池新材料有限公司 | 更新改造全数字化控制冷轧机、紫铜有芯感应炉机组等先进的数字化生产设备，引进能源管理系统、5G数据采集系统、仓储物流管理系统等信息化管理系统，搭建数字化运营中心，提高车间整体生产效率及数字化管理水平 | 1.2 | 1 | 0.2 | 部分设备已调试完毕，正在试生产 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 4
16 | 高精密铜铝板带项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 安徽金有新材料科技有限公司 | 建设2栋标准化厂房和高新产品技术研发中心，建成2条高精密高端制造生产线 | 1 | 0.6 | 0.2 | 厂房已建成，部分设备已调试完毕，正在试生产 | 2#车间主体施工 | 贵池区政府
17 | 贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿年产4000万吨建设项目 | 传统产业升级改造 | 贵池区 |  | 续建 | 池州中建材新材料有限公司 | 主要建设矿山采场系统、矿山公路-溜井平硐运输系统、骨料加工系统及相应设施和码头仓储区，年产4000万吨水泥用原料 | 66.64 | 58.15 | 8.49 | 矿山加工区、码头仓储区工程全部建成并完成调试，矿山采矿工程未开工建设 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 6
18 | 铜基新材料循环产业园项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 建设3万吨废杂铜回收及连带冶炼、1000t/d 难处理金精矿综合回收产品提升、风光储一体化及低温余热回收利用、原料保税仓库及综合物流区等项目 | 50 | 2.79 | 1.2 | 子项目原料仓库、DWHS低温余热回收35.1MW/70.21MWb用户侧储能均建成投产，难处理正在进行主体施工 | 部分产线投产 | 贵池区政府
19 | 安徽乌沙船舶工业基地加工区搬迁项目 | 传统产业升级改造 | 乌沙镇 |  | 续建 | 池州金舸建设发展有限公司 | 建设标准化厂房、辅助用房、办公用房等，配套建设室外工程及其他配套基础设施 | 13 | 7 | 4 | 生产辅助楼主体结构完成；集配车间顶板完成50%；固废库、危废库单体砌筑结构完成95% | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 8
20 | 贵池区华创时代鳜鱼产业园项目 | 传统产业升级改造 | 秋江街道 |  | 续建 | 华创时代农业有限公司 | 总建筑面积约7.56万平方米，建设工厂化循环水养殖、保种选种培育中心等 | 7 | 1 | 3 | 养殖塘口部分正在施工阶段，5栋厂房所有桩基均已出土 | 部分建成 | 贵池区政府
21 | 贵池区贵航特钢烧结技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 拟将现有两台180平方米步进式烧结机进行升级改造改造为带式两台220平方米烧结机主线，配套建设余热回收系统以及相应配套设施等 | 5.08 | 4 | 1 | 1#烧结机正在进行基础施工 | 部分产线投产 | 贵池区政府
22 | 贵池区是知也年产20000吨系列艾草纺织品项目 | 传统产业升级改造 | 秋江街道 |  | 续建 | 安徽是知也科技实业发展有限公司 | 建筑面积约3.7万平方米，建设生产车间、仓储库房、研发中心、办公综合楼及员工宿舍、配套设施等，新增自动化卷艾条机、自动化切柱机、艾草压饼机等设备，项目建成后，年产20000吨艾系列艾草纺织品 | 4.83 | 0.3 | 1 | 一期厂房装修中，二期已完成土地划拨，正在进行场地清表、土地平整 | 二期项目建成投产 | 贵池区政府
23 | 池州高新区表面处理产业园镁合金新材料产业园基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 池州高新区管委会 | 新建生产厂房、电镀厂房、联合厂房、开闭所、变配电1间，综合楼1栋，配套建设道路、停车位、供配电、给排水、绿化、环保、消防等基础设施 | 4.18 | 1.3333 | 0.5 | 正在进行电镀厂房屋面施工及内部装修装饰工程，室外管网完成80% | 主体建成 | 贵池区政府
24 | 贵池区恒鑫年50万吨硫铁矿烧渣除杂提质伴贵金属回收项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | 池州恒鑫金属材料有限公司 | 利用公司现有工业用地，对球团生产原料硫铁矿烧渣进行除杂提质伴贵金属回收处理，通过新建生产厂房、仓库、浸出车间及其他辅助设施，购置球磨机、旋流器、浓密机等设备，达到年处理50万吨硫铁矿烧渣除杂提质伴贵金属回收能力 | 3.5 | 0.4 | 0.7 | 厂房基础已完成 | 主体建成 | 贵池区政府
25 | 年产2000万平方米硅酸钙板生产线项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | 中材节能（池州）有限公司 | 一期建设年产1000万平方米硅酸钙板生产线以及配套设施；二期建设年产1000万平方米硅酸钙板生产线，年产2000万平方米硅酸钙板 | 3.18 | 2.05 | 0.22 | 2条生产线投产 | 部分建成投产 | 贵池区政府
26 | 2025年渔业绿色循环发展项目 | 传统产业升级改造 | 池州市贵池区 |  | 续建 | 区水产业发展中心 | 池塘标准化改造7945.78亩，建设工厂化车间5.36万平方米，建设加工车间，购置养殖设备262台套；改造水产动物疫病防控和水产苗种产地检疫实验室，并配置33台套设备，设立水产品质量安全检测实验室1处，配备21台套设备，为6个快检点配备24台套相应设备及30000份快检卡 | 2.77 | 1 | 1.1 | 部分子项目已开工 | 部分建成 | 贵池区政府
27 | 池州高新区表面处理产业园永晶金属表面处理中心基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 安徽永晶金属科技有限公司 | 建设表面处理中心基础设施 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 正在进行钢结构厂房搭建 | 部分主体建成 | 贵池区政府
28 | 工业气体智能充装项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | 池州市福星气体有限公司 | 主要新建综合楼、充装车间、钢瓶仓库、电子气及标气充装区、钢瓶周转区、丙烷充装区、检测房以及车辆维护保养车间购置设备及系统，配套建设停车场、道路广场、绿化、环保、给排水、供配电等基础设施 | 1.5 | 1.01 | 0.49 | 正在进行厂房附属施工，部分设备已购置 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 7
29 | 新能源汽车锂电池电极柱精密机械加工(技改)项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 安徽祥昇机电科技有限公司 | 建设新能源汽车锂电池电极柱精密制造自动生产线和他辅助设施，购置相应的生产设备 | 1.5 | 0.66667 | 0.834 | 厂房改造已完成，部分设备已购置 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 3
30 | 利用废旧铝资源年产10万吨再生铝及铝制品技改项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区西区 |  | 续建 | 池州市伟宏铝业有限公司 | 项目占地面积50亩，新建生产车间、仓库、综合楼及配套设施等总建筑面积30000平方米，购置主要设备21台套，采用节能环保的新型P-HTAC熔铝炉和短流程铝铸造技术，建设4条再生铝和1条短流程铝铸造生产线 | 1.138 | 0.1 | 0.3 | 主体已建成，正在装修 | 竣工建成 | 贵池区政府
31 | 大石门铅锌矿绿色矿区环境提升项目 | 传统产业升级改造 | 梅村镇 |  | 续建 | 池州市永胜矿业投资有限公司 | 建设生产车间、仓库和宿舍等，配套建设污水处理站，同步做好厂区山洪沟治理、护坝工程等 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 项目已开工，正在进行场地打桩工作 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 5
32 | 神山灰岩矿设施设备更新改造项目 | 传统产业升级改造 | 牌楼镇 |  | 续建 | 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 拟建项目利用厂内现有场地及厂房①新增钢平台及封闭 、一期矿石加工系统堆场料仓封闭修补、码头水域二楼胶带机钢平台金结修复、码头水域钢栈桥平台焊缝修复、码头陆域筛洗分级车间金结修复等工程项目②新增长九项目门楼工程，门楼为钢结构主体表面铺设玻璃幕墙或铝单板；③长九项目加工区、廊道运输系统、码头设备配件及其他附属件的购置、更换 | 1.05 | 0.1 | 0.08 | 已开工建设 | 完成项目80%建设 | 贵池区政府
33 | 杏花村智慧康疗项目 | 现代服务业 | 杏花村风文化旅游区 |  | 续建 | 池州华医远拓发展有限公司 | 主要建设综合医院、医护疗养配套建筑及康养社区，同时建设内部道路、停车场、给排水、供电、绿化环保及其他辅助设施 | 15 | 5.5 | 0.5 | 医疗设备采购和医护人员招聘工作已经完成， | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 12
34 | 和云住高端民宿和康养项目 | 现代服务业 | 墩上街道 |  | 续建 | 池州市和云住文化发展有限公司 | 项目一占地约140余亩，利用关闭矿山矿区建设高端度假酒店，配套建设会议中心、户外拓展、印象婚礼等一系列主题性配套项目，项目二占地约60余亩，利用原养殖厂存量用地配套建设旅游度假综合体 | 10.2 | 0.1142 | 0.3 | 基础施工已完成，设备房正在进行上部结构施工；酒店区域场地清表工作已开展，别墅建设、迁坟工作正常推进中 | 部分建成 | 贵池区政府
35 | 杏花村文化旅游区游钓基地项目 | 现代服务业 | 杏花村风文化旅游区 |  | 续建 | 浙江力石科技股份有限公司 | 打造杏花村国际级路亚培训基地为核心，快速完成“大黄山”游钓目的地模型落地，组织 “大黄山”路亚俱乐部LCC“全国巡回赛”和LCC“猎鳜个人赛 | 1.94 | 0.9 | 0.1 | 游钓业态已运营，展示大厅和基地正在建设中 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 12
36 | 贵池区牛头山镇犇街美食一条街项目 | 现代服务业 | 牛头山镇 |  | 续建 | 池州鑫宝泰房地产开发有限公司 | 项目占地13.37亩，总建筑面积约14000平方米，主要建设临街商铺（二层、局部六层）、配套建设给排水、供配电、消防、绿化环保、停车场等附属设施 | 1 | 0.2 | 0.2 | 正在进行地基及地下室等基础施工 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 6
37 | 贵池区智慧城市数据资源产业中心建设项目 | 创新能力 | 池州市贵池区 |  | 续建 | 贵池区数据资源管理局 | 包括数据资源中心升级、智慧贵池业务平台、云网安全、城市生命线、基层治理、智慧政务、智慧学校、机关事务智慧管理、大数据产业园（软件产业园）、工业互联网和数字乡村等 | 4.26 | 1.7 | 1.1 | 机关事务智慧管理、数据中枢升级、消防安全监测预警、智慧文旅、社会治理平台等13个子项目正在实施建设 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 12
38 | 贵池现代农村示范区乡村建设项目 | 新型城镇化 | 秋江街道 |  | 续建 | 池州市浦兴乡村振兴产业发展有限公司 | 包含4个子项目，①原住民社区建设工程：位于原住民社区（梅里安置区）板块，总用地规模 58.05公顷，建设高标准原住民社区以及2023年棚户区改造项目（秋江街道梅里片区 A 区）拟建43万㎡（含地下工程）；②贵池区秋江街道全域土地综合整治：主要实施全域整治范围内土地综合整治（补充耕地、增减挂钩）工程约1950亩③秋江新区未来社区建设工程：建设现代化未来社区，总建筑面积 71.79万㎡④公共配套及雨污管道等基础设施建设工程：主要建设有集镇农贸市场、社区服务中心、多功能运动场地、公园绿地、公交站、托儿所、幼儿园、小学等 | 55 | 1.3 | 0.5 | 1.完成A区一期地库外7栋楼二~五层结构施工； 2.完成地库内4栋楼基础施工 | 部分建成 | 贵池区政府
39 | 池州高新区新材料产业园基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 池州高新区管委会 | 总建筑面积约20.73万平方米，主要包括：标准化厂房、技术研发中心、综合楼、职工宿舍楼，电子信息区基础设施提升改造、园区线路改造，配套建设道路、雨水管网、供水提升等附属工程 | 7.4504 | 4.7333 | 0.35 | 池州高新区竹炭基新材料产业园改造项目（一标段）正在进行办公楼及宿舍楼施工 | 部分建成 | 贵池区政府
40 | 贵池区美丽镇街达标提升工程 | 新型城镇化 | 贵池区 |  | 续建 | 各镇街（贵池区住建局） | 实施《贵池区美丽镇街达标提升三年行动》，完成全区14个涉农镇街的美丽镇街提标改造 | 5.1 | 1.2 | 0.2 | 已实施墩上、马衙、涓桥、梅村、梅街、里山、乌沙、秋江等8个镇街改造 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 12
41 | 池州高新区产业发展综合配套服务项目 | 新型城镇化 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 池州高新区管委会 | 总建筑面积11.22万平方米，包括信息产业孵化器、人才公寓、配套服务中心、地下室等；基础配套工程主要包括园区内雨污水管网整修整治、雨水管道改造、园区升级改造工程以及土方平整工程，配套建设停车位、供水、排水、电力、绿化、交通标志牌等辅助工程 | 4.8554 | 1.9 | 0.3 | 废水处理站正在进行基础施工 | 部分产线投产 | 贵池区政府
42 | 池州市老区政府地块城市更新及周边建筑改造项目 | 新型城镇化 | 池阳街道 |  | 续建 | 池州建投资产运营管理有限公司 | 项目总建筑面积36500平方米包括：1、建筑及公有旧房改造工程；2、新建建筑工程；3、基础设施提升工程；4、环境提升工程 | 3.35 | 0.46 | 1 | 正在对老区政府大楼进行改造 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 10
43 | 池州市教育园区综合提升工程 | 新型城镇化 | 马衙街道 |  | 续建 | 贵池区住建局 | 1.基础设施提升对教育园区牧之路、学院路两条道路进行道路改造提升，配套建设生态停车场照明、供电、消防等 2.公共服务设施完善建设综合服务中心约2万平方米，改造原有社区配套用房0.85万平方米，改造大学城商业街综合约9万平方米，同时完善社区基础配套设施 | 3 | 0.38 | 1 | 已完成学院路改造，正在实施牧之路改造 | 完成牧之路改造 | 贵池区政府
44 | 池州市贵池区城区（东部片区）基础设施更新改造项目 | 新型城镇化 | 贵池区 |  | 续建 | 贵池区住建局 | 1.综合整治工程：24个小区15.8万㎡外立面维修，6万㎡保温层维修，6.59万㎡渗水维修，0.83万㎡地面下沉维修，改造小区老旧电梯50台；4万㎡小区内道路提升改造，6.3万m雨污水管网改造，铺设检查井980个；新建小区停车位520个，充电桩101个；配套建设小区消防、安防设施，小区智慧化；2.老旧小区及周边配套设施提升改造：改造19.612万平方米道路，4.83万米道路雨污水，铺设1万米弱电管网线缆，规划停车位约2080个，配套机动车充电设备416组，改造6个社区服务用房1.3万平方米 | 2.5 | 0.86 | 0.3 | 正在进行碧山路及周边片区环境治理工程 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 12
45 | 池州高新区产业新城污水管网改造项目 | 新型城镇化 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 池州高新区管委会 | 改造东部新城道路污水主管网约57.4km，改造东区电子园、机械园等园区生活污水支管约27.2km，改造西部新城污水主管网约7.14km | 1.7257 | 0.93333 | 0.8 | 电子园A区工程已完成，潇湘路及西区管网正在进行管道铺设，西区污水管网正在进行管道开挖 | 主体建成 | 贵池区政府
46 | 贵航特钢办公区升级改造工程 | 新型城镇化 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 建设办公楼、一栋食堂、三个大门、一处配套湖泊景观改造，以及办公区相关绿化、交通、景观等配套设施 | 1.5 | 1 | 0.5 | 主体已封顶，正在进行办公室内部装修设计 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 9
47 | 池州高新区表面处理产业园污水处理建设项目 | 新型城镇化 | 池州高新区东区 | 高新区 | 续建 | 池州高新区管委会 | 总建筑面积2.6万平方米，废水处理规模2500t/d，建设废水处理站及附属地下水池、特构、消防泵站，库房6个，同时建设厂区道路、水电管网、空中管廊、市政管廊等配套设施 | 1.46 | 0.33333 | 0.5 | 地下初期雨水池及地下事故水池基础边坡支护及垫层施工完成，底板钢筋正在制作绑扎 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 6
48 | 贵池矿产品运输铁路专用线项目 | 交通 | 马衙街道 清溪街道 里山街道 梅街镇 棠溪镇 |  | 续建 | 池州铁航建设投资发展有限公司 | 一期工程（四站三区间）起于马衙街道茶山村，经马衙街道、里山街道、梅街镇至棠溪镇，新建正线全长约44.216千米新建车站分别为马衙北站、里山站、梅街站及棠溪站 | 52.193 | 25.1026 | 11.3249 | 前期建设手续已完成，现场施工进度稳步推进 | 完成整体工程建设的70% | 贵池区政府
49 | 池州江口港区铁路专用线项目一期工程 | 交通 | 江口街道 马衙街道 |  | 续建 | 池州铁航建设投资发展有限公司 | 一期工程（一站一区间）新建线路由江口港区远航码头引出，接入贵池矿产品运输铁路专用线马衙北站一期新建线路全长11.547千米，新建车站江口港站 | 24.3659 | 10.2841 | 6.4772 | 前期建设手续已完成，现场施工进度稳步推进 | 完成整体工程建设的70% | 贵池区政府
50 | 秋浦港区殷汇公用码头项目 | 交通 | 殷汇镇 |  | 续建 | 池州金桥港口服务有限公司 | 项目设计年吞吐量650万吨，远期900万吨新建9个500吨级（水工结构兼顾1000吨级）通用泊位及3KM的疏港道路 | 6.1 | 4.5 | 0.7 | 1. 完成码头挡墙混凝土浇筑48%；2. 完成皮带机坑道混凝土施工；3、散货仓库钢结构安装完成35%、办公楼、机修车间施工完成95% | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 11
51 | S225梅街绕镇段建设工程 | 交通 | 池州市贵池区 |  | 续建 | 贵池区交通运输局 | 总长约5.08公里，二级公路标准，路基、路面宽分别为12米、10.5米（受限路段分别宽为10.5米、9米） | 1.7559 | 0.5 | 0.2 | 正在加快路基挡土墙及桥涵等节点工程施工 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 6
52 | 池州市杜坞大桥拆除重建项目 | 交通 | 贵池区秋江街道 |  | 续建 | 贵池区交通管理服务中心 | 项目路线总长约0.7千米，其中桥长约470米、净宽14米，二级公路标准 | 1.06 | 0.1 | 0.6 | 正在进行老桥拆除及便道施工 | 完成桥梁基础及墩台等下部结构 | 贵池区政府
53 | 贵池区花庙水库工程 | 水利 | 棠溪镇 |  | 续建 | 池州津泽水利工程有限公司 | 包括混凝土重力坝，泄洪表孔放水冲砂底孔，供水、灌溉、生态放水管，鱼道和信息化设施等水库最大坝高49米，总库容4115万立方米，防洪库容560万立方米，兴利库容3419万立方米 | 16.3027 | 1 | 4 | 施工单位已于11月进场并开工建设 | 持续推进工程建设进度 | 贵池区政府
54 | 贵池区农村供水能力完善工程(一期） | 水利 | 贵池区 |  | 续建 | 贵池区水利工程建设管理处 | 1、贵池区城乡一体化供水分区（农村部分）规模化供水工程铺设管道5876.43km，配套设施供水加压泵站54个，配套计量装置及水表，受益人口约19.8万人，日供水量11万m3/d；2、小型引山泉供水场站29个，小型引山泉供水工程铺设管道160.63km，日工供水量0.25万m3/d | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 完成形象进度60% | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 12
55 | 池州二500千伏输变电工程 | 能源 | 池州贵池区 |  | 续建 | 国网贵池区供电公司 | 新建池州二500千伏变电站、建设主变1台、变电容量100万千伏安，新建500千伏线路28千米，同步建设相应无功补偿装置和二次系统工程 | 4.8 | 2.3 | 2.35 | 基础工程完成28基，杆塔工程10基；建筑物已完成50%,已完成场地平整，500kV构架完成50%，200kV构架完成70% | 部分建成 | 贵池区政府
56 | 润能贵池牛头山光伏发电(二期)项目 | 能源 | 秋江街道 |  | 续建 | 池州润能新能源有限公司 | 利用秋江街道约1400亩坑塘水面，建设交流侧容量为90MW的光伏发电项目 | 4.74 | 1 | 1 | 正在进行桩基施工，组建支架安装工作 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 6
57 | 池州共享混合储能调频电站项目 | 能源 | 池州高新区西区 | 高新区 | 续建 | 池州徽藏新能源有限公司 | 建设160MW/150MWH共享混合储能调频电站，含150MW/150WMH磷酸铁锂电池储能系统和10WM/30S超级电容储能系统及混合储能能量管理系统EMS，配套建设220KV升压站一座，主要包括新建控制室、配电室、管理区等设施 | 4.5 | 0.91 | 1 | 目前已完成基础施工及围墙搭建，正在进行设备选型 | 部分产线投产 | 贵池区政府
58 | 恒兴电力66MW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源 | 贵池区 |  | 续建 | 池州市恒兴电力工程有限公司 | 利用池州市殷汇建材有限公司、池州梅街建材有限公司、池州金桥 港口服务有限公司、池州金舸建设发展有限公司等共计约44.13万平方米屋顶建设总装机容量约66MW屋顶分布式光伏 | 2.32 | 0.1 | 0.3 | 根据子项目内的厂房建设进度同步进行光伏建设 | 部分建成 | 贵池区政府
59 | 贵池区国家储备林工程建设一期首批项目 | 农林 | 贵池区 |  | 续建 | 池州金桥林业开发有限公司 | 按一次规划、分期建设模式实施，一期首批建设10万亩，建设期8年 | 17.09 | 1.8 | 0.5 | 一是完成2024年度营造林项目三个标段割灌抚育、间伐、造林等作业；二是2025年1万亩营造林项目建设，已完成作业设计和预算编制工作 | 部分建成 | 贵池区政府
60 | 贵池区2023-2025年高标准农田建设项目 | 农林 | 贵池区 |  | 续建 | 贵池区农业农村局 | 高标准农田建设面积15万亩，建设内容包括：1、田块修筑15万亩，土壤改良15万亩；2、农田水利工程修筑堤坝170座、沟渠290公里、渠系建筑物8887个；3、田间道路修建420公里；4、农田防护网81.25公里；5、农田输配电线路162.5公里等 | 4.3761 | 2.7 | 0.3 | 23年、24年高标农田已完工，25年高标农田已全面开工 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 4
61 | 梅村必胜皖南土鸡养殖基地建设项目 | 农林 | 梅村镇 |  | 续建 | 池州胜煜农业科技发展有限公司 | 该项目拟租用贵池区梅村镇必胜村林地约60亩，其中办公等配套设施0.1万平方米，皖南土鸡养殖区约25亩，其余为生态养殖区，项目生产区建设大棚8个，达到皖南土鸡存栏量四万只的养殖规模 | 1.1 | 0.05 | 0.1 | 项目已开工，1号2号棚已经搭建完毕，正在进行其他大棚及办公设施建设 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 1
62 | 池州市技工学校项目 | 社会事业 | 池州高新区东区 |  | 续建 | 区人社局 | 项目用地约85亩，总建筑面积5.3万平方米，建设教学楼、实训楼、学生宿舍、教学配套用房、人防工程等，同时配套建设校区内道路、供配电、给排水等基础设施 | 3.17 | 2.7429 | 0.4035 | 正进行北半幅地下室顶板钢筋及南半幅主楼一层墙柱钢筋施工 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 9
63 | 池州市九诚船员培训学校建设项目 | 社会事业 | 马衙街道 |  | 续建 | 池州市九诚物流有限公司 | 购买原枫岭中学，并改造教学楼0.33万平方米，新建综合楼0.4万平方米，新建驾驶模拟器、轮机模拟器，购置船舶操纵模拟器5台套、轮机模拟器1套、自动化仪表实验台10台、GMDSS模拟器1套等教学设施，配套改建环形跑道标准运动场、游泳池等设施 | 1.3 | 0.05 | 0.2 | 综合楼主体建设中 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 4
64 | 傩窝基地康养智慧服务项目 | 文化产业 | 梅街镇 |  | 续建 | 安徽金碧田生态农业旅游有限公司 | 一期新建金家山和美综合楼、智能化服务中心、电商孵化基地、非遗文化馆等，配套建设康养休闲中心、接待中心、会议中心、农耕民俗展示馆；改建民宿50栋，配套建设标志性门庭、音乐喷泉和停车场二期新建农产品深加工基地、年产50万吨天然矿泉水生产基地、果酒生产基地，购置生产设备6套，利用现有青梅基地，建设“十里梅廊，十里花海”观光地，打造特色康养中心1座 | 2 | 0.4 | 0.1 | 目前主楼已封顶，正在继续建设中 | 竣工建成 | 贵池区政府 |  | 8
| 计划开工 （48个） | [6 empty] | 205.1104 |  | 39.03
65 | 池州市高技术船舶研发制造基地配套智能制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区西区 | 高新区 | 计划开工 | 安徽皖江船舶制造科技有限公司 | 项目占地约1000亩，建设分段装焊工场，管子装焊车间和全封闭涂装工场等完善的智能制造设施，新增年处理15万吨钢板加工能力 | 20 |  | 0.5 | 已备案 | 开工建设 | 贵池区政府 | 10
66 | 晟集池州智造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 计划开工 | 池州晟芯云科技有限公司 | 规划用地约80亩，新建标准化厂房约10万平方米，打造晟集池州智造产业园项目，主要引进高端装备制造、新材料等相关项目 | 5.02 |  | 0.3 | 项目备案已完成，能评待批复，正在进行环评编制，规划方案已通过审查，等待企业缴纳土地尾款后进行规划许可证办理等工作 | 部分主体建成 | 贵池区政府 | 4
67 | 年产800台数控机床产业化基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 |  | 计划开工 | 安徽力成智能装备股份有限公司 | 利用现有土地30亩，规划建设9300平方米厂房，购置CNC加工中心、导轨磨床等多台设备，建成后可形成年产800台数控机床的生产能力 | 3.95 |  | 1.15 | 正在进行项目建议书编制等前期工作 | 部分建成 | 贵池区政府 | 5
68 | 有色金属循环产业园资源综合利用项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区西区 | 高新区 | 计划开工 | 安徽环铂科技有限公司 | 规划建设用地约60亩，新建废有色金属资源整理及预处理厂房、年处理5万吨铜基固废自热熔炼生产线、以及其相关配套设施 | 3.8 |  | 0.2 | 规划方案已通过区委规划委会审批，正在办理规划许可证等前期手续 | 部分建成 | 贵池区政府 | 3
69 | 农产品智能设备制造示范基地及总部经济建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 |  | 计划开工 | 安徽盛兵科技发展有限公司 | 规划用地45亩，新建标准化厂房40000㎡，研发检测中心5000㎡项目通过购置焊接机器人、自动激光焊接机、全自动激光切割机等生产设备60余台套，建成农产品智能设备制造示范基地及总部经济项目 | 3.76 |  | 1.1 | 已完成备案 | 部分建成 | 贵池区政府 | 6
70 | 精密模具生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 |  | 计划开工 | 池州普泽精密模具有限公司 | 一期租赁厂房2000平方米，购置先进的加工中心、数控机床、电火花机、线切割机、检测仪器等关键设备，二期规划用地30亩，建设厂房，新增生产线 | 3.43 |  | 1.05 | 已完成工商注册，投资计划已编制完成 | 部分建成 | 贵池区政府 | 7
71 | 池州普胜电工材料科技有限公司搬迁扩建项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 |  | 计划开工 | 池州普胜电工材料科技有限公司 | 一期建设生产车间及配套环保设施、办公用房，购置生产设备及检测仪器；二期对现有厂房进行拆除新建，购置包含生产、检测与辅助设备 | 3.32 |  | 1.03 | 正在进行项目建议书编制等前期工作 | 部分建成 | 贵池区政府 | 4
72 | 池州环创新材料科技有限公司废铁渣再生资源综合利用项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区西区 | 高新区 | 计划开工 | 池州环创新材料科技有限公司 | 项目新征土地47亩，新建原料车间，熔炼车间，铸造车间，铸件后处理车间，成品库，综合办公楼，职工宿舍等；熔炉，生产设备及辅助设备，年产6万吨叉车配重铸件、年处理废铁渣8.6万吨 | 3.16 |  | 0.4 | 环评、能评已批复 | 部分建成 | 贵池区政府 | 2
73 | 智能制造产业园二期 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 计划开工 | 池州皖浙新型建材研制有限公司 | 新建厂房及办公楼各一栋，购置安装冷镦机、压力机、清洗设备、CNC数控车床等加工生产设备，配套建设供电、供水、环保和安全设施等，建设新能源汽车锂电池电极柱精密制造自动生产线 | 3.15 |  | 1 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 贵池区政府 | 5
74 | 年产5万吨高精高导高性能新能源汽车用铜合金板带建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 计划开工 | 安徽金池新材料有限公司 | 新建生产车间及配套辅助设施约5万平方米；购置四辊可逆液压 AGC 中精轧机、六辊可逆精轧机、直读光谱仪等先进生产、检测设备 | 2.91 |  | 0.2 | 土地已摘牌，正在开展前期工作 | 开工建设 | 贵池区政府 | 12
75 | 年产10万套机器人和半导体装备轻量化结构件生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 计划开工 | 池州纳似韦科技有限公司 | 拟租赁园区标准化厂房2000-4000平方米，并同步购置土地约47亩建设生产基地 | 1.5 |  | 0.4 | 已签约，正在进行选址 | 开工建设，购置部分设备 | 贵池区政府 | 7
76 | 年产10万台高精度伺服驱动器及智能装备产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 计划开工 | 安徽灵捷智能机器人有限公司 | 建设年产10万台高精度伺服驱动器及智能装备产线 | 1.1 |  | 0.25 | 已签约，正在进行选址 | 开工建设，购置部分设备 | 贵池区政府 | 8
77 | 低空产业生产制造+飞行训练基地项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 高新区 | 计划开工 | 安徽沙燕航空科技有限公司 | 项目整体建设面积为7800平方米，其中共三条生产线，分别为无人机生产制造，无人机自动机库生产制造，无人机反制类产品生产制造 | 1 |  | 0.25 | 已签约，正在进行选址 | 开工建设，购置部分设备 | 贵池区政府 | 8
78 | 贵池区大竹园斋岭白云岩矿区非金属新材料项目 | 传统产业升级改造 | 墩上街道 |  | 计划开工 | 池州市金家冲矿业有限公司 | 主要建设矿山采场系统、矿山公路-溜井平硐运输系统、骨料加工系统及相应设施和码头仓储区 | 37.12 |  | 3 | 开发利用方案已完成，等待批复 | 完成部分建设 | 贵池区政府 | 9
79 | 池州市银龙矿业集团有限公司年产1500万吨改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 棠溪镇 |  | 计划开工 | 池州市银龙矿业集团有限公司 | 主要建设矿山采场系统，矿山公路-粗破、溜井平硐联合开拓系统，二破、筛分、整形、磨粉及带式输送机系统，中转库、成品库，运输廊道系统 | 18 |  | 5 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 贵池区政府 | 10
80 | 40万吨高导材料绿色循环产业园项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区 |  | 计划开工 | 安微友进冠华新材料科技股份有限公司 | 建设原料预处理、熔炼精炼、电解生产线及铜制品加工等核心生产车间及配套基础设施，购置液压拆解机、连铸连轧机组、退火炉等关键设备项目投产后，将形成年产10万吨再生铜及铜制品的产能规模 | 10 |  | 0.3 | 目前正在进行整体方案谋划 | 开工建设 | 贵池区政府 | 11
81 | 刘街白云石矿开发项目 | 传统产业升级改造 | 梅街镇 |  | 计划开工 | 池州市金航新材料有限公司 | 将梅街白云石整合矿区内的4宗采矿权整合为1宗采矿权，整合完成后建设生产线及配套设施 | 7.03 |  | 1 | 已取得了刘街白云石矿的采矿权 | 开工建设 | 贵池区政府 | 12
82 | 棠溪家装环保新材料项目 | 传统产业升级改造 | 棠溪镇 |  | 计划开工 | 安徽升华新材料有限公司 | 规划用地40亩，新建生产车间等建筑面积1.5万平方米，计划以方解石、白云石为原料，采用挤出成型、研磨、覆膜压延、裁断切边等生产技术和工艺，购置安装挤出机、压延机、切割机、抛光机等主要生产设备124台套，建设无甲醛石性spc地板及家装木材封边家具配件配套PVC、PE产品生产线8条，并配套环保、安全、消防等辅助工程 | 3.2 |  | 3.1 | 正在进行场地平整和基桩建设，筹备开工中 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 1 | 11
83 | 20万t/a锂电池材料综合回收利用二期技改项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区西区 |  | 计划开工 | 安徽西恩循环科技有限公司 | 购置各类反应釜21个、板框压滤机14台，离子交换床3套，各类型储槽43个等其它生产设备，并配套建设废气等处理设施 | 1.3 |  | 0.2 | 项目备案已完成，正在进行能评编制等前期工作 | 开工建设 | 贵池区政府 | 10
84 | 池州航程年回收6万吨再生资源利用项目 | 传统产业升级改造 | 涓桥镇 |  | 计划开工 | 池州航程再生资源有限公司 | 新增环保处理设施、生产加工设备及配套设施，建成1条集废钢废铁拆解、重组于一体的综合再生资源利用生产线 | 1.1 |  | 0.1 | 项目已立项，正在开展用地等前期工作 | 开工建设 | 贵池区政府 | 9
85 | 长九石灰石矿安全改造提升工程项目 | 传统产业升级改造 | 牌楼镇 |  | 计划开工 | 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 项目主要建设内容为：消防应急照明和疏散指示系统、事故通风系统、七氟丙烷气体灭火系统、矿山加工区室外消火栓、矿山雨污分流系统改造工程及安全领域其他提升改造工程 | 1.1 |  | 0.1 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 贵池区政府 | 8
86 | 六峰山铜矿配套基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 里山街道 |  | 计划开工 | 池州东阳矿业有限公司 | 项目规划用33.52亩,建设各类用房1.685万平方米，建设充填站1座，配套建设向下充填管巷设施等 | 1.07 |  | 0.2 | 项目用地已竞得，开展土地平整等准备工作 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 2 | 11
87 | 年产1万吨新型高纯度睿塑处理再生塑料生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 涓桥镇 |  | 计划开工 | 池州市睿峰新材料科技有限公司 | 主要购置安装全自动破碎睿塑处理再生塑料自动化塑料新材料生产线，配套建设供电系统、环保及安全系统等工程，年产1万吨高纯度粉碎料 | 1.05 |  | 0.15 | 项目已立项，正在组织申报用地、规划等前期手续 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 5 | 10
88 | 前宝机械零部件加工项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区东区 |  | 计划开工 | 常州前宝机械科技有限公司 | 租赁璟民科技现有工业厂房，购置四轴加工中心100台（套）、数控机床100台（套），主要为璟民科技提供机动车底盘减震系列零部件生产配套服务 | 1 |  | 0.1 | 已签约，正在与璟民对接租房协议等前期工作 | 开工建设，购置部分设备 | 贵池区政府 | 3
89 | 京誉腾机械零部件加工项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区东区 |  | 计划开工 | 常州市京誉腾机械有限公司 | 租赁璟民科技现有工业厂房，购置四轴加工中心100台（套）、数控机床100台（套），主要为璟民科技提供机动车底盘减震系列零部件生产配套服务 | 1 |  | 0.1 | 已签约，正在与璟民对接租房协议等前期工作 | 开工建设，购置部分设备 | 贵池区政府 | 3
90 | 池州新时代商业综合体项目 | 现代服务业 | 清风街道 |  | 计划开工 | 池州新时代商业管理有限公司 | 总建筑面积7.2万平方米，建设酒店、办公楼等，配套建设车库、设备用房等 | 8.19 |  | 2 | 已备案 | 完成部分建设 | 市文化和旅游局、贵池区政府 | 3
91 | 教育园区综合服务中心项目 | 现代服务业 | 教育园区 |  | 计划开工 | 池州市和美建设发展有限公司 | 大学生综合服务中心工程位于池州市教育园区内，总建筑面积约2万平方米 | 1.8 |  | 0.5 | 正在开展前期工作 | 部分建成 | 贵池区政府 | 4
92 | 仙池·雅居民宿项目 | 现代服务业 | 马衙街道 |  | 计划开工 | 池州九马酒店管理有限公司 | 总建筑面积11690平方米，一期主要建设酒店客房、餐饮、会议及配套辅助用房等；二期主要建设低密度酒店客房、餐饮、会议及配套辅助用房等 | 1.03 | 0 | 0.3 | 正在进行土地报批 | 开工建设 | 贵池区政府 | 8
93 | 池州市秋浦拾光项目 | 新型城镇化 | 池阳街道 |  | 计划开工 | 安徽九华山文旅康养集团有限公司 | 项目分三期进行，总占地145.2亩，总建筑面积14.78万平方米项目一期拟建设剧院文创片区，包含电影院、酒店及周边配套设施；二期建设商业街区共计6.2万平方米；三期建设6.5万平方米的高端品质公寓片区 | 10.51 |  | 4 | 已备案 | 开工建设 | 贵池区政府 | 2
94 | 贵池区乡村振兴产业园一期建设工程 | 新型城镇化 | 贵池区 |  | 计划开工 | 贵池区农业农村局 | 建设园区四条路（经一路、纬一路、农一路、经二路），总长约4公里 | 3.3 |  | 0.6 | 正在开展项目招标前期工作 | 部分建成 | 贵池区政府 | 2
95 | 贵池区南部山区公共廊道工程 | 交通 | 梅街镇 棠溪镇 |  | 计划开工 | 待定 | 服务于铁路专用线沿线矿山的专项工程，主要用以解决项目沿线矿产品至铁路装车站的短驳需求项目规划建设7条廊道支线，廊道起点为储料仓底部，终点至铁路专用线快速装车系统，廊道总长约21.833千米 | 10.6 |  | 4.44 | 已完成特许经营方案咨询、工可咨询机构的招标，正在编制特许经营方案 | 完成整体工程建设的60% | 贵池区政府 | 6
96 | 池州港乌沙港区公用码头进港道路工程 | 交通 | 乌沙镇 |  | 计划开工 | 池州乌沙港口运输有限公司 | 全长约4.33km，双向两车道一般路段线型按三级公路标准，设计速度30km/h，路面宽度7.0m，路基宽度8.0m，采用沥青混凝土铺筑路面 | 1 |  | 0.7 | 已取得初步设计批复，施工图设计已审查 | 完成工程量70% | 贵池区政府 | 1
97 | 贵池区同乐河水环境综合治理工程项目 | 水利 | 乌沙镇 |  | 计划开工 | 池州金舸建设发展有限公司 | 贵池区同乐河沿线河道污染底泥清理工程、生态护岸工程和污水管网工程三部分，具体建设规模为：清理河道污染底泥20.4万立方米，新建生态护岸约22.18千米、新建污水管网32千米 | 1.3338 |  | 0.1 | 船舶基地段土方工程已完成招标 | 开工建设 | 贵池区政府 | 12
98 | 池州市贵池区天然气综合利用项目 | 能源 | 贵池区 |  | 计划开工 | 中石油昆仑燃气有限公司 | 主要建设天然气门站一座、调压站两座（殷汇调压站、秋江调压站）以及配套天然气管道工程 | 9 |  | 0.48 | 正在调整方案 | 开工建设 | 贵池区政府 | 7
99 | 贵池区乡村振兴风电项目 | 能源 | 贵池区境内 |  | 计划开工 | 池州和新新能源有限公司 | 在贵池区内建设28MW乡村振兴风电项目，配套新建一座开关站 | 1.6 |  | 0.1 | 机位点正在选取中 | 开工建设 | 贵池区政府 | 12
100 | 贵池区重卡超级充、换电站建设项目 | 能源 | 殷汇镇 |  | 计划开工 | 安徽超界能源产业发展有限公司 | 总建筑面积1300平方米，新购重卡充电桩11套、小汽车充电桩2个、重卡电池组8套、汽车维修设备若干，提升改造重卡充电桩9套，新建重卡停车位200个、小汽车停车位10个，新建1个重卡充电站、1个重卡换电站、1个汽车维修站，配套建设围墙、给排水设施、供配电设施、环保设施、安监设施等基础设施 | 1.01 |  | 0.2 | 项目正在申报土地 | 部分建成 | 贵池区政府 | 6
101 | AI新质农业智数云仓科技产业基地(园)项目 | 农林 | 梅村镇 |  | 计划开工 | 池州市宇新现代农业有限公司 | 建设1条日产能5万包的食用菌生产线；建设5000平方米的包装线、加工生产线，同步配套产学研培训中心与办公用房；打造500个出菇方仓集群，采用AI环境控制系统(调控温湿度、CO浓度等)；建设1条年处理1800万包(折合2.7万吨)的有机肥处理厂 | 1.54 |  | 0.2 | 已完成备案 | 部分建成 | 贵池区政府 | 6
102 | 智能化“两鳝”生态型繁育基地项目 | 农林 | 殷汇镇 |  | 计划开工 | 武汉市科洋生物工程有限公司 | 项目拟流转殷汇镇龙庄村设施农用地105亩和800亩生态种植区，建设面积约28800平方智能化工厂化白鳝和黄鳝繁育车间，配套相适应环保处理设施，实现年培育白鳝1200万尾，繁育黄鳝600万尾。 | 1.2 |  | 0.38 | 项目已备案，正在流转土地和开工前准备工作。 | 部分建成 | 贵池区政府 | 6
103 | 贵池区2026年高标准农田建设项目 | 农林 | 贵池区 |  | 计划开工 | 贵池区农业农村局 | 新建1万亩，改造提升3万亩配套建设道路、水电等基础设施 | 1.2 |  | 0.4 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 贵池区政府 | 12
104 | 贵池区2026年衔接资金项目 | 农林 | 贵池区 |  | 计划开工 | 贵池区农业农村局 | 产业发展项目建设包括产业发展类项目、小额信贷贴息类项目、防贫保综合保险类项目、产业到户奖补项目在内的乡村振兴产业发展项目；基础设施建设项目建设包括人居环境整治项目、小型农田水利建设项目、交通基础设施项目等在内的乡村振兴基础设施建设项目 | 1.2 |  | 0.35 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 贵池区政府 | 12
105 | 生态瘦肉型“三元”杂交猪基地改扩建项目 | 农林 | 涓桥镇 |  | 计划开工 | 池州绿园生猪养殖专业合作社 | 在原有场地内改建8栋钢结构养殖厂房，建设1处污水处理设施，新建钢结构养殖厂房、办公楼、仓库等，配备自动喂料系统、通风系统、防控系统、环保设备等，同时建设相关配套附属设施，厂房顶部安装光伏发电组件 | 1.2 |  | 0.3 | 正在办理立项手续 | 部分建成 | 贵池区政府 | 1
106 | 九华粮品有机产业园饲料加工中心项目 | 农林 | 梅村镇 |  | 计划开工 | 池州市长山生态农业旅游开发有限公司 | 拟在梅村镇购买建设用地15亩，建成一条年产9800吨粉料及颗粒料自动化蛋鸡饲料加工生产线 | 1.08 |  | 0.1 | 正在进行土地平整 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 1 | 10
107 | 年产1.5万头优质生态黑猪养殖场及配套种植项目 | 农林 | 梅村镇 |  | 计划开工 | 安徽鹏之程生态农业有限公司 | 占地150亩，其中生态黑猪养殖用地44亩，年出栏1.5万头 | 1 |  | 0.1 | 已完成备案 | 部分建成 | 贵池区政府 | 8
108 | 池州前江污水处理厂改造及配套管网工程（污水处理厂改造工程） | 生态环保 | 池州高新区西区 | 高新区 | 计划开工 | 池州高新区管委会 | 1、对一期工程设计规模1万m3/d的污水处理厂进行改造，改造内容包括:建构筑物的拆改，二级生 化池改造，水解池、深度处理单元建设，设备拆改。2、园区雨污管网改造:雨水管网开挖修复共计11.34km，非开挖修复共计55处;污水管网开挖修复共计17.031km，非开挖修复共计135处. | 1.8 |  | 0.3 | 正在进行初步设计 | 开工建设 | 贵池区政府 | 6
109 | 白洋河南岸（栖云松月—清凉境）环境治理项目 | 生态环保 | 杏花村街道 |  | 计划开工 | 池州市贵池汇财置业有限责任公司 | 建设文旅用房、景观亭、管网、滨水设施、景观小品及周边环境整治等 | 1.13 |  | 0.5 | 正在开展前期工作 | 部分建成 | 贵池区政府 | 5
110 | 池州高新区贵池船舶工业基地污水处理厂及管网工程 | 生态环保 | 乌沙镇 |  | 计划开工 | 池州金舸建设发展有限公司 | 新建污水处理厂一座；新建船舶工业基地内部及周边雨污水管网21.5km；配套改造基地内部生产废水截留沟10km、生产废水预处理设施 | 1.1004 |  | 0.5 | 项目已取得可研批复、环评批复正在办理用地报批手续 | 竣工建成 | 贵池区政府 | 1 | 12
111 | 池州市中心城区建筑垃圾综合处置项目 | 生态环保 | 涓桥镇 |  | 计划开工 | 安徽奥洋再生资源有限公司 | 建设生产车间、仓库、办公楼等总建筑面积1.7万平方米，购置安装建筑垃圾分拣和水洗破碎生产线、一般工业固废分拣生产线、水稳材料生产线等，达到年暂存、综合利用工业固废10万吨、年综合利用园林废弃物5万吨的、年综合利用建筑垃圾5万吨的生产能力 | 1.0161 |  | 0.3 | 项目已立项，正在开展用地等前期工作 | 开工建设 | 贵池区政府 | 11
112 | 安徽卫生健康职业学院教育能力提升工程项目 | 社会事业 | 马衙街道 |  | 计划开工 | 安徽卫生健康职业学院 | 新建学生公寓、大学生活动中心、运动场馆等，总建筑面积约6万平方米；同时实施道路和供水管网及相关附属工程等 | 3.2 |  | 1 | 立项阶段 | 项目开工建设 | 贵池区政府 | 9
| 东至县 （128个） | [6 empty] | 467.4583 | 88.31 | 81.265
| 续建 （64个） | [6 empty] | 268.066 | 88.31 | 47.585
113 | 年产15万吨酯基生物柴油项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 池州中器环保科技有限公司 | 建设原料预处理装置、生物柴油装置、工业级混合油装置、生物碳源装置、配套储运设施及给排水、供配电、环保等公辅设施，年产15万吨生物柴油、80万吨工业级混合油、5万吨生物碳源 | 12 | 0.5 | 1 | 项目正在开展主体工程施工招标程序 | 部分竣工 | 东至县政府
114 | 年产2GWh电化学储能设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 续建 | 六如动力新能源（池州）有限公司 | 总规划占地50亩，建设钢构标准化厂房30000平方米、办公楼及研发中心10000平方米、宿舍楼6000平方米，以及厂区水电、消防、绿化等相关配套设施 | 12 | 0.52 | 0.05 | 一期厂房建设已完成，正在导入其他项目 | 导入其他项目 | 东至县政府
115 | 年处理1500万吨非金属新材料项目 | 战略性新兴产业 | 东至县东流镇 |  | 续建 | 安徽致源新材料有限公司 | 建设生产加工车间、原料仓储区、成品料仓储区、长胶带机运输廊道等，新建年产1500万吨电石用石灰岩、熔剂白云岩、建筑砂石骨料加工生产线，购置安装运输、破碎、筛分、给料等设备，配套建设供配电等设施 | 11 | 0.27 | 0.5 | 两栋综合楼主体工程已完工，厂房土方平整已基本完成 | 部分建成 | 东至县政府
116 | 年产羧基丁苯胶乳20万吨、丙烯酸乳液5万吨项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 安徽新富翔合成材料有限公司 | 建设厂房、仓库、研发及综合楼、门卫室等，新增年产羧基丁苯胶乳20万吨、丙烯酸乳液5万吨生产线 | 10.7 | 1.5 | 1.5 | 项目一期主体工程已完成50％ | 项目一期竣工 | 东至县政府
117 | 池州大渡口经开区高端装备制造产业园建设及基础设施提升项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 续建 | 东至大渡口产业发展有限责任公司 | 总建筑面积约13万平方米，计容面积为17万平方米，主要建设内容为新建一栋综合楼、八间厂房、一间食堂及一间设备房等并进行装饰装修，同步建设园区给排水、道路、消防、强弱电、燃气、照明、围墙、停车场等配套基础设施工程：建设洁净生产车间、综合室等，厂房配备自动配料匀浆输送系统、高精度挤压喷涂系统辊压分条自动化系统、高精度模切机等设备；建设SMT全自动化高端设备生产线等 | 10.2 | 3.2 | 0.5 | 项目桩基工程已全部完成，4#、5#厂房已完成95% | 一期主体完工 | 东至县政府
118 | 年产十万吨水产预制食材项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 续建 | 池州联舌工坊食品有限公司 | 拟建设预制菜生产车间40000平方米、包装车间8000平方米、仓库8000平方米（发货中心）、冷库4000平方米；电商营销展示中心，办公区10000平米，购买原料处理设备、加工烹饪设备、包装设备以及冷藏车、自动化检验检测设备、自动化灭菌设备等机械设备约500台套，建设预制菜智能化加工生产线15条 | 6 | 0 | 0.5 | 土地平整已完成 | 主体施工 | 东至县政府
119 | 武汉理工大学碳矿化新型材料研究转化中心 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 安徽圭臬科技有限公司 | 一期建设年产2万吨碳矿化材料及100万㎡/年碳矿化纤维板生产线及公辅设施，配备小型连续式反应装置、自动化成型设备等，同时配套样品检测中心（配备高精度检测仪器）、学术交流室、综合区及仓储区；二期项目用地300亩，用于工业化生产提升产能 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 租赁厂房正在进行维修改造，部分设备已进场 | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 12
120 | 特胺材料扩建项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 安徽恒光聚氨酯材料有限公司 | 建设双（2-吗啉二乙基）醚、3-二甲氨基丙胺-四甲基二丙烯三胺-四甲基丙二胺-五甲基二丙烯三胺-二甲基氨基丙基）胺-三甲基-2-硅代吗啡啉'三甲基-N'-羟乙基双（氨基乙基）醚特种聚醚等生产线及相关的辅助设施 | 5.2 | 1.3 | 2 | 主体工程已完成30％ | 部分建成 | 东至县政府
121 | 年产5万吨离子交换树脂项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 皖东高科（池州）有限公司 | 建设19500m厂房及5000m²仓库；新建聚合、阳树脂、阴树脂等生产线6条，形成年产凝胶白球9100吨（自用）、大孔白球8100吨（5000吨外售）、阳树脂25000吨、凝胶阴树脂9000吨、大孔强碱阴树脂3000吨、大孔弱碱阴树脂8000吨及副产硫酸镁 | 5 | 3 | 1 | 主体工程已完成80％ | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 6
122 | 年产250吨聚酰亚胺单体、9000吨光刻胶技改项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 池州聚石化学有限公司 | 建设年产250吨聚酰亚胺单体、9000吨光刻胶技改项目生产线及附属配套工程项目分期建设：一期建设年产250吨聚酰亚胺单体技改项目，二期建设4500吨光刻胶技改项目，三期建设4500吨光刻胶技改项目主要内容为新建甲类车间五、原料罐组，扩建甲B罐组，依托厂区已建的甲类车间二、甲类仓库二、丙类仓库二、综合楼、配电室、中控室、RT0装置、消防泵房、公用工程房、事故水池及污水处理站等及配套公用工程 | 4.72 |  | 0.8 | 部分车间正在进行桩基施工，部分车间正在安装设备 | 部分建成 | 东至县政府
123 | 年产6万吨电子级碳酸甲乙酯锂电池电解液和年产2.63万吨甲醇新材料项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 安徽利安德新材料科技有限公司 | 建设年产6万吨电子级碳酸甲乙酯、1.5万吨电子级碳酸二乙酯锂电池电解液溶剂和2.35万吨甲醇新材料项目生产装置、研发楼及公用配套设施 | 4.6 | 3.4 | 0.8 | 主体工程已完成80％ | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 6
124 | 年产7000吨特殊颜料系列产品项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 安徽凯亿新材料科技有限公司 | 新建生产厂房、办公楼等总建筑面积约27300平方米，购置聚氨酯反应系统、喷淋塔、冷凝器、改性密胺反应系统，建设特殊效果颜料产品生产线，配套建设相应的消防、安全和环保等设备设施，形成年产改性密胺类荧光产品4000吨、聚氨酯类荧光产品3000吨的生产能力 | 4.45 | 2.3 | 0.7 | 主体工程已完成70％ | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 3
125 | 年产50万吨聚合氯化铝、年产5万吨硫酸铝项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 安徽省汉邦化工有限公司 | 建设年产50万吨聚合氯化铝、年产5万吨硫酸铝项目生产线及附属配套工程利用部分原有的建筑物和新增部分建筑物，主要包括主体工程、储运工程、公用及辅助工程、环保工程等，主要建构筑物有生产车间、动力车间、机修车间、原料仓库、成品仓库、储罐区、办公楼、控制室等 | 4 |  | 2 | 正在进行桩基施工 | 部分建成 | 东至县政府
126 | 年产6500吨功能化合物系列产品项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 安徽共途新材料有限公司 | 建设年产6500吨功能化合物系列产品项目生产线及相关的辅助设施 | 3.96 | 1.5 | 1.5 | 主体工程已完成50％ | 部分建成 | 东至县政府
127 | 年产5000吨特胺生产项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 安徽恒光聚氨酯材料有限公司 | 项目建设综合楼、控制室、总变电站、动力车间、锅炉房、消防泵房、综合库、危险品库、液氯库、生产车间、液化烃罐区、甲类罐区、门卫及附属工程 | 3.54 | 2.5 | 0.5 | 主体工程已完成70％ | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 6
128 | 年产6万吨医用复合高强度阻菌材料建设项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 续建 | 安徽和美瑞新材料有限公司 | 规划占地面积89.17亩，规划建设原材料预处理车间、复合材料成型车间等主要生产车间；清水泵站、污水处理站等各类辅助生产车间；办公楼等必要的行政办公设施 | 3.2 | 1.49 | 0.1 | 一期已竣工投产 | 二期开工建设 | 东至县政府
129 | 年产10万吨氨基膜塑料项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 安徽雅圣塑料制品有限公司 | 项目新建20条氨基膜塑料自动化流水线生产装置及甲醛生产线生产装置及设备项目分三期实施，第一期建设5万吨甲醛生产线1条、氨基膜塑料自动化流水线2条：第二期建设7万吨甲醛生产线1条、氨基膜塑料自动化流水线6条：第三期建设8万吨甲醛生产线1条、氨基膜塑料自动化流水线12条 | 3.11 | 1.4 | 1.4 | 主体工程已完成50％ | 部分建成 | 东至县政府
130 | 离子交换和吸附功能材料生产和循环利用项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 安徽一帆新材料科技有限公司 | 项目建设吸附分离材料生产线及配套辅助工程，购置苯乙线、丙烯酸白球生产线、阴树脂生产线、阳树脂线，联配后交联吸左榔烂酮生产线、七水硫酸镁生产线、联苯二氯卡生产线设计等 | 3 | 1.9 | 0.6 | 主体工程已完成70％ | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 6
131 | 年产8万吨水性丙烯酸乳液、铸造树脂、水性涂料及功能性助剂项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 安徽巨科化工有限公司 | 年产3.5万吨水性丙烯酸乳液、年产2万吨铸造树脂、年产1万吨水性涂料及年产1.5万吨功能性助剂项目的生产装置及设备和相关办公楼、配电房等配套附属设施 | 2 | 1 | 0.3 | 主体工程已完成80％ | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 6
132 | 年产3万套智能激光数控机械制造加工组装生产线项目 | 战略性新兴产业 | 东至县尧渡镇 |  | 续建 | 安徽飞特激光科技有限公司 | 建筑面积18600平方米，购置激光板材管村下料机、数控等离子下料机、智能机器人焊接机等生产设备，年产3万套智能激光数控机械制造加工组装生产线 | 2 | 0 | 1.41 | 正在开展基础施工 | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 8
133 | 工业园区废水低碳减排工程项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 东至东华水务有限责任公司 | 建设总规模5000吨/日的度水低碳减排处理装置一期建设规模1000吨/日，二期建设规模4000吨/日 | 1.5 | 0.5 | 1 | 一期主体工程已完成95％ | 部分建成 | 东至县政府
134 | 合成氨制气节能环保升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 该拟建项目范围为装置界区内的主工艺装置、公用工程及辅助设施，主要包括：气化装置（包括气化、渣水处理）、净化装置（包括变换、脱硫脱碳、液氮洗、冰机、PSA提氢）、合成气压缩、空分装置、公辅装置（包括全厂外管及公用系统、火炬、循环水站、消防系统、库区、控制室、变电所等） | 15.3 | 13.5 | 1 | 主体工程已完成90％ | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 5
135 | 年产1200万斤淡水鱼加工生产项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 续建 | 安徽小莲湖渔业有限公司 | 设生产车间、综合楼、仓储冷库等，购置全自动清洗设备、全自动去鳞去内脏设备、全自动分割切片设备和供氧设备等设备20台（套），配套建设20立方米液氧储存罐一个、50立方米液氮储存罐一个 | 5 | 1.25 | 0.2 | 主体基本完成，正在进行附属工程施工 | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 2
136 | 年产500万吨电用灰岩矿智能化加工扩建项目暨技改项目 | 传统产业升级改造 | 东至县葛公镇 |  | 续建 | 安徽国风新型非金属材料有限公司 | 本项目在目前生产规模为50万吨/年石灰岩（电石用）开采基础上，改建矿山东侧现有破碎站为无人值守破碎站，占地约27亩；在矿区西北侧新建一座熔剂用白云行破碎站，占地面积约100亩；矿区北侧，新建一处排土场，占地面积约36亩等建成年产500万吨电用灰岩、熔剂用白云岩及建筑石料生产能力 | 4.4 | 0.5 | 0.6 | 项目备案、环评、安评、林地报批等已获得批复，目前正在进行土地报批和有关证件办理工作 | 基本完成项目主体建设 | 东至县政府
137 | 森垚年产10万吨PET再生切片、3万吨PP/PE净片及2万吨PP/PE改性颗粒项目 | 传统产业升级改造 | 东至县胜利镇 |  | 续建 | 安徽森垚再生资源有限公司 | 项目总用地面积约100亩，总建筑面积约45000㎡分为两期建设，一期用地面积约70亩，新建标准化厂房2栋、综合楼及配套附属用房，二期新建标准化厂房1栋购置开包机、AI整瓶分选设备、智能色选机、材质机、粉碎机等设备 | 3.6 | 0.25 | 0.4 | 2#生产车间钢结构正在安装；综合楼正在进行基础建设 | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 12
138 | 年产2万吨休闲食品项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 续建 | 安徽远帆食品有限公司 | 拟用地面积约30亩，建设生产车间、研发楼、办公楼等3.5万平方米 | 3 | 1.24 | 0.05 | 正在试生产 | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 1
139 | 15万吨年稀硝酸装置项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 建设年产15万吨稀硝酸装置项目及相关的辅助设施 | 2.17 | 1.8 | 0.3 | 主体工程已完成90％ | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 6
140 | 新建年产5100吨新材料2500吨除草剂下游产品及1000吨4氯2甲基苯氧乙酸除草剂技改项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 安徽兴隆化工有限公司 | 新建年产5100吨新材料（500吨2.6-二氢苯胺、1000吨1-甲基咪唑、1000吨HD-100A交联剂、400吨Hodhyine1500、800吨Hodhyine1500E、500吨咪 唑醛、100吨2-苯基咪唑、800吨副产品硫酸钠）、2500吨除草剂下游产品（1500吨2，4-滴丁酸、1000吨2，4-滴钠盐）及1000吨4-气-2-甲基苯氧乙酸除草剂技改项目生产装置和配套公用工程辅助设施 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 主体工程已完成90％ | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 5
141 | 中全纺织年产1500万米高档喷气大提花纺织面料建设项目 | 传统产业升级改造 | 东至县胜利镇 |  | 续建 | 安徽中全纺织品贸易有限公司 | 项目占地约40亩，总建筑面积约25000㎡，新建标准化厂房、综合楼及配套附属用房，购置喷气织机、整经车、打卷机等先进设备 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 目前一栋厂房已建成，正在进行设备调试 | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 12
142 | 核心原料药及高端医药中间体项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 池州东升药业有限公司 | 建设年产3吨利奈唑胺、2吨伐地那非、2吨甘草酸二钾和年产20吨布醇、5吨阿伐那非（ANF-1）、3吨佐匹克隆、30吨琥珀酸亚铁、3吨盐酸克素棕榈酸醋等8个核心原料药及高端医药中间体建设项目生产线及配套辅助工程 | 1.44 | 0.3 | 0.8 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 8
143 | 年产8000吨农用生物制剂装置改建项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 安徽鑫农达化工有限公司 | 建设年产2000吨水剂、300吨水乳剂、300吨微乳剂、500吨悬浮剂、500吨可分散油悬、1000吨颗粒剂、500吨可湿性粉剂、500吨乳油、1000吨可溶粉剂、1400吨2甲4氯异辛酯等生物农药制剂生产装置及标准化厂房、技术研发中心、试验室、库房、配套办公区 | 1.3 | 0.65 | 0.05 | 主体工程已完成85％ | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 5
144 | 产业链延伸技改扩规项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 池州新赛德颜料有限公司 | 项目分二期建设，一期围绕现有产品升级及延伸，建设年产3000吨二嗪磷、1000吨哒嗪硫磷项目；二期进行精细化工产品技改，建设年产2000吨异丁腈技改项目、年产3000吨羟基嘧技改项目、年产2000吨盐酸乙脒及2000吨1、1、1-三甲氧基乙烷技改扩规项目 | 1.3 | 0.16 | 0.1 | 一期主体工程已完成95％ | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 5
145 | 年产1亿双袜子生产线设备技术更新改建项目 | 传统产业升级改造 | 东至县尧渡镇 |  | 续建 | 安徽尧舜智能科技集团有限公司 | 更新YX7F织缝翻平板毛圈一体机、双针一体机、全自动定型机等先进智能化数字化国产设备1400台套以上，同时建设数字化平台，年产1亿双袜子 | 1.24 | 0.19 | 0.8 | 部分设备已进场 | 部分建成 | 东至县政府
146 | 年产630万颗鲜食螺旋藻农产品项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 续建 | 池州市璟盛生物科技有限公司 | 规划总占地面积13亩，13亩厂区中规划生产基地示范区建筑面积7500平方米（包含新建3000平方米玻璃大棚养殖车间）、无菌厂房建筑面积560平方米、办公楼建筑面积914平方米、后勤服务楼建筑面积849平方米，建设鲜食螺旋藻生产线及配套设施 | 1.2 | 0.15 | 0.25 | 部分厂房改造已完成，设备正在调试 | 主体施工 | 东至县政府
147 | 安徽港越智能家居年产40万套智能镜柜项目 | 传统产业升级改造 | 东至县胜利镇 |  | 续建 | 安徽港越智能家居有限公司 | 新建标准化厂房、综合楼、仓库、生活及配套附属用房，购置高速LED芯片贴片机，全自动玻璃生产线，自动磨边处理系统，激光板材封边机，激光焊接机等先进设备 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 正在开展厂房建设 | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 10
148 | 年产500吨鲈鱼育苗、生态养殖项目 | 传统产业升级改造 | 东至县尧渡镇 |  | 续建 | 东至金淼生态养殖有限公司 | 建筑面积18000平方米,主要建设成品养殖大棚、育苗大棚、生产车间、仓厍及辅助用房等 | 1.02 | 0.06 | 0.48 | 正在开展基础施工 | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 7
149 | 年产450万只玻璃口杯、高档水晶杯技改项目 | 传统产业升级改造 | 东至县东流镇 |  | 续建 | 安徽安东捷氪玻璃科技有限公司 | 一期精品杯产线两条，一条为人工产线，一条为半自动化产线，每条产线由手动封口机、小圆炉、保温箱、鼓风机等生产设备组成，配套相应附属设施，形成年产150万只玻璃口杯、高档水晶杯的生产能力；二期为四条全智能化产线，每条产线由内管加工设备、外管加工一体机、封口加工一体机、超声波清洗机、印刷机等生产设备组成，配套相应附属设施，形成年产300万只水晶杯的生产能力 | 1 | 0.1 | 0.05 | 厂房及场区基础设施改造已完成，手动生产线正常生产，自动化生产线设备采购 | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 6
150 | 大渡口火星农厂建设项目 | 现代服务业 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 续建 | 安徽火星农厂项目管理有限公司 | 总建筑面积约3.22万平方米，建设农业工坊中心、农业展示区、休闲性农业板块、教育性农业板块等；同步建设配套服务设施 | 5 | 1.3 | 0.5 | 工程桩已全部施工完成 | 部分建成 | 东至县政府
151 | 东至县东篱湖绿色融合发展及周边基础设施提升项目 | 现代服务业 | 东至县小七里湖周边 |  | 续建 | 东至安东赛瑞文旅开发有限公司 | 东篱菊花种植示范区基础设施提升、新建东篱绿色食品产业园（占地约100亩，厂房建筑面积33000平方米，配套基础设施、强电、弱电等工程）、东篱菊花植物园、休闲农庄改造及基础设施周边环境提升、中华蟾蜍养殖区及周边基础设施提升等工程 | 3.61 | 0.7 | 0.5 | 已种植1300亩示范菊花，植物园基础设施提升工程已完成约85%左右 | 部分建成 | 东至县政府
152 | 东至县舜城新区尧渡河沿河东岸旅游发展基础设施配套项目 | 新型城镇化 | 东至县 舜城新区 |  | 续建 | 东尧城镇化建设投资有限公司 | 本工程道路全长约6.7km，道路等级参照三级公路标准，采用双向2车道断面，一般路段设计速度40km/h，路基宽9m，路堑边坡、浸水段施工难度大，局部受限路段采用30km/h、路基宽8m，新建桥梁1座、涵洞15道，全线采用沥青混凝土路面，并配套建设相关基础设施 | 1.27 | 0.65 | 0.55 | 项目已完成小七里湖大坝段约1km路基施工，正在进行陶公路至小七里湖大坝南段4km路基施工 | 部分建成 | 东至县政府
153 | 东至县至德邻里中心建设项目 | 新型城镇化 | 东至县尧渡镇 |  | 续建 | 东至县城市经营投资有限公司 | 建设集农贸市场、老年食堂、家政便民、文化休闲、体育健身、儿童托管一体的多功能社区邻里中心具体如下：健康服务等配套于新建总建筑面积17470.10m总计容建筑面积为16780.50m），其中地上建筑面积为14170.10m'，地下建筑面积3300m配套建设室外通道、停车场、水电管网、环境整治等工程 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 正在商定合作模式 | 主体竣工 | 东至县政府
154 | 池州港东流港区公用码头工程 | 交通 | 东至县东流镇 |  | 续建 | 安徽交控东流港口有限公司 | 建设4个5000吨级通用泊位（水工兼顾10000吨），年设计吞吐量2180万吨/年，其中散货2100万吨、件杂货80万吨，后方陆域用地面积约325亩，配套建设骨料出口中转仓库、道路堆场、生产辅助设施及相应的配套设施 | 10.5 | 2.5 | 5.3 | 1.水域工程：目前正在进行灌注桩施工 2.陆域工程：土地已交付，正在进行清表、迁坟和场地平整工作 | 部分建成 | 东至县政府
155 | 铁水联运项目 | 交通 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 东至经开区 | 7.86公里铁路正线、香隅站改扩建、园区装卸场、码头装卸场建设，两个5000吨级散货码头建设 | 8.29 | 6.7 | 0.8 | 码头装卸场调整后设计方案正在进行洪评编制 | 部分建成 | 东至县政府
156 | G206一级公路至东流港区连接线工程项目（东流多式联运狭阳湖路工程） | 交通 | 东至县东流镇 |  | 续建 | 东至安东赛瑞文旅开发有限公司 | 狭阳湖路起于天然路，向东与长江路、江山路、升金湖路、工业大道、徐桥路等相交，终于G206，长约5.22千米，城市主干路，路基宽30/12米徐桥路起于同步实施的狭阳湖路，向南与规划五里亭路相交，终于现状泉东路，长约0.67千米，城市次干路，路面结构为沥青混凝土路面，路基宽24米建设内容主要包含土石方工程、路基工程、路面工程、排水工程、涵洞工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程、改路改沟以及弱电工程等 | 3.23 | 1 | 2 | 项目已开工建设；徐桥路土方开挖完成75%；狭阳湖路桥梁桩基完成35%，涵洞加宽完成70%，部分路段土方开挖完成65%，清表完成65% | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 6
157 | 安徽大渡口经开区升金湖路提升工程 | 交通 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 续建 | 大渡口经开区管委会 | 本次工程西起规划骊山路，东至现状仙寓山路，设计道路长度6.88km，道路红线宽度25m本项目主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、电气工程及绿化工程等 | 1.69 | 0.98 | 0.05 | 正在主体施工 | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 3
158 | X312香花路花园至黄柏段（花园高速出口连接线） | 交通 | 东至县花园乡、官港镇 |  | 续建 | 东至县交通局 | 起点为花园乡县道X312与焰檀路交叉口，终点位于官港镇黄柏村，与G206平面交叉路线全长约8.710km，采用二级公路标准建设 | 1.0664 | 0.1 | 0.5 | 正在进行项目驻地建设 | 部分建成 | 东至县政府
159 | 东至县石城河干流段防洪治理工程 | 水利 | 东至县泥溪镇、官港镇 |  | 续建 | 东至县水利规划建设中心 | 本次治理范围为石城河干流段6段，支流1条，治理河长41.69km，主要建设内容为清淤疏浚41.69km，堤防加固15km，生态护岸29.52km，堰坝拆除重建2座 | 1.91 | 1.34 | 0.15 | 一标段完成4km护岸工程，二标段完成2km护岸工程，三标段完成2.5km护岸工程 | 部分建成 | 东至县政府
160 | 东至县北闸站建设工程 | 水利 | 东至县大渡口镇 |  | 续建 | 东至县水利工程规划建设中心 | 设计流量31.0m³/s，装机4000kW | 1.59 | 0.79 | 0.5 | 正在进行前池段灌注桩施工及进口段基础水泥搅拌桩施工 | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 12
161 | 尧渡河幸福河湖建设项目 | 水利 | 东至县尧渡镇、东流镇 |  | 续建 | 东至县水利工程规划建设中心 | 包括河湖系统治理、提升管护能力和助力流域区域发展三部分主要在尧渡河城区段和入江段实施河湖水系连通、河湖岸线保护修复、河湖水域空间保护修复等工程 | 1.14 | 0.69 | 0.4 | 目前已开工建设 | 部分建成 | 东至县政府
162 | 川气东送二线天然气管道工程皖赣支干线（东至段）项目 | 能源 | 东至县 |  | 续建 | 东至县发改委 | 东至县境内线路全长129.6Km，1座分输站，6座阀室，穿越高速1次，高等级公路3次，中型河流1次 | 21.67 | 4 | 3.5 | 川气东送二线干线（大渡口段）目前已施工5.5公里，正在胜利、香隅等乡镇开展试验前期施工 | 部分建成 | 东至县政府
163 | 东至县泥溪二期风电场项目 | 能源 | 东至县青山乡 |  | 续建 | 华电安徽新能源有限公司 | 东至县泥溪二期风电场项目总装机容量65MW，安装13台单机容量为5.0MW，轮毂高度115m的风力发电机组配套扩建一期110kV升压站，风电机组通过3回35kV集电线路接入风电场升压站以1回110kV送出线路接至220kV国华汇集站的110kV侧，新建线路长度约24km，220kV国华汇集站扩建1个110kV间隔 | 4.29 | 2 | 2.29 | 风机平台已完成5基，风机基础已完成4基升压站综合楼主体结构浇筑完成，配电楼墙体砌筑完成 | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 12
164 | 官港50MW风电场项目 | 能源 | 东至县官港镇 |  | 续建 | 池州官港新能源有限公司 | 装机规模50MW，建设10台5MW风电机组，新建一座110kV升压站 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 外送线路施工已全部完成，升压站设备安装调试完成，首并区域集电线路施工已完成， | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 6
165 | 东至县新能源汽车充电桩基础设施建设项目 | 能源 | 东至县 |  | 续建 | 中扬瑞电电气有限公司 | （1）一期新建110kV兰溪变10kV开关室至J83（新建环网柜）、110kV兰溪变10kV开关室单回引出至盛和凯里小区配电房、110kV兰溪变10kV开关室单回引出至康养中心3条供电线路与449个充电桩（223个快充桩、226个慢充桩）（2）二期新建2533个充电桩及配套设施，分期完成，其中60kW直流快充充电桩1338个，14kW交流慢充充电桩1205个 | 1.78 | 0.7 | 0.3 | 部分充电桩建设完成 | 部分建成 | 东至县政府
166 | 东至经开区电动汽车充换电基础设施建设项目 | 能源 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 东至经开区 | 约700个充电桩、停车场及电力配套设施 | 1.29 | 0.38 | 0.3 | 初步设计 | 部分建成 | 东至县政府
167 | 东至县洋湖镇110千伏输变电工程项目 | 能源 | 东至县洋湖镇 |  | 续建 | 东至县洋湖镇人民政府 | 建设110千伏变电站基础设施 | 1.0696 | 0.53 | 0.54 | 主体施工 | 部分建成 | 东至县政府
168 | 东至县国家储备林工程建设（一期首批）项目 | 农林 | 东至县 |  | 续建 | 东至县乡村振兴投资控股集团有限公司 | 项目建设包括营造林工程、基础设施建设营造林工程分为集约人工林栽培、现有林改培和中幼林抚育，配套建设营造林作业、巡护道路、机井、种苗基地、生物防火隔离带、防火用车、灭火器具等 | 11.2 | 2.8 | 0.6 | 1.已完成山场评估约12万亩；2.已流转山场6.2万亩；3.已实施营造林面积2.5万亩 | 部分建成 | 东至县政府
169 | 东至县智慧科技农业产业园（一期）项目 | 农林 | 东至县尧渡镇 |  | 续建 | 东至县韵农农业科技有限公司 | 项目占地面积151.28亩，建设种植智能化玻璃温室57870平方米，育苗智能化玻璃温室6840平方米，购置相关生产设备，配套建设相关附属设施 | 1.77 | 0.42 | 1.31 | 1.项目西侧泄洪渠施工完成2、项目南侧泄洪渠施工完成3、图纸专家评审意见已出，设计进行回复修正图纸4、3#玻璃温室基础放线施工 | 竣工建成 | 东至县政府 |  | 8
170 | 大渡口经开区污水处理厂及配套工程项目 | 生态环保 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 续建 | 大渡口经开区管委会 | （1）一期提标改造工程：大渡口经开区污水处理厂一期提标改造规模为20000m³/d（2）工艺升级及基础设施建设工程：扩建工程附属深度除氟工程及配套专用管网工程，设计规模为16000m3/d，专用管道约为10公里（3）二期扩建工程：大渡口经开区污水处理厂二期扩建工程设计总规模40000m³/d（4）配套管网基础设施建设工程 | 5.22 | 2.6 | 0.5 | 二期扩建工程正在梳理组卷报批材料 | 二期开工建设 | 东至县政府
171 | 东至县城区污水管网完善及整治改造项目 | 生态环保 | 东至县 |  | 续建 | 东至县住建局 | 东至县城尧城片区、舜城新区、菊城片区等3个片区及其周边污水管网实施完善和整治改造，新建DN800-DN1200污水主管网1公里、DN300-DN800污水支干管网57公里，整治污水管网病害点1835处，改造DN600以下污水管网28公里，配套新建污水检查井1625座、污水提升泵站10座、污水净化池2座，改造污水提升泵站7座 | 1.82 | 0.99 | 0.275 | 一期、二期计划年内完工，三期正在谋划中 | 部分建成 | 东至县政府
172 | 东至县沿江重点镇区污水系统一体化提升项目 | 生态环保 | 东至县 |  | 续建 | 东至县住建局 | 对沿江周边大渡口镇、胜利镇、香隅镇等重点镇区污水管网系统实施提升建设，新建D800以上污水主干管15公里、DN300-DN600污水支干管网30公里，整治污水管网病害点600处，改造DN600以下污水管网30公里，配套新建污水检查井1100座、一体化提升泵站3座 | 1.65 | 0.99 | 0.23 | 一期、二期计划年内完工，三期正在谋划中 | 部分建成 | 东至县政府
173 | 东至经开区园区基础设施提升工程（一期） | 社会事业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 续建 | 东至经开区 | 1.排水管网改造提升2.附属配套设施工程3.路网改造提升工程 | 2.44 | 1.45 | 0.25 | 已完成附属配套设施工程以及路网改造提升工程 | 部分建成 | 东至县政府
174 | 2025年度省级和美乡村中心村建设和污水处理设施及配套管网建设工程 | 社会事业 | 东至县 |  | 续建 | 东至县各乡镇人民政府 | 中心村改厕、公厕建设、沟渠建设、护坡、沟塘清淤、道路硬化、健身广场、绿化、亮化，污水处理设施建设等硬件设施建设 | 1 | 0.1 | 0.4 | 正在进行招投标前期准备工作 | 部分建成 | 东至县政府
175 | 东至县东流老街综合整治项目 | 文化产业 | 东至县东流镇 |  | 续建 | 东至县乡村旅游发展有限公司 | 建设旅游综合服务中心，配套建设供配电、给排水、道路和停车场等设施；购置老街内老建筑并修缮改造，同时改造院落景观、房屋周边道路等工程；改建东流老街入口道路及外围消防环道、老街内步行道，完善标识标牌、导览系统，并对道路周边环境整治 | 2.82 | 1.42 | 0.5 | 1号楼完成屋面结构及临街面墙体修复工作；3号楼完成屋面找平、防水、保温施工；5、6号楼外围墙体加固及室内墙体砌筑工作已完成 | 部分建成 | 东至县政府
176 | 东至县大历山文旅综合开发（一期）项目 | 文化产业 | 东至县张溪镇 |  | 续建 | 安徽隐风海文旅发展有限公司 | 对大历山景区内部的现有游客中心、溶洞、栈道等进行完善；在大历山后山矿坑增加研学、露营、水上休闲运动、休闲餐饮等相关业态，打造矿坑探险主题公园 | 1.5 | 0.05 | 0.3 | 正在推进林地报批工作 | 部分建成 | 东至县政府
| 计划开工 （64个） | [6 empty] | 199.3923 |  | 33.68
177 | 废弃油脂资源化利用用项目（一期） | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 池州中器再生资源有限公司 | 建设废弃油脂资源化利用项目生产线及配套设施 | 12 |  | 1.5 | 项目能评、环评、安评等前期手续已完成，正在启动招标流程 | 开工建设 | 东至县政府 | 3
178 | 二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 建设规模为一期15万吨/年尾气综合治理装置、5万吨/年三聚氰胺装置、成品三聚氰胺包装、三聚氰胺成品库房、尾气综合治理装置和三聚氰胺的配电室和机柜间：二期12万吨/年氨基树脂装置、氨基树脂成品库房、氨基树脂辅料库房、灌装间，氨基树脂装置的配电室和机柜间以及配套的公辅设施 | 11.53 |  | 2 | 项目能评已通过省发改委专家评审会，正在同步启动安评、环评等前期手续 | 开工建设 | 东至县政府 | 6
179 | 年产100万吨智能水溶肥与农作物营养研究中心建设项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 安徽三宁生物科技有限公司 | 计划用地210亩，新建年产100万吨智能水溶肥及作物营养研究中心项目其中，一期建设60万吨功能肥（含新型高效缓控释高塔功能肥、转鼓功能肥、BB肥），二期利用园区企业生产的硝铵为原料生产40万吨硝基高效水溶肥，同时配套建设作物营养研究中心 | 10 |  | 1 | 开展土地出让及安评、环评、能评报告编制工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 3
180 | 年产2万吨麝香酮、2万吨灵猫酮、2千吨椰子醛、2千吨香芹酮项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 安徽金鹏香精香料股份有限公司 | 2万吨麝香酮厂房及生产线、2万吨灵猫酮厂房及生产线、2千吨椰子醛厂房及生产线、2千吨香芹酮厂房及生产线、仓库及锅炉房、配电房、冷冻机房、空压机房、循环水池、环保设施等附属设施 | 8.5 |  | 1.5 | 正在组织供地，预计12月底前完成土地出让手续 | 开工建设 | 东至县政府 | 9
181 | 年综合利用3.5万吨废旧动力锂电池资源循环项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 安徽瑞帛新能源材料科技有限公司 | 新增建筑面积约3.57万平方米，主要包括厂房、仓库、公用工程、变电所等购置反应釜等设备，建设电池级硫酸镍晶体、电池级硫酸钴晶体、电池级硫酸锰、工业级碳酸锂、电积镍、电积钴及处理氢氧化镍钴(MHP)的多条生产线 | 5.01 |  | 1 | 待新地块出让后启动能评、环评、安评等前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 12
182 | 二期年产3.5万吨特种涂料助剂项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 安徽益行新材料科技有限公司 | 建设年产2.5万吨R10生产装置、年产1万吨Y10生产装置、550Nm'/h乙炔发生及净化装置、电石库、原料及成品罐区、分装车间及成品库、区域公用工程站、机柜间、循环水站等配套设施 | 3.5 |  | 1 | 项目已取得能评批复，安评、环评正在编制中，根据市场行情适时启动项目建设 | 开工建设 | 东至县政府 | 6
183 | 年产4.7万吨水性乳液、1.55万吨水性树脂和0.3万吨粉末粘结剂项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 安徽伊茂生新材料有限公司 | 项目新建生产厂房、办公楼等建筑，购置反应釜、稀释釜、调配釜、油加热机等关键生产设备及检测设备,配套建设给排水、供配电、环保、消防、安全等公辅设施 | 2 |  | 0.5 | 正在开展项目能评、安评、环评等前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 12
184 | 年产3000吨烷二醇系列精制项目及1200吨抗氧剂和阻燃剂项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 池州市天峰精细化工有限公司 | 年产3000吨烷二醇系列精制项目及1200吨抗氧剂和阻燃剂项目配套的主体工程生产装置、车间、仓库、消防泵房及消防水罐、原辅料储罐区、公用和辅助工程设施 | 2 |  | 0.5 | 项目已取得环评批复，正在安评按照专家意见进行修改，并同步开展能评 | 开工建设 | 东至县政府 | 2
185 | 汽车动力及商用储能电池总成系统产业化项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 安徽塔罗斯新能源技术有限公司 | 项目分两期建设，一期租赁深电科标准化厂房A3；二期购置土地约20亩，可年产0.5GWh储能电池系统、0.5GWh动力电池总成系统 | 1.2 |  | 0.1 | 已完成项目预审 | 开工建设 | 东至县政府 | 4
186 | 年处理600万吨非金属新材料项目 | 战略性新兴产业 | 东至县东流镇 |  | 计划开工 | 安徽国风新型非金属材料有限公司 | 项目占地面积约70亩，建设生产加工车间、原料仓库、成品仓库、长胶带机运输廊道等，新建年产600万吨电石用石灰岩、熔剂白云岩、建筑砂石骨料加工生产线，购置安装运输、破碎、筛分、给料等设备，配套建设供配电等公辅设施 | 1.1 |  | 0.02 | 正在编制投资概算和初步设计 | 开工建设 | 东至县政府 | 12
187 | 洋湖镇富硒天然山泉水项目 | 战略性新兴产业 | 东至县洋湖镇 |  | 计划开工 | 安徽源头清流水业有限责任公司 | 在洋湖镇新建标准化厂房及仓储设施，引进国内最先进的全自动山泉水生产线2条（含吹瓶、灌装、包装一体化设备），形成50万吨山泉水生产能力 | 1.1 |  | 0.3 | 本地公司已注册，土地分解已完成，项目建议书已编制，已通过招商预审 | 开工建设 | 东至县政府 | 3
188 | 新建餐厨废弃油脂收集、初加工项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 池州中器再生资源有限公司 | 总建筑面积1383平方米，新建餐厨废弃油脂初加工处理能力5万吨/年及餐厨垃圾提油处理能力1万吨/年项目主要包括初加工与提油车间、罐区、消防泵房、仓库与辅助用房等；购置主要设备36台（套，包括除渣机、加热沉降釜、三相离心机、破碎机、压榨机、污水处理和废气处理等 | 1.05 |  | 0.3 | 项目能评、环评、安评等前期手续已完成，正在启动招标流程 | 开工建设 | 东至县政府 | 3
189 | 长效抗菌改性医用包装材料生产线改造项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 安徽和美瑞新材料有限公司 | 针对现有产品和工艺进行自动化、数字化、智能化、绿色化改造，购买膜转移施胶机、可控中高压光机、全集成数字化自动控制系统、QCS智能自动在线检测系统等生产设备，改进现有研发中心、洁净车间及污水处理设施对现有产品进行深度加工和改性，提升产品附加值 | 1 |  | 0.6 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 东至县政府 | 9
190 | 年产300万套车身焊接零部件项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 安徽瑞隼智能科技有限公司 | 项目总投资1亿元，拟建设汽车车身零部件的焊接（日均产量1万件/套）工厂 | 1 |  | 0.15 | 计划购置园区现有信达机械地块，面积11.78亩；或者单独拿地20—25亩，新建标准化厂房和办公楼 | 开工建设 | 东至县政府 | 5
191 | 企业智能自动化生产基地扩建项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 安徽鼎旭机电科技有限责任公司 | 规划占地10221.92平方米（15.33亩），规划建设压铸生产车间、后加工生产车间、办公楼及其他附属用房，除利用原生产线设备外，新购置国内外一流压铸机、光谱检测仪、三坐标，机器人专用机床、数字化中央控制系统等设备 | 1 |  | 0.5 | 正在基础施工 | 开工建设 | 东至县政府 | 1
192 | 年产40万吨铁矿粉项目 | 战略性新兴产业 | 东至县东流镇 |  | 计划开工 | 池州市东诚矿业有限公司 | 总建筑面积约11000平方米，新建生产车间、综合楼及原料仓库等，购置辊式破碎机、反击锤式破碎机、细碎机、振动给料机、皮带输送机等国内外先进生产设备，配套完善有关环保等公辅设施，形成年产40万吨铁矿粉的生产能力 | 1 |  | 0.05 | 已完成项目备案和土地租赁协议签订，正在平整场地和办理规划设计、环评、安评等手续 | 开工建设 | 东至县政府 | 2
193 | 东至县笔架山电石用灰岩矿熔剂用白云岩矿1500万吨年建设工程项目 | 传统产业升级改造 | 东至县葛公镇 |  | 计划开工 | 东至县致源矿业有限公司 | 设计利用矿区范围内电石用灰岩、熔剂用白云岩等资源量17681.06万吨，建成1500万吨/年采矿工程和加工生产线工程 | 15.6 |  | 1.2 | 正在进行用林、用地报批 | 开工建设 | 东至县政府 | 8
194 | 胜利袜业产业园项目 | 传统产业升级改造 | 东至县胜利镇 |  | 计划开工 | 安徽尧舜智能科技集团有限公司 | 盘活原迪卡纺织闲置厂房，建设集研发、制造、销售于一体的现代化袜业产业园，实现产业集聚与升级 | 10 |  | 0.5 | 原迪卡厂房已收购，正在清理内部厂房及外墙装饰 | 开工建设 | 东至县政府 | 6
195 | 年产10000吨氯虫苯甲酰胺产品技改项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 安徽恒科化工有限公司 | 利用现有的邻甲酸甲酯苯磺酰胺生产线闲置设备，改建年产10000吨氯虫苯甲酰胺产品技改项目 | 3.1 |  | 1 | 正在提交安全预评价，同步开展能评、环评等前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 3
196 | 铎策新材料智能化生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 东至县胜利镇 |  | 计划开工 | 安徽铎策钢结构有限公司 | 项目占地约45.77亩，主要建设生产车间、综合楼及相关配套用房，购置切割机、焊接机、组立机及相关辅助生产设备，建设钢结构件生产线及配套设施，形成年产2万吨钢结构件的生产能力 | 3 |  | 0.1 | 正在准备招商预审材料，规划文本正在编制中 | 开工建设 | 东至县政府 | 11
197 | 昭潭镇双美优质稻全产业链精深加工产业升级项目 | 传统产业升级改造 | 东至县昭潭镇 |  | 计划开工 | 安徽双美兴农粮贸有限责任公司 | 1.新建日产400吨智能加工线2条2.新建油脂车间1300m²，年处理米糠1万吨：新建菜籽油加工车间1300m²3.建设稻作大数据中心4.建设品牌展示中心1000m²；扩建冷链仓储至10000吨容量5.设立优质稻研发实验室1座6.建设多功能于一体的厂房总面积约2000平方米；建设育秧流水线车间800平方米；购置自动化育秧流水线2套，大马力拖拉机等设备 | 2.6 |  | 0.25 | 目前正在办理建设用地手续 | 开工建设 | 东至县政府 | 2
198 | 东至县天然含硒矿泉水生产及度假康养项目 | 传统产业升级改造 | 东至县葛公镇 |  | 计划开工 | 黄山无极雪饮料股份有限公司 | 新建标准化厂房及仓储设施，占地面积50亩，新建25万吨天然含硒矿泉水生产线 | 2 |  | 0.4 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 10
199 | 唯蜜年产8000吨蜂产品深加工生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 东至县胜利镇 |  | 计划开工 | 安徽唯蜜食品有限公司 | 项目占地约34亩，拟建设智能化生产厂房、研发中心及配套设施，引进国际先进的蜂胶胶囊生产线、无菌灌装设备等，形成年产8000吨蜂产品深加工生产线建设项目 | 1.6 |  | 0.4 | 土地证已办理完毕，正在办理施工许可证 | 开工建设 | 东至县政府 | 5
200 | 原料药精烘包项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 安徽诺尔康药业有限公司 | 年产250吨原料药产品，主要包括年产200t/a苯磺酸氨地平30t/a草酸罗沙替丁、20t/a利格列汀原料药精制生产车间装置及设备和相关配电室 | 1.5 |  | 0.9 | 项目正在办理施工许可证 | 开工建设 | 东至县政府 | 1
201 | 金地纺织年产1300万米高档服装面料生产线二期建设项目 | 传统产业升级改造 | 东至县胜利镇 |  | 计划开工 | 安徽金地纺织科技有限公司 | 项目总占地约24亩，总建筑面积约22000平方米，新建标准化厂房2栋以及相关配套设施、道路工程等，购置喷水织机、数码印花机、倍捻机等生产设备 | 1.5 |  | 0.1 | 土地已出让，正在编制规划文本 | 开工建设 | 东至县政府 | 8
202 | 东至经开区尧渡滨湖产业园区高端智能装备园基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 东至县尧渡镇 |  | 计划开工 | 东至县尧渡镇人民政府 | 东至经开区尧渡滨湖产业园区高端智能装备园基础设施建设项目总占地面积约40亩，总建筑面积43000㎡；主要建设内容为标准化厂房、仓储及生产配套用房，建设园区内部道路14472㎡，并配套建设室外给排水、供配电、安防等工程 | 1.356 |  | 0.43 | 已完成土地出让、土地清表，正在编制设计方案 | 开工建设 | 东至县政府 | 6
203 | 3000吨／年甲基丙烯酸正（异）丁酯、1.5万吨／年表面活性剂技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 池州方达科技有限公司 | 建设3000吨/年甲基丙烯酸正（异）丁酯、1.5万吨/年表面活性剂技术改造项目生产线及附属配套工程项目分两期建设，一期建设年产3000吨甲基丙烯酸正（异）丁酯生产装置，二期建设年产1.5万吨表面活性剂项目生产装置本项目利用原有的建筑物，主要建构筑物有生产车间二、生产车间三、原料仓库、成品仓库、储罐区、办公楼、控制室等本项目利用生产车间二建设年产3000吨甲基丙烯酸正（异）丁酯项目、利用生产车间三建设年产1.5万吨表面活性剂技术改造项目 | 1.2 |  | 0.72 | 正在开展项目能评、安评、环评等前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 2
204 | 1000t/a蓖麻油聚氧乙烯醚、10000t/a十八伯胺聚氧乙烯醚建设项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 安徽三禾化学科技有限公司 | 年产1000吨蓖麻油聚氧乙烯醚、10000吨十八伯胺聚氧乙烯醚生产项目生产装置及设备和相关原辅材料罐区及成品仓库 | 1.2 |  | 0.6 | 项目已取得环评、能评批复，安评正在编制设计专篇 | 开工建设 | 东至县政府 | 2
205 | 汽车零部件制造（二期）项目 | 传统产业升级改造 | 东至县泥溪镇 |  | 计划开工 | 东至县泥溪镇人民政府 | 年产80000套汽车锁具系统，项目建设分为土建工程和设备购置安装两个部分 | 1.2 |  | 0.5 | 东至县粮食供销公司对接该地块出让工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 1
206 | 年产1万吨半固态宠物粮加工项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 华颖宏谊（北京）科技有限公司 | 租用华兴工业园标准化厂房2500平米，购置肉类粉碎、配料混合、蒸煮冷却、称重计量等生产设施设备，形成年产1万吨宠物半固态饲料的生产能力 | 1.1 |  | 0.2 | 正在洽谈 | 开工建设 | 东至县政府 | 5
207 | 年产50万件童床童车制造工厂项目 | 传统产业升级改造 | 东至县胜利镇 |  | 计划开工 | 安徽爱恒初科技有限公司 | 拟建设标准化厂房、综合楼及配套附属用房，购置测试机、流水线、打码机等童床童车生产设备，形成年产量50万件童床童车生产能力 | 1.1 |  | 0.1 | 已通过招商预审，规划文本正在编制中 | 开工建设 | 东至县政府 | 11
208 | 年产500吨依托立林，300吨奥克立林，100吨吡罗克酮乙醇胺盐、100吨BEMT项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 池州万维化工有限公司 | 建设规模为年产500吨产品依托立林、300吨奥克立林、100吨吡罗克酮乙醇胺盐、100吨BEMT项目装置及相关的辅助设施 | 1.05 |  | 0.1 | 项目正在开展能评、安评、环评前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 1
209 | 年产7000吨预制鳜鱼深加工项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 池州信豚食品有限公司 | 租用标准化厂房7000平方米，办公楼3000平方米购置双螺旋单冻机、活鱼加工自动生产线、急冻间制冷压缩机等设备，形成年产7000吨预制鳜鱼深加工的生产能力 | 1.05 |  | 0.2 | 已通过招商预审 | 开工建设 | 东至县政府 | 4
210 | 年产2000吨2-氯乙氧基乙醇建设项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 安徽三禾化学科技有限公司 | 建设规模为年产2000吨2-氯乙氧基乙醇项目装置及相关的辅助设施 | 1.01 |  | 0.2 | 项目正在开展能评、安评、环评前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 2
211 | 年产5.4万吨磷酸酯改建项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 安徽龙华化工股份有限公司 | 年产5.4万吨磷酸酯改建项目装置及相关的辅助设施项目分期实施，其中一期建设年产1.8万吨磷酸酯，二期建设3.6万吨磷酸酯 | 1 |  | 0.59 | 环评正在公示，安评、能评正在开展前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 3
212 | 4000吨/年异丙草胺、200吨/年茚虫威中间体等产品技改项目 | 传统产业升级改造 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 安徽富田农化有限公司 | 利用厂区原有合成车间三及配套公用工程，采用自主研发的甲叉法绿色合成工艺技术，通过淘汰反应釜，冷凝器等老旧设备45台（套），新购置羟化合成釜、缩合釜、母液回收釜、冷凝器、DCS控制系统等智能生产品及辅助设备125台（套），对现有合成车间进行技术升级和智能化改造，提高产品质量，革虫威中间体有效含量>98.0%，异丙草胺有效含量>95.0%，生产线智能化率达到90%以上，生产效率提升30%以上，能耗降低35%形成年产4000吨异丙草胺、200吨茚虫威中间体生产能力 | 1 |  | 0.5 | 正在提交安全预评价，同步开展能评、环评等前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 6
213 | 年产3万吨锡基材料加工项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 安徽晟亿金属材料有限公司 | 项目分两期建设，一期租赁华兴工业园标准化厂房C2和C3，建筑面积为4000平方米购置4台破碎机、8条电解生产线、1台纸浆压榨机、4台摇床、2台叉车、10台变频控制机、1套水循环处理系统、1套烟道收集系统、1台铜铁分离机及1台搅拌缸设备及配套相应附属设施；二期建筑面积为8000平方米，购置4台破碎机、12条电解生产线、1台纸浆压榨机、4台摇床设备及配套相应附属设施 | 1 |  | 0.15 | 已完成项目备案，正在编制环评报告 | 开工建设 | 东至县政府 | 4
214 | 植物蛋白基新型食品研发及产业化项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 安徽植冉食品科技有限公司 | 拟租赁标准化厂房6700平米进行6700平米厂房改造，购置挤压机、双螺旋杆装置、冷却模具等先进生产设备利用大豆蛋白结构和功能特性解析技术手段，筛选出符合制造高水分挤压人造肉的新型植物蛋白建成一条年产6000吨植物肉生产线 | 1 |  | 0.15 | 已签约、备案，项目选址已基本确定，按照初期规划和基金投资计划，先按1条生产线进行生产运营 | 开工建设 | 东至县政府 | 7
215 | 绿色低碳智能循环产业园10万吨竹制品深加工及综合处理项目 | 传统产业升级改造 | 东至县尧渡镇 |  | 计划开工 | 安徽中济低碳科技有限公司 | 该项目计划用地20亩，建筑面积13000平方米，项目充分利用当地丰富的毛竹资源，建成后将形成年产10万吨竹制品深加工生产线，主要产品为竹炭 | 1 |  | 0.5 | 已通过招商预审 | 开工建设 | 东至县政府 | 1
216 | 年产500万吨非金属矿物制品项目 | 传统产业升级改造 | 东至县东流镇 |  | 计划开工 | 怀宁腾龙钙业有限公司 | 主要新建生产车间、原料库、成品库、综合楼等，购置辊式破碎机、圆锥破碎机、反击锤式破碎机、螺旋给料机、高压辊磨机、立式磨机、振动给料机、皮带输送机等国内外先进生产设备，配套完善相关环保等公辅设施 | 1 |  | 0.05 | 已通过联合预审会，正在开展公司注册、项目备案及华盛钙业地块转让等前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 11
217 | 数控机床加工组装中心项目 | 传统产业升级改造 | 东至县木塔乡 |  | 计划开工 | 东至兴豪精密机械科技有限公司 | 项目占地10亩，建设生产车间2座，办公生活楼1座，配套建设停车场等其他辅助设施 | 1 |  | 0.2 | 土地协调中 | 开工建设 | 东至县政府 | 10
218 | 竹制品加工园项目 | 传统产业升级改造 | 东至县昭潭镇 |  | 计划开工 | 安徽双美竹制品有限公司 | 建设标准化加工厂房2000平米，主要生产高端竹制工艺品、竹制家具等 | 1 |  | 0.25 | 办理项目用地收储、评估工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 5
219 | 洋湖镇商业综合体建设项目 | 现代服务业 | 东至县洋湖镇 |  | 计划开工 | 浙江溪宴酒店管理有限公司 | 项目地块用地面积约7019平方米，用地性质为商业用地，总建筑面积约20000平方米，建设集酒店住宿、商业、餐饮、大型商超、休闲娱乐于一体的大型商业综合体项目 | 1.5 |  | 0.3 | 该项目投资方浙江溪宴酒店管理有限公司投资意愿强、规划起点高，目前正在优化项目规划建设方案 | 开工建设 | 东至县政府 | 10
220 | 东至县站前区冷链仓储物流体系建设项目（二期） | 现代服务业 | 东至县舜城新区 |  | 计划开工 | 东尧城镇化建设投资有限公司 | 先行盘活国晟冷链物流园部分区块，建设低温仓储区、加工配送区、辅助服务区、物流装卸区等区域，服务本地特色农产品仓储保鲜及绿色食品加工生产流通需求 | 1.2 |  | 0.4 | 项目（二期）已签订合作框架协议，正在进行方案设计 | 开工建设 | 东至县政府 | 5
221 | 安徽远洋包装容器基础扩规及设备更新项目 | 现代服务业 | 东至县香隅镇 |  | 计划开工 | 安徽远洋包装容器有限公司 | 新建标准化厂房两栋，综合楼一栋；新增环桶模具生产线、钢桶生产线、全塑桶生产线、塑料吨包装桶生产线4条 | 1.1 |  | 0.6 | 正在编制项目建议书 | 开工建设 | 东至县政府 | 3
222 | 东至县张溪旅游宴会中心项目 | 现代服务业 | 东至县张溪镇 |  | 计划开工 | 安徽溪宴酒店管理服务有限公司 | 一期建筑面积8000平方米，建设一栋旅游宴会中心楼；二期建筑面积7000平方米，建设一栋主题酒店以及特色民宿 | 1.1 |  | 0.3 | 土地已摘牌，投资方正在编制规划设计 | 开工建设 | 东至县政府 | 1
223 | 花园乡南溪村鱼旅综合体开发项目 | 现代服务业 | 东至县洋湖镇 |  | 计划开工 | 东至县花园乡人民政府 | 项目新建面积150亩（一期30亩），项目区内新建设施渔业、观光渔业、渔旅为一体的养殖区、观光区、体验区，并开发溪鱼深加工（鱼干、预制菜等）、包装项目 | 1.01 |  | 0.25 | 由于1.6公顷林地指标不足，加之客商要调整林地范围，目前正在重新规划林地范围 | 开工建设 | 东至县政府 | 6
224 | 日洗3万套酒店布草衣服洗涤项目 | 现代服务业 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 安徽衣云科技服务有限公司 | 租赁厂房15745平方米主要建设内容包括：洗涤车间、烘干车间、熨烫车间、仓储中心及配套设施，并配备先进的洗涤设备、烘干设备、熨烫设备，实现布草的高效洗涤、烘干和熨烫项目建成后，形成日洗3万套酒店布草衣服洗涤能力 | 1 |  | 0.06 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 东至县政府 | 4
225 | 安徽东至经济开发区基础设施建设项目（二期） | 新型城镇化 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 东至安东香隅产业园管理服务有限公司 | 1.建设给排水、电力、供气等公共管廊约19870米，污水处理设施提升改造约67706米，改造排水管网约11.12公里，改造供水管网约25.35公里，建设供热管道约16.25公里2.长川堤堤防加固处理2.5公里，清淤整治水系12.9公里，新开渠道6.5公里，渠道衬砌硬化31.82km，新建、改建配套建筑物控制闸、涵洞、交通生产桥25座3.提升信息化基础设施层、平台服务层、数据服务层和应用服务层信息化管理4.改造停车场停车位60个、新建停车场地10亩、配套建设充电桩88个5.建设仓储物流基地，总占地面积约36460.18㎡，总建筑面积36300.00㎡，配套给排水工程、电气工程、消防工程、道路工程、停车场、充电桩等辅助设施 | 7.7 |  | 1 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 4
226 | 东至县城乡供水智慧化改造（一期）项目 | 新型城镇化 | 东至县 |  | 计划开工 | 东至县水务投资有限公司 | 东至县城区供水主管道298623.8米；更换水表及器具42565个 | 2 |  | 0.3 | 已完成项目立项备案，正在进行设计招标 | 开工建设 | 东至县政府 | 6
227 | 原琨岗码头提升改造项目 | 交通 | 东至县香隅镇 |  | 计划开工 | 乡村振兴集团 | 对码头进行提升改造因原码头的停靠吨位较小（500吨级），在条件允许的情况下，提升并申报停靠吨位增扩至少达5000吨级，结合集团现有粮食业务，通过改造原有设备功能，增加粮食水路运输业务 | 5 |  | 0.4 | 正在按程序申报收购琨岗码头资产 | 开工建设 | 东至县政府 | 12
228 | 东至经开区应急物资仓储物流设施建设项目 | 交通 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 东至县经开区 | 主要建设物资储备库及配套用房，配套给排水工程、电气工程、消防工程、园区道路工程、停车场、充电桩等辅助设施 | 1.5593 |  | 0.5 | 项目已完成选址 | 开工建设 | 东至县政府 | 7
229 | 东至县200MW/400MWh共享储能电站项目 | 能源 | 东至县官港镇、泥溪镇 |  | 计划开工 | 东至艾艾新能源科技有限公司 | 规模为200MWh/400MWh,建设80套电池舱设备，一座220kV升压站及其他生产、生活配套设施 | 5 |  | 2 | 已完成土地预审、电力接入方案编制、可研编制 | 开工建设 | 东至县政府 | 6
230 | 东至经开区供热管网建设工程 | 能源 | 东至经开区 | 东至经开区 | 计划开工 | 东至县经开区 | 建设供热主管及支管约16.25km，配套建设架空支架、埋地及道路破复等工程 | 2.2494 |  | 0.5 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 8
231 | 安徽池州大渡口经开区集中供热建设项目 | 能源 | 大渡口经开区 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 东至安东大渡口投资有限公司 | 本次拟新建1座生物质能集中供热站，最大供热规模为60/h，配套建设供热管网15公里，并对沿线绿化、照明等相关设施同步实施改造项目建设内容包括土建工程、设备购置、安装及管网铺设等 | 2.09 |  | 0.2 | 正在准备备案材料 | 开工建设 | 东至县政府 | 2
232 | 张溪镇液化石油气（LPG）储运站 | 能源 | 东至县张溪镇 |  | 计划开工 | 东至县张溪液化气站 | 项目坐落在原土桥小学旧址，总占地面积约12.2亩，拟建设200立方米LPG（液化石油气）储运站，满足周边大渡口镇、胜利镇、张溪镇、洋湖镇群众液化气使用需求，项目总投资约1.05亿元 | 1.06 |  | 0.3 | 项目布点规划中 | 开工建设 | 东至县政府 | 8
233 | 东至东方纸业6.9MW/20MWH用户侧储能项目 | 能源 | 东至县东流镇 |  | 计划开工 | 东至东方纸业有限公司 | 新建6.9MW/20MWH储能设备等，主要购置一次升压变、电池仓、并网柜等先进机器设备，并配套完善公辅设施 | 1 |  | 0.05 | 目前已完成项目备案，正在硬化场地 | 开工建设 | 东至县政府 | 3
234 | 东至县生态林业融合发展项目 | 农林 | 东至县 |  | 计划开工 | 乡村振兴集团 | 流转林地达30万亩主要实施低效林提升、林下经济发展，通过木本油料加工场、木材（竹）加工厂建设提高林业产业延伸 | 30 |  | 1.5 | 分两期实施，一期可研初稿已完成，正在与金融机构对接，争取资金支持 | 开工建设 | 东至县政府 | 6
235 | 东至县东流镇流失耕地找回改造提升项目 | 农林 | 东至县东流镇 |  | 计划开工 | 东至永农运营管理有限公司 | 主要建设内容包括田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田保护与生态环境保持工程 | 2.62 |  | 1 | 已立项，正在开展招标工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 4
236 | 东至县全域土地综合整治暨现代农业示范区（柯家村矿区）项目 | 农林 | 东至县洋湖镇、葛公镇 |  | 计划开工 | 东至永农运营管理有限公司 | 项目范围涉及洋湖镇洋湖村、泥黄村、永济村，葛公镇天井村、悦民村共5个村，实施田块整治工程、土壤培肥工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程等 | 1.12 |  | 0.8 | 柯家村矿区周边已流转并交付土地1822.44亩 | 竣工建成 | 东至县政府 | 1 | 12
237 | 东至县高标准农田建设项目 | 农林 | 东至县境内 |  | 计划开工 | 东至县农业农村局 | 建设任务3.5万亩，建设内容主要为：灌溉和排水、田间道路、土地平整等 | 1.05 |  | 0.63 | 项目初步设计编制 | 开工建设 | 东至县政府 | 10
238 | 香隅镇现代农业产业园项目 | 农林 | 东至县香隅镇 |  | 计划开工 | 池州隅翔生物科技有限公司 | 一期新建水肥一体化设施种植大棚、标准化温控大棚和深加工区，购置水肥一体化设施、智能管控系统、淡水鱼暂养设施等；二期新建陆基循环水养殖池，以及目前国内最先进的淡水鱼陆基工厂化循环水养殖池和温控车间 | 1.02 |  | 0.28 | 本地公司注册已完成，正在准备预审材料 | 开工建设 | 东至县政府 | 6
239 | 东至县总医院公共卫生能力提升工程 | 社会事业 | 东至县 |  | 计划开工 | 东至县总医院 | 项目对东至县总医院各院区进行新建及改扩建项目新建建筑面 积 5.82 万平方米，改扩建建筑面积 2.76 万平方米，共新增床位 780 张；主要新建及改扩建门诊、住院综合楼，配套给排水、电气、消 防、暖通、强弱电、停车位、充电桩等附属工程（项目包含前期为申请中央预算内资金包装的我县东、南、西三个区域医疗次中心和东至县急诊急救中心建设项目） | 4.8576 |  | 0.5 | 修建性详细规划建筑方案已报自规局，洋湖院区方案已讨论通过 | 开工建设 | 东至县政府 | 6
240 | 枫林水库库区移民集中安置点建设项目 | 社会事业 | 东至县泥溪镇 |  | 计划开工 | 东至县泥溪镇人民政府 | 枫林水库拟在5个闲置国有地块建设移民安置点，共计403户 | 2 |  | 0.5 | 正在配合前期项目规划工作 | 开工建设 | 东至县政府 | 4
| 石台县（29个） | [6 empty] | 203.4531 | 41.6077 | 29.8
| 续建 （19个） | [6 empty] | 125.4531 | 41.6077 | 17.2
241 | 安徽檀泉硒饮品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 石台县大演乡 |  | 续建 | 安徽檀泉硒饮品有限公司 | 新建约10000平方米富硒山泉水建工车间及附属用房，购置安装生产设备，形成年产15万吨天然富硒水产能；新建约5500平方米康养民宿及配套设施 | 3 | 0.5 | 0.4 | 基础部分已全部完成，钢结构部分已完成95%。二次结构开始施工 | 部分建成 | 石台县政府
242 | 小河镇仓储项目 | 现代服务业 | 石台县小河镇 |  | 续建 | 粮食局某处 | 新建仓库、办公楼、交易大厅等生产辅助用房及配套设施 | 1.49 | 0.19 | 1.3 | 完成可研和林地报批，正在进行初步设计、土地等前期工作报批 | 竣工建成 | 石台县政府 |  | 12
243 | 硒乡桃花源项目 | 新型城镇化 | 石台县仁里镇 |  | 续建 | 石台雅达康养有限公司 | 总建筑面积72000平方米，主要建设商业用房和住宅用房 | 4 | 3.5 | 0.4 | 一期处于竣工验收阶段，二期18、22号楼已完成基础建设 | 部分建成 | 石台县政府
244 | G530石台至查桥（石台段）改建工程 | 交通 | 石台县小河镇、丁香镇 |  | 续建 | 池州市公路管理服务中心 | 设计标准二级公路，全长32.2公里，其中：主线路长度31.14公里，红石连接线全长1.08公里。隧道两座，总长1750m（梓桐岭1485m+小岭265m），新建桥梁12座 | 5.2 | 5 | 0.2 | 隧道正在施工，路基及路面施工已完成70% | 竣工建成 | 石台县政府、市交通运输局 |  | 12
245 | 石台县贡溪水库工程 | 水利 | 石台县仁里镇 |  | 续建 | 安徽石台工业园区投资发展集团有限公司 | 总库容4335万m³，其中兴利库容3408万m³，防洪库容为427万m³，正常蓄水位141m，坝顶长度248m，最大坝高61.5m。主要建设混凝土重力坝、坝顶溢洪道、放水冲沙底孔、供水、灌溉、生态放水管等 | 13.05 | 0.1 | 2 | 高宝库区移民安置点已开工建设，主体工程正在编制招标文件和招标控制价 | 主体施工 | 石台县政府
246 | 石台抽水蓄能电站项目 | 能源 | 石台县仙寓镇 |  | 续建 | 石台抽水蓄能电站有限公司 | 新建120万千瓦抽水蓄能电站1座 | 78.946 | 22 | 8.4 | 已完成地下厂房、主变洞、尾水隧洞开挖 | 部分建成 | 石台县政府
247 | 石台县农村产业融合发展项目 | 农林 | 石台县仁里镇 |  | 续建 | 乡投集团 | 1.对5000亩标准化富硒茶叶基地配套建设生产道路 13.3km、排水沟14.94km；2.新建同心农产品加工流通园富硒农产品物流配送中心7671平方米、冷链仓储物流设4950平米米，改造秋浦河生态富硒农产品加工园；3.新建道路10.3km、扩建道路5.3km、新建排水沟渠4km、供水管道5.2km、雨水管道1.4km、污水管道3.2km、供电管线2km、变电站及污水处理设施等 | 1.03 | 0.4 | 0.38 | 完成招标，施工队进场施工 | 竣工建成 | 石台县政府 |  | 12
248 | 石台县富硒农业融合发展示范区基础设施建设项目-矶滩乡产业孵化园 | 农林 | 石台县矶滩乡 |  | 续建 | 安徽石台工业园区投资发展集团有限公司 | 总建筑面积33193平米。新建智能工厂、智能仓储用房、生活服务用房及宿舍楼、游客中心、茶博物馆等 | 1.03 | 0.5 | 0.5 | 桩基施工中 | 竣工建成 | 石台县政府 |  | 12
249 | 石台县秋浦河景区旅游服务基础设施建设项目 | 文化产业 | 石台县仁里镇、矶滩乡 |  | 续建 | 乡投集团 | 1.秋浦河漂流：新建游客服务中心1400平方米，改建驿站5600平方米;改建停车场16000平方米;沿岸改扩建漂流码头两处、河道清理4000米，提升漂流线路;配套旅游公厕、供配电、雨污水管网、智能化设施设备等。2.大龙湾旅游：新建停车场7000平方米，配套夜游设施、道路、旅游公厕、智能化设施设备等。3.百丈崖旅游：改建游客中心900平方米，新建停车场7000平方米，新建观光车接驳站1000平方米，配套道路、旅游公厕、供配电、智能化设施设备等 | 3.5 | 0.05 | 0.8 | 供电工程已开工建设，其它工程正在进行规划设计等前期工作 | 部分建成 | 石台县政府
250 | 牯牛降北麓湾文旅康养综合体项目 | 文化产业 | 石台县小河镇 |  | 续建 | 安徽东升文旅康养有限公司 | 总建筑面积约49000平方米。新建特色康养度假酒店、量子研学基地、复习特色农产品品鉴中温泉康养别院及配套设施 | 3 | 2.9 | 0.1 | 1号楼A、B栋已于9月10日正式对外开放；2号楼体验中心已投入使用；3号楼进行内部粉刷装饰 | 竣工建成 | 石台县政府 |  | 12
251 | 牯牛降景区国家“5A”级景区创建项目（一期） | 文化产业 | 石台县大演乡 |  | 续建 | 安徽石台旅游发展股份有限公司 | 新建访客中心项目、新建二道桥转换中心服务区项目、商业街改造项目、新建休憩观景平台项目、新建景区厕所项目、改建桥梁项目等 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 访客中心、二道桥转换中心、商业街改造、景区厕所和休憩观景平台等等工程在建 | 部分建成 | 石台县政府
252 | 石台县仙寓山景区基础设施项目（二期） | 文化产业 | 石台县七都镇 |  | 续建 | 乡投集团 | 新建村庄环境整治、云海观景台、七彩玉谷基础设施、沿线环境整治、 仙寓山索道、王村服务综合体等工程 | 1.76 | 1.45 | 0.31 | 自动扶梯项目已招标，土地报批及林地报批工作正在组卷上报中 | 竣工建成 | 石台县政府 |  | 12
253 | 栖居洲山酒店 | 文化产业 | 石台县横渡镇 |  | 续建 | 安徽智享在途酒店管理有限公司 | 用地面积1.9万平方米，建筑面积约为1.3万平方米，其中：宾馆8575平方米、接待中心1825平方米和餐饮会议中心2750平方米 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 完成餐饮会议中心、接待中心及附属楼主体建设 | 竣工建成 | 石台县政府 |  | 12
254 | 白石古寨项目 | 文化产业 | 石台县大演乡 |  | 续建 | 池州梦乡置业有限公司 | 对白石岭现有房屋，采取拆改留的方式实施保护开发和利用，把白石岭打造成一个康养社区 | 1.2 | 0.49 | 0.2 | 维修保护21套，对外运营18套。正在进行内部小巷绿化及亮化施工 | 部分建成 | 石台县政府
255 | 安徽云锦牯牛降酒店项目 | 文化产业 | 石台县大演乡 |  | 续建 | 合肥市烟墩新型建材有限公司 | 总建筑面积约14153平方米。新建集林间疗愈、特色活动、健康度假为一体的度假酒店及配套附属设施 | 1.1 | 0.84 | 0.26 | 1号楼2号楼3号楼主体结构已全部完成，2号楼3号楼二次结构正在施工 | 竣工建成 | 石台县政府 |  | 12
256 | 蓝波湾民宿项目 | 文化产业 | 石台县矶滩乡 |  | 续建 | 石台蓝波湾旅游发展有限公司 | 项目总占地面积约15亩，新建接待主楼、客房副楼、民宿小院及配套设施等 | 1.1 | 0.15 | 0.25 | 正在基础施工 | 部分建成 | 石台县政府
257 | 石台县鱼龙洞景区基础设施建设项目 | 文化产业 | 石台县七都镇 |  | 续建 | 乡投集团 | 新建售票中心及配套用房2700平方米，对洞内约3000米游览线路、灯光等改造，新建游客接待中心8000平方米,配套生态停车场8675平方米及配套设施 | 1.0471 | 0.3177 | 0.55 | 洞内灯光改造已完成；游客中心、停车场、旅游公厕项目已招标 | 竣工建成 | 石台县政府 |  | 12
258 | 石台县蓬莱仙洞旅游服务基础设施能力提升项目 | 文化产业 | 石台县仁里镇 |  | 续建 | 乡投集团 | 1、改扩建0.95万平方米游客服务中心，其中：新建0.75平方米、改造0.2万平方米，改造停车场2万平方米；2、修建景区内杜荀鹤墓及配套设施；3、改造蓬莱仙洞洞内景点、贡溪河蓬莱仙洞段沿河步道及景区旅游标识、旅游厕所等公共服务设施和配套设施 | 1 | 0.67 | 0.2 | 完成洞内步道提升及灯光改造、环境提升、污水管网、后山滑道、消防桥梁、消防道路等工程施工，正在进行荀鹤山庄、展示馆等工程施工 | 竣工建成 | 石台县政府 |  | 12
259 | 石台奇峰富硒高山森林康养项目 | 文化产业 | 石台县仙寓镇 |  | 续建 | 石台康元富硒健康产业发展有限公司 | 总建筑面积2.4万平方米，新建灵芝加工中心（植物提取车间）、民宿客房、培训中心、餐饮中心、接待中心、理疗中心、富硒产品展示厅、室外康养广场等及配套设施 | 1 | 0.15 | 0.35 | 1号楼已完成二层主体施工，2号楼正在进行基础开挖 | 部分建成 | 石台县政府
| 计划开工 （10个） | [6 empty] | 78 |  | 12.6
260 | 石台县开元酒店（“盛元名庭”小区）建设项目 | 新型城镇化 | 石台县仁里镇 |  | 计划开工 | 池州市元亨置业有限公司 | 占地36.68亩，规划总建筑面积56218平方米，其中住宅面积25057平方米、商业建筑面积23180平方米、地下建筑面积7981平方米 | 4 |  | 0.7 | 正在进行施工图设计 | 开工建设 | 石台县政府 | 7
261 | 石台非金属矿铁路专用线项目 | 交通 | 石台县小河镇 |  | 计划开工 | 安徽池铁开发投资有限公司 | 线路全长51.218公里【其中：铁路线47.929公里（主线42.758公里、支线5.171公里）、港区皮带廊道3.289公里】，配套矿区皮带廊道15.243公里【其中：沈家岭矿至沈家岭站皮带廊道0.414公里、小河镇矿区至小河站皮带廊道14.829公里】 | 57.8 |  | 8 | 完成规划选址综合论证报告、用地预审批复和项目公司组建，可研报告已组织评审待批复 | 开工建设 | 石台县政府 | 5
262 | 石台县大山村硒谷洲山文旅康养项目 | 文化产业 | 石台县仙寓镇 |  | 计划开工 | 安徽智享在途文化旅游投资有限公司 | 总建设面积约43000平方米，新建康养度假民宿、文化体验中心、旅游配套设施及观光水电站 | 4 |  | 0.5 | 目前项目备案已完成，林业退耕还林材料已报到市里待审批，规划设计初稿已完成，并报县主管部门审核比选 | 开工建设 | 石台县政府 | 8
263 | 文森卡硒城(石台)富硒产业园二期新建工程 | 文化产业 | 石台县仙寓镇 |  | 计划开工 | 石台慧润科技智能有限公司 | 改扩建厂房57063平方米，新建5条生产线生产，配套建设道路、管线等 | 3.5 |  | 1 | 规划设计方案已通过评审，正在编制施工图 | 完成主体工程 | 石台县政府 | 3
264 | 商业综合体项目 | 文化产业 | 石台县仁里镇 |  | 计划开工 | 杭州兴中圆控股集团有限公司 | 在老汽车站规划建设一个集购物、休闲、娱乐、特色餐饮、住宿和商务办公等多业务融合的县域地标性商贸综合体 | 3 |  | 0.8 | 签订投资协议，正在进行规划设计、土地摘牌等前期工作 | 开工建设 | 石台县政府 | 6
265 | 石台硒谷·隐境度假酒店项目 | 文化产业 | 石台县横渡镇 |  | 计划开工 | 安徽鸿凌硒谷文旅发展有限公 | 项目基地位于原鸿凌仪表老厂区,，总建筑面积19600平方米，新建集养生、康疗、酒店、食疗、环境打造为一体的旅游康养度假中心 | 1.5 |  | 0.5 | 正在进行土地报批和规划设计 | 开工建设 | 石台县政府 | 7
266 | 茶城三角地块酒店项目 | 文化产业 | 石台县横渡镇 |  | 计划开工 | 池州恒厦文旅发展有限公司 | 用地面积20亩，开发旅游综合体项目 | 1.2 |  | 0.3 | 完成规划设计 | 开工建设 | 石台县政府 | 3
267 | 石台硒都香院酒店项目 | 文化产业 | 石台县大演乡 |  | 计划开工 | 石台硒都香院酒店有限公司 | 利用牯牛降服饰地块，建设现代化康养中心，提供完善的康养服务和设施。项目将包括康养酒店、旅游，康养娱乐设施等多个模块 | 1 |  | 0.4 | 完成初步规划设计，开展土地挂牌出让等前期工作 | 完成主体工程建设 | 石台县政府 | 4
268 | 牯牛降邻里中心项目（社区综合体项目） | 文化产业 | 石台县大演乡 |  | 计划开工 | 杭州汇方数字技术有限公司 | 总建筑面积10000平方米。规划建设大型生活超市、酒店、药店及游客大食堂等便民设施，打造公益直播中心 | 1 |  | 0.2 | 完成规划设计，正在进行土地报批等前期工作 | 开工建设 | 石台县政府 | 5
269 | 石台县农文工旅融合项目 | 文化产业 | 石台县大演乡 |  | 计划开工 | 蚌埠卫食园食品有限公司 | 将新联村原游客服务中心改造为农产品加工区域，将原貌徽派古民居改造徽文化民俗博物馆、视频拍摄及直播基地以及配套设施建设 | 1 |  | 0.2 | 正在进行征地、规划编制等前期工作 | 开工建设 | 石台县政府 | 7
| 青阳县 （86个） | [6 empty] | 587.53 | 111.86 | 58.23
| 续建 （49个） | [6 empty] | 363.78 | 111.86 | 39.33
270 | 年产30万吨高性能镁基轻合金项目 | 战略性新兴产业 | 童埠新区 | 青阳经开区 | 续建 | 安徽宝镁轻合金有限公司 | 新建年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工生产线，并配套年开采3000万吨矿石及加工工程、码头工程、公用工程（含办公研发、生活配套等）及水电气、道路等配套设施 | 148 | 60.5 | 6 | 厂前区、镁合金区基本完工 | 试生产 | 青阳县政府
271 | 安徽省镁基新材料汽车轻量化配套产业集群先行区项目 | 战略性新兴产业 | 开发区 | 青阳经开区 | 续建 | 青阳县国有工业资产经营有限公司 | 总建筑面积25万平方米，分两期建设。一期总建筑面积14.95万平方米，包括建设标准化厂房，园区污水处理厂，生产配套用房等，并配备污水管网、给排水、供配电、消防、安防设施等基础设施；二期总建筑面积10.05万平方米，包括标准化厂房、办公楼、宿舍楼、研发中心等，配套给排水、供配电、道路、消防、安防等基础设施 | 15.13 | 0.2 | 1.3 | 厂房主体工程建设 | 部分厂房主体完工，企业入驻 | 青阳县政府
272 | 高端智能装备及百吨级智能装备组件项目 | 战略性新兴产业 | 木镇镇 | 青阳经开区 | 续建 | 池州鑫力达科技有限公司 | 总建筑面积9.25万平方米，购置数控立车、立式加工中心等相关生产设备，年产5000台镁铝轻合金压铸机、注塑机及百吨级智能装备组件生产线 | 12.2 | 6 | 0.5 | 部分设备安装 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 12
273 | 年产5万吨液压工程机械铸件及精密机械配件加工项目 | 战略性新兴产业 | 丁桥镇 |  | 续建 | 南野金属材料（安徽）有限公司 | 一期建设标准化厂房及办公楼4万平方米，购置电炉，全自动型砂处理设备，后处理自动落砂设备、盐浴处理设备、热处理与涂装设备、精密机械加工等设备。二期建标准化厂房3万平方米，新上电炉，全自动造型线 | 10.7 | 2.5 | 1.2 | 一期铸造车间已投产 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 12
274 | 年产140台（套）高性能镁基固态储氢系统及测试项目 | 战略性新兴产业 | 童埠新区 | 青阳经开区 | 续建 | 浙江镁源动力科技有限公司 | 总建筑面积3.6万平方米，建设镁基固态储氢材料及储氢装备生产项目 | 4.5 | 0.2 | 0.5 | 厂房主体施工 | 试生产 | 青阳县政府
275 | 年产500万套汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 开发区 | 青阳经开区 | 续建 | 安徽睿之鑫金属科技有限公司 | 总建筑面积约1.29万平方米，购置安装激光切割机、数控剪折板机、自动研磨机等设备，年产500万套铝镁合金汽车零部件 | 3.66 | 0.1 | 1 | 桩基础施工 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 12
276 | 年产2万台(套)高效节能电动机项目 | 战略性新兴产业 | 开发区 | 青阳经开区 | 续建 | 安徽东元永磁电机有限公司 | 规划总建筑面积1.37万平方米，购置锯床、双面铣钻中心孔机 、数控车床 、万能外圆磨床(安装数显) 等生产设备140台（套），年产2万台套高效节能电动机系列产品 | 3.5 | 0.2 | 1 | 基础完工 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 12
277 | 年产500万件镁合金汽车、电动车部件项目 | 战略性新兴产业 | 开发区 | 青阳经开区 | 续建 | 池州爱尔思科技有限公司 | 租赁标准化厂房2.23万平方米，购置压铸机、燃气定量炉、空压机等生产设备约225台（套），年产500万件镁合金汽车、电动车部件项目 | 3.35 | 0.02 | 1 | 厂房改造 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 12
278 | 年产50万套智能传感器项目 | 战略性新兴产业 | 开发区 | 青阳经开区 | 续建 | 池州鸿锦精密机械有限公司 | 总建筑面积2.3万平方米，购置数控车床、加工中心、车铣复合车床、圆切锯床等生产设备约136台（套），年产50万套智能传感器，用于智能传感器领域 | 3.2 | 0.9 | 1 | 厂房主体工程建设 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 9
279 | 年产500套智能一体化环保设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 丁桥镇 |  | 续建 | 安徽恒鹏环保科技有限公司 | 规划总建筑面积2.18万平方米、购置安装激光切割机、数控剪折板机、卷板机、抛丸机、焊接机器人、水性喷漆流水线、专用机加工设备及总装流水线等生产设备，年产500套智能一体化环保设备 | 1.71 | 0.9 | 0.2 | 1#厂房已投产 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 12
280 | 年产800万件锌铝合金压铸产品项目 | 战略性新兴产业 | 木镇镇 | 青阳经开区 | 续建 | 安徽昊新金属科技有限公司 | 分期实施。一期租赁厂房3000平方米，配置铝合金压铸生产线8条，并购置车床、钻床、立式加工中心、喷砂、湿式打磨、CNC等生产设备，配套建设电气、消防、环保等辅助工程。二期购买木镇工业园工业用地建设生产厂房、综合办公楼和仓储用房共1万平方米，配置铝合金压铸生产线8条（一期搬迁）、锌合金压铸生产线2条，并购置车床、钻床、立式加工中心、喷砂、湿式打磨、CNC等生产设备 | 1.02 | 0.02 | 0.1 | 正在办理备案 | 部分生产线试产 | 青阳县政府
281 | 年产200万吨钙基新材料一体化项目 | 传统产业升级改造 | 陵阳镇 |  | 续建 | 安徽国风矿业发展有限公司 | 建设自有矿山，提供年产200万吨方解石原料，通过专用绿色运输廊道直接到深加工厂;深加工厂新建优质碳酸钙生产线，新建纳米级碳酸钙粉新型生产线，新建填充母料、色母粒智能化生产线 | 13.5 | 3.8 | 5 | 地下廊道即将贯通，加工区场地平整中 | 设备调试 | 青阳县政府
282 | 青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿年产4000万t加工线建设工程 | 传统产业升级改造 | 酉华镇 |  | 续建 | 池州润杨新材料有限公司 | 总建筑面积39.5万平方米。其中矿区工业场地建筑面积4.9万平方米，物流园区加工区建筑面积34.6万平方米。建设矿区破碎加工区和童埠物流园区细碎、筛分、制砂等加工区，购置矿石破碎、加工设备，新建骨料生产线3条 | 12.5 | 6.3 | 0.4 | 花园吴家矿山正在推进3#运矿道路毛路建设，1#道路已基本通车，同步推进1#采场的清表剥离出矿。加工区650、2000万吨生产线已完成基础开挖 | 试生产 | 青阳县政府
283 | 铸造用生铁高炉烧结功能区提升技改项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 续建 | 安徽泫氏铸造有限责任公司 | 利用现有烧结车间进行拆除改造重新建设，并更新淘汰老旧设备，优化工艺流程，降低单位能耗。新建1台60m2烧结系统，及配料室、混合制粒系统、烧结室、环冷机室、筛分室、主抽风机房、机头除尘、高压开关站、余热回收系统、水泵房等设备设施，同时配套信息系统、质量检测系统、供电系统、给排水系统、消防系统、环保系统 | 5.9 | 1.4 | 0.8 | 部分设备安装 | 设备调试 | 青阳县政府 |  | 6
284 | 青阳县迎春炉料有限公司高档冶金辅料原址技改提升项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 续建 | 青阳县迎春炉料有限公司 | 淘汰现有10座煅烧窑炉（6座砖窑、4座钢窑），同时在原址重建6座节能钢竖窑、1组煤气两用型麦尔兹钢窑，现有氢氧化钙生产线保持现状，同时新建粉磨生产线2条（用于回收不合格的入窑物料、生过烧石灰以及其他工业固废）、超细钙粉磨生产线2条，新建主要生产设施及辅助设施 | 5.07 | 2.4 | 0.3 | 已建成4座环保钢窑 | 设备调试 | 青阳县政府
285 | 年产1万吨压力机床配件加工项目 | 传统产业升级改造 | 木镇镇 | 青阳经开区 | 续建 | 安徽金泽顺金属科技有限公司 | 规划总建筑面积9052平方米，主要建设包括标准化厂房、原材料库及成品库、研发综合楼以及变电所、固废收贮等辅助用房。购置安装数控落地镗铣床、数控龙门磨床、数控加工中心、数控车床以及关键检测、测量仪器 | 3.65 | 0.4 | 0.3 | 厂房钢结构施工 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 10
286 | 年增产3万吨泵阀、汽车配件、机械零部件及精加工技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 新河镇 | 青阳经开区 | 续建 | 安徽铸鑫机械制造有限公司 | 新建标准化厂房1万平方米，购置中频电炉、混砂机、打磨机、抛丸机、空压机等生产设备，年增产3万吨泵阀、汽车配件、机械零部件及精加工的能力 | 3.55 | 0.45 | 0.5 | 一期3栋厂房建设已完成，设备基础建设、部分设备进场安装调试 | 试生产 | 青阳县政府
287 | 年产3000套机械模具及配件项目 | 传统产业升级改造 | 开发区 | 青阳经开区 | 续建 | 安徽三思模具科技有限公司 | 新建高标准工业厂房3栋、仓储设施、综合楼、停车场，购置小型高速加工中心、高速万能数控车床、数控精飞等设备，主要以精密加工和真空淬火生产工艺，年产3000套机械模具及配件，用于工业机械模具领域 | 3.5 | 0.7 | 1 | 厂房主体工程建设 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 9
288 | 年产400万双成品鞋项目 | 传统产业升级改造 | 陵阳镇 |  | 续建 | 池州欣昊鞋业有限公司 | 规划总建筑面积1.6万平方米，并购置智能化生产流水线4条，配套裁断机、辊压机、铲皮机、缝纫机、后缝压平机、成型压底机、包装机、烘烤箱等生产设备，年产400万双成品鞋 | 3.3 | 0.4 | 0.6 | 1号厂房一、二层已建设完成，三层建设中 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 10
289 | 年产二十万吨纳米环保材料及延伸产品技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 续建 | 立达超微科技（安徽青阳）有限公司 | 新建2栋原料仓库、1栋智能化仓库和相关辅助用房，总建筑面积1.3万平方米，购置智能化设备，新增洗矿机1台，球磨机1台，活化处理设施7套及相关辅助设施，升级改造环保系统；同时收购附近企业闲置厂房40亩，新建透气膜专用料、熔喷专用料、透气膜、熔喷布、无纺布和复合膜生产线若干 | 3 | 0.3 | 0.2 | 已建成厂房4000平方米 | 设备调试 | 青阳县政府
290 | 年产1000台包装专用设备项目 | 传统产业升级改造 | 杜村乡 |  | 续建 | 池州帆铭智能装备有限公司 | 总建筑面积2.5万平方米，购置剪板机、激光机、折弯机、冲床、车床等生产设备，生产高端定制食品加工机械 | 1.86 | 0.2 | 0.6 | 厂房基础建设 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 4
291 | 重钙微粉生产线绿色发展技改提升及产业延伸项目 | 传统产业升级改造 | 酉华镇 |  | 续建 | 青阳县鑫太阳新材料厂 | 拟分两期建设，一期对年产10万吨重钙微粉加工区进行技改，利用公司现有闲置土地和拟新增土地15亩，淘汰现有的5套雷蒙磨机组，升级改造为3套新型环辊磨生产系统，产品档次从原来的325目提升到800-2000目；保留现有2套超细环辊磨生产系统，生产2000目以上的超细重钙系列产品 | 1.8 | 1 | 0.15 | 用地手续已完成，正在办理城乡规划许可证 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 9
292 | 年产2万吨高端精密铜铸件及制品加工技改提升项目 | 传统产业升级改造 | 新河镇 | 青阳经开区 | 续建 | 青阳县乐旺配件制造有限公司 | 规划总建筑面积7500平方米，其中：改造原有的1#厂房0.3万平方米、新建2#厂房铸造车间0.45万平方米；购置中频炉、自动覆膜砂浇铸线、离心机、抛丸机、数控机床、铣床、大车床及相关检验检测等关键机械设备85台套，年产2万吨高端精密铜铸件及制品加工 | 1.28 | 0.25 | 0.3 | 新厂房基建中，老旧厂房改造中 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 8
293 | 年产30万台(套)汽车离合器总成项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 续建 | 丰盛汽车零部件（池州）有限公司 | 新建标准厂房及附属设施9000平方米，购置1吨中频炉2台，自动造型生产线、潮模砂处理线、加工中心、车加工自动线、铣床、抛丸设备、钻床、空压机等生产设备，年产30万台（套）汽车离合器总成项目 | 1.15 | 0.99 | 0.1 | 1#厂房已投产 | 试生产 | 青阳县政府
294 | 年产3万吨塑料母粒项目 | 传统产业升级改造 | 陵阳镇 |  | 续建 | 青阳力美新材料科技有限公司 | 租赁厂房4200平方米，并对其进行内部改造，主要建设塑料母粒产品智能生产线，购置环辊磨机组、造粒机组、碟巢磨改性粉机组、单螺杆挤出机、密炼机等生产设备 | 1.12 | 0.1 | 0.5 | 已备案 | 试生产 | 青阳县政府
295 | 年产10万套钢筋砼污水处理设施预制构件技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 新河镇 | 青阳经开区 | 续建 | 安徽水之蓝环保科技有限公司 | 规划总建筑面积1.01万平方米，购置安装自动配料系统、搅拌机、钢筋骨架滚焊机、水泥储罐、门式起重机等关键生产设备和常规检测，年产10万套钢筋砼污水处理设施预制构件技术改造项目 | 1.1 | 0.05 | 0.4 | 备案、规划设计、不动产权变更已完成，环评编制中 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 12
296 | 年产铝铸件3000吨项目 | 传统产业升级改造 | 新河镇 | 青阳经开区 | 续建 | 安徽铸鑫机械制造有限公司 | 利用闲置厂房，购置燃气熔化炉、压铸机、保温炉、热处理炉、抛丸机、喷砂机、锯床、打磨机等生产设备，年产3000吨压铸铝的生产能力 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 已备案，环评批复办理中 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 12
297 | 镁铝铜铁基材料加工产业园项目 | 现代服务业 | 木镇镇 | 青阳经开区 | 续建 | 青阳县经济发展投资有限责任公司 | 计划用地240亩，建设标准化厂房12万平方米，并配套表面处理中心等基础设施。项目建成后，预计招引15家镁铝铜铁基材料加工类企业入驻 | 5 | 0.1 | 0.6 | 土地报批已完成，预计四季度开工建设 | 部分厂房建设完成 | 青阳县政府
298 | 九子素食文化展示中心项目 | 现代服务业 | 庙前镇 |  | 续建 | 安徽愿程酒店管理有限公司 | 总建筑面积2.06万平方米，主要建设内容包括精品酒店接待、农特产品展示馆、健康休闲馆、素食文化体验馆等业态以及景观绿化、雨污水工程等配套工程建设，打造集素食文化、康养休闲、酒店住宿为一体的文旅康养综合体项目 | 2.01 | 0.38 | 0.1 | 7、8号楼正在进行外立面改造和内部装修施工 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 3
299 | 五溪原九华山门•东方禅意度假区项目 | 现代服务业 | 蓉城镇 |  | 续建 | 池州赫程旅游发展有限公司 | 占地80亩，总建筑面积8000平方米。民宿商业聚集区：主要包括文人空间·禅意茶室、五溪华集商业街、携程度假农庄品牌民宿型酒店、民宿学院、游客服务中心等；户外研学游乐区：主要包括谛听历险记·无动力乐园、菩提水晶塔研学基地；停车场区域商业用地：树阵停车、充电桩等，打造集停车、民宿、娱乐休闲和滨水观赏等功能为一体的旅游休闲营地 | 1.4 | 0.45 | 0.5 | 已备案，户外研学游乐区基本完工。正在办理民宿商业聚集区土地报批 | 民宿商业聚集区竣工建成 | 青阳县政府
300 | 九华山临城书院项目 | 现代服务业 | 朱备镇 |  | 续建 | 池州三摩民宿服务有限公司 | 规划建设高端商务会客中心、亲子观光生态体验园和特色美食餐厅 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 已完成主体、消防池、水泵房等主体建设 | 试运营 | 青阳县政府
301 | 朱备镇大鱼海棠古风民宿项目 | 现代服务业 | 朱备镇 |  | 续建 | 青阳大鱼海棠民宿有限公司 | 规划面积24亩，其中建设用地18亩，旨在打造宋代风格建筑度假酒店，集餐饮、住宿、旅游为一体的度假酒店 | 1.05 | 0.7 | 0.3 | 已完成主体验收、内部水电管网建设，目前正在与装修公司议价 | 试运营 | 青阳县政府
302 | 翠谷山庄项目 | 现代服务业 | 蓉城镇 |  | 续建 | 青阳县翠谷山庄有限公司 | 总建筑面积约4200平方米。项目分期实施，其中一期建设包括标准客房楼面积0.15万平方米，接待附属用房面积550平方米，配套建设道路、雨污水、停车场等室外附属工程；二期建设精品客房楼0.1万平方米，养生休闲用房700平方米，娱乐休闲设施用房450平方米，建设垂钓园、水上游乐设施和露天游泳池等室外设施及果蔬园和茶园等种养园，打造依山傍水，环境优雅，集住宿、餐饮、康养服务诸功能为一体的精品民宿项目 | 1.05 | 0.25 | 0.45 | 已备案，一期接待中心、客房楼建设中 | 完成项目主体建设、建设垂钓园、水上游乐设施和露天游泳池等室外设施及果蔬园和茶园等种养园 | 青阳县政府
303 | 青阳县城乡供水一体化 | 新型城镇化 | 青阳县 |  | 续建 | 青阳县建投集团 | 包括水厂新建工程、水厂改扩建工程、新建小型集中式供水厂工程、智能水表改造工程、管线改造工程和水源地建设及修复工程 | 7.71 | 2 | 1.3 | 木镇水厂设备及工艺管道安装完成总工程量80%。朱备镇、蓉城镇、杨田镇、酉华镇管网延伸工程已完成分布工程验收。新建南阳水厂及管网工程土建招标标工作已完成 | 部分建成 | 青阳县政府
304 | 青阳县揽湖天境项目 | 新型城镇化 | 青阳县 |  | 续建 | 青阳县建投置业有限公司 | 建筑总面积10.58万平方米，1、地上工程：本项目地上计容建筑面积7.24万平方米，计划建设商品房16幢（总计406户），配套完善小区绿化、宅前景观、电气、给排水等公用辅助工程。2、地下工程：本项目地下建筑面积3.13万平方米，主要为地下车库建设工程 | 6.3 | 0.2 | 1.5 | 施工队进场试桩 | 预计完成总工程量65% | 青阳县政府
305 | 商业街综合体项目 | 新型城镇化 | 青阳县 |  | 续建 | 青阳县建投置业有限公司 | 规划总建筑面积6.7万平方米，主要包括主体商业街、青阳地方文化展示中心、公寓、地下停车场、人防工程、配套管网、绿化、亮化、景观工程等 | 5.02 | 1.7 | 1.2 | 已完成总工程量的45%左右 | 部分建成 | 青阳县政府
306 | 青阳县镁基新材料储能节能低碳应用示范园及基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 青阳县 |  | 续建 | 青阳县青美环境工程有限公司 | 总建筑面积11.7万平方米：1.示范园基础设施工程：新建标准化厂房10.9万平方米，生产配套用房7970平方米。2.示范园配套设施工程：新建园区内停车场1.365万平方米，设置大车停车位30个，小车停车位450个，新能源汽车充电桩150个；新建园区内部道路4514米 | 4.01 | 0.6 | 0.63 | 一期4栋厂房（4-7#厂房）工程量已完工 | 8、9#厂房及镁水通道完成 | 青阳县政府
307 | 青阳县长三角绿色农特产品加工基地项目 | 新型城镇化 | 杨田镇 |  | 续建 | 杨田镇政府 | 新建总建筑面积5.83万平方米，其中农特产品加工车间3.18万平方米，仓储用房2.12万平方米，电商用0.53万平方米，配套建设室外道路、停车场、室外供电、给排水、环境整治等工程，同时进行种植区域的灌区改造，满足杨田镇农特产品产业发展和环境保障需求 | 2.03 | 0.4 | 0.5 | 1-4号楼主体施工 | 竣工建成 | 青阳县政府 |  | 12
308 | 青阳S219蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程 | 交通 | 青阳县 |  | 续建 | 青阳县交通运输局 | 起点位于新河镇蛤蟆岭，与G330平面交叉，经童埠、分姚、青阳城区、朱备、陵阳、南阳至石台县六都，终点与G530平面交叉，路线设计全长约65.52千米 | 18.79 | 6.5 | 1.5 | 一标段已完工，正在进行交工核验程序。二标段正在进行方案编制、评审。三标段已完成总工程量的28%。四标段路基工程完成100% | 三标段完工，二标段工程施工 | 青阳县政府
309 | 青阳县山阡里水库建设工程 | 水利 | 青阳县 |  | 续建 | 青阳县农业农村水利局 | 新建一座以灌溉、防洪为主，兼顾城乡供水的小(1)型水库。水库设计总库容约565万立方米，主要建设内容为大坝、溢洪道、库区道路、取水建筑物等。水库工程等别为IV等，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级 | 4.86 | 2.3 | 0.4 | 正在开展大坝主体部分混凝土浇筑、温控及模板安装、固结灌浆等工作 | 持续开展大坝混凝土浇筑工作，力争汛前基本完成大坝封顶 | 青阳县政府
310 | 年出栏14万只蛋鸭养殖及冷链、加工一体项目 | 农林 | 乔木乡 |  | 续建 | 青阳县山桥生态农业科技发展中心 | 总建筑面积8.5万平方米，分期建设，一期建设钢结构温室鸭棚、办公用房，购置日本南备迩鲜蛋裂纹检测分级机、鲁冰集蛋系统、深圳振野清洗烘干设备及蛋鸭全套设备等生产专用设备，二期建设钢结构温室鸭棚、农产品加工中心、农特产仓储中心、办公用房，购置蛋鸭全套设备等生产专用设备。以科学化养殖、加工等生产工艺，年产14万只蛋鸭及产品 | 10.3 | 1.8 | 1 | 已完成5栋厂房建设 | 部分建成 | 青阳县政府
311 | 年产2万吨黄精酒及白酒农业综合体项目 | 农林 | 丁桥镇 |  | 续建 | 安徽金池贡酒业有限公司 | 规划总建筑面积3.15万平方米,购置全自动智能白酒灌装机，白酒发酵蒸馏、大曲生产流水线，黄精等药材营养成分萃取流水线等成套设备以及白酒存储等相关设备，年产2万吨高端白酒及黄精酒 | 7.9 | 0.8 | 0.3 | 三栋厂房已建成，设备基础施工 | 试生产 | 青阳县政府 |  | 12
312 | 九华黄精科技产业园 | 农林 | 蓉城镇 |  | 续建 | 青阳县九华中药材料科技有限公司 | 总占地面积42.3万平方米，建设周期为4年，分两期建设，四个功能区块，主要建设内容为：GAP种植区、生产加工区、科研办公区、展示体验区 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 厂房已建到第四层，10月底前完成1万平方米地库和一栋厂房建设 | 完成生产加工区、科研办公区主体建设 | 青阳县政府
313 | 岁穂绿色农产品加工及食品冷链配送项目 | 农林 | 陵阳镇 |  | 续建 | 池州市岁穂农产品有限公司 | 分期建设：一期新建一站式展示交易中心、城市物流共同配送中心和智能化多温层冷藏中心；二期新建农产品加工、包装一体化生产线，购置肉类分拣、打包机等设备 | 1.2 | 0.15 | 0.5 | 展示中心基础施工 | 基本建成 | 青阳县政府
314 | 长江水系青阳县青通河水环境综合治理项目 | 生态环保 | 青阳县 |  | 续建 | 青阳县住建局 | 建设内容主要包括建设污水管网 ，构建生态隔离带、生态护岸、 生态沟渠，河道污染底泥清除 | 1 | 0.25 | 0.3 | 已完成部分管网修复、管网改造、截污涵、道路及铺装等工程 | 基本建成 | 青阳县政府
315 | 安徽省青阳县2025-2026年长江经济带农业面源污染治理项目 | 生态环保 | 青阳县 |  | 续建 | 青阳县农业农村局 | 主要支持整县推进农业面源污染治理五大工程，分别是种植业面源污染防治工程、畜禽粪污资源化利用工程、水产养殖尾水治理工程、农业废弃物资源化利用工程、农业面源污染治理支撑工程（建设小流域自动监测站、农业面源污染治理监测平台等） | 1 | 0.2 | 0.5 | 部分整治工程已开工 | 基本建成 | 青阳县政府
316 | 中国陵阳东山湾村落艺术社区 | 文化产业 | 陵阳镇 |  | 续建 | 青阳县东山湾文化旅游开发有限公司 | 总建筑面积达4.4万平方米，拟建设一个以文化为主线，分为多个功能区，包括展示区、创作区、教育培训区、商业服务区、休闲娱乐区以及乡村室内体育馆，致力与文化保护与传承、文化产业的孵化与发展的综合体新空间 | 5.2 | 0.5 | 0.6 | 民宿区主体已完工 | 游客服务中心、百馆园建设完成 | 青阳县政府
317 | 特色茶文化民宿综合体项目 | 文化产业 | 杜村乡 |  | 续建 | 安徽省淿楷文化传播有限公司 | 盘活原新丰村茶厂，建筑面积3100平方米，建设包括综合艺术展厅、书画展厅、综合接待大厅及艺术家休息室。项目建成运营后，每年办展80场，总接待量8万人次 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 展厅楼房建设 | 基本建成 | 青阳县政府
318 | 牌楼乡村旅游综合体 | 文化产业 | 蓉城镇 |  | 续建 | 安徽中创数联文化旅游开发有限公司 | 依托蓉城镇牌楼村优越的自然环境和区位优势，在青通河沿线新建乡村旅游驿站约0.87万平方米，改造面积约0.7万平方米，同时对供排水、污水、电力、道路、亮化、绿化等基础设施和生态环境提升，打造集住宿、餐饮、乡愁体验、雅集、研学和农特产展销等功能为一体的乡村旅游综合体项目 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 老村部改造民宿和3D驿站改造咖啡馆已运营，正在进行基础设施和生态环境提升 | 乡村旅游驿站竣工建成 | 青阳县政府
| 计划开工 （37个） | [6 empty] | 223.75 |  | 18.9
319 | 长三角一体化镁基新材料研发应用基地项目 | 战略性新兴产业 | 新河镇 | 青阳经开区 | 计划开工 | 安徽骑骋出行科技有限公司 | 新建厂房及办公楼、研发楼等附属设施建筑面积64万平方米，购置镁合金压铸、半固态加工等生产设备100台（套），新建两轮电动车整车及车身架、电机、电驱生产线，以及外包件、表面处理生产线，形成年产200万台全镁合金两轮电动车整车及零部件配套生产能力。同时，新建镁合金新材料及轻量化应用研发中心、产业仓储物流中心，产业配套中心等 | 117 |  | 1 | 项目建议书编制，土地报批 | 开工建设 | 青阳县政府 | 10
320 | 新增年产8050万件电子元器件及配件技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 开发区 | 青阳经开区 | 计划开工 | 池州赛唯特电子科技有限公司 | 总建筑面积6.7万平方米，新建标准化厂房、综合楼、办公楼、宿舍楼等4.4万平方米，购置卧式注塑机、立式注塑机、超音波焊接机、粉碎机和集成线束生产设备、扬声器(喇叭)生产设备等，以及必需的检验仪器，年增产8050万件电子元器件及配件的能力 | 10.6 |  | 0.8 | 项目建议书编制 | 主体厂房施工 | 青阳县政府 | 8
321 | 年产8万吨新能源汽车轻量化镁铝合金零部件及高端紧固件技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 开发区 | 青阳经开区 | 计划开工 | 安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司 | 分期建设，其中：一期建设生产厂房3万平方米，新建2条金属制品表面处理线，购买高速高精度冷镦成型机、自动搓丝机、智能数控攻牙机、AI视觉影像筛选机等设备；一期建成后，年产3.8万吨新能源汽车轻量化镁铝合金零部件及高端紧固件的能力。二期建设生产厂房及办公楼等3万平方米，购置球化退火炉、热处理生产线、涂油生产线、锌铝涂覆生产线等，二期建成后，年产4.2万吨新能源汽车轻量化镁铝合金零部件及高端紧固件能力 | 10.08 |  | 1.5 | 备案、土地已完成，规划设计 | 部分设备安装 | 青阳县政府 | 3
322 | 年增产10万套轮毂及500套轮毂模具项目 | 战略性新兴产业 | 开发区 | 青阳经开区 | 计划开工 | 安徽久航锻造有限公司 | 新建建筑面积为2万平方米，建设标准化厂房、研发中心、仓储用房、办公楼；购置加工中心、数控车床、数控铣床、钻床、打磨设备、涂装线设备、环保设施等生产设备，年增产10万套轮毂及500套轮毂模具项目 | 3.4 |  | 1 | 备案、土地已完成，规划设计 | 主体厂房完工 | 青阳县政府 | 8
323 | 高端智能阀门生产基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 新河镇 | 青阳经开区 | 计划开工 | 池州市日升阀门管件制造有限公司 | 规划总建筑面积为1.49万平方米，新建生产厂房、综合楼，购置数控车床、加工中心、阀门专业组合车床、阀门专业组合钻床、阀门加工机械手、阀门试压设备、智能喷涂流水线、理化试验设备等生产设备、检测设备及信息化系统，建设智能阀门精加工生产线，年产15万套智能控制阀 | 3.17 |  | 0.8 | 已备案，规划设计、环评、供地等手续办理中 | 部分设备订购 | 青阳县政府 | 3
324 | 汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 木镇镇 | 青阳经开区 | 计划开工 | 池州青尚新材料技术有限公司 | 计划闲置厂房租赁7000平方米，新上砂芯机、电炉、铸造机、加工中心、车床、弯管机、抛丸机等设备，产品主要为汽车发动机配件、工业机械配件以及医疗机械配件 | 1.5 |  | 0.35 | 项目建议书编制 | 试生产 | 青阳县政府 | 5
325 | 年产8万件机器人配件项目 | 战略性新兴产业 | 新河镇 | 青阳经开区 | 计划开工 | 安徽铠擎智能机械有限公司 | 总建筑面积2万平方米，新建标准化厂房、综合办公楼、仓储用房等附属设施，购置消失模生产线、一拖二中频电炉、预发泡机、EPS模型机、涂料搅拌机、砂处理线、立式加工中心、钻攻中心、抛丸机等生产设备，年产8万件机器人配件 | 1.2 |  | 0.5 | 已备案、土地已完成，环评、能评等手续办理中 | 部分设备订购 | 青阳县政府 | 10
326 | 年增产2000吨镁铝合金用热塑性高分子材料项目 | 战略性新兴产业 | 新河镇 | 青阳经开区 | 计划开工 | 安徽真信涂料有限公司 | 总建筑总面积6800平方米，新建厂房、实验室及展厅、综合办公楼等，配套镁铝合金用热塑性高分子材料生产线，并购置带式压片切片机、挤出机、滚筒、排料机、筛分机、粉碎机等生产设备，年增产2000吨镁铝合金用热塑性高分子材料项目 | 1.03 |  | 0.4 | 已备案，环评、土地等手续办理中，场地平整 | 设备订购 | 青阳县政府 | 10
327 | 青阳县年产800万吨建筑新材料及智慧物流一体化工程 | 传统产业升级改造 | 青阳县 |  | 计划开工 | 青阳青源矿业有限公司 | 利用自有建筑石料用石灰岩矿，改造矿山加工区厂房建筑面积约24516.92平方米，购置生产设备，形成年产800万吨建筑新材料的生产规模；为畅通产品外运通道，规划建设青阳县丁桥镇至老山码头皮带廊道14.8公里；在青通港区老山作业区铜九铁路桥下游右岸，利用剩余150米规划岸线，新建2个500吨级泊位，进一步提升港区公用码头的通过能力 | 16.52 |  | 0.5 | 环评报批中 | 主体工程施工 | 青阳县政府 | 10
328 | 年产20万吨生物基材料项目 | 传统产业升级改造 | 陵阳镇 |  | 计划开工 | 安徽卓亿新材料科技有限公司 | 总建筑面积2万平方米，新建标准化厂房、附属用房及公用、辅助工程设施，利用南阳粉业改性超细碳酸钙原料，建设功能性母粒生产线，同时购置挤出机、注塑机、水墨印刷机、高速搅拌机、吹膜机等主要生产设备并完善环保、消防以及道路、给排水、绿化、亮化等公用工程 | 2.2 |  | 0.8 | 正在进行土地平整 | 部分设备安装 | 青阳县政府 | 7
329 | 船舶用零部件项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 计划开工 | 安徽鼎源金属材料有限公司 | 总建筑面积1.5万平方米，建设标准化厂房、实验室及综合办公楼，新上精加工、冷锋等生产设备，建设船舶用零部件材料生产线 | 1.5 |  | 0.45 | 公司注册 | 厂房主体建设 | 青阳县政府 | 8
330 | 年增产20万辆童车及配件项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 计划开工 | 池州快乐达儿童用品有限公司 | 计划扩建1.2万平方米标准化厂房，新上注塑、整车组装等设备 | 1.3 |  | 0.3 | 项目建议书编制 | 部分投产 | 青阳县政府 | 10
331 | 年产12.5万件高性能汽车轮毂项目 | 传统产业升级改造 | 开发区 | 青阳经开区 | 计划开工 | 安徽毂思特汽车零部件有限公司 | 租赁标准化厂房7200平方米，购置加工中心、车床、涂装线、检测设备、环保设备等相关生产设备约60 台（套）。年产12.5万件高性能汽车轮毂项目 | 1.2 |  | 0.2 | 已备案 | 试生产 | 青阳县政府 | 1
332 | 年产1.4万吨汽车配件及阀门配件项目 | 传统产业升级改造 | 新河镇 | 青阳经开区 | 计划开工 | 安徽维金金属机械加工有限公司 | 利用厂区内原有规划用地，新建2座标准化厂房6000平方米，主要用于精加工和造型线；购置一拖二型中频电炉、全自动水平造型线、全自动垂直造型线、加工中心、砂处理线、数控车床、钻床、喷涂线等生产设备，年产1.4万吨汽车配件及阀门配件 | 1.08 |  | 0.35 | 备案、能评批复已完成，环评编制中 | 部分设备订购 | 青阳县政府 | 8
333 | 年产50万套机械密封件项目 | 传统产业升级改造 | 开发区 | 青阳经开区 | 计划开工 | 青阳县加怡服饰有限公司 | 总建筑面积6910平方米，包括框架厂房、钢结构厂房、固废收贮间、办公及生活设施等，购置安装加工中心、数控车床、高速数控铣床、多动能磨床以及试压总装台等关键生产设备，配备核心检测检验设备 | 1.06 |  | 0.4 | 建设工程许可证办理 | 设备安装 | 青阳县政府 | 3
334 | 秸秆收储综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 酉华镇 |  | 计划开工 | 安徽丰稷农业科技有限公司 | 总建筑面积约6000平方米，新建加工车间、成品车间、原料仓库、办公用房、研发中心及配套用房等 | 1.05 |  | 0.15 | 已备案，土地报批 | 竣工建成 | 青阳县政府 | 1 | 12
335 | 年产1.2万吨铸造用复合材料项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 |  | 计划开工 | 池州市中野精密机械有限公司 | 租赁标准化厂房，建设2条砂芯生产线，购置热芯盒射芯机、冷芯盒射芯机、混砂机、活性炭吸附装置、袋式除尘器、检测仪器等相关设备，年产1.2万吨铸造用复合材料项目 | 1.05 |  | 0.4 | 已备案 | 设备安装、调试 | 青阳县政府 | 4
336 | 年产5万吨生物质秸秆固体成型燃料项目 | 传统产业升级改造 | 酉华镇 |  | 计划开工 | 安徽禾昌农业科技有限公司 | 总建筑面积约8000平方米，新建加工车间、成品车间、原料仓库、办公用房、研发中心及配套用房等 | 1.02 |  | 0.2 | 备案、用地手续及土地平整已完成 | 竣工建成 | 青阳县政府 | 2 | 12
337 | 中济低碳科技竹智能循环产业园项目 | 传统产业升级改造 | 杨田镇 |  | 计划开工 | 安徽中济低碳科技有限公司 | 租赁长三角绿色农特产品加工基地厂房1万平方米，购置相关设备，年产各种竹制半成品1.5万吨、竹炭7000吨 | 1 |  | 0.2 | 项目建议书编制 | 设备安装、调试 | 青阳县政府 | 5
338 | 陵阳山泉里康养度假民宿项目 | 现代服务业 | 陵阳镇 |  | 计划开工 | 池州市情系山河文化旅游发展有限公司 | 总建筑面积3.2平方米，分期建设：一期民宿总建筑面积9000平方米，其中休闲区建筑面积3020平方米，客房区3900平方米，后勤配套区2080平方米；二期田园项目建筑面积2.3万平方米；建设集餐饮、民宿、休闲度假为一体的综合性旅游项目 | 3.4 |  | 1 | 正在办理林地、土地报批手续 | 民宿主体框架建设 | 青阳县政府 | 10
339 | 富贵陵阳旅游区项目 | 现代服务业 | 陵阳镇 |  | 计划开工 | 安徽楼台旅游开发有限公司 | 计划收购原富贵陵阳公司全部资产，改造升级为天下粮仓主题文化园、神龙谷景区、九华黄精种植生产基地三大功能支点，着力构建集文化体验、生态观光、康养度假、特产开发于一体的复合型旅游综合体 | 3.3 |  | 0.3 | 编制景区、酒店改造升级设计 | 力争开工建设 | 青阳县政府 | 9
340 | 悦山碧云涧项目 | 现代服务业 | 蓉城镇 |  | 计划开工 | 安徽省悦山文化发展有限公司 | 总建筑面积1.09万平方米。包括餐厅、行政办公楼、连廊等公公共区，建设标准间客房、院落客房和营地客房共58套；配套地下停车场、机电用房、员工后勤用房等 | 3.2 |  | 0.35 | 已备案 | 部分主体完工 | 青阳县政府 | 5
341 | 九华福熠文旅综合体项目 | 现代服务业 | 庙前镇 |  | 计划开工 | 安徽福熠旅游发展有限公司 | 总建筑面积约2.09万平方米，分两期建设：一期计划建筑面积约1.07万平方米，5#楼为5层包含酒店大堂、客房、高端素食体验区，3#楼三层包含客房、休息室及康养配套房，单层地下室为停车场等酒店配套设施；二期计划建筑面积约1.02万平方米，主要为酒店式公寓和配电房等配套设施 | 3.2 |  | 0.3 | 已备案 | 一期主体改造完成 | 青阳县政府 | 3
342 | 九华黄精教研基地项目 | 现代服务业 | 庙前镇 |  | 计划开工 | 安徽慧生上壹生物科技有限公司 | 总建设面积约2.3万平方米，主要建设内容包括商学院、九华黄精技艺展示中心、九华中学校史纪念馆三个功能区 | 2.1 |  | 0.4 | 项目建议书编制 | 部分生产线完成 | 青阳县政府 | 4
343 | 年产1万吨镁（铝）合金轻量化零部件项目 | 现代服务业 | 开发区 | 青阳经开区 | 计划开工 | 安徽鼎鑫智造科技有限公司 | 拟租赁厂房约1.2万平方米，购置6台压铸机等全生产线生产设备，建成年产1万吨镁合金铸件生产规模 | 1.2 |  | 0.25 | 项目建议书编制 | 设备安装 | 青阳县政府 | 4
344 | 青阳县老山片区基础设施提升项目 | 新型城镇化 | 青阳县 |  | 计划开工 | 青阳县建投集团 | 1、基础设施建设工程：土地平整工程，新建道路并配套建设给排水管网、强弱电管网、天然气管网及绿化亮化等基础设施； 2、公共服务设施建设工程：新建表面处理中心、污水处理厂、综合能源站、保障性住房，并配套建设给排水设施、供配电设施、绿化亮化设施等公共基础设施 | 9.39 |  | 0.5 | 已完成工程测量、初步方案编制及初步地质勘探等前期工作 | 厂区平整、路基施工 | 青阳县政府 | 9
345 | 2026年城市更新项目 | 新型城镇化 | 青阳县 |  | 计划开工 | 青阳县住建局 | 包括东河路（木镇路至七布泉路段）、杨田路（木镇路至七布泉路段）、纬一路（东河路至杨田路段）、七布泉路（东河路至杨田路段）、锦绣路（天柱路至天华路段）道排、翠峰路（天柱路至对华路段）道路、2026年城区市政雨污缺陷管网修复改造、2026年城区居住小区内部雨污管网改造工程、2026年老旧小区改造工程、2026年城区基础设施零星修缮及新建工程、2026年城市基础设施及交通基础设施维修建设工程 | 1.6 |  | 0.3 | 部分管网修复、完工 | 部分道路完成 | 青阳县政府 | 5
346 | G3京台高速青阳北互通立交 | 交通 | 青阳县 |  | 计划开工 | 青阳县交通运输局 | 本项目在G3京台高速公路上新增的一座服务型互通立交，互通立交采用单喇叭A型互通立交，被交路衔接G330，匝道上跨G3京台高速，匝道长2565米 | 2.95 |  | 0.5 | 取得工可、初设批复，正在开展土地报批工作 | 开工建设 | 青阳县政府 | 12
347 | S463南陵至丁桥段公路改造工程 | 交通 | 青阳县 |  | 计划开工 | 青阳县交通运输局 | 起点位于丁桥镇牛山村，终点位于洛家潭村，采用双向两车道二级公路标准，全长约4.06Km | 1.11 |  | 1 | 备案、土地已完成，招标计划发布 | 基本建成 | 青阳县政府 | 4
348 | 青阳县山阡里水库引调水工程 | 水利 | 青阳县 |  | 计划开工 | 青阳县水利局 | 将山阡里水库水输送至青阳县城南水厂，并向石湖水库补水，实施输水管工程及配套设施 | 1.22 |  | 0.9 | 初步设计（报批稿）已编制完成 | 开工建设 | 青阳县政府 | 10
349 | 长三角一体化青阳县现代农业特色发展示范区建设项目 | 农林 | 青阳县 |  | 计划开工 | 青阳县农业农村局 | 占地约700亩，围绕优质九华黄精主导产业，拟建设精深产品加工、冷链物流仓储、商业综合、科普展示4个功能区域，并配套建设九华黄精博物馆、科研中心、检验检测中心、组培育苗中心各1个 | 2.86 |  | 0.6 | 土方平整已完成 | 厂房主体建成 | 青阳县政府 | 5
350 | 年产1000万尾饲料鳜育苗、养殖绿色智慧示范基地项目 | 农林 | 乔木乡 |  | 计划开工 | 池州市禾马水产养殖有限公司 | 总规划建设用地约30亩，规划养殖用标准化车间8幢占地约1万平方米，配套附属办公、仓储、设备厂房约0.3万平方米，以及其它部分必要附属设施，年产1000万尾饲料鳜育苗、养殖绿色智慧示范基地 | 2.75 |  | 0.45 | 已完成公司注册及林地流转，林地报批中 | 部分建成 | 青阳县政府 | 3
351 | 东山源生态农业蛋制品加工、研发及电商运营中心项目 | 农林 | 新河镇 | 青阳经开区 | 计划开工 | 安徽东山源生态农业开发有限公司 | 总建筑面积2.02万平方米。包括加工车间、研发及电商运营中心、办公用房；购置洗蛋机、分级分选一体机、敲蛋机、烘干机、蛋清分离机、真空包装机、杀菌锅、皮蛋包装机等生产专用设备；建设冷链智能云仓，引进先进冷藏链技术及开发电商平台 | 2.05 |  | 0.3 | 已备案 | 主体厂房完工 | 青阳县政府 | 6
352 | 生态高值农业与土壤健康培育技术研究项目 | 农林 | 丁桥镇 |  | 计划开工 | 青阳勇创农业科技有限公司 | 流转土地5000亩，购置旋耕机、农用无人机等农业机械，建设中药材育种、栽培、繁殖基地。同时盘活丁桥镇闲置厂房，新建中药材加工车间、产学研科普中心、实验室及其他附属设施，新增烘干、切片、保鲜等加工设备，进行中药材深加工，打造中药材产业一二三产融合发展示范基地 | 1.05 |  | 0.15 | 已备案 | 基本建成 | 青阳县政府 | 3
353 | 年产5000吨黄精益生菌系列产品加工项目 | 农林 | 杨田镇 |  | 计划开工 | 青阳龙衔生物科技有限公司 | 拟租用标准化厂房，总建筑面积7500平方米，主要建设内容包括：引进高端智能数字化生产设备，建设3条液体饮料生产线、1条固体饮料生产线以及10万级空气净化灌装车间，配套建设冷冻/冷藏设施、检测中心、观光廊道以及办公生活设施，年可形成5000吨黄精益生菌系列产品的产销能力 | 1.03 |  | 0.3 | 已完成公司注册、备案 | 竣工建成 | 青阳县政府 | 5
354 | 青阳县园山咀地块商品住宅开发项目 | 社会事业 | 青阳县 |  | 计划开工 | 青阳县建投集团 | 总建筑面积4.02万平方米，其中住宅建设3.53万平方米，配套服务用房 473.15 平方米，地下机动车停车库 4276.28平方米；同时建设室外工程、给排水、消防、暖通、道路、景观绿化等基础设施 | 2.41 |  | 0.3 | 已备案，土地报批 | 主体工程施工 | 青阳县政府 | 11
355 | 东九华文旅综合体 | 文化产业 | 朱备镇 |  | 计划开工 | 东九华文化旅游发展股份有限公司 | 占地面积约53亩，主要建设游客服务中心、特色住宿区、餐饮区、元宇宙体验馆、戏曲舞台、网红稻田及相关配套服务设施等 | 1.97 |  | 0.7 | 招标计划发布 | 游客中心、部门接待区主体完成 | 青阳县政府 | 5
| 江南集中区（66个） | [6 empty] | 307.6175 | 42.81 | 36.2
| 续建 （42个） | [6 empty] | 232.7985 | 42.81 | 26.1
356 | 池州钜友新能源汽车轻量化一体化相关零部件项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽钜友汽车零部件有限公司 | 项目分两期建设，一期租厂房约1.3万平方米，主要对厂房进行装修改造，建设新能源汽车铝合金三电压铸制品生产线；二期租赁厂房约10万平方米，主要建设新能源汽车镁合金半固态三电产品和压铸结构件生产线 | 15 | 0.1 | 1 | 正在进行地坪及围墙施工，设备采购同步进行 | 一期试生产 | 江南新兴产业集中区管委会
357 | 火箭智造超市项目（一期） | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 池州易龙航天科技有限公司 | 建设厂房及配套设施，建筑面积约5.4万平方米购置火箭贮箱加工设备、零部件机加设备、总装总测产线等，主要加工易龙运载火箭产品，达产后年产10枚运载火箭 | 12 | 2.1 | 0.5 | 新建厂房正在主体建设；实验室已初步具备实验功能 | 厂房主体竣工建成 | 江南新兴产业集中区管委会
358 | 池州碳一年产3万吨硅碳负极材料生产线建设（一期）项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 碳一新能源（池州）有限责任公司 | 建设厂房及配套设施，购置吨袋投料站、进料气动阀、包覆炉、冷却仓及配套环保处置设备，年产5000吨硅碳负极材料 | 11 | 0.3 | 1.8 | 桩基施工 | 主体建设 | 江南新兴产业集中区管委会
359 | 年产200MWh及年产5GWh固态电池项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 道克特斯（安徽）新能源科技有限公司 | 项目分两期建设，一期租用厂房约7000平方米，主要建设年产200MWh全自动固态电池量产示范线；二期主要建设5GWh固态电池生产线，主要产品为固态电池 | 11 | 0.15 | 1 | 一期试生产 | 部分建成 | 江南新兴产业集中区管委会
360 | 12寸晶圆显示驱动及其他芯片的封测项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 晶度半导体科技(安徽)有限公司 | 项目租用江南产业集中区翊宏厂区2号厂房，建筑面积约2.7万平方米建设厂房及配套设施购置12寸晶圆显示驱动及其他芯片加工设备，主要加工12寸晶圆显示驱动及其他芯片的封测 | 10 | 1.9 | 0.4 | 部分投产 | 部分建成 | 江南新兴产业集中区管委会
361 | 年产2.5万吨电子级半导体高纯石英产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽威克特瑞新材料科技有限公司 | 建设年产2.5万吨电子级半导体石英产品生产线，主要产品为半导体领域高纯石英砂 | 10 | 3.35 | 0.4 | 厂房已装修完成，设备引进中 | 部分建成 | 江南新兴产业集中区管委会
362 | 年产5万吨高端铝材及深加工项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽浩镁金属制品有限公司 | 占地113亩，总建筑面积4.8万平方米，主要建设工业厂房及配套基础设施，购买铝基加工设备，年产5万吨高端铝材及深加工产品 | 10 | 1.5 | 1 | 主体建设 | 设备引进、试生产 | 江南新兴产业集中区管委会
363 | 年产2000件新能源智能装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽鑫德激光设备有限公司 | 占地4万平方米，主要建设激光设备生产线，主要产品为工业自动化激光设备、锂电池激光焊接设备、锂电池激光PACK设备 | 6 | 0.8 | 0.5 | 主体工程建设 | 设备引进 | 江南新兴产业集中区管委会
364 | 年产29700KKLED照明芯片项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽众飞半导体科技有限公司 | 主要建设称LED半导体封装项目，主要产品为IC驱动、照明芯片 | 5.8 | 2.5 | 1 | 正在装修厂房，设备订购中 | 竣工建成 | 江南新兴产业集中区管委会 |  | 11
365 | 年产2000万件新能源电池组件及汽车零部件生产线项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 翊腾电子科技(安 徽)有限公司 | 占地5.2万平方米，主要扩建年产2000万件新能源动力电池及新能源汽车零部件生产线，主要产品为水冷板、高低压箱系列（线束、鱼眼端子、铜铝排、端侧板、高压大电流连接器、钣金压铸箱）等 | 5 | 0.6 | 0.5 | 主体建设 | 设备引进 | 江南新兴产业集中区管委会
366 | 年产15万方高端节能系统门窗、20万方高端纱门窗项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽欧硕门窗科技有限公司 | 主要建设年产15万方高端节能系统门窗和20万方高端纱门窗生产线，主要产品为系统门窗、纱门窗 | 5 | 0.7 | 0.5 | 主体建设 | 主体建成 | 江南新兴产业集中区管委会
367 | 年产240万件LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽沐希半导体有限公司 | 租赁厂房1.5万平方米，购置SMT贴片加工设备，主要加工LED显示模组产品 | 5 | 2.3 | 0.7 | 试生产 | 竣工建成 | 江南新兴产业集中区管委会 |  | 12
368 | 年产15000吨铝基材料深加工项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽蓝豹新材料科技有限公司 | 新建厂房1.5万平方米，安装高精密CNC加工生产线等钣金激光设备及配套设施，最终形成年产15000吨铝基材料的生产能力（汽车零部件） | 5 | 0.8 | 0.2 | 装修厂房 | 部分投产 | 江南新兴产业集中区管委会
369 | 流体领域专用设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽思峻机械设备有限公司 | 项目分两期建设，一期租赁厂房2000平方米，年产高性能研磨成套智能设备100台；二期供地30亩，建设厂房、综合楼，新上高性能研磨成套智能设备产品生产线，主要产品为超高速智能研磨机、超高速智能均质机、超高速智能分散机等 | 5 | 0.05 | 1.5 | 部分设备进场，一期厂房正在装修施工；二期土地证已下发，正在进行土地平整 | 主体建设 | 江南新兴产业集中区管委会
370 | 皖江江南产业集中区双创中心（科技中心）项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽江之南资产经营管理有限公司 | 总建筑面积10万平米，建设1栋科技中心、8栋工业厂房，配套建设综合楼、危废仓库、消防水池等设施 | 5 | 0.1 | 1.5 | 现场正在桩基施工 | 主体建设 | 江南新兴产业集中区管委会
371 | 年产220万件LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽神马半导体有限公司 | 租用建筑面积约6500平方米，购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 4 | 0.5 | 0.8 | 试生产 | 部分投产 | 江南新兴产业集中区管委会
372 | 池州联星光电智能触控显示及复合铜箔生产项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 池州联星光电科技有限公司 | 一期租赁厂房1.2万平方米，主要建设3条触控产品和1条全自动集流体铜箔生产线；二期租赁厂房1.2万平方米，扩建2条触控产品和2条全自动集流体铜箔生产线，主要生产电容触控屏、电磁触控屏、电磁电容二合一触控屏和PP铜膜 | 4 | 0.1 | 0.5 | 厂房正在装修 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会
373 | 池州浩燊年产20万吨铜材及深加工项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽浩燊新材料科技有限公司 | 总建筑面积为7.05万平方米，主要购买铜材生产加工及配套设备，配套建设供配电系统、环保设施及消防设施等，厂房屋顶配套建设光伏发电系统等 | 4 | 0.1 | 0.8 | 部分设备已采购 | 部分投产 | 江南新兴产业集中区管委会
374 | 光显年产230万件LED显示模组项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽光显纪元半导体有限公司 | 项目租用江南产业集中区科技孵化园C3号厂房，建筑面积约6200平方米购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 4 | 0.05 | 1.5 | 厂房已改造完成，设备正陆续进场 | 部分投产 | 江南新兴产业集中区管委会
375 | 年产150万张LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽凝彩新型显示器件有限公司 | 租赁厂房1.25万平方米，购置贴片、印刷、喷胶等进口高端设备，主要建设显示器件、半导体照明器件制造产业园，项目贴合5G技术应用，自主研发工业智能制造系统打造LED显示屏5G+智慧工程 | 3.5 | 0.62 | 0.3 | 部分生产 | 部分生产 | 江南新兴产业集中区管委会
376 | 年产20000吨环保新型材料项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽嘉多彩新材料科技有限公司 | 总建筑面积2万平方米，购置混料机、双螺杆挤出机、冷水机组、进口邦定混合机组等加工设备，建设年产20000吨氟碳超耐候、防腐蚀等环保新型材料生产线 | 3.5 | 0.9 | 0.25 | 设备引进中 | 部分生产 | 江南新兴产业集中区管委会
377 | 池州昀冢片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 池州昀冢电子科技有限公司 | 拟购置印刷机、叠层机、烧结炉等先进设备，淘汰生产线落后低效设备，以实现印刷、叠层、烧结等生产工艺的自动化、智能化、柔性化技术升级改造，建成后年产350亿只产品 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 部分设备已到场 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会
378 | 池州恒光年产220万件LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽恒光半导体有限公司 | 租赁厂房面积约6500平方米，购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 3.5 | 0.6 | 1.2 | 已安装完成两条生产线，目前正在试生产 | 部分投产 | 江南新兴产业集中区管委会
379 | 神州LED显示器件制造项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽神州半导体有限公司 | 主要建设LED显示器件制造产业园项目，主要产品为LED显示屏模组、LED显示器件、LED照明器件 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | 厂房正在装修 | 部分投产 | 江南新兴产业集中区管委会
380 | 年产80000片氮化镓晶体项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 国镓芯科（池州）半导体科技有限公司 | 租赁厂房0.87万平方米，主要购置10台Φ140反应釜设备，主要生产2英寸单晶氮化镓衬底产品 | 3.2 | 0.64 | 0.3 | 部分生产 | 部分生产 | 江南新兴产业集中区管委会
381 | 无人驾驶新能源矿用车总装基地项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 池州踏歌智造科技有限公司 | 项目占地约48亩，建设厂房及配套设施购置无人驾驶新能源矿用车总装生产设备，主要生产无人驾驶新能源矿用车产品 | 3.2 | 0.1 | 1 | 基础施工 | 主体建设 | 江南新兴产业集中区管委会
382 | 年产2000吨石墨烯半导体材料及其产业应用项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽赛姆烯金科技有限公司 | 租赁厂房0.4万平方米，主要建设石墨烯金属化系列产品生产线，主要产品为石墨烯半导体材料、石墨烯金属化系列处理剂、复合铜箔、封装基板等 | 3 | 0.2 | 0.1 | 设备调试 | 部分投产 | 江南新兴产业集中区管委会
383 | 年产50万平方米高端系统门窗项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽窗立美门窗科技有限公司 | 租赁厂房2.35万平方米购置智能门窗生产加工设备，主要加工高端系统门窗产品 | 3 | 0.2 | 0.1 | 试生产 | 竣工建成 | 江南新兴产业集中区管委会 |  | 8
384 | 年产3万吨汽车轻量化零部件项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽万峰轻合金科技有限公司 | 总建筑面积12.6万平方米，分两期建设，一期建设厂房及配套设施5.8万平方米，建设2条熔铸生产线、4条挤压生产线、30条CNC数控加工的高端工业铝基材料生产线、2条汽车轻量化生产线、8条铝合金精密压铸生产线和月产500套高精度挤压模具车间；二期建设厂房及配套设施6.77万平方米，建设5条挤压生产线，1条全自动型材氧化生产线、70条CNC数控加工的高端工业铝基材料生产线等 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 主体建设 | 部分生产 | 江南新兴产业集中区管委会
385 | 年产10万吨铜加工项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽智呈新材料科技有限公司 | 项目租用致远产业园三栋单层厂房，建筑面积约11515.16平方米，购置上引炉、空压机等设备，建设铜材生产线，主要生产铜杆 | 2 | 0.4 | 0.18 | 主体建设 | 竣工建成 | 江南新兴产业集中区管委会 |  | 10
386 | 氢能源新材料产业园项目（一期） | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 艾氢技术（安徽）有限公司 | 租用厂房0.55万平方米，购置铣削机、液压机等加工设备，主要加工吸氢材料及储氢装备 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 试生产 | 竣工建成 | 江南新兴产业集中区管委会 |  | 4
387 | 年产10万套智能控制成套装备生产项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽炜烽电子科技有限公司 | 新建厂房、仓库、研发综合楼等，购置激光切割机、折弯机、回流焊机、数控加工中心、全自动绕线机等关键生产设备及检测设备，配套建设给排水、供配电、环保、消防、安全等，建设年产10万套智能控制成套装备生产线 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 主体建成 | 竣工建成 | 江南新兴产业集中区管委会 |  | 11
388 | 新能源汽车动力域控制系统生产项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽威进智控科技有限公司 | 租赁厂房0.2万平方米，主要建设新能源汽车动力域控制系统生产线，主要产品为动力域控制和驱动系统 | 1 | 0.55 | 0.2 | 试生产 | 竣工建成 | 江南新兴产业集中区管委会 |  | 7
389 | 年产4000吨半导体材料项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 池州坤曙环保科技有限公司 | 项目主要建设一条全自动的半导体生产线，用于半导体材料的生产，主要用能设备为3台高速分散机和3台釜式分散机 | 1 | 0.15 | 0.2 | 试生产 | 竣工建成 | 江南新兴产业集中区管委会 |  | 5
390 | 年产5万件合金新材料项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽茂乾新材料科技有限公司 | 租赁厂房1万平方米，主要建设年产5万件合金新材料项目，主要产品为新能源汽车铝护板 | 1 | 0.2 | 0.1 | 试生产 | 部分投产 | 江南新兴产业集中区管委会
391 | 纺丝织造一体化智能产业园建设项目-年产28亿米印染中心项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽九华蓝实业发展有限公司 | 新建厂房39.4万平方米，建设年产28亿米四面弹时装（含印花）面料、棉感记忆冲锋衣面料等健康服饰面料、高性能阻燃防护服面料、高档复合窗帘及家纺布面料、军用蓬盖布及箱包布等户外用品面料、雪纺类裙装面料，里料等功能性面料生产线 | 41 | 10 | 0.2 | 目前印染中心主体已建成，配套污水处理中心正在加快建设 | 部分投产 | 江南新兴产业集中区管委会
392 | 江南新兴产业集中区集成电路产业园项目（一期）工程 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽省江之南建设发展有限公司 | 总规划建筑面积8.9万平方米，一期新建建筑面积为5.3万平方米，主要建设1栋封测厂房、1栋甲类仓库、1栋氮氢混合间和1栋测试厂房及其他配套设施；二期扩建建筑面积3.6万平方米，主要扩建封测厂房等 | 2.96 | 2.6 | 0.36 | 主体完工 | 竣工建成 | 江南新兴产业集中区管委会 |  | 12
393 | 年产1.2亿米高端面料项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽皓渊纺织科技有限公司 | 总建筑面积4.7万平方米，购置喷水织机、倍捻机、喷气织布机、整浆联合一体机、加弹机、退浆机、定型机、练白机、涂层机、压延机、印花机、复合机等相关配套加工设备，建设年产1.2亿米高端面料生产线 | 2 | 0.55 | 0.2 | 设备进场调试中 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会
394 | 安徽省江南产业集中区京东云仓项目 | 现代服务业 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 池州市江之南科技孵化有限公司 | 总建筑面积10万平方米其干线物流流转中心和云仓仓配一体化中心主要建设标准化仓库、装卸中心等仓储物流用房；冷链物流仓储中心主要建设冷链分拣配送区、仓储恒温区等冷链配送中心；综合运营服务中心主要建设办公及展厅等配套建筑，以及配套建设围网、道路广场、绿化、环保、给排水、供配电、信息化系统等基础设施 | 3.77 | 1.6 | 1 | 主体建设 | 基本建成 | 江南新兴产业集中区管委会
395 | 皖江江南新兴产业集中区梅龙一站拆除重建工程 | 水利 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 对现有梅龙一站进行改扩建，规划装机容量4650kw，设计排涝流量41.8立方米/秒 | 1.87 | 1.2 | 0.67 | 主体建设 | 竣工建成 | 江南新兴产业集中区管委会 |  | 11
396 | 纺丝织造一体化智能产业园建设项目-配套污水处理中心项目 | 生态环保 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽江南环保科技有限公司 | 选用2套污水处理装置，接纳污水处理量5万吨/天 | 2.96 | 1.6 | 0.5 | 主体建设 | 基本建成 | 江南新兴产业集中区管委会
397 | 皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂（一期二系列2.5万m³/d）项目 | 生态环保 | 江南集中区 | 江南集中区 | 续建 | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 建筑面积约17.6万平方米新建二系列臭氧接触池低压配电室除臭装置、板框脱水机间、除臭装置、调节池、事故池等 | 1.4385 | 1 | 0.44 | 主体建设 | 竣工建成 | 江南新兴产业集中区管委会 |  | 4
| 计划开工 （24个） | [6 empty] | 74.819 |  | 10.1
398 | 新能源大圆柱电池防爆安全壳体组件生产项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽精锐显示科技有限公司 | 项目分两期建设，主要建设新能源大圆柱电池防爆安全壳体组件生产项目 | 5 |  | 0.1 | 已完成签约 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 9
399 | 新能源汽车轻量化零部件产业园项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽省江之南建设工程有限公司 | 建设厂房20.99万平方米、研发用房4.21万平方米、辅助性生产用房1.55万平方米及其他配套服务用房1.48万平方米，主要建设新能源汽车镁合金半固态三电产品和压铸结构件生产线 | 4.5 |  | 0.3 | 项目已备案 | 主体建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 4
400 | 年产240万件LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽金鑫智显科技有限公司 | 项目租用江南产业集中区众飞产业园6号厂房1和2层，建筑面积约4666平方米。购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 3.5 |  | 0.7 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 5
401 | 年产200万件LED显示模组项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽浪通科技有限公司 | 项目租用江南产业集中区致远产业园6号厂房，建筑面积约4400平方米购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 3.5 |  | 0.3 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 4
402 | 年产200万件LED显示模组产品 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽华彩半导体有限公司 | 项目租用江南产业集中区科技孵化园A5号厂房，建筑面积约6500平方米购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 3.5 |  | 0.1 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 8
403 | 年产700万件LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽芯锐半导体科技有限公司 | 项目租用江南产业集中区科技孵化园C3号厂房，建筑面积约4400平方米购置SMT贴片加工设备COB灯带设备，主要加工显示模组、COB灯带产品 | 3.5 |  | 0.1 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 8
404 | 年产2.5亿米中高端面料项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽万鸿服饰有限公司 | 租赁厂房3.8万平方米，主要建设13套智能节能型印染成套设备生产线，主要产品为高端户外运动服装面料的印染 | 3 |  | 0.3 | 项目已签约，正在开展前期工作 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 3
405 | 半导体电子导热材料项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽晟晔光电科技有限公司 | 租赁厂房2612平方米，主要建设半导体电子导热材料，主要产品为芯片及热管理用特种胶带 | 3 |  | 0.4 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 5
406 | 年产5000套新型储能、车网互动充电装备项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 启垠能源科技（池州）有限公司 | 租用江之南科技孵化园标准化厂房E2号厂房，建筑面积约4400平方米预购置1台专用测试设备、2台产品老化设备、6台物流机器人、4条组装流水线等，主要加工新型储能及充电装备产品 | 2.5 |  | 0.3 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 3
407 | 年产200万件LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽中芯巨彩科技有限公司 | 项目租用皖江江南新兴产业集中区众飞产业园6号厂房一层一半（北边）、三层，建筑面积约5000平方米。购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 2 |  | 1 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 4
408 | 年产400万件LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽强富显示科技有限公司 | 项目租用皖江江南新兴产业集中区汾河路以北，仙寓山路以东，众飞产业园2号厂房1层，建筑面积约3500平方米。购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 2 |  | 0.7 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 7
409 | 年产400万件新能源汽车配件产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽池众精密机械有限公司 | 项目租用新材料产业园标准化厂房28号，建筑面积约6000平方米购置CNC加工设备，主要加工汽车配件以及医疗，军工产品 | 2 |  | 0.2 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 5
410 | 年产100万件LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽五会光电科技有限公司 | 项目租用江南产业集中区致远产业园6号厂房，建筑面积约4600平方米购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 2 |  | 0.2 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 8
411 | 年产200万件LED显示模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽晶锐显示科技有限公司 | 项目租用江南产业集中区科技孵化园C3号厂房，建筑面积7500平方米购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 1.8 |  | 1 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 5
412 | 年产180万件LED显示模组产品 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽轩星科技有限公司 | 建筑面积约2921平方米，购置SMT贴片加工设备，主要加工显示模组产品 | 1.5 |  | 0.7 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 5
413 | 年产2000套智慧路灯制造项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽玖骅智城科技有限公司 | 项目租用盛尊工业园标准化厂房2#厂房a幢，建筑面积约2284.38平方米购置智慧照明加工设备，主要加工智慧照明灯具、5G智慧合杆、城市夜景亮化灯具等智慧城市智能制造产品 | 1.5 |  | 0.3 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 6
414 | 年处理3万吨退役光伏组件循环再利用项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽合丰卓盛新能源科技有限公司 | 租赁厂房约4691平方米，主要建设退役光伏组件循环再利用产线，主要产品为贵金属、玻璃、硅片，项目建成达产后预期年产值1.23亿元。 | 1.2 |  | 0.1 | 项目已备案 | 竣工投产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 2
415 | 年产300套卫通天线生产线项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽星通电子设备有限公司 | 项目租用集中区皖能电子信息产业园6幢1层，建筑面积约为2694.38平方米购置卫星通信天线加工设备，主要加工生产车载、机载卫星通信天线 | 1 |  | 0.2 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 6
416 | 年产4万吨汽车零配件铝型材板棒项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽恒铝科技有限公司 | 用地24亩，主要建设铝合金棒、铝合金挤压型材生产线，主要产品为铝合金棒材、高端铝合金板带、高端工业铝型材 | 1 |  | 0.3 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 7
417 | 年产200万套机械锁项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 池州盛达五金有限公司 | 项目租用集中区九池智能安防产业园5号厂房，租赁面积为4320平方米购置码垛机、机械手臂等设备建设机械锁加工及组装生产线，主要生产的产品为机械锁 | 1 |  | 0.2 | 项目已备案 | 试生产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 1
418 | 年产2亿只马口铁啤酒罐生产（一期）项目 | 战略性新兴产业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽名盒包装有限公司 | 项目租用江之南新材料产业集聚园16#厂房，建筑面积约5449.84平方米。购置裁剪机、电阻焊机、电磁烘干机、检漏机、集罐码垛机、打包机等，主要生产马口铁啤酒罐产品。 | 1 |  | 0.1 | 正在办理前期开工手续，项目已备案 | 竣工投产 | 江南新兴产业集中区管委会 | 3
419 | 皖江江南新兴产业集中区江南智谷产业园基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽省江之南资产经营管理有限公司 | 主要建设江南智谷科技创新孵化平台、研发、产业制造中试基地等其他配套用房，总建筑面积280935.29平方米；配套建设园区室外道路、供配电、给排水等配套设施工程 | 13.562 |  | 1 | 已完成立项、可研等前期 | 开工建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 5
420 | 皖江江南新兴产业集中区江南数谷及配套基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽省江之南资产经营管理有限公司 | 主要建设江南数谷产业园基础设施数据管理中心、标准化厂房、研发用房、服务中心等其他配套用房，总建筑面积184668.00平方米；配套建设园区室外道路、供配电、给排水、信息化智慧综合应用平台等配套设备设施 | 9.757 |  | 1 | 已完成立项、可研等前期 | 开工建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 6
421 | 皖江江南新兴产业集中区实训基地项目 | 社会事业 | 江南产业集中区 | 江南集中区 | 计划开工 | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 项目主要建筑物包括研发楼、实训车间、培训楼、信息中心、空间环境中心等；配套购置航天器控制计算机、航天器结构系统、航天器热控系统、航天器压力控制系统、航天器电源系统、航天器综合测试设备等实训设施、设备 | 1.5 |  | 0.5 | 已完成相关前期工作 | 主体建设 | 江南新兴产业集中区管委会 | 6
| 九华山（7个） | [6 empty] | 14.61 | 2.6 | 3.3
| 续建 （2个） | [6 empty] | 6.26 | 2.6 | 1.7
422 | 九华山狮子峰景区客运索道项目 | 交通 | 九华山风景区 | 九华山风景区 | 续建 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司 | 总用地面积1.7万平方米，总建筑面积0.54万平方米项目将围绕九华山狮子峰景区，建设索道、游客服务中心、管理与配套设施及高山游览步道等，改善景区交通基础设施条件，实现九华山游览面扩容 | 3.26 | 1.2 | 1.2 | 完成进口设备进场及验收工作；完成附属路桥工程中黑虎松桥主体工程 | 完成主体工程 | 九华山风景区管委会
423 | S609高源至柯村公路（天华大道）及连接线工程 | 交通 | 九华山风景区 | 九华山风景区 | 续建 | 九华山风景区交通运输局 | 建设全长5.83公里，按二级公路标准建设；建设内容路基、路面、桥涵、防护等附属设施 | 3 | 1.4 | 0.5 | 目前进行道路路基填筑、边坡防护等施工，完成青合桥桥台搭接完成总进度约62% | 竣工建成 | 九华山风景区管委会 |  | 7
| 计划开工 （5个） | [6 empty] | 8.35 |  | 1.6
424 | 龙泉里地段保护改善提升项目 | 现代服务业 | 九华山风景区 | 九华山风景区 | 计划开工 | 安徽九安建设有限公司 | 将原龙泉饭店、轻工宾馆整合为一个整体性商业建筑，通过空间梳理与场地高差利用，打造“双首层商业+内院街巷体验”的立体体验空间，并与九华老街紧密衔接 | 2.1 |  | 0.3 | 正在推进项目可研和加固改造设计 | 部分建成 | 九华山风景区管委会 | 3
425 | 九华鸿居酒店项目 | 现代服务业 | 九华山风景区 | 九华山风景区 | 计划开工 | 安徽九安建设有限公司 | 原佛谷园宾馆建于1989年，自九华山佛教商业化整治后长期闲置至今，原有立面陈旧、设施老化等，已不能满足现行规范的建筑消防及功能使用要求拟在尊重九华山原有建筑格局、传统风貌与自然环境的基础上，保留主体建筑轮廓，优化建筑群布局，强化与地形、台地的融合关系打造院落式中高端精品酒店，规划客房约60间，配套公共接待区、餐饮空间、休闲庭院等 | 2.23 |  | 0.3 | 正在推进项目可研和加固改造设计 | 部分建成 | 九华山风景区管委会 | 4
426 | 九华山风景区重要节点“微改造精提升”工程 | 新型城镇化 | 九华山风景区 | 九华山风景区 | 计划开工 | 九华山风景区环境资源保护处 | 重点对九华老街、百岁山庄三角洲地段、东崖广场及旃檀林沿线、净戒禅院至马腰沿线、神光广场、柯村金融服务区等7处节点进行“微改造、精提升”，主要建设内容包括历史文化街区风貌修复、古建筑古民居抢救修缮、交通组织优化、环境综合整治提升、旅游配套设施完善等，总体改造提升面积约15.1万平方米 | 1.29 |  | 0.3 | 目前已完成项目前期工作 | 部分建成 | 九华山风景区管委会 | 1
427 | 九华乡柯村村青合组村居工程 | 新型城镇化 | 九华山风景区 | 九华山风景区 | 计划开工 | 九华山风景区九华乡 | 对九华乡柯村村青合组共计19016.34平方米土地实施集中环境整治（其中城镇开发边界内面积5070.94平方米，城镇开发边界外面积13945.4平方米）新建住宅建筑总建筑面积约8568.81平方米，共规划建设39栋建筑，其中两层户型28栋，总建筑面积6149.36平方米；三层户型11栋，总建筑面积2419.45平方米新建社区配套服务建筑总建筑面积约640平方米，用于完善区域基础服务功能项目分为一期、二期实施 | 1 |  | 0.1 | 已取得立项批复 | 部分建成 | 九华山风景区管委会 | 4
428 | 九华山风景区天池水库新建工程 | 水利 | 九华山风景区 | 九华山风景区 | 计划开工 | 九华山风景区农林水利局 | 拟建天池水库工程位于安徽省九华山风景区九华镇境内，水库坝址位于九华山风景区九华河源头龙溪河上游水库总库容29.45万m³，工程建设内容包括堆石混凝土坝和净水厂，坝顶高程774.50m，坝顶长度110.8m，坝顶宽度6m，最大坝高38m天池水厂规模为8000m3/d | 1.73 |  | 0.6 | 完成可行性研究报告技术审查、综合选址审批等前期工作 | 部分建成 | 九华山风景区管委会 | 1
| 开发区（45个） | [6 empty] | 275.57 | 17.66 | 28.52
| 续建 （25个） | [6 empty] | 143.8 | 17.66 | 10.64
429 | 新能源汽车配件及光伏新材料项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 安徽鑫汇达新材料科技有限公司 | 制造新能源汽车线束、压器铜带、铜箔、电线电缆、光伏丝、气焊割枪等，生产枪托、汽车三角支架、汽车摆臂等，建设年产铜产业链产品60万吨 | 38 | 4 | 0.48 | 一期投产 | 竣工投产 | 开发区管委会 |  | 12
430 | 数字能源线束智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 安徽鑫汇达电线电缆有限公司 | 占地约173亩，新建标准化厂房3栋约6.6万平方米，新建附属办公楼约0.3万平方米。购置拉拨机、板带轧机、压铸机、绞线机、注塑机、拉丝机、连续挤压机、液压拉拔机等 | 15 | 1.3 | 0.38 | 主体建设 | 竣工投产 | 开发区管委会 |  | 10
431 | 6寸晶圆制造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 安徽安芯电子科技股份有限公司 | 项目拟在公司现有二期场地建设，对现有厂房、设备进行升级改造，建设6英寸半导体功率芯片制造生产线，产品主要包括：肖特基二极管（SBD）、绝缘栅双极晶体管（IGBT）、超结MOS（Super-junction MOSFET）、快恢复二极管（FRD）、碳化硅（SiC）等高端功率器件 | 12 | 1 | 0.8 | 部分设备到场 | 试生产 | 开发区管委会
432 | 年产3亿片智能光学镜片项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 池州市锐欧光学科技有限公司 | 建设两栋4层厂房总面积约4.2万平方米，1栋行政办公及研发楼总面积约0.6万平方米，环保设施及仓库用房0.1万平方米，购置激光机、电镀机等相关设备，建设多条光学镜片生产线 | 10 | 0.6 | 0.3 | 主体施工 | 竣工投产 | 开发区管委会 |  | 8
433 | 池州集成电路创新研发创新平台及智能制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 池州平天湖建设工程有限公司 | 总建筑面积约8万平方米，建设半导体产业创新研究院、孵化中心、公共服务平台、研发平台、知识产权中心、中试基地、展示中心、生产车间及配套服务设施等 | 10 | 0.5 | 2 | 基础施工 | 主体工程竣工 | 开发区管委会
434 | 年产6亿只半导体特色分立器件项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 安徽钜芯半导体科技有限公司 | 建厂房、仓库及附属工程（合计约5万平方米），开发建设包括消费类电子器件、新能源用电子器件以及可控硅、MOS、LV-MOS等在内的新技术和新产品（广泛应用于新能源、安防、智能穿戴、汽车电子、储能、智能硬件等诸多行业） | 5 | 1.8 | 0.2 | 设备进场 | 试生产 | 开发区管委会
435 | 池州丽华年产1.5万吨抗静电擦拭布项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 安徽丽华新材料股份有限公司 | 新建厂房及仓库，购置相关设备及编织胚布，通过精粹、定型、裁剪等工艺流程，年产1.5万吨抗静电擦拭布 | 5 | 0.3 | 0.3 | 厂房主体施工 | 试生产 | 开发区管委会
436 | 池州聚源水务智能化启闭机制造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 安徽聚源水务科技有限公司 | 新建生产厂房一栋，购置数控车床、数控电焊机等设备，生产智慧型智能化启闭机 | 5 | 0.3 | 0.1 | 厂房主体施工 | 试生产 | 开发区管委会
437 | 高分子材料项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 安徽忠德输送工程技术有限公司 | 新建厂房约1万平方米，建设两条高分子新材料生产线 | 5 | 0.2 | 0.4 | 厂房主体施工 | 试生产 | 开发区管委会 |  | 8
438 | 特种缝制设备产业园(台州杰克股份池州智造基地)项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 台州市杰克商贸有限公司 | 主要投资内容包括一是建设金工车间、涂装车间、钣金车间、智能装备车间、原材料仓库、成品仓库、生产辅助中心等功能建筑以及综合办公楼等其他配套设施 | 5 | 0.2 | 0.03 | 基础施工 | 主体施工 | 开发区管委会
439 | 年产100万吨光伏及半导体硅基材料项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 安徽晶丰硅基新材料科技有限公司 | 主要投资内容包括购置光伏石英砂产品生产设备，建设生产车间、仓库、办公用房及其他配套设施 | 4 | 0.4 | 0.4 | 存量厂房改造完成 | 主体施工 | 开发区管委会
440 | 中纳10000吨纳米级陶瓷新材料项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 中纳瑞达（池州）新材料有限公司 | 项目选址位于金光大道以东、双平路以南，项目建设生产车间、办公质检楼、仓库以及其他相关配套设施用房，项目购置管式静态混合器、超声水热结晶器、膜分离洗涤系统、晶浆超声分散装置、晶浆干燥系统以及膜分离系统等主要设备，建设1条电子陶瓷基础粉体材料生产线和5条电子陶瓷配方粉体材料生产线 | 4 | 1 | 1.4 | 主体施工 | 一期投产 | 开发区管委会
441 | 安粮池州绿色食品加工及进出口基地项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 安徽安粮新链食品科技有限公司 | 建设生产、仓储车间、办公楼等，购置有关设备建设番茄酱生产线，建成后年产番茄酱6万吨 | 4 | 0.2 | 0.4 | 基础施工 | 竣工投产 | 开发区管委会 |  | 12
442 | 高端装备产业园 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 安徽欧泰祺智慧水务有限公司 | 总规划面积140亩，新建现代化智慧水务产品制造中心占地3万平米，主要生产智慧水务和无损检测领域的高新技术产品，包括智能远传水表系列、智慧水务管理平台与管网漏损控制系列、工业无损检测系列等三大板块。 | 3 | 0.1 | 0.1 | 主体施工 | 主体施工基本完成 | 开发区管委会
443 | 月产1000万颗存储芯片及1000万块SSD和DDR模组项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 安徽芯宇驰半导体科技有限公司 | 总建筑面积3.3万平方米，建设标准化厂房、办公研发楼及其他辅助用房，购置BGA、DDR等主要贴片测试设备，配套建设供配电、给排水、消防系统、环卫设施、道路及绿化等公辅设施 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 试生产 | 竣工投产 | 开发区管委会 |  | 6
444 | 华宇电子三期项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 池州华宇电子科技股份有限公司 | 规划建筑面积1万平方米，计划购置划片机、固晶机、焊线机、注塑设备、分选机等半导体自动化设备同步利用华宇电子总部三期用地，建设建筑面积约0.35万平方米的研发中心，主要用于研发实验室及相关测试工作 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 厂房装修 | 设备进场 | 开发区管委会
445 | 年产6000吨高端铝镁汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 安徽鑫程科技有限公司 | 主要投资内容包括购置挤压机、高精度加工中心、数控车床、数据车床等其他设备，重组原池州扬帆微电机有限责任公司土地和厂房，建设生产车间、仓库、综合楼及其他配套设施共计 | 1.25 | 0.3 | 0.25 | 主体施工 | 竣工投产 | 开发区管委会 |  | 6
446 | 高精度电子铜箔（HVLP）表面处理技改项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 安徽铜冠铜箔股份有限公司 | 改建表面处理车间，新增3台表面处理生产线及其配套设备，将原有的部分锂电箔生产线转为生产标准箔 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 试生产 | 竣工投产 | 开发区管委会 |  | 12
447 | 年处理10000吨废旧动力锂电池及其正负极片项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 安徽小布新能源科技有限公司 | 分两期建设。一期依托现租赁标准化厂房平方米，建设2条废旧动力锂电池正极片回收生产线，年回收处理废旧动力锂电池正极片2万吨；二期新征用地4万平方米，建设5条废旧动力锂电池回收生产线和技术研发中心，年回收处理废旧动力锂电池2万吨 | 1 | 0.2 | 0.1 | 部分设备到场 | 试生产 | 开发区管委会
448 | 智能触控面板项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 池州锐拂光学科技有限公司 | 装修3200㎡千级无尘车间、1192㎡普通车间、500㎡办公楼，购置激光切割机、玻璃开料机等设备，建成玻璃开料、镀膜等多条生产线 | 1 | 0.2 | 0.1 | 部分设备到场 | 竣工投产 | 开发区管委会 |  | 6
449 | 超大屏触控模组技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 凯盛信息显示材料（池州）有限公司 | 在原有的超大屏触控模组车间进行内部净化改造，购置新的生产线设备，提质降本 | 1 | 0.4 | 0.3 | 部分设备到场 | 竣工投产 | 开发区管委会 |  | 8
450 | 集成电路高端封装测试生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 安徽先捷电子股份有限公司 | 一期租赁池州市经济开发区产业信息产业园9号厂房，建设IGBT、GaN等大功率器件及模块的生产线，二期、三期向区政府申请征地用于自建厂房，主打以IGBT、GaN等大功率器件及模块化生产线建设。提升先捷数字化转型进程，以生产管控为基础，搭建覆盖全生产流程的数字化过程管控体系，实现生产工单、检验记录、工艺参数等信息的全流程数字化流转，减少纸质文件消耗，降低文档管理成本;对关键设备工艺参数(温度、压力、电流等)实施秒级数据采集，实现全流程数据的实时关联与可视化分析。年新增生产能力：完成3期建设后，主打以IGBT，GaN等大功率器件及模块生产线，涵盖封装外型有IPM,TOLL,TO系列，DFN/QFN,SOP,SOT系列等，年生产能力达60亿只(块)。 | 1 | 0.4 | 0.2 | 试生产 | 竣工投产 | 开发区管委会 |  | 8
451 | 城东污水处理厂（一期）代建项目 | 新型城镇化 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 池州建投清溪城镇化投资发展有限公司 | 将现状设计规模20000m3/d的城东污水处理厂（生活污水处理厂）改造为工业废水处理厂，同时建设配套收集管网，对工业废水与生活污水进行管网分流改造。 | 1 | 0.36 | 0.4 | 主体施工 | 竣工建成 | 开发区管委会 |  | 12
452 | 池州市江口水厂改扩建及配套管网工程项目 | 新型城镇化 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 池州市供水有限公司 | 江口水厂改扩建及配套管网工程 | 1 | 0.1 | 0.4 | 主体施工 | 竣工建成 | 开发区管委会 |  | 12
453 | 池州港江口港区四期工程 | 交通 | 经开区 | 池州经开区 | 续建 | 池州海顺港口服务有限公司 | 新建2个1万吨级散货泊位，使用岸线345米，陆域占地面积约8万平方米，配套建设仓库3.9万平方米，设计年吞吐量1000万吨 | 5.05 | 0.5 | 0.4 | 基础施工 | 主体工程施工 | 开发区管委会
| 计划开工 （20个） | [6 empty] | 131.77 |  | 17.88
454 | 8吋氮化镓晶圆制造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 苏州能讯高能半导体有限公司 | 新建8吋氮化镓晶圆工厂（兼容6吋晶圆工艺），实现月产3000片8吋氮化镓晶圆产能；二期适时启动，达产达效后实现月产4万7000片8吋氮化镓晶圆产能 | 60 |  | 2 | 已备案 | 部分建成 | 开发区管委会 | 12
455 | 东部新城绿色集成电路产业园及基础配套设施建设项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 池州平天湖资产运营管理有限公司 | 总建筑面积约36万平方米，道路及基础设施用地约96亩，建设内容包括标准化多层厂房、生产配套楼、研发楼等，以及场地平整、周边道路、桥梁、给排水、电气、绿化环保、停车位、充电桩、管网提升、装修等附属设施 | 15.42 |  | 6.5 | 项目招标 | 主体工程完成 | 开发区管委会 | 3
456 | 池州经济技术开发区新能源产业基地及配套设施建设项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 池州瑞晶众达能源有限公司 | 本项目征地275亩，总建筑面积为11.3万㎡， 建设内容包括：新建电池厂房、成品仓库、动力站、CDS间1、CDS间2、氨气笑气站、磷烷站、空分站、氢气站、硅烷站、废品库、原材料库、废水站、倒班楼/食堂、门卫1、门卫2、变电站、垃圾收集点1、垃圾收集点2、水泵房/水池、厂区道路、绿化、给排水、供配电等工程。 | 12 |  | 1.2 | 土地平整 | 主体施工 | 开发区管委会 | 6
457 | 池州国际宠物产业园 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 安徽小爪宠物食品有限公司 | 建设内容包括约40000㎡厂房建设及装修、年产2万吨宠物食品生产线、年产500万件宠物玩具生产线、约20000㎡相关仓储物流、研发检测、办公等配套用房建设及装修 | 10 |  | 2 | 项目备案 | 部分建成 | 开发区管委会 | 2
458 | 汽车零部件高端钢丝智能制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 安徽凡士哲新材料科技有限公司 | 规划建设 2 个现代化生产车间、仓储车间、实验室、办公中心、研发中心和销售中心等主体设施，配套建设厂区道路、绿化、供电系统、给排水系统等公用辅助设施 | 5 |  | 0.3 | 施工许可办理 | 主体建设完成 | 开发区管委会 | 1
459 | 年产20万吨铜杆项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 安徽鑫汇达新材料科技有限公司 | 新建约1.6万平方米厂房，购置熔化炉、连铸连轧生产线、环保除尘等设备，新建一条年产20万吨铜杆生产线 | 4.34 |  | 1 | 项目备案 | 设备入场 | 开发区管委会 | 12
460 | 池州小布新材料锂电池正极片再生修复创新研究院及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 池州小布新材料科技有限公司 | 总建筑面积约2万平方米，建设生产厂房、办公楼（含研发中心）、食堂宿舍楼等，购置磷酸铁锂电池正极材料修复再生产线8条，联合高校共同成立锂电池正极材料修复再生应用产业创新研究院，建设技术研发平台、中试熟化平台、产业服务平台等 | 4 |  | 0.4 | 施工许可办理 | 主体建设完成 | 开发区管委会 | 2
461 | 池州泰鸿赛威汽车零部件生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 | 资金主要用于购置国际先进的生产线、智能检测设备、环保设施，以及对现有厂房进行适应性改造和建设研发中心 | 4 |  | 0.2 | 项目备案 | 部分建成 | 开发区管委会 | 4
462 | 年产40万吨绿能珠项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 安徽甬劲新能源公司 | 本项目租用地8000平方米，配套建设生产车间等设施，购置约6800万生产设备，形成年产40万吨绿能珠生产能力。产品可广泛应用于建筑混凝土、节能保温工程、水处理等领域，项目投产后年销售收入超 7000 万元，年利税 200万元。 | 2 |  | 0.4 | 项目备案 | 部分建成 | 开发区管委会 | 9
463 | 18500Nm3/h制氧机工程九华新材料配套项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 中冶南方（池州）气体有限公司 | 本项目占地约52亩，建设一套18500Nm3/h深冷制氧装置，生产氧气、氮气及液氧、液氮、液氩。设计年产氧气1.46亿标立,氮气0.34亿标立，液氧5643吨，液氮47889吨，液氩7064吨。氧气、氮气供九华新材料公司使用，液体产品用作保产兼顾外销。项目配套建筑主要有主厂房、配电楼、循环水泵房、办公楼，建筑面积预计为3500平方米。项目建设周期18个月，建成达产达效后 | 1.7 |  | 0.6 | 项目备案，环保安评编制中 | 部分建成 | 开发区管委会 | 9
464 | 环保绩效提级改造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 安徽九华新材料股份有限公司 | 渣处理生产线环保提升改造、25t/h铅锭浇铸线无组织收集及末端治理提升、湿法锌冶炼生产线酸雾治理设施提升改造、粉煤制备工序无组织排放提升改造等15个子项建设。 | 1.26 |  | 0.8 | 项目备案 | 部分建成 | 开发区管委会 | 9
465 | 半导体特气研磨液输送计量配比设备生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 池州先微半导体材料有限公司 | 生产半导体特气研磨液输送计量配比设备，CDM年产量300台，VMB年产量1500台 | 1.2 |  | 0.1 | 项目备案 | 设备入场 | 开发区管委会 | 6
466 | 年产8万台/套精密分析仪器设备项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 安徽迈德施环保科技有限公司 | 租赁经开区电子信息产业园1-3期7#厂房1-2层，购买相关设备，年产8万台/套精密分析仪器设备 | 1 |  | 0.08 | 项目备案 | 设备入场 | 开发区管委会 | 6
467 | 手自一体化智能机床项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 安徽徽恒机床制造有限责任公司 | 购置高精度的数控车床、铣床、激光干涉仪等设备，建设一条先进的手自一体化智能机床生产线，通过自主研发的浑河汉斯2.0系统，打造具有国际竞争力的智能机床品牌 | 1 |  | 0.05 | 项目备案 | 设备入场 | 开发区管委会 | 10
468 | 年产100万吨光伏石英砂生产项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 安徽源之鑫新材料科技有限公司 | 购置45台设备，建设一条年产100万吨光伏石英砂生产线 | 1 |  | 0.2 | 项目备案 | 试生产 | 开发区管委会 | 3
469 | 称 G60科创走廊池州（上海）科创中心装饰装修改造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 池州平天湖建设工程有限公司 | 上海中电信息港物业24#楼（共12层，总面积约18800 ㎡）在不改变建筑主体结构和建筑面积的前提下，对本栋楼房大厅、办公室、会议室等区域进行布局调整、室内装修及相应的配套工程。 | 1 |  | 0.3 | 主体完成、待装修 | 部分建成 | 开发区管委会 | 8
470 | 池州市东部三区排水防涝能力一体化提升建设工程项目 | 新型城镇化 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 池州市住房和城乡建设局 | 新改建集中区梅龙一站管渠800米，实施钱溪湖整治提升，新增调蓄100万立方米；对经开区区域的江口河行泄通道实施整治，整治提升8公里；对高新区区域的康庄大道周边排水设施改造提升，新建排水管网8公里，改造泵站1座，新增抽排能力20立方米每秒；配备移动救援抽排泵车3台 | 3.85 |  | 0.5 | 项目设计 | 部分建成 | 开发区管委会 | 12
471 | 远航港口一期码头设施更新改造项目 | 交通 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 池州港远航控股集团有限公司 | 池州港江口港区建港时间长，设备设施陈旧老化设备故障率高、效率低下等问题，严重影响区域物流绿色高质量发展。本项目拟对池州港江口港区一期陈旧故障率高、效率低下的装卸设备设施进行淘汰更新和技术改造升级，根据淘汰进行配套设备设施更新和改造升级 | 1 |  | 0.5 | 基础施工 | 主体工程施工 | 开发区管委会 | 10
472 | 城东污水厂服务片区市政及源头地块污水管网改造一期项目 | 生态环保 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 池州市住房和城乡建设局 | 凤凰路、下小湖片区、翠峰路污水管网改造。 | 1 |  | 0.6 | 项目设计 | 部分建成 | 开发区管委会 | 12
473 | 环卫车辆设备更新项目 | 社会事业 | 经开区 | 池州经开区 | 计划开工 | 池州侨银环保科技有限公司 | 拟购置17辆环卫车辆、314只果壳箱及14台智能移动压缩箱。 | 1 |  | 0.15 | 项目备案 | 竣工投产 | 开发区管委会 | 3
| 平天湖（16个） | [6 empty] | 72.6 | 4.7319 | 9.795
| 续建 （10个） | [6 empty] | 51.9 | 4.7319 | 6.27
474 | 湖山云著花园 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 续建 | 池州龙登置业有限公司 | 总占地面积约197.74亩，总建筑面积约20.28万平方米，建设住宅（非别墅类）、酒店，地下人防、城市管理用房、老年日间照料中心、社区级文化活动站等 | 16.8 | 1.3 | 1 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 平天湖风景区管委会 |  | 12
475 | 中国池州皖南国际会展城 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 续建 | 池州金牌盛典文化产业投资有限公司 | 一是改造提升池州国际会展中心；二是建设4万平方米的温德姆花园酒店； 三是建设九华美术馆； 四是建设造像艺术街区；五是建设原创设计大厦 | 5 | 0.1 | 1 | 一是会展中心外立面提升总体施工中； 二是温德姆花园酒店装修施工中；三是美术馆预计26年6月份完成施工证办理;四是齐街一期能量瓷场、造像艺术展厅已营业，二期综合体已试营业；五是原创设计大厦地下室施工完成 | 部分建成 | 平天湖风景区管委会
476 | 池州市比亚迪新能源汽车商业服务中心项目 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 续建 | 池州市祥顺汽车销售服务有限公司 | 总占地面积约45亩，总建筑面积约1.61万平方米，主要建设新能源汽车销售展示中心4栋（约1.16万平方米）、新能源汽车检测站1栋（约0.4万平方米）、公共配套设施（约0.05万平方米） | 5 | 0.21 | 0.4 | 目前4栋新能源汽车销售展示中心主体工程已基本完工，新能源汽车检测站已封顶 | 部分建成 | 平天湖风景区管委会
477 | 长江经济带池州市天堂湖片区基础设施一体化提升工程（一期） | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 续建 | 池州建投清溪城镇化投资发展有限公司 | 实施天堂湖污水处理厂配套完善工程，其中改建污水管网约40千米，新建污水提升泵站4座，新建天堂湖下白洋河堤道路、永明西路西延工程、大渡口路南段工程等，道路长度总计约11.2千米 | 4.5 | 0.04 | 0.1 | 目前已完成污水管网改造15千米 | 部分建成 | 平天湖风景区管委会
478 | 池州交运电商物流园项目 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 续建 | 池州交通运输集团有限公司 | 一是对原汽车站进行改扩建，改扩建面积约1.49万平方米，建设智能家电展览展示中心、科技创新成果展示中心、电商直播平台集合中心、市场实景交付培训中心、售后服务体验中心等；二是新建物流仓储仓库约1.21万平方米，配套建设停车场、充电桩、道路、给排水、电力等附属设施 | 2.1 | 0.5148 | 0.1 | 一是改扩建部分已完工，其中的展厅已对外试运营；二是新建部分除一栋约3000平方米建筑外其余已全部建成 | 竣工建成 | 平天湖风景区管委会 |  | 10
479 | 池州东榕酒店改建项目 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 续建 | 池州东榕酒店管理有限公司 | 总建筑面积约4.4万平方米，主要建设内容为改建酒店1栋（1.25万平方米）、地下停车场1座（1.2万平方米），新建国际会议中心1栋（1.78万平方米）、国际宴会大厅1栋（共1层0.09万平方米）以及配套装饰装修、绿化环境提升、机动与非机动停车位建设等设施（0.05万平方米） | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 一是国际会议中心外墙已落架，酒店客房及大厅外立面装修已完成；二是园林景观已施工10% | 竣工建成 | 平天湖风景区管委会 |  | 12
480 | 池州邮政区域物流分拨中心 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 续建 | 中国邮政集团有限公司池州市分公司 | 总建筑面积约2.52万平方米。项目分两期建设，一期主要建设快递分拨中心一期、消防水池泵房以及配套建设门卫室、车棚等；二期总建筑面积约1.48万平方米，主要建设快递分拨中心二期、附属用房 | 1.5 | 0.1571 | 0.14 | 临时工程与桩基工程已完成，基础结构已完工，基础土方回填完成90% | 竣工建成 | 平天湖风景区管委会 |  | 5
481 | 池州市平天湖公共停车基础设施建设项目 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 续建 | 池州市平天湖文化旅游发展有限公司 | 总建筑面积约17.28万平方米新建停车场占地面积约68.3亩，建筑面积约12.5万平方米，小车位283个，大车位666个，充电桩130套；改造现有24个停车场占地面积约71.7亩，共1341个停车位，新增充电桩460套，配套建设停车场管理设施、收费及监控系统等 | 1.35 | 0.06 | 0.6 | 施工队已进场 | 竣工建成 | 平天湖风景区管委会 |  | 12
482 | 池州市综合智慧物流园项目（一期） | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 续建 | 池州市平天湖供应链有限公司 | 项目分两期建设，一期新建冷链仓储中心、物流快递配送中心、云仓智能仓储中心、干线物流集货中心、综合服务运营中心、平急两用仓储中心，并配套新建园区外部道路（横一路）、停车场、内部道路、给排水、消防、供配电等基础设施；二期主要建设商业用房13.8万平方米，能源港0.78万平方米，并配套建设内部道路、给排水等基础设施 | 12.56 | 1.36 | 2 | 主体工程正在进行施工图设计，正在进行配套道路施工 | 部分建成 | 平天湖风景区管委会
483 | 池州市祥云路初级中学建设工程 | 社会事业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 续建 | 池州市天堂湖建设发展集团有限公司 | 总建筑面积约3万平方米，项目拟分两期建设一期建筑面积约1.33万平方米，主要建设内容包括：教学楼1栋、实验楼1栋、风雨球场1座、门卫室等配套设施；二期建筑面积约1.66万平方米，主要建设内容包括:综合楼1栋、教学楼1栋、阅览楼1栋 | 1.29 | 0.19 | 0.13 | 项目一期已全面开工，教学楼、实验楼、风雨球场主体结构已封顶，门卫室主体结构正在施工 | 竣工建成 | 平天湖风景区管委会 |  | 7
| 计划开工 （6个） | [6 empty] | 20.7 |  | 3.525
484 | 池州欢歌笑语康养社区项目 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 计划开工 | 池州喜乐康宁健康产业有限公司 | 总建筑面积为8.61万平方米，项目规划有自理公寓、护理公寓，并规划康复医疗、文娱社交、运动健康、亲子关怀、生活便利等丰富配套设施 | 7 |  | 1 | 已完成备案 | 部分建成 | 平天湖风景区管委会 | 3
485 | 安徽荣信管理咨询有限公司培训中心项目 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 计划开工 | 安徽荣信管理咨询有限公司 | 总建筑面积约2.7万平方米项目拟分两期建设，其中一期建筑面积约2.37万平方米，主要建设办公楼1栋、综合楼1栋、教学楼1栋、实训楼1栋、地下车库（含人防）以及室外实训场地、体育场地等；二期建筑面积约0.34万平方米，主要建设体验馆1栋、地下车库，同时配套相关设备等 | 5.17 |  | 1 | 已完成办公楼、教学楼、实训楼桩基施工 | 部分建成 | 平天湖风景区管委会 | 1
486 | 池州星邦新能源汽车综合服务中心项目 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 计划开工 | 池州星邦新能源汽车服务有限公司 | 总建筑面积约1.27万平方米，主要建设4条车辆检测线、1栋新能源汽车销售展厅及维修车间，配套建设一座办公楼及120米试车跑道 | 5.02 |  | 0.82 | 地基工程已基本完成 | 部分建成 | 平天湖风景区管委会 | 4
487 | 池州市平天湖汽车集聚园停车场及配套工程建设项目 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 计划开工 | 池州市齐山平天湖产业园管理有限公司 | 总建筑面积约 4354平方米主要建设内容包括，一是在双村路与长冲路交叉口新建五层停车楼，占地面积约 5.7 亩，建筑面积 3494 平方米；二是新增地面停车场（含货运车位），占地面积约 111 亩；配套建设洗车房、门卫、公厕等用房 860 平方米；三是维修园区道路 2.48万平方米，更换破损路缘石 5460 米；四是建设给排水、供配电、消防、环保、充电桩、智能化系统等配套设施 | 1.47 |  | 0.3 | 项目立项和可研批复已完成，实施方案已编制完成，已获批2026年专项债 | 部分建成 | 平天湖风景区管委会 | 5
488 | 智慧服务生态汽车4S店项目 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 计划开工 | 安徽华驭汽车服务有限公司 | 总建筑面积约4895平方米，主要建设2栋汽车销售展厅，配套建设停车场等设施 | 1.02 |  | 0.21 | 目前场地平整已完成，龙门架已搭建完成 | 部分建成 | 平天湖风景区管委会 | 1
489 | 池州浩智汽车贸易有限公司智慧服务生态汽车4S店项目 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 平天湖风景区 | 计划开工 | 池州浩智汽车贸易有限公司 | 总建筑面积约4893平方米，主要建设2栋4S服务楼（1号楼建筑面积约2405平方米，2号楼建筑面积约2488平方米），配套建设停车场等设施 | 1.02 |  | 0.195 | 土地平整已完成 | 部分建成 | 平天湖风景区管委会 | 1
| 市直 （26个） | [6 empty] | 620.9025 | 128.909 | 118.9805
| 续建 （17个） | [6 empty] | 473.7454 | 128.909 | 100.2987
490 | 老池口片区城市更新项目 | 新型城镇化 | 贵池区 |  | 续建 | 池州市老池口产业投资有限公司 | 城市基础设施配套改造提升工程主要包含道路及雨污管网改造提升、历史文化街区改造提升、老旧小区改造、沿江路沿线景观提升等城市功能完善新建工程主要建设滨江风情街、塘溪茶人产业中心、博展总部基地、老茶厂历史街区、秋浦长歌文化及景观区及配套住宅区建设等 | 19.1 | 2.43 | 1 | 历史文化商业街区已全面动工 | 完成部分主体工程 | 市住房城乡建设局
491 | 池州市东部三区排水防涝能力一体化提升建设工程 | 新型城镇化 | 贵池区 |  | 续建 | 池州建投清溪城镇化投资公司 | 改造集中区梅龙一站进水管渠 800 米（断面 20×6.2 米），实施钱溪湖整治提升工程，新增调蓄能力 100 万立方米；对经开区区域江口河行泄通道 实施整治，整治提升 8.89 公里；对高新区区域的康庄大道周边排水设施改造提升，新建排水管网 8 公里（管径 d400~d2000），改造泵站 1 座，新增抽排能力 20 立方米每秒；配备移动救援抽排泵车 3 台 | 3.1863 | 0.4 | 1.5 | 已开工建设 | 完工 | 市住房城乡建设局
492 | 城东污水厂服务片区市政及源头地块污水管网改造一期项目 | 新型城镇化 | 贵池区 |  | 续建 | 池州建投清溪城镇化投资公司 | （1）对城东污水厂服务片区的市政污水管网、检查井缺陷进行修复改造，改造梅园路、白浦路等32条道路市政污水管网53.516公里，管径DN300-DN1200mm；（2）对城东污水厂服务片区的源头地块开展雨污分流改造工程，改造15个小区约27公里污水管网，管径DN300-DN600mm | 1.8748 | 0.5 | 0.5 | 已开工建设 | 完工 | 市住房城乡建设局
493 | 天堂湖污水厂服务片区市政及源头地块污水管网改造一期项目 | 新型城镇化 | 贵池区 |  | 续建 | 池州市重点工程建设管理处 | （1）对天堂湖污水厂服务片区的市政污水管网、检查井缺陷进行修复改造等；改造齐山大道以东片区，玉溪路、双溪路等22条道路市政污水管网12公里，管径DN300-DN1000mm；（2）对天堂湖污水厂服务片区的源头地块开展雨污分流改造工程，改造22个小区约42公里污水管网，管径DN300-DN600mm | 1.7486 | 0.499 | 0.499 | 已开工建设 | 完工 | 市住房城乡建设局
494 | S40宁国至枞阳高速公路池州段 | 交通 | 青阳县 贵池区 |  | 续建 | 安徽省宁枞高速公路有限责任公司 | 项目路线起于泾县与青阳交界处顺接拟建泾青高速，终于江口附近利用池州长江公铁大桥跨江进入铜陵市枞阳县境内，全长46.225公里 | 105.72 | 15 | 20 | 项目5个标段全面开工 | 路基、桥涵、隧道施工 | 市交通运输局
495 | 东至至鄱阳高速公路安徽段 | 交通 | 东至县 |  | 续建 | 安徽省东鄱高速公路有限责任公司 | 项目路线起于东至县尧渡镇，于良田枢纽西侧接济广高速，终于东至县龙泉镇西侧皖赣省界处顺接东至至鄱阳高速江西段，项目路线全长约53.3公里 | 78.71 | 15 | 20 | 项目5个标段全面开工 | 路基、桥涵施工 | 市交通运输局
496 | 合肥至池州铁路（池州段） | 交通 | 池州市 |  | 续建 | 皖赣铁路安徽公司 | 高速铁路，线路起自合安高铁庐江西站，经枞阳县，终至池黄高铁九华山站，线路正线长度约为120公里，新设池州东站、枞阳站两座车站 | 74.4 | 5 | 18 | 合池铁路先行用地已批复，施工招标已完成，已全面开工建设正在推进项目部驻地、混凝土拌合站、施工便道等临时工程建设 | 主体施工 | 市发展改革委
497 | 池州长江公铁大桥 | 交通 | 贵池区、枞阳县 |  | 续建 | 池州滨江建设发展有限公司 | 连接安徽省池州市和铜陵市枞阳县、跨长江的综合性交通工程，为上层六车道高速公路和下层四线铁路的公铁合建桥梁，公铁合建段长度3.12公里，跨江主桥主跨812米拟作为合肥至池州铁路、S40青阳至枞阳高速公路过江通道，预留市域轨道交通功能 | 67.1 | 38 | 14 | 南岸承台及铁路墩身、桩基浇筑已完成，加快推进公路框架墩身、公路和铁路现浇梁及钢桁梁施工，北岸承台及铁路墩身、桩基施工已完成正在推进主塔、引桥、公路框架墩身、铁路现浇梁施工，加快主体工程建设 | 部分建成 | 市发展改革委
498 | G236殷汇至查桥段一级公路改建工程 | 交通 | 贵池区 东至县 |  | 续建 | 市公路管理服务中心 | 项目起于池州市贵池区殷汇镇南，终于规划G530，路线全长48.1km，按一级公路标准建设 | 35.1 | 19 | 4 | 4个标段加快路基桥隧施工 | 路基、桥涵、隧道施工 | 市交通运输局
499 | G236平天湖隧道及连接线工程 | 交通 | 贵池区 |  | 续建 | 市交通运输局 | 项目路线东起牧之路，设互通立交，顺接迎宾大道，向西上跨九华河碧山段，隧道下穿平天湖水域，西至平天湖大道接人民路，终于九华山大道，路线全长约7.2km，按双向六车道一级公路标准建设（兼具市政功能），设计速度80公里/小时 | 25.55 | 1.5 | 2 | 项目已开工，开展用地报批 | 隧道施工 | 市交通运输局
500 | S358青阳至红石公路改建工程 | 交通 | 青阳县 贵池区 石台县 |  | 续建 | 市公路管理服务中心 | 项目起于青阳县芙蓉大道，终于石台县红石村，路线全长78.6公里，按二级公路标准建设 | 23.05 | 20 | 3 | 5个标段全线开工建设，正在开展路基、桥隧施工 | 竣工建成 | 市交通运输局 |  | 12
501 | G318牛头山至大渡口段一级公路建设工程 | 交通 | 贵池区 东至县 |  | 续建 | 市公路管理服务中心 | 项目起于G318牛头山前江路口，终于大渡口镇接206国道，全长19.85公里，按一级公路标准建设 | 11.39 | 4 | 2.5 | 路基桥涵施工 | 路基、桥涵施工 | 市交通运输局
502 | 池州市升金湖泵站工程 | 水利 | 贵池区牛头山镇 |  | 续建 | 池州市水利事务服务中心 | 设计排涝流量100m3/s，总装机5300kW | 3.666 | 3.3 | 0.3 | 主厂房已封顶，正在开展副厂房基础建设 | 竣工建成 | 市水利局 |  | 7
503 | 川气东送二线项目（池州段） | 能源 | 贵池区、东至县、青阳县 |  | 续建 | 国家管网集团 | 我市境内该管线全长294.5公里，占川二线安徽段总长1/4 | 17 | 2 | 10 | 部分管线已开工 | 部分建成 | 市发展改革委
504 | 安徽池州二500kV变电站220kV配套送出工程 | 能源 | 贵池区、青阳县 |  | 续建 | 国网池州供电公司 | 新建架空线路总长度108.67km | 3.25 | 1.38 | 1 | 线路工程的塔基基础已建设28座，完成工程量的78%；杆塔组已建设完成9座，完成工程量的25% | 部分建成 | 国网池州供电公司
505 | 池州市人民医院地下停车场项目 | 社会事业 | 贵池区 |  | 续建 | 池州市人民医院 | 地下停车库总建筑面积2.8954万平方米(地下四层共建筑面积2.839025万平方米；地上一层建筑面积0.056375万平方米)，规划停车位共785辆设有4部消防电梯(其中医用电梯1部、客梯3部)、楼梯间6间、汽车坡道2处，配套建设305个充电桩等设施，并100%车位预留充电设施安装条件 | 1.2997 | 0.7 | 0.59968 | 已完成第一阶段基坑支护工程和第二阶段土方开挖工程的施工，正在全面展开第三阶段主体结构工程的施工 | 竣工建成 | 市卫生健康委 |  | 6
506 | 池州市公共实训基地项目 | 社会事业 | 池州高新技术产业开发区 |  | 续建 | 池州市人力资源和社会保障局 | 建设一栋实训楼主体工程以及给排水、供配电、消防等附属工程，并购置相关实训设备680台(套)。项目总建筑面积21000平方米，其中地上建筑面积19000平方米，地下建筑面积2000平方米 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 完成人防地下室封顶并开始主体结构施工，现已施工至主体结构五层 | 竣工建成 | 市人力资源和社会保障局 |  | 12
| 计划开工 （9个） | [6 empty] | 147.1571 |  | 18.6818
507 | 池州市城市供水设施更新改造工程 | 新型城镇化 | 贵池区 |  | 计划开工 | 池州市住房城乡建设局 | 1.设施设备更新改造：对民生水厂供电线缆、取水泵房、四阀车间、送水泵房、污泥泵房等设备进行更新改造，更新购置水质检测中心设备、更换智能水表；改造杏花村泵站及二次供水设施，升级供水智慧平台等；2.配套管网更新改造：更新改造17个老旧小区供水管网，总长度92.14km，管径为DN200-DN300mm，对18条市政道路供水管网改造，总长度16.6km，管径为DN300-DN800m；3.取水口管网互通：沿沿江路铺设一条保障应急输水管道至民生水厂，管道长度约10公里，管径DN1000mm | 2.155 |  | 0.3 | 正在开展方案设计 | 开工建设 | 市住房城乡建设局 | 5
508 | S36宣东高速石台至东至段 | 交通 | 石台县 东至县 |  | 计划开工 | 安徽省宣东高速公路有限责任公司 | 项目路线起于池州市石台县横渡镇西北，终于G35济广高速公路良田枢纽形成十字交叉，项目路线全长约61公里 | 127.09 |  | 10 | 工可已通过审查，特许经营已完成招标，项目公司已组建 | 路基、桥涵、隧道施工 | 市交通运输局 | 6
509 | 池州港香口港区经开区公用码头工程 | 交通 | 安徽东至经济开发区 | 安徽东至经济开发区 | 计划开工 | 东至香隅港口服务有限公司 | 拟建2个5000t级液体散货泊位，设计年吞量为260万吨 | 1.55 |  | 1.08 | 已完成项目EPC招标工作，工程可行性研究报告已取得专家咨询意见，正进行项目立项和岸线报批工作 | 开工建设 | 市投资控股集团 | 9
510 | 长江池州段河道治理工程 | 水利 | 池州市 |  | 计划开工 | 池州市水利建设投资有限公司 | 崩岸治理工程共9段，分别为东至县丁湖圩段、吉阳矶下游段，贵池区秋江圩段、泥州左缘段、合作圩段、大通水文站~青通河段，枞阳县永濑圩段、桂家坝段、长沙洲右缘段，崩岸治理总长19610m。 | 5.01 |  | 3 | 可研报告报批稿已上报国家发改委，近期获批 | 开展主体工程建设 | 市水利局 | 6
511 | 石台抽水蓄能电站500千伏送出线路工程 | 能源 | 贵池区、石台县 |  | 计划开工 | 国网安徽省供电公司 | 新建线路长度为57.0km、变电站扩建1个500kV出线间隔 | 3.15 |  | 0.12 | 项目已核准 | 开工建设 | 国网池州供电公司 | 9
512 | 池州市农用地土壤污染源整治项目 | 生态环保 | 贵池区 |  | 计划开工 | 池州市生态环境局 | （1）池州市历史遗留废渣治理工程：对池州市贵池区、青阳县六个农用地重金属污染源开展综合治理，清理废渣总量约9.8万m3；原位管控废渣约14万m3。同时建设截排水沟，收集淋溶水及地表径流。 （2）河道清理工程：对潘桥村官冲组和林茶组涉及的河段开展治理工程，长度约为3255m,清挖底泥量约8138m3。 | 2.5134 |  | 1.2818 | 已完成项目初步设计并取得批复 | 部分建成 | 市生态环境局 | 1
513 | 池州市体育中心建设项目 | 社会事业 | 贵池区 |  | 计划开工 | 池州市重点工程建设管理处 | 为推进体育场馆设施共建共享提高利用效率，拟合建全民健身中心和池州市体育场，总建筑面积2.1万平方米，其中新建全民健身中心建筑面积1万平方米，新建市体育场1.1万平方米全民健身中心主要包括内设乒乓球、操舞房、匹克球场、健身区等运动功能区;市级体育场馆规划建设9999座标准看台，配备建设赛事功能用房、设备用房、场外工程等配套设施 | 3.06 |  | 2 | 可研已批复 | 主体完工 | 市教育和体育局 | 6
514 | 池州市精神病医院医疗能力提升工程项目 | 社会事业 | 贵池区 |  | 计划开工 | 池州市第三人民医院 | 总建筑面积约23700平方米。其中，新建建筑面积10300平方米，包括9600平方米康复医技楼（含地上7600平方米、地下2000平方米）、500平方米钢结构停车棚（含新能源充电桩）及200平方米连廊工程；改造建筑面积约13400平方米，包括对约5000平方米的门诊综合楼、约6600平方米的老病房楼、1200平方米的食堂、400平方米的医学影像楼、200平方米的病案室等基础设施进行改造，加装2台电梯，升级改造供水、供电、供热等配套基础设施等；推进重点专科建设，增设儿少、老年、焦虑抑郁、睡眠障碍等亚专科治疗中心，购置医疗设备及配套设施，开展社会心理服务体系与信息化建设 | 1.6 |  | 0.3 | 完成立项 | 开工建设 | 市卫生健康委 | 9
515 | 池州市人民医院住院设施改善提升项目 | 社会事业 | 贵池区 |  | 计划开工 | 池州市人民医院 | 对市人民医院一号楼1至18层28704.92平方米实施改造提升；外科综合楼负一层及一层局部区域2565平方米实施改造为核医学科；对二号楼配电房及既有高压供电系统实施改造升级工程；在外科住院楼手术室与急救中心楼之间新建两层钢结构连廊784.40平方米，增设各楼宇间的地面雨棚416.09平方米；同步对院内约50000平方米的景观及道路进行系统性提升改造 | 1.0287 |  | 0.6 | 正在申请立项 | 开工建设 | 市卫生健康委 | 5